**แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดพัทลุง (ระดับกิจกรรม)**

ลำดับความสำคัญ..............

**ชื่อโครงการ** โครงการความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน **วงเงิน16,997,720บาท**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และ**

**ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น**

**หน่วยดำเนินการ :-**

**1. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก** สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

 **ผู้รับผิดชอบ** นายจรูญศักดิ์ สุขขุม **ตำแหน่ง** เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

**หมายเลขโทรศัพท์** 074-614203

**2. หน่วยงานดำเนินกิจกรรม**

 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

 **ผู้รับผิดชอบ** นายสนิท พลปฐพี **ตำแหน่ง** เกษตรจังหวัดพัทลุง

 **หมายเลขโทรศัพท์** 074-614203

 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

 **ผู้รับผิดชอบ** นายไพโรจน์ อินทรศรี **ตำแหน่ง** ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

 **หมายเลขโทรศัพท์** 074-613297

 3. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

 **ผู้รับผิดชอบ** นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง **ตำแหน่ง** ประมงจังหวัดพัทลุง

 **หมายเลขโทรศัพท์** 074-604631

 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

 **ผู้รับผิดชอบ** นายเฉลิม สุขทอง **ตำแหน่ง**พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

 **หมายเลขโทรศัพท์** 074-613269

**(1) หลักการและเหตุผล**

 **(1.1) ที่มา :**

องค์การอนามัยโลก (WHO)ได้ให้ความหมายของความมั่นคงด้านอาหาร หมายถึง การที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอในทุกเวลา รวมทั้งอาหารมีความปลอดภัยและคุณค่าโภชนาการที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและแข็งขัน ทั้งนี้ มิได้เพียงให้มีผลิตผลทางอาหารมากขึ้น แต่รวมถึงโอกาสของประชาชนที่สามารถมีรายได้ในการซื้ออาหารและจะต้องมั่นใจได้ว่าประชาชนทุกคนแม้แต่คนที่จนที่สุดในกลุ่มคนจนต้องได้รับอาหารด้วย ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551ความมั่นคงด้านอาหาร หมายความว่า การเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสำหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม ตามความต้องการ ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร

 ตามนิยามขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ความมั่นคงด้านอาหาร ครอบคลุมถึงการที่ประชาชนมีปริมาณอาหารเพื่อการบริโภคที่เพียงพอ มีความหลากหลายของประเภทอาหารที่ได้รับ อาหารมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง คุณค่าทางโภชนาการ และความสะอาดปลอดภัย และประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารอันเกิดจากกระบวนการกระจายอย่างทั่วถึงได้ โดยมีองค์ประกอบของความมั่นคงด้านอาหาร ดังนี้

 **การมีอาหาร** (Food Availability) หมายถึง การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม ทั้งการผลิตภายในประเทศ และ/หรือการนำเข้า (รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร)

 **การเข้าถึงอาหาร** (Food Access) หมายถึง การเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสม (สิทธิ) เพื่อการหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม สิทธิ มีความหมายว่า กลุ่มของอาหาร ซึ่งบุคคลใดสามารถครอบครองโดยกฎหมาย ทางการเมือง การจัดการทางเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนที่อาศัยอยู่ ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการตลาดและราคาอาหาร รวมถึงอำนาจการซื้อของปัจเจกชย ซึ่งเกี่ยวข้องกับโอกาสในการจ้างงาน และการดำรงชีวิตจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการเข้าถึงอาหาร

 **การใช้ประโยชน์** (Food Utilization) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภค โดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ มีน้ำสะอาดในการบริโภค-อุปโภค มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี ทำให้ความเป็นอยู่ทางกายภาพได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ เพื่อให้อยู่ในสถานภาพที่ได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีและบรรลุความต้องการทางกายภาพ

 **เสถียรภาพด้านอาหาร** (Food Stability) หมายถึง ประชาชน หรือครัวเรือน หรือบุคคลต้องเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลา ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจและภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร เช่น ความไม่มั่นคงด้านอาหารตามฤดูกาล เสถียรภาพด้านอาหารเกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคงด้านอาหารทั้งในเรื่องของการมีและการเข้าถึงอาหาร

 **ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)**ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารไว้ คือ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่งด้านอาหารและพลังงาน ทั้งนี้ แนวทางที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตรและ 7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

 **กรอบยุทธศาสตร์ด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553**

 ในกรอบยุทธศาสตร์ฯ นี้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีหลักการเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารยั่งยืน และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กลยุทธ์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ ได้แก่

1. การเร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่การเกษตร
2. การจัดการทรัพยากรน้ำและดินเพื่อการเกษตรและป่าชุมชน
3. การสร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงาน
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร
5. การสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตรและเพิ่มจำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่
6. การส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและครัวเรือน
7. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร
8. การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร
9. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร
10. จัดระบบเพื่อรองรับความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤติ

เพื่อให้สอดคล้องกับแผน/ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารในกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำกรอบความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อเป็นแผนชี้นำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ได้กำหนดแนวทางพัฒนาโดยการเสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารและพืชพลังงานให้เกิดความมั่นคง โดยให้ความสำคัญด้านอาหารเป็นลำดับแรก และสนับสนุนให้ดำเนินมาตรการเพื่อจัดสรรผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ ประชากรสามารถเข้าถึงอาหาร มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและรักษาเสถียรภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

 จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากภาคการเกษตร โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำปี 2554 ร้อยละ 47.71 มาจากสาขาเกษตรกรรม สินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา สุกร และข้าว ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงยังความสำคัญของการทำการเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักว่าในอนาคตความสำคัญของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของอาหารจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้โครงการความมั่นคงด้านอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง

 **(1.2) สรุปสาระสำคัญ**

 **- สภาพปัญหา/ความต้องการ**

ในสถานการณ์ปัจจุบันระบบการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดพัทลุงได้มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพทางกายภาพมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านภูมิประเทศที่เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือพื้นที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ผนวกกับสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวน ไม่เป็นไปตามสภาพของฤดูกาล จึงส่งผลให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อรองรับความต้องการบริโภค เริ่มมีความไม่แน่นอน ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดพัทลุงมีความมั่นคงทางด้านอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะสนับสนุนผลผลิต เพื่อรองรับความต้องการของจังหวัดอื่น จึงมีความจำเป็นที่จังหวัดพัทลุงต้องดำเนินการโครงการด้านความมั่นคงทางอาหาร

 **- ความเร่งด่วน**

มีความเร่งด่วนมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นอาหารของประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะมีอัตราส่วนต่อผู้บริโภคลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะจำนวนประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ปริมาณสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยลง เนื่องจากพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ถูกปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่น ซึ่งหากไม่คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ในไม่ช้าปริมาณอาหารก็จะมีไม่เพียงพอต่อประชาชน

**(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

 **(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

 **(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด**

 🞎 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการ

 ของจังหวัด

 🗹การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนบำรุงศาสนา และส่งเสริม

 ศิลปวัฒนธรรม

 🞎 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องอย่างเหมาะสม

 🞎 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

 🞎 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 **(2.3) ลักษณะโครงการ** (เลือกเพียงข้อเดียว)

 🗹 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 🞎การพัฒนาด้านสังคม 🞎การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 🞎 ด้านการบริหารจัดการ 🞎 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

 **(2.4) สถานภาพของโครงการ**

 **🗹**โครงการเดิม 🞎 โครงการใหม่

 **(2.5) ประเภทของโครงการ**

 🞎 พัฒนา 🗹 ดำเนินการปกติ

 **(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ** 1 ปี เริ่มต้นปี 2557 สิ้นสุดปี 2558

 **(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ**

 อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน อำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม อำเภอตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต

**(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

 **(3.1)กลุ่มเป้าหมาย**ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย เกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์ เกษตรกรผู้ทำอาชีพประมง และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

 **(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**ประกอบด้วย ผู้บริโภคทั่วไป และผู้จำหน่ายสินค้าเกษตร

**(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

 **(4.1) เป้าหมายโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **กิจกรรม****ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ปี 2556****แผน****(ผล)\*** | **ปี 2557****แผน** | **ปี 2558****แผน** | **ปี 2559****แผน** | **ปี 2560****แผน** |
| 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคภายในจังหวัดและลดต้นทุนครัวเรือนตัวชี้วัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภค* ข้าว
* พืชผัก
* ปลาน้ำจืด
* ปศุสัตว์

2. ตามรอยพ่อ “ขับเคลื่อนเมืองลุงพอเพียง” ยุวเกษตรกรักษ์เกษตรและสร้างบทบาทเกษตรกรตัวชี้วัด* จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน
* จำนวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
* จำนวนแหล่งเพาะพันธุ์ปลาของชุมชน

3. ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมพับพื้นที่สู้วิกฤติยางพารา - จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอาชีพเสริมรายได้เพิ่มขึ้น - จำนวนผลผลิตข้าวเหนียวดำ4. ยกระดับศูนย์เรียนรู้การเกษตรในชุมชน - จำนวนเครื่อข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละโรงศูนย์แห่งรายกิโลกรัมเครือข่าย |  |  |  | 11111111450011 |  |

 **(4.2) ผลลัพธ์**

 จังหวัดพัทลุงมีความมั่งคงทางอาหาร โดยสามารถพึ่งพาการผลิตจากภายในจังหวัด

 **(4.3) ผลกระทบ**

 **เชิงบวก :** ประชากรของจังหวัดพัทลุงมีความมั่นคงทางอาหารด้วยการผลิตจากภายในจังหวัด และสามารถสนับสนุนผลผลิตแก่จังหวัดอื่นได้

 **เชิงลบ : -**

**(5) แนวทางการดำเนินงาน**

 **1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคภายในจังหวัดและลดต้นทุนครัวเรือน**

* 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (การจัดการศัตรูข้าว) เป้าหมาย 11 กลุ่ม ๆ ละ 50 ราย
	2. ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ เป้าหมาย 5 กลุ่ม ๆ ละ 30 ราย
	3. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200 ราย
	4. 11 อำเภอ 11 ตำบล ปศุสัตว์พัทลุง เป้าหมายตำบลละ 50 คน จำนวน 11 ตำบล/อำเภอ

 **2. ตามรอยพ่อ“ขับเคลื่อนเมืองลุงพอเพียง” ยุวเกษตรกรักษ์เกษตรและสร้างบทบาทเกษตรกร**

 2.1 ส่งเสริมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็นพระเทพรัตนราชสุดา เป้าหมาย 11 กลุ่ม ๆ ละ 50 ราย

 2.2 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้าน 88 ราย

 - จัดเวทีประชาคมเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง จัดทำแผนชีวิตพอเพียงและแผนชุมชน

 - สนับสนุนวัสดุสาธิตศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

 - สร้างแกนนำชุมชนพัฒนาเครือข่ายทุนชุมชนสู่ความพอเพียง

 - สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนของหมู่บ้านต้นแบบ

 2.3 แหล่งเกษตรพันธุ์ปลาเพื่อการพึ่งพาของชุมชน

 **3. ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมพับพื้นที่สู้วิกฤติยางพารา**

 3.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกเพื่อเสริมรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา เป้าหมาย 500 ราย

 3.2 ส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวดำ เป้าหมาย 50 ราย 100 ไร่

 **4. ยกระดับศูนย์เรียนรู้การเกษตรในชุมชน**

 4.1 สร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง

 4.2 ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

**(6) วิธีการดำเนินงาน** 🗹 ดำเนินการเอง 🗹 จ้างเหมา

**(7 วงเงินของโครงการ**

หน่วย : บาท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เงินงบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **รวม** |
| 2557255825592560 | 16,997,720 |  | 16,997,720 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **16,997,720** |  | **16,997,720** |

**(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย** (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **16,997,720** |  |
| **งบดำเนินงาน**- ค่าตอบแทน- ค่าใช้สอย- ค่าวัสดุ- ค่าสาธารณูปโภค**งบลงทุน**- ค่าครุภัณฑ์- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**งบเงินอุดหนุน****งบรายจ่ายอื่น** | **15,399,720**57,6004,631,62010,710,500-**1,598,000**1,598,000--- |  |

**(9) ความพร้อมของโครงการ**

 (9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 🗹 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

 🞎 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว

แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 🞎 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

 (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

 🞎 มี และสมบูรณ์

 🗹 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

 🞎 ไม่มี

 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

 \* บุคลากรมีประสบการณ์

 🗹 ทั้งหมด

 🞎 บางส่วน

 🞎 ไม่มีประสบการณ์

 \* เครื่องมือดำเนินการ

 🞎 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

 🗹 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

 🞎 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 \* เทคนิคในการบริหารจัดการ

 🞎 มีประสบการณ์สูง

 🗹 มีประสบการณ์ปานกลาง

 🞎 ไม่มีประสบการณ์

 (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 🞎 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

 🞎 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

 🞎 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

 (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS)

 🞎 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

 🞎 ต้องทำรายงานการศึกษา

 (9.6) ผลตอบแทน

 🞎 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

 🞎ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

**(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ**

 แต่งตั้งคณะกรรมการในภาคประชาชนเพื่อดูแล โดยมีหน่วยงานราชการเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ ปรึกษา

**(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด**

 -

**(12) แนวทางแก้ไข**

-

--------------------------------