ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)				(1 ชุด : 1 โครงการ)

ลำดับความสำคัญ....2.....

ชื่อโครงการ :  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหาร และบริการภาครัฐรองรับการพัฒนาจังหวัด

และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ                       วงเงิน  8,130,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดพัทลุง

ผู้รับผิดชอบ : นายศรัณยู  เสมา   ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง

สถานที่ติดต่อ.สำนักงานจังหวัดพัทลุง   หมายเลขโทรศัพท์   0 7461 3409

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

1)  รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาข้าราชการให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย ข้าราชการทุกระดับจะต้องสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผู้รับบริการ พึงพอใจมากขึ้น

2) ปัญหาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการ อันมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

3) วิสัยทัศน์ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดพัทลุง คือ “สร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง มุ่งขับเคลื่อนคุณค่ายุทธศาสตร์จังหวัดให้ยั่งยืน” รวมทั้งพันธกิจสำคัญ ในการพัฒนาระบบการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของจังหวัดให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ของสำนักงาน ก.พ.  ภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพัทลุง

4) การกำหนดรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558  ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า แรงงานฝีมือ การบริการ และเงินลงทุนอย่างเสรี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรทุกภาคส่วน ดังนั้น บุคลากรภาคส่วนต่างๆ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขัน  เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

การเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทดังกล่าว มีผลกระทบในวงกว้าง การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงฯ      ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรของภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน ดังนั้น  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของจังหวัดพัทลุงทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ก.พ. กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเพื่อให้บุคลากรภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทัน จังหวัดพัทลุง       จึงจัดทำโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหาร และบริการภาครัฐรองรับการพัฒนาจังหวัดและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ” ขึ้น

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) .......…….............................. …

เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่น และหากไม่เร่งดำเนินการจะเกิดความเสียหาย

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :........................................................................................

1)  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของจังหวัดทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาฯ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ตามหลักสูตรต่างๆ    ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระดับของขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และกระบวนทัศน์ทางความคิดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด

3) เพื่อให้บุคลากรภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบ และการปรับตัวเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทัน มีความพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมีความสามารถในการแข่งขันภายใต้บริบทดังกล่าว

4) เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วน ได้เรียนรู้และนำแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เป็นภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงและรุกคืบของทุนนิยม

5) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการบูรณาการการทำงานระหว่าง ภาคส่วนต่างๆ    ในการบริหารราชการและแก้ปัญหาต่างๆ ของจังหวัดได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์

6) เพื่อพัฒนาระดับคุณธรรมของบุคลกรภาครัฐ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของจังหวัด

7) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อระบบราชการ รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด/ประเทศ

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ

บริการของจังหวัด

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม	 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       การพัฒนาด้านสังคม 	    ด้านการบริหารจัดการ

 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านการรักษาความมั่นคงและ								                   ความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม 			 โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

  พัฒนา 			  ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.........1.....ปี เริ่มต้นปี...2559... สิ้นสุดปี.....2559.......

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

...........ณ โรงแรม/สถานที่ที่เหมาะสม ในจังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด ...............................

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรภาครัฐในจังหวัดทุกระดับ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาจังหวัด รวมทุกหลักสูตร จำนวน ๒,๙๘๕ คน  ดังนี้

๑) การถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับบุคคล" และ "การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์"

- หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/นายอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดและส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดและส่วนราชการ จำนวน ๑๒๐ คน

๒)  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก AC."

- ผู้บริหารของส่วนราชการ/หัวหน้ากลุ่ม/ นักบริหารระดับกลางของส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๑๒๐ คน

๓)  ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ  "องค์กรต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และหรือภาคเอกชน"

- คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดพัทลุง จำนวน ๘๕ คน

๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพ บุคคลากรด้านการพัฒนาระบบงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาจังหวัด

-  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและหรือผู้รับผิดชอบงานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาจังหวัด ทุกส่วนราชการ จำนวน ๕๐ คน

๕)  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด (PPIS)   โดยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล และจัดอบรมผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด/ส่วนราชการ

- หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด/ส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๗๐ คน

๖) การพัฒนาระดับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ของจังหวัด หลักสูตร "เปิดประตูความดี สู่วิถีอาเซี่ยน"

-  บุคคลากรภาครัฐทุกระดับ และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน/ประชาสังคม/เยาวชนและสื่อมวลชน จำนวน ๒ รุ่น  ๑,๐๐๐ คน

๗)  การพัฒนาทีมงาน (Travel Rally &Team Building)

- ผู้บริหารและทีมงานสำคัญของจังหวัด จำนวน ๑๐๐ คน

๘)  การพัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อดึงดูดนักลงทุนจาก AEC.

- พัฒนาเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัด เช่น เครือข่าย อสม./เครือข่าย อปพร./เครือข่ายยุติธรรมชุมชนฯ  ให้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการทุจริต/ความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส และเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต จำนวน ๒ รุ่น ๑,๐๐๐ คน

- หัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ จำนวน ๒๐๐ คน

๙)  การพัฒนาขีดสมรรถนะผู้บริหารและภาคีเครือข่ายการพัฒนาจังหวัด เพื่อรองรับการแข่งขัน ใน AEC.

- ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จำนวน ๙๐ คน

๑๐) การพัฒนาภาษาอังกฤษและหรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสาร จำนวน 3 หลักสูตร รวม ๑๕๐ คน

- ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ จำนวน ๕๐ คน

- ผู้หัวหน้ากลุ่มงาน/นักบริหารระดับกลาง จำนวน ๕๐ คน

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ   จำนวน ๕๐ คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดโดยตรง/นักท่องเที่ยว/และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕7 แผน | ปี ๒๕๕8 แผน | ปี ๒๕๕9 แผน | ปี ๒๕60 แผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ตัวชี้วัด จำนวน/ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมรวมทุกหลักสูตร | จำนวน(คน) / ร้อยละ |  |  | 2,985/ ≥ 90 |  |
| 2. ตัวชี้วัด ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของจังหวัด (PPIS) มีเสถียรภาพ ปลอดภัยจากการบุกรุก | จำนวน (ระบบ) |  |  | 1 |  |
| 3. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ | ร้อยละ |  |  | ≥ 90 |  |
| 4. ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริต (ที่ตรวจสอบแล้วมีมูล) และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในจังหวัดลดลง | ร้อยละ |  |  | 10 |  |
| 5. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานของจังหวัด | ร้อยละ |  |  | 80 |  |
| ๖. ตัวชี้วัด องค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส ของจังหวัดพัทลุง | จำนวน (หน่วยงาน) |  |  | 1 |  |

(๔.๒)  ผลลัพธ์ :  บุคลากรภาครัฐทุกระดับ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมและหรือการทัศนศึกษาดูงานตามหลักสูตรต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น   และทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการมีกระบวนทัศน์ทางความคิด ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด  รวมทั้งสามารถ    นำแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เป็นภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงและ  รุกคืบของทุนนิยม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ

ของจังหวัด ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี และความไว้วางใจของประชาชน ในการ

บริหารราชการของจังหวัดพัทลุง

เชิงลบ : ...………………………………………-………………… ………………………

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ                            ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายรัฐบาล   โดยการพัฒนาบุคคลากรภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  - จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับบุคคล" และ "การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์"  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดและส่วนราชการ จำนวน ๑ รุ่น ๑๒๐ คน ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน (สถานที่ของเอกชน ต่างจังหวัด)

  - ประชุมสัมมนาฯ หลักสูตร  "การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก AC."  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารของส่วนราชการ/หัวหน้ากลุ่ม/      นักบริหารระดับกลางของส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๑ รุ่น ๑๒๐ คน ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน (สถานที่ของเอกชน ในจังหวัด)

  - ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ  "องค์กรต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และหรือภาคเอกชน"  กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ รุ่น ๘๕ คน ระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน (สถานที่องค์กรต้นแบบของภาครัฐและเอกชน ต่างจังหวัด)

  - จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคคลากรด้านการพัฒนาระบบงานข้อมูลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาจังหวัด  จำนวน ๑ รุ่น ๕๐ คน ระยะเวลา ๗ วัน  (สถานที่ของเอกชน ในจังหวัด)

  - การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด (PPIS)   โดยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  และจัดอบรมผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด/ส่วนราชการ จำนวน ๑ รุ่น ๖๔ คน ระยะเวลา ๒ วัน  (สถานที่ของทางราชการ ในจังหวัด)

  - การพัฒนาระดับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ของจังหวัด หลักสูตร "เปิดประตูความดี สู่วิถีอาเซี่ยน"  กลุ่มเป้าหมาย บุคคลากรภาครัฐทุกระดับ และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน/ประชา สังคม และสื่อมวลชน จำนวน ๒ รุ่น ๕๐๐ คน ระยะเวลา ๑ วัน/รุ่น  (สถานที่เอกชน ในจังหวัด)

  - จัดสัมมนาฯ หลักสูตรการพัฒนาทีมงาน (Travel Rally &Team Building) กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและทีมงานสำคัญของจังหวัด   จำนวน ๑ รุ่น ๑๐๐ คน ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน (สถานที่ของเอกชน ต่างจังหวัด)

กิจกรรมที่ 2  การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการแข่งขันใน AEC.

2.1 พัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อดึงดูดนักลงทุนจาก AEC.  โดย

- ผลิตเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาการทุจริต/ผลกระทบฯ ความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใส ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อสร้างจิตจิตสำนึกแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต และการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสฯ

- อบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดให้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาและ

ผลกระทบของการทุจริต/ความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส

และเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต จำนวน ๒ รุ่น ๕๐๐ คน

ระยะเวลา ๑ วัน/รุ่น  (สถานที่เอกชน ในจังหวัด)

- จัดสัมมนาฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของ

ส่วนราชการ จำนวน 1 รุ่น 200 คน ระยะเวลา 2 วัน  (สถานที่เอกชน ในจังหวัด )

- จัดประกวด “องค์กรต้นต้นแบบด้านความโปร่งใส จังหวัดพัทลุง”

- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งเบาะแส/วิธีการแจ้งฯ และมาตรการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของการทุจริต และความสำคัญ

ของการใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใส (แผ่นพับ/โปสเตอร์/ไวนิล)

2.2 จัดสัมมนาฯ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะผู้บริหาร  ภาคีเครือข่ายการพัฒนาจังหวัด และ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

เพื่อรองรับการแข่งขันใน AEC. จำนวน 1 รุ่น 90 คน  ระยะเวลา 1 วัน (สถานที่เอกชน

ในจังหวัด) และศึกษาดูงานการค้าชายแดนฯ  3 วัน 2 คืน)

2.3 การพัฒนาภาษาอังกฤษและหรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสาร

จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน (สถานที่เอกชน ในจังหวัด/ต่างจังหวัด)

2.3.1 ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้บริหาร

2.3.2 ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้หัวหน้ากลุ่มงาน/นักบริหารระดับกลาง

2.3.3 ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ปฏิบัติ

(๖) วิธีการดำเนินงาน          ดำเนินการเอง             จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ    (หน่วย : บาท)

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 | - - 8,130,000 |  | - - 8,130,000 |
| ๒๕60 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8,130,000 |  | 8,130,000 |

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนก

ตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | 8,130,000 | - |
| งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น | 8,130,000 988,000 6,922,500 219,500 - - - - หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ |  |

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ	  อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว 	  แต่อยู่ในระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ

อนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)...............................

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .........................

  ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์ 	  ทั้งหมด 	 บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ 		  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ 	  มีประสบการณ์สูง

  มีประสบการณ์ปานกลาง

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

( IRR  : Internal Rate of Return หมายถึง อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน )

(9.7) การมีส่วนร่วมของประชาชน

 มี ดำเนินการโดย  การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาการทุจริต/ผลกระทบฯ /ความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใส ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อสร้างจิตจิตสำนึกแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสฯ และการจัดอบรมฯ เพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดให้มีความรู้ฯ กล้าที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการของจังหวัด

 ไม่มี เนื่องจาก

(๑๐)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ของโครงการ:  .............โดยการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ปรึกษาหารือ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึง   การติดตามประเมินผลโครงการ.............................................................................................................................

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด: .........ไม่มี..........................................................................................

(๑๒) แนวทางแก้ไข: (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

................................................................................................................................................................