แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด  (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ.........................

ชื่อโครงการ  :  โครงการเมืองลุงเมืองมั่นคงปลอดภัย

วงเงิน 14,130,000  บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หน่วยงานดำเนินการ  : ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง (กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ)

ผู้รับผิดชอบ  :	 นายสมควร  ขันเงิน  ตำแหน่ง  ปลัดจังหวัดพัทลุง

สถานที่ติดต่อ  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 2

หมายเลขโทรศัพท์  0-7461-5666

- หลักการและเหตุผล

  - ที่มา  :

1.1.1 ตามที่คณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก ๘ ด้าน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยนโยบายที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่จังหวัด อำเภอ ได้แก่ การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน โครงการตามแนวพระราชดำริ ไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน                         ของประชาชนในพื้นที่

1.1.2 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 แต่ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาความเข้าใจของประชาชนคนในชาติในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้เกิดความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปตามแต่ละมุมมอง แนวคิดและพื้นฐานผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มคน ทำให้สังคมไทยเกิดภาวะความขัดแย้งกันทั้งในทางความคิดและความนิยมการเมือง ซึ่งมีผลกระทบและทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการเดินหน้าเพื่อพัฒนาประเทศ และในระยะยาวอาจส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางสังคมของประเทศไทย

1.1.3 จากภาวะความขัดแย้งทางสังคมที่แตกต่างกันในแนวความคิด ทำให้เกิดกลุ่มพลังทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย ซึ่งมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีแบบใหม่ โดยมีรูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เพื่อทำให้มวลชนเครือข่ายของกลุ่มและประชาชนทั่วไปสามารรถดำรงสภาพมวลชน ร่วมที่จะเข้าร่วมการชุมนุม หากมีการเคลื่อนไหวในอนาคต นอกจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มแล้ว ในแต่ละครั้งของการเคลื่อนไหวยังหมิ่นให้ร้ายต่อสถาบันที่เป็นหลักของชาติ

1.1.4 ตามที่คณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก ๘ ด้าน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยนโยบายที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่จังหวัด อำเภอ ได้แก่ การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน โครงการตามแนวพระราชดำริ ไปสู่                  การปฏิบัติและเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน                        ของประชาชนในพื้นที่

  - สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ  :

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ซึ่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศนั้นต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน  ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตย์กลางใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   และเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย คือ  “เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการ และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน” โดยการนำกลยุทธ์ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เยี่ยมเยียนประชาชนในระดับครัวเรือน เยี่ยมเยียนนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา เป็นการรับทราบปัญหาความต้องการของเยาวชน ประชาชน โดยตรง  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นความคิด สร้างจิตสำนึก  ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดพัทลุง จึงได้จัดทำโครงการ                       “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” ขึ้น

จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินสืบเนื่องมายาวนานหลายปีในประเทศไทยทำให้ทุกฝ่ายมีความวิตกกังวลและพยายามที่จะแสวงหาคำตอบหรือทางออกสำหรับเรื่องนี้ จังหวัดพัทลุงก็เช่นเดียวกัน มีความประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยของเราสามารถกลับคืนสู่ภาวะแห่งสันติสุขและก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้ด้วย ความร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่าย ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องเรียนรู้พูดคุยในทางสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสร้างจิตสำนึกความเป็นชาติและความรู้สึกห่วงแหนความเป็นชาติในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดศูนย์รวมความสัมพันธ์ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สภาพปัญหาจังหวัดพัทลุงประชากรส่วนใหญ่ฐานะยากจน ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน มีสภาพปัญหาภัยคุกคาม ความไม่สงบในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมทั่วไป เป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข โดยประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเร่งด่วน  หากไม่ดำเนินการอาจทำให้เกิดความเสียหายและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ จังหวัดพัทลุงได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ เห็นผลเป็นรูปธรรม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ปรากฏผลเด่นชัด ตามแนวภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ศพส.จ.พัทลุง และจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ         ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการข้อมูลจาก      ทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดทิศทาง แผนงาน กิจกรรม ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ การปรากฏข่าวสารของจังหวัดพัทลุง โดยยึดถึงพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภายในจังหวัดพัทลุง อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสามารถบรรลุผลสำเร็จ ทำให้สถานการณ์เบาบางลงอย่างเป็นที่น่าพอใจ

ความเร่งด่วน  :

นโยบายความเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดพัทลุง ซึ่งใช้เป็น                  แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยนโยบายที่จะต้องดำเนินการ มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่จังหวัด อำเภอ ได้แก่ การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน โครงการตามแนวพระราชดำริ ไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็วที่สุด

- ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

  - วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

๓.๑ เพื่อให้ประชาเกิดความตระหนัก เกิดจิตสำนึกและร่วมกันในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเกิดความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้อง

3.๒ เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข ปรองดอง และสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3.3 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และรับทราบข้อเสนอแนะจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน รวมทั้งได้รับข้อมูลเพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

3.4 สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดมีสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนในชาติมีความตระหนัก มีจิตสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

๓.5 เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกรูปแบบ  รวมทั้งนำมาตรการทางกฎหมาย มาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดต่อผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด  เช่น  การใช้มาตรการในการยึดทรัพย์ รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วน

3.6 เพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

3.7 เพื่อเป็นการเร่งรัดในการจัดการเฝ้าระวังป้องกันและการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้ได้อย่างจริงจัง

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์  ระดับส่วนกลาง  (เลือกเพียงข้อเดียว)

  - การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน  เพื่อยกระดับรายได้  พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

  - การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  สร้างความมั่นคงของประชาชน  ตลอดจนการบำรุงศาสนา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  - การอนุรักษ์  ป้องกัน  และควบคุมการให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

  การป้องกัน  ปราบปราม  และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

  - ลักษณะโครงการ  (เลือกเพียงข้อเดียว)

  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 การพัฒนาด้านสังคม    ด้านการบริหารจัดการ

  - การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

  - สถานภาพของโครงการ

  โครงการเดิม		  โครงการใหม่

  - ประเภทของโครงการ

  พัฒนา			  ดำเนินการตามปกติ

  - ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี  เริ่มต้นปี  1  ตุลาคม  2558

สิ้นสุดปี  30  กันยายน  2559

  - สถานที่ดำเนินโครงการ  :  (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  เป็นต้น)  จังหวัดพัทลุง

- กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  - กลุ่มเป้าหมาย  :  คณะกรรมการ กม. ประชาชน นักเรียน สมาชิกสภาท้องถิ่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง (อส.สำรอง)  ผู้ใช้แรงงาน

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :  คณะกรรมการ กม. ประชาชน นักเรียน สมาชิกสภาท้องถิ่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง (อส.สำรอง)  ผู้ใช้แรงงาน

- เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ

  - เป้าหมายโครงการ

- ส่งเสริมการความมั่นคงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สัดส่วนของประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) เกิดความตระหนักเกิดจิตสำนึกและมีความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างถูกต้อง | ร้อยละ | - | 70 | 80 | 90 |
| ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ นำพาสังคมสู่ความสงบสุข | ร้อยละ | - | 70 | 80 | 90 |
| ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการหมู่บ้าน | ร้อยละ | - | 90 | 100 | 100 |
| หมู่บ้าน/ชุมชนสั่งใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ร้อยละ | - | 90 | 100 | 100 |
| ผู้เสพ/ผู้ติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูฯ ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| มีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน 3 ส่วน คือในสถานศึกษา ในชุมชน และในสถานประกอบการ | ส่วน | - | 3 | 3 | 3 |
| คดียาเสพติดลดลงจากปีที่แล้ว | ร้อยละ | - | - | 10 | 20 |
| จำนวนครั้งที่ออกจัดกิจกรรม | ครั้ง | 31 | 31 | 31 | 31 |
| จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม | กิจกรรม | 15 | 15 | 15 | 15 |

  - ผลลัพธ์  :

ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) ของจังหวัดพัทลุงเกิดความตระหนัก จิตสำนึกและมีความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้องบุคลากรภาครัฐ  ส่วนภูมิภาค  ส่วนกลาง  และส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และร่วมเป็นพลังในการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน

คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. ที่ผ่านการฝึกอบรมมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาวเอาชนะยาเสพติด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10%

ผู้เสพ/ผู้ติด ได้รับการบำบัดรักษาตามเป้าหมาย 100%

ผู้ผ่านการบำบัดได้รับการติดตาม ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ปี 2558

ผู้เสพ/ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัด ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 80   ของเป้าหมาย

ผู้กระทำผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามเป้าหมาย 90%

เด็ก/เยาวชน อายุ 13 - 19 ปี ได้รับภูมิคุ้มกันโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ 80% ตามเป้าหมาย

  - ผลกระทบ  :

เชิงบวก  :  -

เชิงลบ    :  -

- แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ)

- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) 11 อำเภอละ 10 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน รวม 1,100 คน

- คัดเลือกและมอบโล่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยและอาสาสมัครประชาธิปไตยดีเด่นทุกอำเภอ

3. อบรมแกนนำชุมชนและสมาชิกสภาท้องถิ่นเรื่องหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และทศพิศราชธรรม และแนวทางการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของประชาชน อบรมรุ่นละ 1 วัน 3 รุ่นๆ ละ 220 คน รวม 640 คน

4. พัฒนาตัวชี้วัดแบบประเมินการบริหารบ้านเมืองที่ดีระดับชุมชน ท้องถิ่นโดยใช้หลักทศพิศราชธรรม จังหวัดพัทลุง

5. ติดตามประเมินผล องค์กรชุมชน ที่ร่วมโครงการ 11 อำเภอ

6. กิจกรรมมอบโล่ห์และเกียรติบัติองค์กรดีเด่นธรรมาภิบาลด้วยทศพิศราชธรรม

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็นได้บุญ ได้ใจ

(1) กิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี และคืนความสุขให้คนเมืองลุง

(2) การเยี่ยมบ้านครอบครัวเป้าหมาย (ยากจน/ชรา/พิการ/ด้อยโอกาส) หมู่บ้านละ 3 ครอบครัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เยี่ยม พูดคุย มอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ ครอบครัวละ 1,000 บาท รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลเป็นพิเศษ

(3) การเยี่ยมชมครอบครัวที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาครอบครัว และดำรงตนจนประสบผลสำเร็จ จำนวนหมู่บ้านละ 2 ครอบครัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมทักทายพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร “ชื่นชม” ในความสำเร็จครอบครัวละ 1 ฉบับ

(4) กิจกรรมพบปะกับประชาชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการในเวที โดยการ รับฟังความคิดเห็น ผลการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาของประชาชน/ชุมชน ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหารวมทั้งการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ และการให้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง

(5) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกต้นไม้ การประกอบอาหาร ฯลฯ ตามที่หมู่บ้านจัดเตรียมให้ดำเนินการ

(6) การรับประทานอาหาร (พื้นบ้าน) ร่วมกับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาชน                    ผู้นำชุมชน ตลอดจนข้าราชการ ฯลฯ รวมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ทางหมู่บ้านจัดให้

- กิจกรรมพบผู้ว่าหน้าเสาธง

2.1 คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดออกพบนักเรียนหน้าเสาธง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   วินัยการจราจร และการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน

- จัดงานรัฐพิธี

- การเตรียมการรับเสด็จ

- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้อง    เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนภายในระยะเวลา  1 ปี  โดยมีกระบวนการ  และกิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

2) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเพื่อรองรับการบำบัดรักษาในทุกระบบ (สมัครใจ/บังคับบำบัด)

- ค่ายในระบบสมัครใจ หลักสูตร 15 วัน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 150 คน

- ค่ายในระบบบังคับบำบัด หลักสูตร 4 เดือน จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 50 คน

3) กิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 1,660 คน เพื่อไม่ให้หวนกลับมาเสพซ้ำและสอดส่องพฤติกรรม

- 4) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จำนวน 1,100 คน เพื่อให้ผู้เสพที่ผ่านการบำบัดได้มีอาชีพและ   ไม่เป็นภาระของสังคม

- 5) กิจกรรมเฝ้าระวังเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในวิถีความเป็นเมืองลุงเมืองปลอดภัย (ชุด ฉก.ผู้ว่า จำนวน 2 ชุด) เป็นการดูแลความสงบเรียบร้อยในจังหวัดพัทลุงให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- 6) กิจกรรมส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ TO  BE  NUMBER  ONE เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กอายุ 13 – 19 ปี ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

- วิธีการดำเนินงาน		  ดำเนินการเอง		  จ้างเหมา

- วงเงินของโครงการ

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| 2557 |  |  |  |
| 2558 |  |  |  |
| 2559 | 14,130,000 |  | 14,130,000 |
| 2560 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 14,130,000 |  | 14,130,000 |

- วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย  (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย  :  บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |
| งบดำเนินงาน | 14,130,000 |  |
| -ค่าตอบแทน -ค่าใช้สอย -ค่าวัสดุ | 2,153,700 11,697,900 278,400 |  |
| -ค่าสาธารณูปโภค |  |  |
| งบลงทุน |  |  |
| -ค่าครุภัณฑ์ |  |  |
| -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |
| งบเงินอุดหนุน |  |  |
| งบรายจ่ายอื่น |  |  |

- ความพร้อมของโครงการ

  - พื้นที่ดำเนินโครงการ

  ดำเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ

หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที

  - อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว  แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่  หรือกำหลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

  - อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

  - แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

  มี  และสมบูรณ์  (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

  ไม่มี

  - ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการดำเนินการ

	บุคลากรมีประสบการณ์	  ทั้งหมด    บางส่วน    ไม่มีประสบการณ์

	เครื่องมือดำเนินการ	  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

  ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม

	เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสิทธิภาพสูง

  มีประสบการณ์ปานกลาง

  - ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  - ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

  - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  - คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

  - รายงานการศึกษาเหมาะสม  (FS)

  ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

  ต้องทำรายงานการศึกษา

  - ผลตอบแทน

 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม  IRR

 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม  IRR

(IRR  :  Internal Rate of Return  หมายถึง  อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน)

- วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  :

- การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

- ปัญหา  อุปสรรคและข้อจำกัด  :

ไม่มี

แนวทางแก้ไข  :  (ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ปรับกลยุทธ์  ฯลฯ)

ไม่มี

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการเมืองลุงเมืองมั่นคงปลอดภัย

| ที่ | กิจกรรม | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | หมายเหตุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา งบประมาณ 1,430,000 บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 1,430,000 บาท | ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมทำประชาคม หมู่บ้านละ 80 คนๆ ละ 25 บาท รวม 2,000 บาท จำนวน 715 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมเป็นเงิน 1,430,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) | ศอ.ปส.จ.พัทลุง ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ศป.ปส.อ. เป้าหมาย สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติ |  |  |
| 2 | กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเพื่อรองรับการบำบัดรักษาในทุกระบบ (สมัครใจ/บังคับบำบัด) 2.1 กิจกรรมนำผู้เสพ/ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในระบบสมัครใจ (หลักสูตร 15 วัน) ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานโดยสังเขป โดยขบวนการ คัดกรอง/ค้นหา (Re-x-ray) ผู้เสพ/ผู้ติด ในพื้นที่เข้ารับการบำบัดรักษา โดยตั้งเป้าหมายนำผู้เสพเข้าสู่ระบบการรักษาในค่ายบำบัด จำนวน 150 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ ๕0 คน โดยใช้หลักสูตร 15 วัน ในระบบ MatrixProgram ของกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ 900,000 บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท | ค่าตอบแทน 256,500 บาท 1) ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย 14 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 3 รุ่น เป็นเงิน 151,200 บาท 2) ค่าตอบแทนวิทยากรครูพี่เลี้ยงรุ่นละ 14 วัน ๆ 8 คน ๆ ละ 300 บาท (หนึ่งวันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบละ 4 คน : กลางวัน/กลางคืน) จำนวน 3 รุ่น เป็นเงิน 100,800 บาท 3) ค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจร่างกายและจิตใจ รุ่นละ 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 250 บาท จำนวน 3 รุ่น เป็นเงิน 4,500 บาท ค่าอบรม ค่าใช้สอย 495,000 บาท - ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ผู้บำบัดฟื้นฟู 15 วัน ๆ ละ 200 บาท/วัน/คน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 450,000 บาท 2) ค่าพาหนะสำหรับเดินทางกลับภูมิลำเนา 300 บาท/คน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 45,000 บาท ค่าวัสดุ 248,500 บาท 1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมเพื่อการบำบัดฟื้นฟู สันทนาการ และฝึกอาชีพ 1,000 บาท/คน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 150,000 บาท 2) ค่ายาและเวชภัณฑ์ของ ผู้บำบัดฟื้นฟู 200 บาท/คน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 30,000 บาท 3) ค่าเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 390 บาท/คน รวมเป็นเงิน 58,500 บาท 4)ค่าวัสดุสำนักงาน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
|  | 2.2 กิจกรรมค่ายในระบบบังคับบำบัด หลักสูตร 4 เดือน จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 50 คน งบประมาณ 2,000,000 บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 2,000,000 บาท | ค่าตอบแทน จำนวน 815,000 บาท - ค่าตอบแทนแพทย์ (เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 2558) จำนวน 5 เดือนๆ ละ 2 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร (เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 2558 จำนวน 150 วัน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆละ 350 บาท เป็นเงิน 630,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรครูพี่เลี้ยง (เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 2558) จำนวน 12 คนๆ ละ 150 วัน ๆละ 100 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท ค่าใช้สอย 980,000 บาท 1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับผู้ฟื้นฟูฯ/ครูพี่เลี้ยง/วิทยากร เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 2558) จำนวน 65 คน ๆ ละ 100 บาทต่อวัน จำนวน 150 วัน เป็นเงิน 975,000 บาท 2) ค่าพาหนะสำหรับผู้ฟื้นฟูฯ เดินทางกลับบ้าน จำนวน 1 เที่ยวตามภูมิลำเนาเกิด จำนวน 50 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (เหมาจ่าย) ค่าวัสดุ 205,000 บาท 1) ค่าเวชภัณฑ์ เดือน(พฤศจิกายน – เมษายน 2558) จำนวน 6 เดือนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 2) ค่าวัสดุฝึกอาชีพสำหรับ ผู้ฟื้นฟูฯ จำนวน 50 คนๆ ละ 850 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท 3) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ฟื้นฟูฯ จำนวน 50 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท 4) ค่าวัสดุสำนักงาน/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม เป็นเงิน 69,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) | ศอ.ปส.จ.พท./ สนง.คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง/ ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง วิทยากรมาจากหน่วยงานพหุพาคีมีทั้งข้าราชการ และบุคคลภายนอก เพื่อตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานประจำศูนย์ฟื้นฟูฯ เป็นระยะเวลายาวนานรวม 5 เดือนปฏิบัติภารกิจนอกเหนือจกภารกิจประจำรายละเอียดตารางที่แนบ จ่ายให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่ภูมิลำเนาบ้านเกิดตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ยาใช้สำหรับศูนย์ฟื้นฟูฯ มีความจำเป็น ซึ่งผู้ติดยาเสพติด คือผู้ป่วยมีอาการขาดยาจำเป็นต้องรักษาตามอาการของผู้ป่วย ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแล การส่งเสริมอาชีพให้ ผู้ผ่านการบำบัดฯ ซึ่งมีระยะยาววิทยากร จะส่งเสริมอาชีพให้หลายอย่าง เช่น ม้าปูนปั้น น้ำยาล้างจาน ปู๋ย EM งานประดิษฐ์โคมไฟจากพลาสติก ฯลฯตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดได้มีอาชีพ เมื่อคืนคนดีสู่สังคม เนื่องจากการฝึกอบรมมีระยะเวลายาว จำนวน 120 วัน จึงจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบการแต่งกายให้แยกประเภทกับวิทยากร, ครูพี่เลี้ยงอย่างชัดเจน *ระยะเวลาการดำเนินงาน อาจมีการขยายได้ ตามความเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ |  |  |
| 3 | กิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 1,660 คน เพื่อไม่ให้หวนกลับมาเสพซ้ำและสอดส่องพฤติกรรม งบประมาณ 800,0๐๐ บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 800,0๐๐ บาท | ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานให้กับทางราชการของชุดปฏิบัติการประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 5 ครั้ง ใน 1 ปี ดังนี้ ครั้งที่ 1 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 2-4 สัปดาห์ ค่าติดตาม ครั้งละ 100 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 166,000 บาท ครั้งที่ 2 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 2-3 เดือน ค่าติดตาม ครั้งละ 100 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 166,000 บาท ครั้งที่ 3 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 4-6 เดือน ค่าติดตาม ครั้งละ 100 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 166,000 บาท ครั้งที่ 4 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 8-9 เดือน ค่าติดตาม ครั้งละ 100 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 166,000 บาท ครั้งที่ 5 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 11-12 เดือน ค่าติดตาม ครั้งละ 80 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 132,800 บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน 3,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,0๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อย บาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
| 4 | กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จำนวน 1,100 คน เพื่อให้ผู้เสพที่ผ่านการบำบัดได้มีอาชีพและไม่เป็นภาระของสังคม งบประมาณ 1,500,0๐๐ บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 1,500,0๐๐ บาท | ค่าตอบแทน 467,500 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่ม) จำนวน 4 คนๆ ละ 3 ชม./วัน จำนวน 11 รุ่นๆละ 5 วัน รวม 660 ชม.ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 330,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร (เดี่ยว) จำนวน 11 รุ่นๆละ 5 วันๆละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 137,500 บาท ค่าอบรม ค่าใช้สอย 825,000 บาท ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ จำนวน 11 รุ่นๆละ 5 วันๆละ 100 คนๆ ละ 150 บาท/วัน เป็นเงิน 825,000 บาท ค่าวัสดุ 207,500 บาท 1) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,100 คนๆ ละ 170 บาท เป็นเงิน 187,000 บาท 2) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,0๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
| 5 | กิจกรรมเฝ้าระวังเพื่อความมั่นคงและ ความปลอดภัยในวิถีความเป็นเมืองลุง เมืองปลอดภัย (ชุด ฉก.ผู้ว่า จำนวน 2 ชุด) เป็นการดูแลความสงบเรียบร้อยในจังหวัดพัทลุงให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งบประมาณ 800,000 บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 800,000 บาท | ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ชุด ฉก.ผู้ว่า จำนวน 2 ชุดๆละ 15 คน วันละ 240 บาท จำนวน 9 วัน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 777,600 บาท ค่าวัสดุ 1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยทั่วไป ของชุด ฉก. จำนวน 2 ชุดๆ ละ 11,200 บาท โดยการออกจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
| 6. | กิจกรรมส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ TO BE NUMBER ONE งบฯ 1,000,000 บาท 6.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชมรม |  | -สสจ.พัทลุง -สนง.แรงงาน |  |  |
|  | 6.1.1 TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน งบประมาณ 120,000 บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 120,000 บาท | ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน ๑2๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑2๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
|  | 6.1.2 TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ งบประมาณ ๑๒6,๘๐๐ บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน ๑๒6,๘๐๐ บาท | ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท ค่าอบรม ค่าใช้สอย ๑๐6,2๐๐ บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆ ละ 6 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท -ค่าอาหารเย็น 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 220 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท -ค่าที่พัก จำนวน 30 คนๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 คืน เป็นเงิน 36,000 บาท -ค่าจ้างเหมารถจำนวน 1 คันๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน 13,4๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒6,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อย บาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
|  | 6.1.3 TO BE NUMBER ONE ในชุมชน งบประมาณ 120,000 บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 120,000 บาท | ค่าวัสดุ ๑2๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
|  | 6.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 6.2.1 โครงการอัยย่ะรวมพลคน TO BE NUMBER ONE พัทลุง งบประมาณ 3๗๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 3๗๘,๐๐๐ บาท | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2558 จำนวน ๕ คนๆละ 7๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,5๐๐ บาท ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันคณะทำงาน ผู้เข้าประกวด และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๓๕๐ คนละ 17๐ บาท จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน 59,5๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงาน ผู้เข้าประกวด และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๓๕๐ คน จำนวน ๒ มื้อๆละ ๕๐ บาท จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่จัดประกวด 25,000 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งเวทีและสถานที่จัดประกวดฯจำนวน ๒ ห้องๆละ 5,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท - ค่าเงินรางวัลประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ๔ ประเภท เป็นเงิน 8๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมาบริการจัดบูธนิทรรศการ จำนวน ๑๑ บูธเป็นเงิน 130,0๐๐ บาท ค่าวัสดุ - ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์จำนวน ๑๐ แผ่นละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3๗๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
|  | 6.2.2 ส่งทีมประกวดการแข่งขันการออกกำลังกายด้วยการเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2016 ระดับภูมิภาค ปี 2559 งบประมาณ 185,๖๐๐ บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน 185,๖๐๐ บาท | ค่าใช้สอย -ค่าจ้างเหมารถตู้สำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๘ คันๆละ 2,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน 48,๐๐๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๘๐ คนๆละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๕๗,๖๐๐ บาท -ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๘๐ คนๆละ 50๐ บาท จำนวน ๒ คืน เป็นเงิน 8๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,๖๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อย บาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
|  | 6.2.3 ส่งทีมการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภูมิภาค ปี 2559 งบประมาณ 69,๖๐๐ บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน ๑๐๒,๖๐๐ บาท | ค่าใช้สอย -ค่าจ้างเหมารถตู้ผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๓ คันๆละ 2,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน 18,๐๐๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท -ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๓๐ คนๆละ 50๐ บาท จำนวน ๒ คืน เป็นเงิน 30,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบประมาณ 1,000,000 บาท กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2559 (1 ตุลาคม) งบประมาณ 17,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 15,000 บาท 1. ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 3,500 บาท 2. ค่าเช่าเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี้ 4,000 บาท 3. ค่าจ้างประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี 5,500 บาท 4. ค่าจ้างทำพวงมาลา 2,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 2,000 บาท 1. เครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 2,000 บาท |  | สำนักงานจังหวัดพัทลุง สามารถถัวจ่าย ได้ทุกรายการ/ ทุกกิจกรรม |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 (23 ตุลาคม) งบประมาณ 20,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 15,000 บาท 1. ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 3,500 บาท 2. ค่าเช่าเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี้ 4,000 บาท 3. ค่าประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี 5,500 บาท 4. ค่าพวงมาลา 2,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 5,000 บาท 1. เครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 5,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2559 (5 ธันวาคม) งบประมาณ 250,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 240,000 บาท 1. พิธีทำบุญตักบาตร 15,000 บาท 2. พิธีลงนามถวายพระพรฯ 20,000 บาท 3. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (ค่ำ) 200,000 บาท 4. ค่าจ้างจัดนิทรรศการ 5,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ10,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 10,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีฯ ประจำปี 2559 (7 ธันวาคม) งบประมาณ 150,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 105,000 บาท 1. ค่าเช่าเครื่องแสง สี เสียง 50,000 บาท 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 25,000 บาท 3. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท 4. ค่าตกแต่งสถานที่ 10,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 45,000 บาท - ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ /วัสดุสำนักงาน 45,000 |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2559 (17 มกราคม) งบประมาณ 17,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 16,000 บาท 1. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 9,000 บาท 2. ค่าประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี 5,000 บาท 3. ดอกไม้พานพุ่ม 2,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 1,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 1,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2559 (18 มกราคม) งบประมาณ 17,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 16,000 บาท 1. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 9,000 บาท 2. ค่าประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี 5,000 บาท 3. ดอกไม้พานพุ่ม 2,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 1,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ /วัสดุสำนักงาน 1,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า” ประจำปี 2559 (31 มีนาคม) งบประมาณ 17,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 16,000 บาท 1. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 9,000 บาท 2. ค่าประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี 5,000 บาท 3. ดอกไม้พานพุ่ม 2,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 1,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ /วัสดุสำนักงาน 1,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2559 (2 เมษายน) งบประมาณ 65,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 62,000 บาท 1. พิธีทำบุญตักบาตร 12,000 บาท 2. พิธีถวายพระพรชัยมงคล 15,000 บาท 3. ค่าจัดสถานที่ประกอบพิธี /ประดับตกแต่ง20,000 บาท 4. ค่าจ้างจัดนิทรรศการ 4,000 บาท 5. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง9,000 บาท 6. ค่าดอกไม้พานพุ่ม 2,000 บาท 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 3,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 3,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ประจำปี 2559 (6 เมษายน) งบประมาณ 50,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 45,000 บาท 1. ค่าพิธีสงฆ์ 20,000 บาท 2. ค่าวงดุริยางค์ 5,000 บาท 3. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง10,000 บาท 4. ค่าดอกไม้พานพุ่ม/ค่าจัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ 10,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 5,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ /วัสดุสำนักงาน 5,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2559 (วันคล้ายวันสวรรคต/25 เมษายน) งบประมาณ 18,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 17,000 บาท 1. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 9,000 บาท 2. ค่าประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี 6,000 บาท 3. ดอกไม้พวงมาลา 2,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 1,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 1,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2559 (5 พฤษภาคม) งบประมาณ 30,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 22,000 บาท 1. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง10,000 บาท 2. ค่าประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี 10,000 บาท 3. ค่าจัดดอกไม้พานพุ่ม 2,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 8,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 8,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2559 (11 กรกฎาคม) งบประมาณ 18,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 17,000 บาท 1. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 9,000 บาท 2. ค่าประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี 6,000 บาท 3. ดอกไม้พวงมาลา 2,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 1,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 1,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559 (28 กรกฎาคม) งบประมาณ 65,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 62,000 บาท 1. พิธีทำบุญตักบาตร 12,000 บาท 2. พิธีถวายพระพรชัยมงคล 15,000 บาท 3. ค่าจัดสถานที่ประกอบพิธี /ประดับตกแต่ง 20,000 บาท 4. ค่าจ้างจัดนิทรรศการ 4,000 บาท 5. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง9,000 บาท 6. ค่าดอกไม้พานพุ่ม 2,000 บาท 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 3,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 3,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี ๒๕๕9 (๑๒ สิงหาคม) งบประมาณ 200,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 195,000 บาท 1. พิธีทำบุญตักบาตร 15,000 บาท 2. พิธีลงนามถวายพระพรฯ (เช้า) 20,000 บาท 3. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (ค่ำ) 160,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุ 5,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 5,000 บาท |  |  |  |
|  | กิจกรรม การเตรียมการรับเสด็จฯ หรืองานรัฐพิธีอื่นๆ ที่รัฐบาลสั่งการเพิ่มเติม งบประมาณ 66,000 บาท 1.1 งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนใช้สอย 64,000 บาท 1. ค่าประดับตกแต่งสถานที่ 50,000 บาท 2. ค่าจัดดอกไม้พานพุ่ม 4,000 บาท 3. ค่าจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 10,000 บาท ค่าวัสดุ 2,000 บาท 1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน 2,000 บาท |  |  |  |
| 8 | ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้แนวทางหลักทศพิศราชธรรมในองค์กรชุมชน งบประมาณ 600,000 บาท - อบรมแกนนำชุมชนและสมาชิกสภาท้องถิ่นเรื่องหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และทศพิศราชธรรม และแนวทางการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของประชาชน อบรมรุ่นละ 1 วัน 3 รุ่นๆ ละ 220 คน รวม 640 คน งบประมาณ 251,600 บาท | ค่าอบรม -ค่าอาหารในการอบรมแกนนำชุมชน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อx(640 คน x120 บาท เป็นเงิน 76,800 บาท -ค่าจัดสถานที่อบรมแกนนำชุมชน (ห้องประชุมกาบบัวศาลากลาง) เป็นเงิน 10,000 บาท -ค่าเดินทางเหมาจ่ายในการอบรมแกนนำชุมชน คนละ 200 บาทเป็นเงิน 128,000 บาท -ค่าวัสดุสำนักงานเอกสาร 640 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท ค่าตอบแทน 24,000 บาท -วิทยากรตอบแทนวิทยากร 3 คน x 3 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท |  | สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง และสภาองค์กรชุมชนตำบล |  |
|  | - พัฒนาตัวชี้วัดแบบประเมินการบริหารบ้านเมืองที่ดีระดับชุมชน ท้องถิ่นโดยใช้หลักทศพิศราชธรรม จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 19,600 | ค่าอบรม 15,600 บาท -ค่าอาหารการอบรมพัฒนาตัวชี้วัด 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อx(30 คน x120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าเดินทางเหมาจ่ายในการอบรมพัฒนาตัวชี้วัด คนละ 200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท -ค่าจัดสถานที่อบรมพัฒนาตัวชี้วัด (ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง) เป็นเงิน 2,000 บาท -ค่าเอกสารการอบรมพัฒนาตัวชี้วัด เป็นเงิน 8,720 บาท ค่าตอบแทน 4,000 บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน เป็นเงิน 4,000 บาท |  |  |  |
|  | - ติดตามประเมินผล องค์กรชุมชน ที่ร่วมโครงการ 11 อำเภอ งบประมาณ 24,080 บาท | ค่าใช้สอย 14,000 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล องค์กรชุมชน 7 คนๆ ละ 200 บาท 12 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท ค่าตอบแทน 10,080 บาท -ค่าจ้างเหมาทำอาหารติดตามประเมินผลองค์กรชุมชน 7 คนๆ ละ 120 บาท จำนวน 12 วัน เป็นเงิน 10,080 บาท |  |  |  |
|  | - กิจกรรมมอบโล่ห์และเกียรติบัติองค์กรดีเด่นธรรมาภิบาลด้วยทศพิศราชธรรม งบประมาณ 300,000 บาท | ค่าตอบแทน 225,000 บาท -ค่าเงินรางวัลองค์กรดีเด่นธรรมาภิบาลด้วยทศพิศราชธรรม จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท 75,000 บาท และ 50,000 บาท เป็นเงิน ค่าใช้สอย 75,000 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและมอบเงินรางวัล 1 วัน เป็นเงิน 75,000 บาท |  |  |  |
| 9. | ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข งบประมาณ 1,000,000 บาท - ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น “ได้บุญ ได้ใจ” งบดำเนินงาน 218,600 บาท | ค่าใช้สอย จำนวน 188,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 220 ถุง ๆ ละ 500 บาท เป็นเงินจำนวน 110,000 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบ ขนาด 90 x 65 ซม. จำนวน 22 พระรูป ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน จำนวน 44,000 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบขนาด 42 x 30 ซม. จำนวน 55 พระรูป ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน จำนวน 16,500 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเกียรติบัตร พร้อมกรอบ จำนวน 55 ใบ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน จำนวน 16,500 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำทำป้ายไวนิลโครงการฯ/กิจกรรม จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน จำนวน 1,000 บาท ค่าวัสดุ จำนวน 30,600 บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน จำนวน 20,600 บาท |  | จัดสรรให้ ที่ทำการปกครอง จังหวัด |  |
|  | - พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง งบดำเนินงาน 661,400 บาท | ค่าตอบแทนใช้สอย จำนวน 646,800 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการจัดซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1,100 ตัว ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน จำนวน 165,000 บาท - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 2*3 จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน จำนวน 1,800 บาท - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 450,000 บาท ค่าวัสดุ จำนวน 14,600 บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน จำนวน 14,600 บาท |  |  |  |
|  | - ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น “ได้บุญ ได้ใจ” งบดำเนินงาน 110,000 บาท | 3.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น “ได้บุญ ได้ใจ”จำนวน 11 อำเภอ ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 120,000 บาท |  | จัดสรรให้ที่ทำการปกครองอำเภอ 11 อำเภอ |  |
| 10 | ส่งเสริมความมั่นคง สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณ 3,000,000 บาท -การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลบความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการสร้างวิทยากรแกนนำที่มีความเข้าใจ มีองค์ความรู้และมีศิลปะในการถ่ายทอด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดอบรมวิทยากรแกนนำ งบดำเนินงาน 500,000 บาท | ค่าตอบแทน 18,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมแกนนำ กม. จำนวน 3 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ค่าอบรม 482,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการอบรมวิทยากรแกนนำ กม. จำนวน 300 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 450,000 บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน จำนวน 32,000 บาท |  | จัดสรรให้ ที่ทำการปกครอง จังหวัด |  |
|  | -คัดเลือกและมอบโล่หมู่บ้าน กม.ดีเด่นทุกอำเภอ งบดำเนินงาน 500,000 บาท | ค่าใช้สอย จำนวน 500,000 บาท - ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมมอบโล่หมู่บ้าน กม.ดีเด่นทุกอำเภอ เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท ค่าตอบแทน 100,000 บาท - ค่าเงินรางวัลมอบโล่หมู่บ้าน กม.ดีเด่นทุกอำเภอ จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท |  |  |  |
|  | - ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ฃรบ.) งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท | ค่าตอบแทน เป็นเงิน 90,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ฃรบ.) จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 15 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 90,000 บ ค่าอบรม เป็นเงิน 910,000 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารในการฝึกอบรมชุด ชรบ. จำนวน 1,000 คนๆ ละ 7 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม ชรบ. จำนวน 1,000 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท -ค่าวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม ชรบ. จำนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท |  |  |  |
|  | - ฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง (อส.สำรอง) งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท | ค่าตอบแทน 63,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง (อส.สำรอง) จำนวน 7 รุ่นๆ ละ 15 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท ค่าอบรม 903,000 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารในการฝึกอบรม อส.สำรอง จำนวน 560 คนๆ ลพ 13 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 728,000 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม อส.สำรอง จำนวน 560 คน ๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่การฝึกอบรม อส.สำรอง เป็นเงิน 35,000 บาท ค่าวัสดุสำนักงานการฝึกอบรม อส.สำรอง เป็นเงิน 34,000 บาท |  |  |  |

โครงการเมืองลุงเมืองมั่นคงปลอดภัย

งบประมาณ จำนวน  14,130,000  บาท  หน่วยงานที่รับผิดชอบปกครองจังหวัดพัทลุง

| งบรายจ่าย-รายการ | งบประมาณ (บาท) |  | คำชี้แจง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปี ๒๕๕8 (ถ้ามี) | ปี ๒๕๕9 |  |
| ๑.งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน | - - - | 14,130,000 14,130,000 2,153,700 | - - - |
| (๑) เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าอาหารทำการนอกเวลา) | - | - | - |
| (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | - | 3,500 | กิจกรรมที่ 6 - ค่าตอบแทนกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2558 จำนวน ๕ คนๆละ 7๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,5๐๐ บาท |
| (๓) ค่าเช่าบ้าน (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (๕) เงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | - - - | - - - | - - - |
| (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ | - | - | - |
| (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | - | 1,745,200 1,071,500 467,500 7,200 28,000 171,000 | กิจกรรมที่ 2 - ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมนำผู้เสพ/ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในระบบสมัครใจ บรรยาย 14 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 3 รุ่น เป็นเงิน 151,200 บาท -ค่าตอบแทนวิทยากรครูพี่เลี้ยงนำผู้เสพ/ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษารุ่นละ 14 วัน ๆ 8 คน ๆ ละ 300 บาท (หนึ่งวันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบละ 4 คน : กลางวัน/กลางคืน) จำนวน 3 รุ่น เป็นเงิน 100,800 บาท - ค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจร่างกายและจิตใจ รุ่นละ 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 250 บาท จำนวน 3 รุ่น เป็นเงิน 4,500 บาท -ค่าตอบแทนแพทย์กิจกรรมค่ายในระบบบังคับบำบัด (เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 2558) จำนวน 5 เดือนๆ ละ 2 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร (เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 2558 จำนวน 150 วัน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆละ 350 บาท เป็นเงิน 630,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรครูพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายในระบบบังคับบำบัด (เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 2558) จำนวน 12 คนๆ ละ 150 วัน ๆละ 100 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท กิจกรรมที่ 4 -ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่ม) จำนวน 4 คนๆ ละ 3 ชม./วัน จำนวน 11 รุ่นๆละ 5 วัน รวม 660 ชม.ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 330,000 บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร (เดี่ยว) จำนวน 11 รุ่นๆละ 5 วันๆละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 137,500 บาท กิจกรรมที่ 6 -ค่าตอบแทนวิทยากรการจัดตั้งชมรมในสถานประกอบการ 12 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท กิจกรรมที่ 8 -วิทยากรตอบแทนวิทยากรอบรมแกนนำชุมชน 3 คน x 3 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท -ค่าตอบแทนวิทยากรพาตัวชี้วัด 2 คน เป็นเงิน 4,000 บาท กิจกรรมที่ 10 - ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมแกนนำ กม. จำนวน 3 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ฃรบ.) จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 15 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 90,000 บ - ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง (อส.สำรอง) จำนวน 7 รุ่นๆ ละ 15 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท |
| (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ (9)เงินรางวัล | - | 405,000 80,000 225,000 100,000 | - กิจกรรมที่ 6 - ค่าเงินรางวัลประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ๔ ประเภท เป็นเงิน 8๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ 8 -ค่าเงินรางวัลองค์กรดีเด่นธรรมาภิบาลด้วยทศพิศราชธรรม จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท 75,000 บาท และ 50,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท กิจกรรมที่ 10 - ค่าเงินรางวัลมอบโล่หมู่บ้าน กม.ดีเด่นทุกอำเภอ จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท |
| ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย | - | 11,697,900 |  |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | - | 2,320,300 360,500 1,000,000 85,000 474,800 400,000 | กิจกรรมที่ 6 - ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันคณะทำงาน ผู้เข้าประกวด และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๓๕๐ คนละ 17๐ บาท จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน 59,5๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงาน ผู้เข้าประกวด และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๓๕๐ คน จำนวน ๒ มื้อๆละ ๕๐ บาท จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่จัดประกวด 25,000 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งเวทีและสถานที่จัดประกวดฯจำนวน ๒ ห้องๆละ 5,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมาบริการจัดบูธนิทรรศการ จำนวน ๑๑ บูธเป็นเงิน 130,0๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์จำนวน ๑๐ แผ่นละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมารถตู้สำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๘ คันๆละ 2,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน 48,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมารถตู้ผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๓ คันๆละ 2,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน 18,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ 7 1. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2559 (1 ตุลาคม) งบประมาณ 17,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่งานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2559 จำนวน 15,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา จำนวน 2,000 บาท 2. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 (23 ตุลาคม) งบประมาณ 20,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่งานรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 จำนวน 17,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา จำนวน 3,000 บาท 3. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2559 (5 ธันวาคม) งบประมาณ 250,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีทำบุญตักบาตร จำนวน 20,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีถวายพระพร จำนวน 50,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีจุดเทียนถวายพระพร จำนวน 180,000 บาท 4. กิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีฯ ประจำปี 2559 (7 ธันวาคม) งบประมาณ 150,000 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 50,000 บาท - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 70,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำ แสง สี เสียง จำนวน 30,000 บาท 5. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2559 (17 มกราคม) งบประมาณ 17,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงานและตกแต่งเวทีประกอบพิธี จำนวน 13,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้พานพุ่ม จำนวน 2,000 บาท 6. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2559 (18 มกราคม) งบประมาณ 17,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงานและตกแต่งเวทีประกอบพิธี จำนวน 15,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้พานพุ่ม จำนวน 2,000 บาท 7. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า” ประจำปี 2559 (31 มีนาคม) งบประมาณ 17,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงานและตกแต่งเวทีประกอบพิธี จำนวน 15,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้พานพุ่ม จำนวน 2,000 บาท 8. กิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2559 (2 เมษายน) งบประมาณ 65,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีทำบุญตักบาตร จำนวน 12,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พิธีถวาย พระพร จำนวน 35,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ จำนวน 15,000 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำดอกไม้พานพุ่ม จำนวน 3,000 บาท 9. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ประจำปี 2559 (6 เมษายน) งบประมาณ 50,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดพิธีสงฆ์ จำนวน 25,000 บาท - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และค่าบริการห้องประชุม จำนวน 23,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้พานพุ่ม จำนวน 2,000 บาท 10. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2559 (วันคล้ายวันสวรรคต/25 เมษายน) งบประมาณ 18,000 บาท - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และบริการห้องประชุม จำนวน 15,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา จำนวน 3,000 บาท 11. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2559 (5 พฤษภาคม) งบประมาณ 30,000 บาท - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และบริการห้องประชุม จำนวน 20,000 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 8,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้พานพุ่ม จำนวน 2,000 บาท 12. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2559 (11 กรกฎาคม) งบประมาณ 18,000บาท - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และบริการห้องประชุม จำนวน 15,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา จำนวน 3,000 บาท 13. กิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559 (28 กรกฎาคม) งบประมาณ 65,000บาท - ค่าจ้างเหมาจัดพิธีทำบุญตักบาตร จำนวน 12,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล จำนวน 15,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ประกอบพิธี จำนวน 20,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ จำนวน 7,000 บาท - ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 9,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้พานพุ่ม จำนวน 2,000 บาท 14. กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธี “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี ๒๕๕9 (๑๒ สิงหาคม) งบประมาณ 200,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดพิธีทำบุญตักบาตร จำนวน 20,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดพิธีลงนามถวายพระพร จำนวน 25,000 บาท - ค่าจ้างเหมาพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร จำนวน 155,000 บาท 15. กิจกรรม การเตรียมการรับเสด็จฯ หรืองานรัฐพิธีอื่นๆ ที่รัฐบาลสั่งการเพิ่มเติม งบประมาณ 66,000 บาท - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 50,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้พานพุ่ม จำนวน 4,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 12,000 บาท กิจกรรมที่ 8 -ค่าจ้างเหมาทำอาหารติดตามประเมินผลองค์กรชุมชน 7 คนๆ ละ 120 บาท จำนวน 12 วัน เป็นเงิน 10,080 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและมอบเงินรางวัล 1 วัน เป็นเงิน 75,000 บาท กิจกรรมที่ 9 - เยี่ยมบ้านยามเย็น - ค่าจ้างเหมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 220 ถุง ๆ ละ 500 บาท เป็นเงินจำนวน 110,000 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบ ขนาด 90 x 65 ซม. จำนวน 22 พระรูป ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน จำนวน 44,000 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบขนาด 42 x 30 ซม. จำนวน 55 พระรูป ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน จำนวน 16,500 บาท - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเกียรติบัตร พร้อมกรอบ จำนวน 55 ใบ ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน จำนวน 16,500 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำทำป้ายไวนิลโครงการฯ/กิจกรรม จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน จำนวน 1,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น “ได้บุญ ได้ใจ”จำนวน 11 อำเภอ ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 120,000 บาท -พบผู้ว่าหน้าเสาธง - ค่าจ้างเหมาบริการจัดซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1,100 ตัว ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน จำนวน 165,000 บาท - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 2*3 จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน จำนวน 1,800 บาท กิจกรรมที่ 10 - ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมมอบโล่หมู่บ้าน กม.ดีเด่นทุกอำเภอ เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม -ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม -ค่าพาหนะ -ค่าวัสดุ -ค่าเช่าที่พัก -ค่าจ้างเหมารถ -ค่าจัดสถานที่ -ค่าเดินทาง | - | 6,116,800 5,032,600 1,430,000 459,000 825,000 40,200 80,400 2,198,000 50,000 787,200 453,500 207,500 13,400 16,800 96,000 36,000 30,000 47,000 12,000 35,000 134,000 | กิจกรรมที่ 1 -ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมทำประชาคม หมู่บ้านละ 80 คนๆ ละ 25 บาท รวม 2,000 บาท จำนวน 715 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมเป็นเงิน 1,430,000 บาท กิจกรรมที่ 2 -ค่าจ้างเหมาทำอาหารอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้บำบัดฟื้นฟู 15 วัน ๆ ละ 200 บาท/วัน/คน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 450,000 บาท -ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับผู้ฟื้นฟูฯ/ครูพี่เลี้ยง/วิทยากร เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 2558) จำนวน 65 คน ๆ ละ 100 บาทต่อวัน จำนวน 150 วัน เป็นเงิน 9,000 บาท กิกจรรมที่ 4 -ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ จำนวน 11 รุ่นๆละ 5 วันๆละ 100 คนๆ ละ 150 บาท/วัน เป็นเงิน 825,000 บาท กิจกรรมที่ 6 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอบรมจัดตั้งชมรมในสถานประกอการ จำนวน 30 คนๆ ละ 6 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท -ค่าอาหารกลางวันอบรมจัดตั้งชมรมในสถานประกอการ 30 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท -ค่าอาหารเย็นอบรมจัดตั้งชมรมในสถานประกอการ 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 220 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท กิจกรรมที่ 8 -ค่าอาหารในการอบรมแกนนำชุมชน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อx(640 คน x120 บาท เป็นเงิน 76,800 บาท -ค่าอาหารการอบรมพัฒนาตัวชี้วัด 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อx(30 คน x120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท กิจกรรมที่ 9 - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการอบรมวิทยากรแกนนำ กม. จำนวน 300 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 450,000 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารในการฝึกอบรมชุด ชรบ. จำนวน 1,000 คนๆ ละ 7 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม ชรบ. จำนวน 1,000 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารในการฝึกอบรม อส.สำรอง จำนวน 560 คนๆ ลพ 13 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 728,000 บาท -ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม อส.สำรอง จำนวน 560 คน ๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท กิจกรรมที่ 2 -ค่าพาหนะสำหรับเดินทางกลับภูมิลำเนา ผู้เสพ/ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา 300 บาท/คน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 45,000 บาท -ค่าพาหนะสำหรับผู้ฟื้นฟูฯ เดินทางกลับบ้าน จำนวน 1 เที่ยวตามภูมิลำเนาเกิด จำนวน 50 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (เหมาจ่าย) กิจกรรมที่ 2 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมเพื่อการบำบัดฟื้นฟู สันทนาการ และฝึกอาชีพ 1,000 บาท/คน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 150,000 บาท - ค่ายาและเวชภัณฑ์ของ ผู้บำบัดฟื้นฟู 200 บาท/คน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 30,000 บาท - ค่าเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 390 บาท/คน รวมเป็นเงิน 58,500 บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน 10,000 บาท - ค่าเวชภัณฑ์ เดือน(พฤศจิกายน – เมษายน 2558) จำนวน 6 เดือนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท - ค่าวัสดุฝึกอาชีพสำหรับผู้ฟื้นฟูฯ จำนวน 50 คนๆ ละ 850 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ฟื้นฟูฯ จำนวน 50 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม เป็นเงิน 69,500 บาท กิจกรรมที่ 4 -ค่าวัสดุฝึกอาชีพ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,100 คนๆ ละ 170 บาท เป็นเงิน 187,000 บาท -ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,500 บาท กิจกรรมที่ 6 - ค่าวัสดุสำนักงานการอบรมในสถานประกอบการ 13,4๐๐ บาท กิจกรรมที่ 8 -ค่าวัสดุสำนักงานเอกสารอบรมแกนนำ 640 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท -ค่าเอกสารการอบรมพัฒนาตัวชี้วัด เป็นเงิน 4,000 บาท กิจกรรมที่ 10 - ค่าวัสดุสำนักงานอบรมแกนนำ กม. เป็นเงิน จำนวน 32,000 บาท -ค่าวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม ชรบ. จำนวน 30,000 บาท -ค่าวัสดุสำนักงานการฝึกอบรม อส0.สำรอง เป็นเงิน 34,000 บาท กิจกรรมที่ 6 -ค่าที่พัก จำนวน 30 คนๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 คืน เป็นเงิน 36,000 บาท กิจกรรมที่ 6 -ค่าจ้างเหมารถจำนวน 1 คันๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท กิจกรรมที่ 8 -ค่าจัดสถานที่อบรมแกนนำชุมชน (ห้องประชุมกาบบัวศาลากลาง) เป็นเงิน 10,000 บาท -ค่าจัดสถานที่อบรมพัฒนาตัวชี้วัด (ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง) เป็นเงิน 2,000 บาท กิจกรรมที่ 10 -ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่การฝึกอบรม อส.สำรอง เป็นเงิน 35,000 บาท กิจกรรมที่ 8 -ค่าเดินทางเหมาจ่ายในการอบรมแกนนำชุมชน คนละ 200 บาทเป็นเงิน 128,000 บาท -ค่าเดินทางเหมาจ่ายในการอบรมพัฒนาตัวชี้วัด คนละ 200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง (4)ค่าเช่าที่พัก |  | 1,667,600 796,800 777,600 79,200 14,000 110,000 661,400 | กิจกรรมที่ 3 - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงานให้กับทางราชการของชุดปฏิบัติการประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 5 ครั้ง ใน 1 ปี ดังนี้ ครั้งที่ 1 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 2-4 สัปดาห์ ค่าติดตาม ครั้งละ 100 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 166,000 บาท ครั้งที่ 2 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 2-3 เดือน ค่าติดตาม ครั้งละ 100 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 166,000 บาท ครั้งที่ 3 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 4-6 เดือน ค่าติดตาม ครั้งละ 100 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 166,000 บาท ครั้งที่ 4 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 8-9 เดือน ค่าติดตาม ครั้งละ 100 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 166,000 บาท ครั้งที่ 5 ติดตามในช่วงผ่านการบำบัดฯ 11-12 เดือน ค่าติดตาม ครั้งละ 80 บาท จำนวน 1,660 คน เป็นเงิน 132,800 บาท กิจกรรมที่ 5 -ค่าเบี้ยเลี้ยง ชุด ฉก.ผู้ว่า จำนวน 2 ชุดๆละ 15 คน วันละ 240 บาท จำนวน 9 วัน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 777,600 บาท กิจกรรมที่ 6 -ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๘๐ คนๆละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๕๗,๖๐๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๔๐ บาท จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท กิจกรรมที่ 8 -ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล องค์กรชุมชน 7 คนๆ ละ 200 บาท 12 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท กิจกรรมที่ 6 -ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๓๐ คนๆละ 50๐ บาท จำนวน ๒ คืน เป็นเงิน 30,๐๐๐ บาท -ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประกวด, ผู้ควบคุมทีม และคณะทำงาน จำนวน ๘๐ คนๆละ 50๐ บาท จำนวน ๒ คืน เป็นเงิน 8๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ 9 |
| ๑.๑.๓. ค่าวัสดุ | - | 278,400 | - |
| (1) วัสดุสำนักงาน | - | 3,200 240,000 35,200 | กิจกรรมที่ 3 - ค่าวัสดุสำนักงานในการติดตามผู้ผ่านการบำบัด 3,200 บาท กิจกรรมที่ 6 - ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดตั้งชมรมในโรงเรียน ๑2๐,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดตั้งชมรมในชุมชน ๑2๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ 9 - ค่าวัสดุสำนักงานเยี่ยมบ้านยามเย็น เป็นเงิน จำนวน 20,600 บาท - ค่าวัสดุสำนักงานพบผู้ว่าหน้าเสาธง เป็นเงิน จำนวน 14,600 บาท |