**ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)**

**ชื่อโครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง**

(วงเงินงบประมาณ 178,379,920 บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามรถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

**หน่วยดำเนินการ** :

 หน่วยงานดำเนินการหลัก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

 **ผู้รับผิดชอบ** นายชาย คงแก้ว ตำแหน่ง รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

 สถานที่ติดต่อ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 089- 8709981

 หน่วยงานดำเนินการร่วม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

 ผู้รับผิดชอบ นายเฉลิม สุขทอง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

 สถานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 074-613269

 หน่วยงานดำเนินการร่วม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

 ผู้รับผิดชอบ นายอุดมเดช นิ่มนวล ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

หมายเลขโทรศัพท์ 074-612416

 สถานที่ติดต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 074-612416

 ผู้รับผิดชอบ นายไพโรจน์ อินทรศรี ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

 สถานที่ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 081-1536683

 หน่วยงานดำเนินการร่วม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

 ผู้รับผิดชอบ นายสมบูรณ์ นวลเจริญ ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

 สถานที่ติดต่อ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์

 074-611075

 หน่วยงานดำเนินการร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด

 ผู้รับผิดชอบ นายจอมพร เจริญวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด

 สถานที่ติดต่อ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด หมายเลขโทรศัพท์ 074-613028

 หน่วยงานดำเนินการร่วม ประมงจังหวัดพัทลุง

 ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง ตำแหน่ง ประมงจังหวัดพัทลุง

 สถานที่ติดต่อ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 074-613328, 074-617006

**(1) หลักการและเหตุผล**

**(๑.๑) ที่มา (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)**

 การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านๆ มา ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรทั้งในแง่ของการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้แก่ประชากรของประเทศส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อการค้าและการส่งออก

 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารได้กำหนดแนวทางพัฒนาโดยการเสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหาร และพืชพลังงานให้เกิดความมั่นคง ด้านการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน โดยให้ความสำคัญกับด้านอาหารเป็นลำดับแรกและสนับสนุนให้ดำเนินมาตรการเพื่อจัดสรรผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอประชากรสามารถเข้าถึงอาหารมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและรักษาเสถียรภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

 จังหวัดพัทลุงมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Strategy Position) พัฒนาจังหวัดให้มีความมั่นคงทางอาหาร มีศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาด สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ให้มีความเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร 4 ด้าน คือ การเป็นเมืองยางพารา เมืองปศุสัตว์ เมืองสัตว์น้ำและเมืองข้าวเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน เป็นระบบการเกษตรที่เติบโตอย่างมั่นคง สมดุลบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม และการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐานเพื่อการส่งออกและระบบการเกษตรที่มีศักยภาพในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าด้วยวิทยาการเทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นแบรนด์สินค้าที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นชุมชน /องค์กร/ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขันได้ โดยมีวิสัยทัศน์ **“การเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเด่น คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”** ดังนั้นแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร จึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรอย่างรู้ค่า เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร สนับสนุนการวิจัยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน บนฐานของภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)

 **(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ**

 **สภาพปัญหา /ความต้องการ :**

| **สภาพปัญหา** | **ความต้องการ** | **วัตถุประสงค์** |
| --- | --- | --- |
| 1. เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคา ไม่มีอำนาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง2.ต้นทุนการผลิตการเกษตรสูงไม่คุ้มค่าในการผลิต แต่สินค้าบริโภคอุปโภคมีราคาแพง ผู้บริโภคมีค่าครองชีพสูงขึ้น ขาดความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน๓. เกษตรกรผลิตส่งจำหน่ายสินค้าเป็นวัตถุดิบขั้นต้น ไม่สามารถบริโภคหรืออุปโภคได้เองโดยตรง๔. ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับยางพารา ปศุสัตว์ ประมง ข้าวสังข์หยด สู่มาตรฐานสากล และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ ผลผลิตการเกษตร  | - สร้างอำนาจต่อรอง ลดบทบาทพ่อค้าคนกลาง- การบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยระบบสหกรณ์- สร้างตลาดกลางพืช ผัก ผลไม้ และปศุสัตว์แบบครบวงจรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแปรรูป และการตลาดพัฒนาการแปรูปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่องเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ของจังหวัดเพื่อการบริโภคอุปโภคภายในประเทศและการส่งออก- สร้างช่องทางการตลาดของเกษตรกรเอง - โดยการพัฒนาการผลิตและการตลาดยางพารา ปศุสัตว์และระบบโลจิสติกส์ภายในจังหวัด- การส่งเสริมตลาดดิจิทัลจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์มือถือโดย QR Code | ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายในการผลิต การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การตลาด พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิตการเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน-ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องการเกษตร เพื่อการบริโภคอุปโภคและสร้างแบรนด์สินค้าของจังหวัด จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศสร้างช่องทางการตลาดของเกษตรกรเอง- เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร-เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานส่งออกระดับสากล |

 **(๑.๓) ความจำเป็นเร่งด่วน**

| **กิจกรรม**  | **สภาพทั่วไป** | **ความจำเป็นเร่งด่วน** |
| --- | --- | --- |
| - การพัฒนา ส่งเสริมการรวบรวม แปรรูปและ การตลาด ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปศุสัตว์ ประมง ข้าวสังข์หยด ฯลฯ* สร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับยางพารา ปศุสัตว์ ประมง ข้าวสังข์หยดสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ ผลผลิตการเกษตร

- การพัฒนาระบบโล-จิสติกส์เพื่อการเกษตร | - ราคายางพารา ปศุสัตว์ ประมง ข้าวสังข์หยด ไม่แน่นอน มีการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นและมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น* ผลผลิตทางการเกษตร ยังไม่ได้มีการยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมากนัก เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ถือเป็นเรื่องสำคัญ

- ถนนในการรวบรวมผลผลิตและขนส่งสินค้าเกษตรยังไม่สะดวก ทำให้ต้นทุนการผลิต การขนส่งสูง | -เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558- สร้างระบบการผลิต การแปรรูปและการตลาดของเกษตรกร ให้สามารถแข่งข้นกับตลาดได้- สร้างตลาดกลางพืช ผัก ผลไม้ และปศุสัตว์แบบครบวงจรสู่อาเซี่ยน เพื่อลดบทบาทพ่อค้าคนกลาง- พัฒนายกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานสากลและฮาลาล- การพัฒนาตลาดดิจิทัลผ่านมือถือ โดย QR Code สร้างทางคมนาคมให้สะดวกเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ให้สามารถเชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงงานและตลาดได้ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและลดต้นทุน |

**(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

 (๒.๑.๑) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปศุสัตว์ ข้าวสังข์หยด ฯลฯ

 (๒.๑.๒) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน

 **(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด**

 **ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับส่วนกลาง (เลือกเพียงข้อเดียว)**

☑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา

 และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

* การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
* การป้องกัน ปราบปรามและสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
* การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 ความสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า
การท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

 **(๒.๓) ลักษณะโครงการ**

 ☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ □ การพัฒนาด้านสังคม □ ด้านการบริหารจัดการ

 □ ด้านบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 □ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

**(๒.๔) สถานภาพของโครงการ**

 □ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่ □ โครงการต่อยอดจากส่วนราชการ

 **(๒.๕) ประเภทของโครงการ**

 ☑ พัฒนา □ ดำเนินการปกติ

**(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ** ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๕๙

 **(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ**

 ในจังหวัดพัทลุง (ตามเอกสารแนบ ภาคผนวก)

 **(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

 เกษตรกร ปศุสัตว์ โคนม ข้าวสังข์หยด ฯลฯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
|  **(1 แห่ง**)**สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดพัทลุงและร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง** | **ดำเนินการ** ตลาดเกษตรชุมชน**รับผลประโยชน์** 11 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอป่าบอน อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง | เกษตรกรผู้ปลูกพืช ผัก ผลไม้ ทั้ง 11 อำเภอ 32,169 ราย |

 **กิจกรรม**  1. ขับเคลื่อนตลาดกลางพืช ผัก ผลไม้ครบวงจร

 **กิจกรรม**  2. การสร้างตราสินค้าจากปัจจัยการผลิตเกษตร

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดพัทลุง** | **ดำเนินการ** วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ต.พนางตุง อ. ควนขนุน จ.พัทลุง(โรงปุ๋ยชุมชนเมืองลุง)สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด(โรงงานอาหารสัตว์สร้างชุมชน) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง**รับผลประโยชน์** เกษตรชาวสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว และผลไม้ทั้งจังหวัดพัทลุง | จำนวน **32,169** ครอบครัว |

**กิจกรรม**  3. การลดต้นทุนการผลิตโดยผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อผ่าวิกฤตยางพารา

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
|  **3 แห่ง****สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง**  | **ดำเนินการ** สหกรณ์การเกษตรป่าพะยอม จำกัด,สหกรณ์สหกรณ์การเกษตรป่าบอน จำกัด,สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านควนหมอทอง จำกัด**รับผลประโยชน์** 3 อำเภอ อำเภอป่าบอน อำเภอเขาชัยสน และอำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอำเภอใกล้เคียง | จำนวน 16,880 ครอบครัว |

 **กิจกรรม**  4. เสริมสร้างเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจร

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและสภาเกษตรจังหวัดพัทลุง** | **ดำเนินการ** ฟาร์มตัวอย่างอำเภอบางแก้ว, สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด**รับผลประโยชน์** 11 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอป่าบอน อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง |  จำนวน 2,102 ครอบครัว |

**กิจกรรม** 5. ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน 10 แห่ง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง** |   **ดำเนินการ** 1.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสระราชา จำกัด2.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตะแพน จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังเลน จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านม่วงพัฒนา จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในกอย จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควย จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโหล๊ะหาร จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในกอย จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองคล้า จำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด**รับผลประโยชน์** 5 อำเภออำเภอควนขนุน อำเภอศรีบรรภต อำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าบอน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | ประชาชน 5 อำเภอเกษตรกรชาวสวนยางพารา จำนวน 5,682 ครอบครัว |

**กิจกรรม** 6. แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในจังหวัดและจำหน่าย การผลิตถุงมือแม่บ้าน ตุ๊กตากระปุกออมสินยาง หน้ากาก รองเท้าบูท ผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง** |   **ดำเนินการ** สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด**รับผลประโยชน์** 11 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอป่าบอน อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง | ประชาชนทั้ง 11 อำเภอ |

**กิจกรรม** 7. ข้าวสังข์หยดพรีเมี่ยมที่มีมาตรฐานสากล

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง** |   **ดำเนินการ** พื้นที่ตำบลมะกอกเหนือ , สหกรณ์กาเกษตรพนมวังก์ จำกัด**รับผลประโยชน์** อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | ประชาชนอำเภอควนขนุน |

**กิจกรรม** 8. ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนมตัวอย่าง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง** |   **ดำเนินการ** สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด**รับผลประโยชน์**  | จำนวน 228 ครอบครัว |

**กิจกรรม** 9. สร้างตลาดกลางปศุสัตว์อาเซี่ยน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง** |   **ดำเนินการ** ตลาดเกษตรชุมชน**รับผลประโยชน์** 11 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอป่าบอน อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง | ประชาชนทั้ง 11 อำเภอ จังหวัดพัทลุง จำนวน 28,287 ราย |

**กิจกรรม** 10. พัฒนาการแปรรูปโคเนื้อสู่มาตรฐานสากลและฮาลาล

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง** |   **ดำเนินการ** โรงฆ่าสัตว์บ้านม่วงทวน ตำบล หารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง**รับผลประโยชน์** เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งจังหวัดพัทลุง | จำนวน 20,246 ครอบครัว |

**กิจกรรม** 11. ปรับปรุง และสร้างอาคารระบายน้ำ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **แขวงการทางพัทลุง** |   **ดำเนินการ** ถนนสี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงถนนเขาพับผ้า-พัทลุง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงหมู่ที่ 1 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง**รับผลประโยชน์** ประชาชนทั้งจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง | จำนวน 58,237 ครอบครัว |

**กิจกรรม** 12. ก่อสร้างตลาดกลางอาหารทะเลสู่อาเซี่ยนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง** |   **ดำเนินการ** บ้านจงเก หมู่3 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**รับผลประโยชน์** ชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลา อำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยชน อำเภอปากพะยูน อำเภอลำปำ จังหวัดพัทลุง | ชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลา อำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยชน อำเภอปากพะยูน อำเภอลำปำ จังหวัดพัทลุง |

**กิจกรรม** 13. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จังหวัด/หน่วยดำเนินการ** | **เขตพื้นที่บริการของโครงการ** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ราย)** |
| **สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง** |   **ดำเนินการ** หมู่ 6 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงหมู่ 4 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงหมู่ 2 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงหมู่ 1,3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหมู่ 7,8,11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง หมู่ 2,4,5,7 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงหมู่ 12 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง หมู่ 8,12 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงหมู่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงหมู่ 5,12,14 ตำบลสวนหลวง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**รับผลประโยชน์** อำเภอเมือง อำเภอปากพะยูน อำเภอควนขนุน | จำนวน 58,237 ครอบครัว |

 **(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย**

 ๑) เกษตรกรชาวสวนยางพารา ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ชาวนาทำข้าวสังข์หยด และชาวประมง ฯลฯ ในพื้นที่โครงการ

 ๒) สถาบันเกษตรกรคือสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

 ๓) พ่อค้าคนกลาง/ผู้ประกอบการในพื้นที่

 ๔) บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการยางพารา ปศุสัตว์ ประมง ข้าวสังข์หยด

**(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

 **(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

| **กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ผลลัพธ์** | **ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลง** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขับเคลื่อนตลาดกลางพืช ผัก ผลไม้ครบวงจร2. การสร้างตราสินค้าจากปัจจัยการผลิตการเกษตร3.การลดต้นทุนการผลิตโดยผสมปุ๋ยใช้เอง4 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจร5. ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน 10 แห่ง6.แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในจังหวัดและจำหน่าย(ถุงมือสำหรับแม่บ้าน กระปุกออมสินยาง หน้ากาก รองเท้าบูท ผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ)7.ข้าวสังข์หยด พรีเมี่ยมที่มีมาตรฐานสากล8.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนมตัวอย่าง9.สร้างตลาดกลางปศุสัตว์สู่อาเซี่ยน10.พัฒนาคุณภาพการแปรรูปโคเนื้อสู่มาตรฐานสากลฮาลาล11.ปรับปรุง และสร้างอาคารระบายน้ำ และขุดลอกคลอง12.ก่อสร้างตลาดกลางอาหารทะเลสู่อาเซี่ยนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน13. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ | สร้างตลาดกลางพืช ผัก ผลไม้ครบวงจร เพื่อลดบาทพ่อค้าคนกลาง และบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยระบบสหกรณ์ - สร้างโรงปุ๋ยชุมชนเมืองลุง- สร้างโรงงานอาหารสัตว์มีการผสมปุ๋ยใช้เองสร้างโรงสีที่มีศักยภาพผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรปรับปรุงเพิ่มศักยภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน 10 แห่งจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อพัฒนายางพารา เพิ่มมูลค่า และการตลาดเพื่อใช้ในจังหวัดและส่งออก พัฒนายกระดับคุณภาพผลผลิตข้าวสังข์หยดให้ได้มาตรฐานส่งออกระดับสากล จำนวน 500 แปลง 1000 ไร่1. จัดซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี 140 ตัว ๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 7,000,000

สร้างตลาดกลางปศุสัตว์ครบวงจร เพื่อลดบาทพ่อค้าคนกลาง และบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยระบบสหกรณ์ - เพื่อพัฒนาคุณภาพการแปรรูปโคเนื้อ โดยการสร้างระบบการผลิต การแปรรูปและการตลาดของเกษตรกร ให้ได้มาตรฐานสากลและ ฮาลาล เพื่อให้สามารถแข่งข้นกับตลาดได้* เพื่อปรับปรุงอาคารระบายน้ำที่มีอยู่เดิมก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มและยกระดับคันทางถนน 2 สาย และขุดลอกคลองหมวยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก

ก่อสร้างตลาดปลา เพื่อจัดเป็นศูนย์รวมอาหารทางทะเลสาบสงขลาที่ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลจำนวน 12 สาย | - สามารถสร้างอำนาจต่อรอง ลดบทบาทพ่อค้าคนกลาง และเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม- เกิดการบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยระบบสหกรณ์- เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายในการผลิต การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การตลาด * สามารถนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต เช่น ทะลายปาล์ม ผักตบชวา มูลสัตว์
* สามารถนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต เช่น ทะลายปาล์ม ผักตบชวา มูลสัตว์ เศษวัสดุจากการผลิตน้ำมันปาล์ม
* มีโรงสีผลิตข้าวสังข์หยดคุณภาพโดยสถาบันเกษตรกร
* สามารถเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการแปรรูปยางแผ่นรมควัน

มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยาง สามารถเพิ่มมูลค่ายางและสามารถเร่งการบริโภคยาง ภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงได้ ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่ายาง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น* เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ข้าว

 สังข์หยดพัทลุง* - สร้างแบรนด์สินค้าที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานของจังหวัดพัทลุงสู่มาตรฐานสากล - สินค้าผ่านตลาดดิจิตัล โดยใช้ QR Codeเกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีรายได้เพิ่มและได้ช่วยเหลือสมาชิกผู้เลี้ยงโค- มีฟาร์มโคนมปลอดภัยในการบริโภคของจังหวัดพัทลุง* เกิดตลาดปศุสัตว์แบบครบวงจรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

- สามารถสร้างอำนาจต่อรอง ลดบทบาทพ่อค้าคนกลาง และเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม- เกิดการบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยระบบสหกรณ์- เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร และสร้างเครือข่ายในการผลิต การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การตลาด ระบบการผลิต การแปรรูปโคเนื้อได้รับการพัฒนาและนำไปสู่มาตรฐานสากลและ ฮาลาล ซึ่งมีความสำคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน* ถนน 2 สายได้รับการปรับปรุงอาคารระบายน้ำที่มีอยู่เดิมก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มและยกระดับคันทาง และขุดลอกคลองหมวยส่งผลให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก

มีศูนย์รวบรวมอาหารทางทะเลสาบสงขลา มีตลาดเพียงพอสำหรับรองรับผู้ซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และเป็นตลาดที่มันสมัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลเกษตรกรใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัย | เชิงบวก* เกิดตลาดกลาง พืช ผัก ผลไม้ แบบครบวงจร

- เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม ส่งผลให้เกษตรกรคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเชิงบวก* ผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี

เชิงบวก* ผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี

เชิงบวก* มีเครื่องมือในการยกระดับข้าวสังข์หยดที่มีคุณภาพ

**เชิงบวก** * .มีเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน

**เชิงบวก** 1. เกษตรกรได้รับบริการเพิ่มมูลค่ายางจากการจัดการด้านการแปรรูป และการตลาดโดยสถาบันเกษตรกร ทั้งด้านการอำนวยความสะดวก การลดต้นทุน สินค้าอุปโภคประเภทยางและราคาที่เป็นธรรม ลดพ่อค้าคนกลางสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร2. เป็นจุดประกาศราคารับซื้อยางของเกษตรกรเอง เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาในพื้นที่3. เป็นหน่วยดำเนินการร่วมกับภาครัฐ กรณีผลผลิตยางพาราตกต่ำเพื่อยกระดับราคาในพื้นที่**เชิงบวก**-สามารถยกระดับผลผลิตข้าวสังข์หยดให้ได้มาตรฐานส่งออกสากล -เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) **เชิงบวก**เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีรายได้เพิ่มและได้ช่วยเหลือสมาชิกผู้เลี้ยงโค- มีฟาร์มโคนมปลอดภัยในการบริโภคของจังหวัดพัทลุงเชิงบวก* เกิดตลาดปศุสัตว์แบบครบวงจรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

- เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม ส่งผลให้เกษตรกรคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเชิงบวก สามารถยกระดับโคเนื้อให้ได้มาตรฐานส่งออกสากลและฮาลาล -เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)เชิงบวก * สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และทันท่วงทีในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่

 เชิงบวก* สร้างความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
* ก่อให้เกิดการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
* มีศูนย์รวบรวมอาหารทางทะเลสาบสงขลา มีตลาดเพียงพอสำหรับรองรับผู้ซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และเป็นตลาดที่มันสมัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล
* กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

**เชิงบวก**1. ลดต้นทุนในการขนส่ง 2. กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่**เชิงลบ**1. บางพื้นที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |

 **(๔.๒) ผลลัพธ์** ตามตารางข้างต้น

 **(๔.๓) ผลกระทบ** ตามตารางข้างต้น

 **เชิงบวก** : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของชุมชนได้

 **เชิงลบ** : กรณีเกิดผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและภาวการณ์ใช้ยางธรรมชาติลดลง อาจเกิดปัญหาด้านการผลิตและการตลาด

1. **แนวทางการดำเนินงาน**

**กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนตลาดกลางพืช ผัก ผลไม้ครบวงจร**

 1.1 ประชุมบูรณาการร่วมผู้แทนเกษตรกรปลูกข้าวพืช ผัก ผลไม้ เพื่อชี้แจงกิจกรรมและวางแผนร่วมในการขับเคลื่อนตลาดกลางพืช ผัก ผลไม้ครบวงจร

 1.2 สำรวจสถานที่ขับเคลื่อนตลาดกลางพืช ผัก ผลไม้ครบวงจร

1.3 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักร

 1) ตะกร้าผลไม้ 1000 ใบๆละ 170 บาท

 2) โต๊ะแช่ 3 ตู้ๆละ 40,000 บาท

 3) เต้นบูท 20 หลังๆละ 3000 บาท

 4) บรรจุภัณฑ์

**กิจกรรมที่ 2 การสร้างตราสินค้าจากปัจจัยการผลิตการเกษตร**

กิจกรรมย่อยที่ 2.1โรงปุ๋ยชุมชนเมืองลุง

 2.1.1 จัดประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจงกิจกรรมและวางแผนร่วมในการสร้างโรงปุ๋ยชุมชนเมืองลุง

 2.1.2 สำรวจสถานที่

 2.1.3 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักร

 - เครื่องผสมปุ๋ยพร้อมติดตั้ง

 - เครื่องบดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

 - เครื่องปั่นเม็ดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

 - กระสอบ 120000 ใบๆละ 9 บาท

 - ค่าวัสดุ(ผักตบชวา มูลสัตว์ ขยะอืนทรีย์ ฯลฯ) 2000 ตันๆละ 1000 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2.2โรงอาหารสัตว์สร้างชุมชน

 2.1.1 จัดประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจงกิจกรรมและวางแผนร่วมในการสร้างโรงผลิตอาหารสัตว์

 2.1.2 สำรวจสถานที่

 2.1.3 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักร

 - เครื่องผลิอาหารสัตว์สมุนไพร

 - เครื่องอัดเม็ด

 - กระสอบ 120,000 ใบๆละ 9 บาท

**กิจกรรมที่ 3 การลดต้นทุนการผลิตโดยผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อผ่าวิกฤตยางพารา**

3.1 ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตโดยผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อผ่าวิกฤตยางพารา

 3.2 จัดซื้อครุภัณฑ์

 - เครื่องผสมปุ๋ย 3 เครื่องๆละ 250,000 บาท

 - เครื่องทดสอบดิน 3 เครื่องๆละ 50,000 บาท

**กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจร**

กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การผลิตข้าวสังข์หยดคุณภาพในโครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้วตามพระราชดำริ

 4.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและวางแผนการผลิต 30 คน 2 วัน

 4.1.2 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักร

 - โรงสีข้าว จำนวน 1 โรง

 - โรงอบ(5 ตัน 15 ตัน 30 ตัน)

 - ลานตาก 1 แห่ง ขนาด 800 ตารางเมตร

 - โกดังเก็บสินค้า 1 แห่ง ขนาด 1000 ตารางเมตร

 - เครื่องบรรจุสุญญากาศแบบอัตโนมัติ

 - เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปน

 - รกยกหรือโฟคลิฟ

 - บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 ใบ

 - หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต

 - โกดังเก็บสินค้าพร้อมส่งจำหน่าย

 - เครื่องชั่งขนาด 40 ตัน

 - ลานตากข้าวสังข์หยด จำนวน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การผลิตข้าวคุณภาพโดยผ่านสถาบันเกษตรกร

 4.2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและวางแผนการผลิต 30 คน 2 วัน

 4.1.2 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักร

 - โรงสีข้าว จำนวน 1 โรง

 - ลานตาก 1 แห่ง

**กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน จำนวน 10 แห่ง**

5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและวางแผนการผลิต 30 คน 2 วัน

 5.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 - ปรับปรุงพื้นและติดตั้งระบบราง

 - เครื่องจักรรีดยาง จำนวน 10 เครื่อง

 - ตะกงพร้อมแผ่นเสียบ

**กิจกรรมที่ 6 การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในจังหวัดและจำหน่าย**

กิจกรรมย่อยที่ 6.1 การผลิตถุงมือแม่บ้านสำหรับทำความสะอาด ตุ๊กตากระปุกออมสินยาง หน้ากาก รองเท้าบูท ผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ

 6.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนโครงการ

 6.1.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- เครื่องปั่นน้ำยางพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

 - ตู้นึ่ง

- ชุดล้างผลิตภัณฑ์

- ถังอบแห้ง

- ถังหมักน้ำยาง

 - ถังเคมีพร้อมอุปกรณ์

 - ชุดทำน้ำเย็น

 - ชุดปั่นฟองน้ำยางพารา

 - แบบหมอนที่นอน

 - แบบถุงมือ

 - แบบลูกโป่ง

 - แบบตุ๊กตา

 - แบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 6.1.3 ประสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด

**กิจกรรมที่ 7** ข้าวสังข์หยดพรีเมี่ยมที่มีมาตรฐานสากล

 7.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนโครงการ

 7.2 สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร

 7.3 ส่งเสริมและตรวจรรับรองเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอิน

 7.4 พัฒนาตลาดดิจิทัลโดยใช้ QR Code

**กิจกรรมที่ 8** ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนมตัวอย่าง

 7.1 จัดซื้อแม่โคพันธุ์ดี จำนวน 140 ตัว

**กิจกรรมที่ 9** สร้างตลาดกลางปศุสัตว์อาเซี่ยน

 9.1 สำรวจสถานที่ดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม

 9.2. จ้างทำคอกโคแบบเหล็กถอดประกอบได้ (Knockdown) จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

1. ชุดประกอบเป็นคอกบังคับเพื่อจำน่ายโค ขนาด 30x30 เมตร จำนวน 2 คอก
2. ชุดประกอบเวทีประมูล/จัดกิจกรรม ขนาด 4x8 เมตร พร้อมหลังคาผ้าใบ สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และเวทีสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร พร้อมไม้พื้นเวที จำนวน 2 ชุด
3. ชุดสะพานสำหรับขึ้น-ลงสัตว์ แบบลาดเอียง จำนวน 2 ชุด
4. ชุดซองบังคับสัตว์พร้อมตาชั่งดิจิตอล จำนวน 2 ชุด
5. สมอดินและสมออากาศคอกโค จำนวน 2 ชุด
	1. สร้างคอกแพะเหล็กแบบถอดประกอบได้(Knockdow) จำนวน 2 ชุด
6. ชุดประกอบเป็นคอกบังคับเพื่อจำหน่ายแพะ ขนาด 3x12 เมตร จำนวน 4 คอก
7. สมอดินและสมออากาศคอกโค จำนวน 2 ชุด

 9.4 จ้างทำคอกสัตว์ปีกแบบตาข่ายเหล็กถอดประกอบได้

1. ชุดประกอบเป็นคอกบังคับเพื่อจำหน่ายแพะ ขนาด 3x12 เมตร จำนวน 6 คอก
2. สมอดินและสมออากาศคอกโค จำนวน 2 ชุด
	1. จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ เครื่องขยายเสียงและลำโพง จำนวน 1 ชุด
	2. จ้างทำไวนิลตลาดกลางปศุสัตว์พัทลุงสู่อาเซี่ยน ขนาด 8x12 เมตร และติดตั้งพร้อมโครงสร้างและเสาจำนวน 9 ป้าย
	3. เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติด้านการตลาดแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน โดยการศึกษาดูงานการบริหารตลาดกลางการเกษตร 1 ครั้ง ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 32 คน จำนวน 5 วัน

**กิจกรรมที่ 10 พัฒนาการแปรรูปโคเนื้อสู่มาตรฐานสากลและฮาลาล**

 **10.1** สำรวจสถานที่ดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม

 10.2 ปรับปรุงเพิ่มเติมโรงงานแปรรูปโคเนื้อสู่มาตรฐานสากลและฮาลาลโรงฆ่าสัตว์บ้านม่วงทวน ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1. รั้วรอบโรงฆ่าสัตว์พร้อมทางเข้าออกคอยกรีตเสริมเหล็ก และซุ้มประตูพร้อมระบบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด
2. คอกพักโค ขนาด 6x8 เมตร พร้อมส่วนทางเดินและซองบังคับโค จำนวน 1 ชุด
3. ห้องตัดแต่พร้อมอุปกรณ์และห้องอาบน้ำ จำนวน 1 ชุด
4. ห้องแช่เย็นซาก พร้อมระบบรางแขวน จำนวน 1 ชุด
5. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด
6. รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ห้องเย็น 1 คัน

10.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดูงาน ด้านการตัดแต่ง แปรรูปเนื้อสัตว์และระบบมาตรฐานการผลิต

 10.4 ประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยง ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตปศุสตัว์

**กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารระบายน้ำ และขุดลอกคลองหมวย**

 11.1 สำรวจสถานที่ดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม

 11.2ปรับปรุงอาคารระบายน้ำที่มีอยู่เดิมและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติมและยกระดับคันทางถนนสี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 11.2 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำที่มีอยู่เดิมและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติมและยกระดับคันทางถนนเขาพับผ้า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

 11.3 ขุดลอกคลองหมวย หมู่ที่ 1 ตำบลลำสินธิ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

**กิจกรรมที 12 ก่อสร้างตลาดกลางอาหารทะเลสู่อาเซี่ยนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน**

 12.1 สำรวจสถานที่ดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม

 12.2 ก่อสร้างตลาดปลา

 12.3 ประชาสัมพันธ์

**กิจกรรมที่ 13. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์**

 13.1 ตรวจสอบถนนรูปแบบรายการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง

 13.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 13.3 ตรวจรับงานจ้าง

 13.4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์-ม่วงใหญ่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1200 เมตร

 13.5. ปรับปรุงถนนบ้านป่าลูกยาง หมู่ 2 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กว้าง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร

 13.6 ขุดลอกห้วยนากลาง บ้านนากลางหมู่ที่ 1,3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 4. ขุดลอกคลองกระถิน หมู่ที่ 7,8,11 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 13.7. ขุดลอกคลองไสหยี-ป่ายาง บ้านไสหยีหมู่ที่ 2,4,5,7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 13.8 ขุดลอกพรุเก็บน้ำท่าสำเภา หมู่ที่ 2,4,5,7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

 13.9. ขุดลอกห้วยแม่กะ หมู่ที่ 12 บ้านไสหลวง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 13.10 ขุดลอกห้วยแยน บ้านโงกน้ำ – เขาวังทอง หมู่ที่ 8,12 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 13.11 ขุดลอกคลองโงกน้ำ หมู่ที่ 8,12 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 13.12 ขุดลอกเหมืองป่าบอน หมู่ที่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 13.13 ขุดลอกคลองมาบพังสาย หมู่ที่ 5,12,14 ต.สวนหลวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 13.14 ปรับปรุงถนน คสล. สายเหมืองจีน หมู่ที่ 9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

**เป้าหมายโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** |
| 1. ยางพารามีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
 | ร้อยละ | - | 5 | 7 |  |
| 1. ข้าวสังข์หยดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
 | ร้อยละ | - | 3 | 5 |  |
| 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 | ร้อยละ | - | 2 | 3 |  |
| 1. มูลค่าสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น
 | ร้อยละ | - | 20 | 20 |  |

**(๖) วิธีการดำเนินการ** ☑ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

 **๗) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เงินงบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **รวม** |
| ปี 2557ปี 2558ปี 2559 | --**178,379,920** | --- | --**178,379,920** |
| **รวม** | **178,379,920** | - | **178,379,920** |

**(8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย** (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **178,379,920** |  |
| **งบดำเนินงาน**- ค่าตอบแทน- ค่าใช้สอย- ค่าวัสดุ- ค่าสาธารณูปโภค**งบลงทุน**- ค่าครุภัณฑ์- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**งบเงินอุดหนุน****งบรายจ่ายอื่น** | **5,474,120**62,4002,953,7202,458,000-**172,905,800**67,619,900105,285,900-- |  |

**(9) ความพร้อมของโครงการ**

 (9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 🗹 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

 🞎 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว

แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 🞎 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

 (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

 🞎 มี และสมบูรณ์

 🗹 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

 🞎 ไม่มี

 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

 \* บุคลากรมีประสบการณ์

 🗹 ทั้งหมด

 🞎 บางส่วน

 🞎 ไม่มีประสบการณ์

 \* เครื่องมือดำเนินการ

 🞎 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

 🗹 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

 🞎 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

 \* เทคนิคในการบริหารจัดการ

 🞎 มีประสบการณ์สูง

 🗹 มีประสบการณ์ปานกลาง

 🞎 ไม่มีประสบการณ์

 (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 🞎 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

 🞎 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

 🞎 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

 (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 🞎 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

 🞎 ต้องทำรายงานการศึกษา

 (9.6) ผลตอบแทน

 🞎 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

 🞎 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

**(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ**

เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ ส่งมอบอุปกรณ์ให้สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้บริหารจัดการและบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

 **(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด**

 สถาบันเกษตรกรที่ได้รับอุปกรณ์ขาดทักษะ ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มทุนของเครื่องจักร อาจจะทำให้เสียโอกาสในการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**(12) แนวทางการแก้ไข**

นำผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุปกรณ์ ไปศึกษาดูงานและฝึกทักษะในการดำเนินงานให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ได้คุ้มค่าที่สุด กับผู้ที่มีประสบการณ์และบริหารจัดการอุปกรณ์สำเร็จเป็นตัวอย่างได้

**ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมประการใช้จ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
|  |  |  |  |  |
| 1. | ขับเคลื่อนตลาดกลางพืช ผัก ผลไม้ ครบวงจร |  |  **798,800** |  |
|  | 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 2 วัน  | 1 ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ  4 ชม. รวม 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท | **198,800**4,800 |  |
|  | (กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกพืช ผัก ผลไม้ | 2 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร จำนวน 30 คน ๆ ละ 250 บาท /วัน จำนวน 2 วัน (รวมคนละ 2 มื้อ) 2) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ รวม 4 มื้อ  | 15,0006,000 |  |
|  |  | 3 ค่าวัสดุ 1) ค่าเอกสารฝึกอบรม 2 วัน 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท 2) ค่าวัสดุจัดอบรม 4.ค่าโฆษณาเผยแพร่ 1) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์4 ค่าครุภัณฑ์ 1) ตะกร้าผลไม้ 1000 ใบๆละ 170 บาท 2) โต๊ะแช่ 3 ตู้ๆละ 40,000 บาท  3) เต้นบูท 20 หลังๆละ 3000 บาท 4) บรรจุภัณฑ์ | 3,00020,000150,000 **600,000** 170,000120,00060,000250,000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
|  |  |  |  |  |
| 2. | การสร้างตราสินค้าจากปัจจัยการผลิตการเกษตร |  |  |  |
|  | 2.1 โรงปุ๋ยชุมชนคนเมืองลุง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและวางแผนการผลิต 30 คน 2 วัน | 1 ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ  4 ชม. รวม 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท2 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร จำนวน 30 คน ๆ ละ 250 บาท /วัน รวม 2 วัน 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ รวม 4 มื้อ3 ค่าวัสดุ 1) ค่าเอกสารฝึกอบรม 30 ชุดๆ ละ 100บาท 2) ค่าวัสดุจัดอบรม4 ครุภัณฑ์ - เครื่องผสมปุ๋ยพร้อมติดตั้ง - เครื่องบดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - เครื่องปั่นเม็ดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - กระสอบ 120000 ใบๆละ 9 บาท - ค่าวัสดุ(ผักตบชวา มูลสัตว์ ขยะอืนทรีย์ ฯลฯ) 1,500 ตันๆละ 1000 บาท |  **5,278,800**48,8004,80015,0006,0003,00020,0005,230,000 650,000500,0001,500,0001,080,0001,500,000 |  |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
|  | 2.2 โรงงานอาหารสัตว์สร้างชุมชน - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและวางแผนการผลิต 30 คน 2 วัน | 1 ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ  4 ชม. รวม 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท2 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร จำนวน 30 คน ๆ ละ 250 บาท /วัน รวม 2 วัน 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ รวม 4 มื้อ3 ค่าวัสดุ  1) ค่าเอกสารฝึกอบรม 30 ชุดๆ ละ 100บาท 2) ค่าวัสดุจัดอบรม4 ครุภัณฑ์ - เครื่องผลิอาหารสัตว์สมุนไพร - เครื่องอัดเม็ด  - กระสอบ 120,000 ใบๆละ 9 บาท  | **5,628,800**48,8004,80015,0006,0003,00020,0005,580,0001,000,0003,500,0001,080,000 |  |
| 3. | การลดต้นทุนการผลิตโดยผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อผ่าวิกฤตยางพารา |  | **948,800** |  |
|  | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและวางแผนการผลิต 30 คน 2 วัน | 1 ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ  4 ชม. รวม 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท2 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร จำนวน 30 คน ๆ ละ 250 บาท /วัน รวม 2 วัน 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ รวม 4 มื้อ3 ค่าวัสดุ  1) ค่าเอกสารฝึกอบรม 30 ชุดๆ ละ 100บาท 2) ค่าวัสดุจัดอบรม4 ครุภัณฑ์ - เครื่องผสมปุ๋ย 3 เครื่องๆละ 250,000 บาท - เครื่องทดสอบดิน 3 เครื่องๆละ 50,000 บาท  | 48,8004,80015,0006,0003,00020,000900,000750,000150,000 |  |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 4. | เสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจร4.1 การผลิตข้าวสังข์หยดคุณภาพในโครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้วตามพระราชดำริ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและวางแผนการผลิต 30 คน 2 วัน  | 1 ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ  4 ชม. รวม 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท2 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร จำนวน 30 คน ๆ ละ 250 บาท /วัน รวม 2 วัน 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ รวม 4 มื้อ3 ค่าวัสดุ  1) ค่าเอกสารฝึกอบรม 30 ชุดๆ ละ 100บาท 2) ค่าวัสดุจัดอบรม4 ครุภัณฑ์ - โรงสีข้าว จำนวน 1 โรง - โรงอบ(5 ตัน 15 ตัน 30 ตัน) - ลานตาก 1 แห่ง ขนาด 800 ตารางเมตร - โกดังเก็บสินค้า 1 แห่ง ขนาด 1000 ตารางเมตร - เครื่องบรรจุสุญญากาศแบบอัตโนมัติ - เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปน - รกยกหรือโฟคลิฟ - บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 ใบ - หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต - โกดังเก็บสินค้าพร้อมส่งจำหน่าย - เครื่องชั่งขนาด 40 ตัน - ลานตากข้าวสังข์หยด จำนวน 1 แห่ง | **34,648,800**48,8004,80015,0006,0003,00020,00034,600,0002,000,0007,200,000600,00015,000,0001,200,0001,200,0001,200,000700,0001,000,0003,600,000600,000300,000 |  |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 5 | 4.2 การผลิตข้าวคุณภาพโดยผ่านสถาบันเกษตรกร- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและวางแผนการผลิต 30 คน 2 วันปรับปรุงเพิ่มศักยภาพโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน จำนวน 10 แห่ง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและวางแผนร่วมกัน 30 คน 2 วัน | 1 ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ  4 ชม. รวม 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท2 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร จำนวน 30 คน ๆ ละ 250 บาท /วัน รวม 2 วัน 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ รวม 4 มื้อ3 ค่าวัสดุ  1) ค่าเอกสารฝึกอบรม 30 ชุดๆ ละ 100บาท 2) ค่าวัสดุจัดอบรม4 ครุภัณฑ์ - โรงสีข้าว จำนวน 1 โรง - ลานตาก 1 แห่ง 1 ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ  4 ชม. รวม 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท2 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร จำนวน 30 คน ๆ ละ 250 บาท /วัน รวม 2 วัน 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ รวม 4 มื้อ3 ค่าวัสดุ  1) ค่าเอกสารฝึกอบรม 30 ชุดๆ ละ 100บาท 2) ค่าวัสดุจัดอบรม4 ครุภัณฑ์ - ปรับปรุงพื้นและติดตั้งระบบราง - เครื่องจักรรีดยาง จำนวน 10 เครื่อง - ตะกงพร้อมแผ่นเสียบ 10 ชุด | **2,348,800**48,8004,80015,0006,0003,00020,0002,300,0002,000,000300,000**10,048,800**48,8004,80015,0006,0003,00020,00010,000,0004,000,0004,500,0001,500,000 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 6 | การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในจังหวัดและจำหน่าย6.1 การผลิตถุงมือแม่บ้านสำหรับทำความสะอาด ตุ๊กตากระปุกออมสินยาง หน้ากาก รองเท้าบูท ผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ- 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เข้าร่วมโครงการ 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน | งบดำเนินงาน1 ค่าตอบแทน 1)ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 รุ่น ๆ ละ 4 ชม. รวมคนละ 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท2 ค่าใช้สอย 1)ค่าอาหาร จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 30 คน ๆ ละ 250 บาท/วัน รวม 2 วัน  2)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 รุ่นๆละ30 คน ๆละ 50 บาท/มื้อ รวม 4 มื้อ3. ค่าวัสดุ 1)ค่าเอกสารฝึกอบรม 3 รุ่น ๆ ละ 30 ชุด 2)ค่าวัสดุจัดอบรม4.ค่าโฆษณาเผยแพร่ 1) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด4 ครุภัณฑ์ - เครื่องปั่นน้ำยางพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - ตู้นึ่ง - ชุดล้างผลิตภัณฑ์ - ถังอบแห้ง - ถังหมักน้ำยาง - ถังเคมีพร้อมอุปกรณ์ - ชุดทำน้ำเย็น - ชุดปั่นฟองน้ำยางพารา - แบบหมอนที่นอน - แบบถุงมือ - แบบลูกโป่ง - แบบตุ๊กตา - แบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ | **10,136,400**296,40014,40045,00018,0009,00060,000150,000 9,840,0003,500,0002,500,000250,000500,000500,000120,000300,000400,000360,00080,00050,000800,000120,000 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 7 | ข้าวสังข์หยดพรีเมี่ยมที่มีมาตรฐานสากล7.1 การผลิตข้าวสังข์หยดสู่มาตรฐาน7.2 การพัฒนาตลาดดิจิทัลข้าวสังข์หยด โดยใช้QR code | 1 ค่าตอบแทน -2. ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารสำหรับอบรมเกษตรกร จำนวน 400 คนๆละ 250 บาท 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอบรมเกษตรกร จำนวน 400 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท  3) ค่าอาหารสำหรับประชุมเครือข่ายข้าวสังข์หยด 50 คน ๆ 250 บาท  4) ค่าอาหารสำหรับประชุมเครือข่ายข้าวสังข์หยด 50 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท  5) ค่าจ้างตรวจรับรองแปลงเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอินทรี จำนวน 500 แปลงๆละ 2000 บาท (แปลงเดิม 250 แปลงใหม่ 250 แปลง )  6) ค่าเบี้ยเลี้ยงบริหารโครงการ3 ค่าวัสดุ  1) ค่าวัสดุเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกร 1000 ไร่ๆละ 800 บาท 2) ค่าเอกสารประกอบการอบรม 400 ชุดๆละ 50 บาท 3) ค่าบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยด 4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงบริหารโครงการ4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1) ก่อสร้างโรงงานบรรจุมาตรฐาน GI ขนาด 7x100 เมตร จำนวน 2 แห่งๆละ 400,000 บาท* ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมาผลิตระบบซอฟต์แวร์ พร้อมอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนการทำงานของระบบอินเตอร์เน็ต

ค่าใช้สอย* ค่าจ้างเหมาผลิตระบบซอฟต์แวร์พร้อมอุปกรณ์และระบบสนับสนุนการทำงานระบบอินเตอร์เน็ต
 | **2,867,500**2,067,500100,00040,00012,5005,0001,000,00010,000800,00020,00070,00010,000800,000800,000800,000800,000 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 89 |  ส่งเสริมและพันธุ์ฟาร์มโคนมตัวอย่างสร้างตลาดกลางปศุสัตว์อาเซี่ยน9.1 สร้างคอกโคแบบถอดเหล็กประกอบได้(Knockdow) จำนวน 2 ชุด9.2. สร้างคอกแพะเหล็กแบบถอดประกอบได้(Knockdow) จำนวน 2 ชุด | 1. จัดซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี 140 ตัว ๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 7,000,000

1 ครุภัณฑ์1. ชุดประกอบเป็นคอกบังคับเพื่อจำน่ายโค ขนาด 30x30 เมตร จำนวน 2 คอก
2. ชุดประกอบเวทีประมูล/จัดกิจกรรม ขนาด 4x8 เมตร พร้อมหลังคาผ้าใบ สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และเวทีสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร พร้อมไม้พื้นเวที จำนวน 2 ชุด
3. ชุดสะพานสำหรับขึ้น-ลงสัตว์ แบบลาดเอียง จำนวน 2 ชุด
4. ชุดซองบังคับสัตว์พร้อมตาชั่งดิจิตอล จำนวน 2 ชุด
5. สมอดินและสมออากาศคอกโค จำนวน 2 ชุด

1 ครุภัณฑ์1. ชุดประกอบเป็นคอกบังคับเพื่อจำหน่ายแพะ ขนาด 3x12 เมตร จำนวน 4 คอก
2. สมอดินและสมออากาศคอกโค

จำนวน 2 ชุด | **5,000,000**5,000,000**2,780,000**2,780,000520,000480,000200,0001,480,000100,000**660,000**660,000600,00060,000 | (สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัดสมทบ 2,000,000 บาท) |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
|  |  9.3 จ้างทำคอกสัตว์ปีกแบบตาข่ายเหล็กถอดประกอบได้ 9.4 โฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลาดปศุสัตว์สู่อาเซี่ยน * 1. เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการตลาดแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานการบริหารตลาดกลางเกษตร 1 ครั้ง
 | 1 ครุภัณฑ์1. ชุดประกอบเป็นคอกเพื่อจำหน่ายสัตว์ปีก ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 6 คอก
2. สมอดินและสมออากาศคอกสัตว์ปีก จำนวน 2 ชุด

1.ค่าโฆษณาเผยแพร่1. ป้ายไวนิลตลาดกลางปศุสัตว์สู่อาเซี่ยน ขนาด 8x12 เมตร พร้อมติดตั้งพร้อมโครงสร้างและเสา จำนวน 9 ป้าย
2. ครุภัณฑ์

1)เครื่องขยายเสียงและลำโพง จำนวน 1 ชุดงบดำเนินงาน1 ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จำนวน 12  ชม. ๆ ละ 1200 บาท2 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 32 คน ๆ ละ 5 วันๆละ 240 บาท 2) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 32 คนๆละ 4 คืนๆละ 500 บาท3 ค่าพาหนะ1. ค่าเช่ารถบัสโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 5 วันๆละ 12,000 บาท4 ค่าวัสดุ
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3. ครุภัณฑ์
4. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด
5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
 | **400,000**360,00040,000**930,000**810,000120,000**276,๘00**14,40038,40064,00060,00050,00015,00035,000 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 10 |  พัฒนาการแปรรูปโคเนื้อสู่มาตรฐานสากลและฮาลาล10.1 ปรับปรุงเพิ่มเติมโรงงานแปรรูปโคเนื้อสู่มาตรฐานสากลและฮาลาลโรงฆ่าสัตว์บ้านม่วงทวน ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 10.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ด้านการตัดแต่งแปรรูปเนื้อสัตว์และระบบมาตรฐานการผลิต(สำหรับ(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 รุ่นๆละ 12 คน เป็นเวลา 7 วัน)  | 1 ครุภัณฑ์1. รั้วรอบโรงฆ่าสัตว์พร้อมทางเข้าออกคอยกรีตเสริมเหล็ก และซุ้มประตูพร้อมระบบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด
2. คอกพักโค ขนาด 6x8 เมตร พร้อมส่วนทางเดินและซองบังคับโค จำนวน 1 ชุด
3. ห้องตัดแต่พร้อมอุปกรณ์และห้องอาบน้ำ จำนวน 1 ชุด
4. ห้องแช่เย็นซาก พร้อมระบบรางแขวน จำนวน 1 ชุด
5. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด
6. รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ห้องเย็น 1 คัน

2 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 24 คน ๆ ละ 7 วันๆละ 240 บาท 2) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 32 คนๆละ 6 คืนๆละ 500 บาท 3) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 24 คนๆละ 3000 บาท3 ค่าพาหนะ1. ค่าเช่ารถบัสโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 รุ่นๆละ 7 วันๆละ 3,500 บาท
 | **7,900,000**1,400,0001,400,0001,700,0002,000,000100,0001,300,000**257,320**40,32096,00072,00049,000 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 1112 |  10.3 ประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตปศุสัตว์ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ)การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ขุดลอก) | 1 ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างแลเครื่องดื่มจำนวน 450 รายๆละ 250 บาท1. ค่าพาหนะ

1) ค่าพาหนะเกษตรกร จำนวน 440 รายๆละ 100 บาท3 ค่าวัสดุ 1) ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 440 ชุดๆละ 200 1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2. ค่าวัสดุสำนักงาน

1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง11.1.ปรับปรุงอาคารระบายน้ำที่มีอยู่เดิมและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติมและยกระดับคันทางถนนสี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง11.2 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำที่มีอยู่เดิมและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติมและยกระดับคันทางถนนเขาพับผ้า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง12.1 ขุดลอกคลองหมวย หมู่ที่ 1 ตำบลลำสินธิ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง | **324,500**112,50044,00088,00060,00020,000**26,888,900**9,999,0009,999,0006,890,900 |  |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 1314151617 |  ก่อสร้างตลาดกลางอาหารทะเลสู่อาเซี่ยนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์-ม่วงใหญ่ปรับปรุงถนนบ้านป่าลูกยาง หมู่ 2 ต.นาขยาด อ.ควนขนุนฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำปรับปรุงถนน คสล.สายเหมืองจีน ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว | 1.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง- อาคารตลาดกลางอาหารทะเลปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์-ม่วงใหญ่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1200 เมตร ปรับปรุงถนนบ้านป่าลูกยาง หมู่ 2 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กว้าง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร16.1 ขุดลอกห้วยนากลาง บ้านนากลางหมู่ที่ 1,3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 16.2 ขุดลอกคลองกระถิน หมู่ที่ 7,8,11 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 16.3 ขุดลอกคลองไสหยี-ป่ายาง บ้านไสหยีหมู่ที่ 2,4,5,7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 16.4 ขุดลอกพรุเก็บน้ำท่าสำเภา หมู่ที่ 2,4,5,7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 16.5 ขุดลอกห้วยแม่กะ หมู่ที่ 12 บ้านไสหลวง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 16.6 ขุดลอกห้วยแยน บ้านโงกน้ำ – เขาวังทอง หมู่ที่ 8,12 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 16.7 ขุดลอกคลองโงกน้ำ หมู่ที่ 8,12 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง16.8 ขุดลอกเหมืองป่าบอน หมู่ที่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 16.9 ขุดลอกคลองมาบพังสาย หมู่ที่ 5,12,14 ต.สวนหลวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง12.ปรับปรุงถนน คสล.สายเหมืองจีน ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  | **6,100,000****6,100,000**4,600,0005,700,0009,375,0003,670,00015,340,0004,542,0001,800,0002.000.0002,000,0002,500,0003,000,0004,570,000 |  |

**รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย ( ๑ ชุด : ๑ โครงการ )**

**โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง (วงเงินงบประมาณ 178,379,920 บาท)**

**หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
| รวมทั้งสิ้น1. งบดำเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน ๑) ค่าตอบแทนวิทยากร  |  | **178,379,920**บาท5,322,620บาท62,400 บาท62,4๐๐ บาท4,800 บาท4,800 บาท4,800 บาท4,800 บาท4,800 บาท | กิจกรรมที่ 1.๑ ๑. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๒ คน ๆ ละ ๔ ชั่วโมง รวม ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาทกิจกรรมที่ 2.๑ 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๒ คน ๆ ละ ๔ ชั่วโมง รวม ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 2.2 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๒ คน ๆ ละ ๔ ชั่วโมง รวม ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 3.๑ 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๒ คน ๆ ละ ๔ ชั่วโมง รวม ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 4.๑ 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๒ คน ๆ ละ ๔ ชั่วโมง รวม ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท
 |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
| ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย ๑) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  |  | 4,800 บาท4,800 บาท14,400 บาท14,400 บาท2,802,220 บาท21,000 บาท21,000 บาท21,000 บาท | กิจกรรมที่ 4.2 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๒ คน ๆ ละ ๔ ชั่วโมง รวม ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 5.๑ 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๒ คน ๆ ละ ๔ ชั่วโมง รวม ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 6.๑ ๑. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๒ คน ๆ ละ ๓ รุ่น ๆ ละ ๔ ชั่วโมง รวม ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาทกิจกรรมที่ 9.51) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จำนวน 12  ชม. ๆ ละ 1200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาทกิจกรรมที่ 1.๑๑. ค่าอาหาร จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ 2๕๐ บาท/วัน รวม ๒ วัน เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท /มื้อ รวม ๔ มื้อ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 2.๑ ๑. ค่าอาหาร จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ 2๕๐ บาท/วัน รวม ๒ วัน เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท /มื้อ รวม ๔ มื้อ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 2.2 ๑. ค่าอาหาร จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ 2๕๐ บาท/วัน รวม ๒ วัน เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท /มื้อ รวม ๔ มื้อ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
|  |  | 21,000 บาท21,000 บาท21,000 บาท21,000 บาท63,000 บาท1,169,000 บาท | กิจกรรมที่ 3.1๑. ค่าอาหาร จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ 2๕๐ บาท/วัน รวม ๒ วัน เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท /มื้อ รวม ๔ มื้อ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 4.1 ๑. ค่าอาหาร จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ 2๕๐ บาท/วัน รวม ๒ วัน เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท /มื้อ รวม ๔ มื้อ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 4.2๑. ค่าอาหาร จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ 2๕๐ บาท/วัน รวม ๒ วัน เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท /มื้อ รวม ๔ มื้อ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 5๑. ค่าอาหาร จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ 2๕๐ บาท/วัน รวม ๒ วัน เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท /มื้อ รวม ๔ มื้อ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 6.1 ๑. ค่าอาหาร จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ 2๕๐ บาท/วัน รวม ๒ วัน เป็นเงิน 45,๐๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท/มื้อ รวม ๔ มื้อ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 7.1 1) ค่าอาหารสำหรับอบรมเกษตรกร จำนวน 400 คนๆละ 250 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอบรมเกษตรกร จำนวน 400 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗(ถ้ามี) | ปี ๒๕๕๘ |
|   |  | 1,000,000 บาท102,400 บาท208,320บาท112,500 บาท | 3) ค่าอาหารสำหรับประชุมเครือข่ายข้าวสังข์หยด 50 คน ๆ 250 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 4) ค่าอาหารสำหรับประชุมเครือข่ายข้าวสังข์หยด 50 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท5) ค่าจ้างตรวจรับรองแปลงเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอินทรี จำนวน 500 แปลงๆละ 2,000 บาท (แปลงเดิม 250 แปลงใหม่ 250 แปลง ) เป็นเงิน 1,000,000 บาท 6) ค่าเบี้ยเลี้ยงบริหารโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท กิจกรรมที่ 7.2 ค่าจ้วงเหมาผลิตระบบซอฟต์แวร์พร้อมอุปกรณ์และระบบสนับสนุนการทำงานของระบบอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน 1,00๐,000 บาทกิจกรรมที่ 9.51) ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 32 คน ๆ ละ 5 วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน 38,400 บาท2) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 32 คนๆละ 4 คืนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 64,000 บาทกิจกรรมี่ 10.2 1) ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 24 คน ๆ ละ 7 วันๆละ 240 บาท เป็นเงิน 40,320 บาท 2) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 32 คนๆละ 6 คืนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท 3) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 24 คนๆละ 3000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาทกิจกรรมที่ 10.31) ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างแลเครื่องดื่มจำนวน 450 รายๆละ 250 บาท เป็นเงิน 112,500 บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗(ถ้ามี) | ปี ๒๕๕๘ |
| ๒) ค่าพาหนะ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ ๑) ค่าวัสดุสำนักงาน |  | 157,000 บาท60,000 บาท49,000 บาท44,000 บาท1,348,000 บาท23,000 บาท23,000 บาท23,000 บาท23,000 บาท | กิจกรรมที่ 9.51. ค่าเช่ารถบัสโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 5 วันๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

กิจกรรมที่ 10.21. ค่าเช่ารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 รุ่นๆละ 7 วันๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 49,000 บาท

กิจกรรมที่ 10.31) ค่าพาหนะเกษตรกร จำนวน 440 รายๆละ 100 บาท เป็นเงิน 44,000 บาทกิจกรรมที่ 1.1๑. ค่าเอกสารฝึกอบรม ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท๒. ค่าวัสดุจัดอบรม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 2.๑๑. ค่าเอกสารฝึกอบรม ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท๒. ค่าวัสดุจัดอบรม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ 2.2๑. ค่าเอกสารฝึกอบรม ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท๒. ค่าวัสดุจัดอบรม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 3.1๑. ค่าเอกสารฝึกอบรม ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท๒. ค่าวัสดุจัดอบรม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
|   |  | 23,000 บาท23,000 บาท23,000 บาท69,000 บาท900,000 บาท50,000 บาท168,000 บาท | กิจกรรมที่ 4.1๑. ค่าเอกสารฝึกอบรม ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท๒. ค่าวัสดุจัดอบรม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 4.2๑. ค่าเอกสารฝึกอบรม ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท๒. ค่าวัสดุจัดอบรม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 5๑. ค่าเอกสารฝึกอบรม ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท๒. ค่าวัสดุจัดอบรม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ **6**.๑๑. ค่าเอกสารฝึกอบรม ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐ ชุด เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท๒. ค่าวัสดุจัดอบรม เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาทกิจกรรมที่ 7 1 ค่าวัสดุเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกร 1000 ไร่ๆละ 800 บาท เป็นเงิน 800,000 บาท2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 400 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท3 ค่าบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยด เป็นเงิน 70,000 บาท4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงบริหารโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาทกิจกรรมที่ 9.51. 1.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 50,000 บาท

กิจกรรมที่ 10.31. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 440 ชุดๆละ 200 เป็นเงิน 88,000 บาท

2.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 60,000 บาท3. ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗(ถ้ามี) | ปี ๒๕๕๘ |
|  ๒) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่1. งบลงทุน

๒.๑ ครุภัณฑ์ |  | **1,110,000 บาท**150,000 บาท150,000 บาท810,000 บาท87,960,000 บาท600,000 บาท5,230,000 บาท | กิจกรรมที่ 1.11. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 150,000 บาทกิจกรรมที่ 6.11. ค่าประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด เป็นเงิน 150,000 บาทกิจกรรมที่ 9.41. ป้ายไวนิลตลาดกลางปศุสัตว์สู่อาเซี่ยน ขนาด 8x12 เมตร พร้อมติดตั้งพร้อมโครงสร้างและเสา จำนวน 9 ป้าย เป็นเงิน 810,000 บาท

กิจกรรมที่ 1.๑1. ตะกร้าผลไม้ 1000 ใบๆละ 170 บาท เป็นเงิน 170,000 บาท2. โต๊ะแช่ 3 ตู้ๆละ 40,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท3. เต้นบูท 20 หลังๆละ 3000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท4. บรรจุภัณฑ์ เป็นเงิน 250,000 บาทกิจกรรมที่ 2.๑1.เครื่องผสมปุ๋ยพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 150,000 บาท2. เครื่องบดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน 500,000 บาท3. เครื่องปั่นเม็ดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน 1,500,000 บาท4. กระสอบ 120000 ใบๆละ 9 บาท เป็นเงิน 1,080,000 บาท5. ค่าวัสดุ(ผักตบชวา มูลสัตว์ ขยะอืนทรีย์ ฯลฯ) 2000 ตันๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 2,000,000 บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
|  |  | 5,580,000 บาท900,000 บาท30,100,000 บาท | กิจกรรมที่ 2.๒1. เครื่องผลิอาหารสัตว์สมุนไพร เป็นเงิน 1,000,000 บาท2. เครื่องอัดเม็ด เป็นเงิน 3,500,000 บาท 3. กระสอบ 120,000 ใบๆละ 9 บาท เป็นเงิน 1,080,000 บาท กิจกรรมที่ 3 1.เครื่องผสมปุ๋ย 3 เครื่องๆละ 250,000 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท2. เครื่องทดสอบดิน 3 เครื่องๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาทกิจกรรมที่ 4.11.โรงสีข้าว จำนวน 1 โรง เป็นเงิน 2,000,000 บาท2. โรงอบ(5 ตัน 15 ตัน 30 ตัน เป็นเงิน 7,200,000 บาท3. โกดังเก็บสินค้า 1 แห่ง ขนาด 1000 ตารางเมตร เป็นเงิน 15,000,000 บาท4. เครื่องบรรจุสุญญากาศแบบอัตโนมัติ เป็นเงิน 1,200,000 บาท5. เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปน เป็นเงิน 1,200,000 บาท6. รกยกหรือโฟคลิฟ เป็นเงิน 1,200,000 บาท7. บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 ใบ เป็นเงิน 700,000 บาท8. หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต เป็นเงิน 1,000,000 บาท9. เครื่องชั่งขนาด 40 ตัน เป็นเงิน 600,000 บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
|  |  | 2,000,000 บาท6,000,000 บาท9,840,000 บาท | กิจกรรมที่ 4.21. โรงสีข้าว จำนวน 1 โรง เป็นเงิน 2,000,000 บาทกิจกรรมที่ 51. เครื่องจักรรีดยาง จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 4,500,000 บาท2. ตะกงพร้อมแผ่นเสียบ 10 ชุด เป็นเงิน 1,500,000 บาทกิจกรรมที่ 6.11. เครื่องปั่นน้ำยางพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน 3,500,000 บาท2.ตู้นึ่ง เป็นเงิน 2,500,000 บาท3. ชุดล้างผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 250,000 บาท4. ถังอบแห้ง เป็นเงิน 500,000 บาท5. ถังหมักน้ำยาง เป็นเงิน 500,000 บาท6. ถังเคมีพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,200,000 บาท7. ชุดทำน้ำเย็น เป็นเงิน 300,000 บาท8. ชุดปั่นฟองน้ำยางพารา เป็นเงิน 400,000 บาท9 แบบหมอนที่นอน เป็นเงิน 360,000 บาท10. แบบถุงมือ เป็นเงิน 80,000 บาท11. แบบลูกโป่ง เป็นเงิน 50,000 บาท13. แบบตุ๊กตา เป็นเงิน 80,000 บาท14. แบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นเงิน 120,000 บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
|  |  | 7,000,000 บาท2,780,000 บาท660,000 บาท400,000 บาท120,000 บาท | กิจกรรมที่ 81. จัดซื้อแม่โคนมพันธุ์ดี 200 ตัว ๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 7,000,000 บาท

กิจกรรมที่ 9.11. ชุดประกอบเป็นคอกบังคับเพื่อจำน่ายโค ขนาด 30x30 เมตร จำนวน 2 คอก เป็นเงิน520,000 บาท2.ชุดประกอบเวทีประมูล/จัดกิจกรรม ขนาด 4x8 เมตร พร้อมหลังคาผ้าใบ สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และเวทีสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร พร้อมไม้พื้นเวที จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 480,000 บาท3.ชุดสะพานสำหรับขึ้น-ลงสัตว์ แบบลาดเอียง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท4.ชุดซองบังคับสัตว์พร้อมตาชั่งดิจิตอล จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,480,000 บาท5.สมอดินและสมออากาศคอกโค จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาทกิจกรรมที่ 9.21. ชุดประกอบเป็นคอกบังคับเพื่อจำหน่ายแพะ ขนาด 3x12 เมตร จำนวน 4 คอก เป็นเงิน 600,000 บาท

2.สมอดินและสมออากาศคอกโค จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาทกิจกรรมที่ 9.31. ชุดประกอบเป็นคอกเพื่อจำหน่ายสัตว์ปีก ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 6 คอก เป็นเงิน 360,000 บาท
2. สมอดินและสมออากาศคอกสัตว์ปีก จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท

กิจกรรมที 9.41.เครื่องขยายเสียงและลำโพง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 120,000 บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
| ๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 50,000 บาท7,900,000 บาท108,285,900 4,500,000300,0004,000,000 | กิจกรรมที่ 9.51. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท

กิจกรรมที่ 10.11. รั้วรอบโรงฆ่าสัตว์พร้อมทางเข้าออกคอยกรีตเสริมเหล็ก และซุ้มประตูพร้อมระบบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,400,000 บาท

2. คอกพักโค ขนาด 6x8 เมตร พร้อมส่วนทางเดินและซองบังคับโค จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,400,000 บาท3. ห้องตัดแต่พร้อมอุปกรณ์และห้องอาบน้ำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,700,000 บาท4. ห้องแช่เย็นซาก พร้อมระบบรางแขวน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000,000 บาท5.ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท6.รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ห้องเย็น 1 คัน เป็นเงิน 1,300,000 บาทกิจกรรมที่ 4.11. ลานตาก 1 แห่ง ขนาด 800 ตารางเมตร เป็นเงิน 600,000 บาท2. โกดังเก็บสินค้าพร้อมส่งจำหน่าย เป็นเงิน 3,600,000 บาท3. ลานตากข้าวสังข์หยด จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 300,000 บาทกิจกรรมที่ 4.21. ลานตาก 1 แห่ง เป็นเงิน 300,000 บาทกิจกรรมที่ 51.ปรับปรุงพื้นและติดตั้งระบบราง เป็นเงิน 4,000,000 บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
| ๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 4,500,000300,0004,000,000800,00026,888,900 6,100,000  | กิจกรรมที่ 4.11.ลานตาก 1 แห่ง ขนาด 800 ตารางเมตร เป็นเงิน 600,000 บาท2.โกดังเก็บสินค้าพร้อมส่งจำหน่าย เป็นเงิน 3,600,000 บาท 3.ลานตากข้าวสังข์หยด จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 300,000 บาทกิจกรรมที่ 4.21. ลานตาก 1 แห่ง เป็นเงิน 300,000 บาทกิจกรรมที่ 51.ปรับปรุงพื้นและติดตั้งระบบราง เป็นเงิน 4,000,000 บาทกิจกรรมที่ 7.11.ก่อสร้างโรงงานบรรจุมาตรฐาน GI ขนาด 7x100 เมตร จำนวน 2 แห่งๆละ 400,000 บาทเป็นเงิน 800,000 บาทกิจกรรมที่ 111.ปรับปรุงอาคารระบายน้ำที่มีอยู่เดิมและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติมและยกระดับคันทางถนนสี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นเงิน 9,999,000 บาท2 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำที่มีอยู่เดิมและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติมและยกระดับคันทางถนนเขาพับผ้า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นเงิน 9,999,000 บาท3 ขุดลอกคลองหมวย หมู่ที่ 1 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นเงิน 6,890,900 บาทกิจกรรมที่ 121. ก่อสร้างตลาดกลาง-อาหารทะเล เป็นเงิน 6,100,000 บาท |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| งบรายจ่าย – รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจง |
| ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
|  |  | 59,097,000  | กิจกรรมที่ 131. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์-ม่วงใหญ่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1200 เมตร เป็นเงิน 4,600,000 บาท2. ปรับปรุงถนนบ้านป่าลูกยาง หมู่ 2 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กว้าง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร เป็นเงิน 5,700,000 บาท3. ขุดลอกห้วยนากลาง บ้านนากลางหมู่ที่ 1,3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นเงิน 9,375,000 บาท4. ขุดลอกคลองกระถิน หมู่ที่ 7,8,11 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นเงิน 3,670,000 บาท 5. ขุดลอกคลองไสหยี-ป่ายาง บ้านไสหยีหมู่ที่ 2,4,5,7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นเงิน 15,340,000 บาท6. ขุดลอกพรุเก็บน้ำท่าสำเภา หมู่ที่ 2,4,5,7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง เป็นเงิน 4,542,000 บ.7. ขุดลอกห้วยแม่กะ หมู่ที่ 12 บ้านไสหลวง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นเงิน 1,800,00 บาท8. ขุดลอกห้วยแยน บ้านโงกน้ำ – เขาวังทอง หมู่ที่ 8,12 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นเงิน 2,000,000 บาท9. ขุดลอกคลองโงกน้ำ หมู่ที่ 8,12 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นเงิน 2,000,000 บาท10. ขุดลอกเหมืองป่าบอน หมู่ที่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เป็นเงิน 2,500,000 บาท11. ขุดลอกคลองมาบพังสาย หมู่ที่ 5,12,14 บ้านใหญ่ ต.สวนหลวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็นเงิน 3,000,000 บาท 12.ปรับปรุงถนน คสล.สายเหมืองจีน ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุงเป็นเงิน 4,570,000 บ.  |