โครงการวิจัยโครงการวิจัยอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นนักสื่อสารชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชนป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัด แบบบูรณาการทุกภาคส่วน (ปี **2557**)

**ชื่อผู้วิจัย**

นาย ธนินธรณ์ ขุนจันทร์ และทีมงาน

**วัตถุประสงค์งานวิจัย**

* + - * เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำสถานที่ท่องเที่ยว
			* เพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวและเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆ
			* เพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคลากรการท่องเที่ยวให้สามารถเป็นนักสื่อสารชุมชน

**พื้นที่เป้าหมาย**

ชุมชนสถานี สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเขาหัวช้าง

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

* + เกิดกลุ่มผู้นำในการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
	+ มีเครือข่ายการท่องเที่ยวและเฝ้าระวังภัยพิบัติครอบคลุมทั้งพื้นที่
	+ มีผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นในพื้นที่
	+ มีศูนย์ผู้ระวังภัยภัยพิบัติมา 1 แห่งในพื้นที่และมีลูกข่ายทั่วทั้งพื้นที่

**กลุ่มเป้าหมาย**

 ประชากรเป้าหมาย บุคลากรการท่องเที่ยวและผู้สนใจในเขตพื้นที่ตำบลตะโหมด

**การขยายผล**

 -

**วิธีการดำเนินงาน**

* กิจกรรมที่ดำเนินการ

จัดประชุมวางแผน (มี.ค. 57) เพื่อสรรหาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

* เดือนเม.ษ.-พ.ค. 57

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเป็นนักสื่อสารชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัดวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ณ.สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

* ตกผลึกเนื้อหาจากการอบรม

**การติดตามโครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เกณฑ์** | **มี** | **ไม่มี** | **อย่างไร** | **รูปภาพ** |
| 1. ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/พื้นที่
 | **√** |  | การดำเนินโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยนอกจากจะตอบโจทย์จากงานวิจัยแล้วยังเป็นช่องทางการสื่อสารและเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยและนอกจากนี้เป็นการพัฒนาศัพยภาพของคนในชุมชนให้มีความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น | https://lh3.googleusercontent.com/-xZ2sG6oAfV0/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAABk/6IK6O6riAac/s120-c/photo.jpg |
| 1. มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
 | **√** |  | โครงการมีการดำเนินอย่างต่อเนื่องในระดับหนึ่ง ซึ่งอุปสรรคของการดำเนินโครงการคือโดนสั่งปิดสถานีวิทยุ จาก คสช. แต่ชาวบ้านก็ยังมีความพยายามที่จะดำเนินการต่อไปคือ เปลี่ยนเป็นการทำวิทยุออนไลน์ แทน ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ และการจัดผังรายการ |  |
| 1. มีการขยายผลในเชิงจำนวนสมาชิก พื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรม
 | **√** |  | มีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งการทำวิทยุออนไลน์เป็นการได้เปรียบคือผู้จัดไม่ต้องอยู่ที่สถานีก็ได้ ซึ่งต่อไปจะมีผังรายการที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมโดยได้รับความร่วมมือจาก มทร.สงขลา และ ม.ทักษิณ ด้วย  |  |
| 1. มีการเรียนรู้และพัฒนา
 |  | **√** | ไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาไปกว่าเดิมมากนัก แค่มีการเปลี่ยนไปเป็นวิทยุออนไลน์  |  |
| 1. มีความสามารถในการบริการจัดการสู่ความยั่งยืน เช่น มีการระดมทุน มีองค์กรชุมชนทำหน้าที่ประสาน กำกับดูแล
 |  | **√** | ในการบริการจัดการสู่ความยั่งยืนนั้น มีน้อยมาก เพราะเงินที่จัดทำมาจาการทำโครงการวิจัยนี้ และไม่ได้มีการระดมทุนจากที่ไหนมาพัฒนาหรือต่อยอดโครงการเพิ่มเติม |  |