ลำดับความสำคัญของโครงการ : ๑๑

| ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด) |  | (๑ ชุด : ๑ โครงการ) |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |  | วงเงิน : ๒,๙๕๐,๐๐๐-บาท |
| หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นางจินตวดี พิทยเมธากูล สถานที่ติดต่อ : ๖๐ ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา | ตำแหน่ง : ผอ.สนง.ทสจ.สงขลา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๕๒๐๕๔๖ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : .นายสาคร คำชุม สถานที่ติดต่อ : ๖๐ ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา | ตำแหน่ง : .นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๖-๙๖๒๙๗๘๒ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายกฤตย ปุรินทราภิบาล สถานที่ติดต่อ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา | ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘-๑๗๓๘-๘๐๙๒ |  |
| หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายพิเชษฐ์ อุไรรัตน์ สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม | ตำแหน่ง : ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๘๒๑๒๓-๔ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายวินิจ เทพนิต สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม | ตำแหน่ง : ปลัดอำเภองานป้องกัน หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๘๒๑๒๓-๔ |  |

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมผู้นำอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นถึงการดำเนินการในลักษณะของการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัวของอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ เพื่อให้การรวมตัวกันนั้นนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเป็นพลัง ภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ประสานงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนตามสิทธิ อำนาจ หน้าที่ของบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ  การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้สอดคล้องกับแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

- สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัวของอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ เพื่อให้การรวมตัวกันนั้นนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเป็นพลังในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเป็นกลไกเครือข่ายประสานงานระหว่างกันทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

- เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วม  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับชาติ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการองค์กรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกหมู่บ้าน

- เพื่อเร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและมีแนวโน้มจะนำไปสู่วิกฤต  ให้กลับฟื้นความสมบูรณ์

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

- เกิดความมีจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลและรักษาทางด้านความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด :

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        การพัฒนาด้านสังคม      ด้านการบริหารจัดการ

 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม	 โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา	 ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ๑ ปี เริ่มต้นตุลาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๕๕

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ:

- ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ๔ ลุ่มน้ำ ๑๖ อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

- บริเวณท้องที่หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย:

- เครือข่าย ทสม. จังหวัดสงขลาและประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

- ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

- เครือข่าย ทสม. จังหวัดสงขลาและประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

- บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

- สำนักจัดการทรัพยากรปาไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ:

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕๔ แผน (ผล)* | ปี ๒๕๕๕ แผน | ปี ๒๕๕๖ แผน | ปี ๒๕๕๗ แผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ ๔ ลุ่มน้ำ (๑๖ อำเภอ) | ครั้ง | - | ๔ |  |  |
| (๒) การจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๔ ลุ่มน้ำ (๑๖ อำเภอ) | ครั้ง | - | ๑๖ |  |  |
| (๓) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเครือข่าย ๔ ลุ่มน้ำ (๑๖ อำเภอ) | ครั้ง | - | ๑ |  |  |
| (๔) การจัดประชุมสัมมนาสรุปผล | ครั้ง | - | ๑ |  |  |
| (๕) จ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ | ครั้ง | - | ๑๐ |  |  |
| (๖) จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการรักษาและ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แห่ง | - | ๑ |  |  |
| (๗) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ครั้ง | - | ๑ |  |  |
| (๘) คงพื้นที่ป่าและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ | ไร่ | ๓๓๐ * เป็นแผน(ผล) ของปี ๕๓ | ๒๐๐ |  |  |
| (๙) จัดกิจกรรมปลูกป่า | ครั้ง | ๓ * เป็นแผน(ผล) ของปี ๕๓ | ๒ |  |  |
| (๑๐) จัดฝึกอบรม/ดูงาน | ครั้ง | ๒ * เป็นแผน(ผล) ของปี ๕๓ | ๑ |  |  |

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ -กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

(๔.๒) ผลลัพธ์:

- เครือข่าย ทสม. มีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลาย ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์

- สามารถกระตุ้นให้สมาชิกเครือข่าย เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ทำให้เครือข่ายมีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ

- สามารถประสานงานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจประเด็นปัญหา สิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

- ก่อให้เกิดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการหวงแหนสร้างประโยชน์ สูงสุดในการใช้ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  และมีการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน

(๔.๓) ผลกระทบ:

เชิงบวก :

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

- เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพ

เชิงลบ :  (ไม่มี)

(๕) ขั้นตอนการดำเนินงาน

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ ๔ ลุ่มน้ำ (๑๖ อำเภอ)

- การจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ๔ ลุ่มน้ำ (๑๖ อำเภอ)

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเครือข่าย ๔ ลุ่มน้ำ (๑๖ อำเภอ)

- การจัดประชุมสัมมนาสรุปผล

- จ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ

- จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ ครั้ง)

- การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (๒ ครั้ง)

- กิจกรรมการฝึกอบรม/ดูงาน การส่งเสริมอาชีพและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (๑๐๐ วัน)

- กิจกรรมปลูกป่า (๕๐ ป้าย/๕,๐๐๐ แผ่น)

- กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช/สัตว์ป่า/สัตว์น้ำ และอื่นๆ (๑๐๐ วัน)

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ (๓๓๐/๒๐๐ ไร่)

- กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ (๑๐๐ วัน)

- กิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่า/ปลูกป่า (๓๓๐/๒๐๐ ไร่)

- กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ (๔ รายการ)

(๖) วิธีการดำเนินงาน    ดำเนินการเอง      จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒๕๕๔ | - |  | - |
| ๒๕๕๕ | ๒,๙๕๐,๐๐๐.- |  | ๒,๙๕๐,๐๐๐.- |
| ๒๕๕๖ |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๒,๙๕๐,๐๐๐.- |  | ๒,๙๕๐,๐๐๐.- |

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | ๒,๙๕๐,๐๐๐ | - |
| งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น | ๒๘๐,๔๐๐ ๑,๓๘๖,๔๐๐ ๑,๒๔๓,๒๐๐ - ๔๐,๐๐๐ - - - |  |

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

 มี และสมบูรณ์

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์	 ทั้งหมด     บางส่วน     ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ	 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

 มีประสบการณ์ปานกลาง

 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:

- การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

- การดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา ในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

- การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการการดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่วิกฤตให้กลับฟื้นคืนความสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพ จะส่งผลต่อความมีจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลและรักษาทางด้านความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

(ไม่มี)

(๑๒) แนวทางแก้ไข:

(ไม่มี)

รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ |  | คำชี้แจง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๕๕ |  |
| จังหวัดสงขลา |  | ๒,๙๕๐,๐๐๐ |  |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดสงขลา ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน |  |  |  |
| ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน |  | ๒๘๐,๔๐๐ |  |
| (๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ |  | ๑๕๘,๘๐๐ |  |
| (๒) ค่าตอบแทนวิทยากร |  | ๙๐,๖๐๐ |  |
| (๓) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | ๓๑,๐๐๐ |  |
| ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย |  | ๑,๓๘๖,๔๐๐ |  |
| (๑) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง |  | ๒๕,๐๐๐ |  |
| (๒) ค่าจ้างเหมาบริการ |  | ๔๗๐,๐๐๐ |  |
| (๓) ค่ารับรองและพิธีการ |  | ๑๕,๐๐๐ |  |
| (๔) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม |  | ๕๘๖,๑๐๐ |  |
| (๕) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ |  | ๒๙๐,๓๐๐ |  |
| ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ |  | ๑,๒๔๓,๒๐๐ |  |
| (๑) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | ๕๘๐,๐๐๐ |  |
| (๒) วัสดุสำนักงาน |  | ๑๖๐,๔๐๐ |  |
| (๓) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | ๗๒,๐๐๐ |  |
| (๔) วัสดุการเกษตร |  | ๓๒๘,๓๐๐ |  |
| (๕) วัสดุก่อสร้าง |  | ๒,๕๐๐ |  |
| (๖) วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |
| ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์) |  | - |  |
| ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ |  | ๔๐,๐๐๐ |  |
| (๑) ตู้เหล็กแบบบานกระจกเปิด |  | ๑๐,๖๕๐ |  |
| (๒) ตู้เหล็กแบบบานทึบ |  | ๑๐,๓๕๐ |  |
| (๓) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ประตูทึบ |  | ๑๙,๐๐๐ |  |
| ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | - |  |
| ๓. งบเงินอุดหนุน ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  | - - |  |
| ๔. งบรายจ่ายอื่น |  | - |  |