ลำดับความสำคัญของโครงการ : ๑๔

| ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด) |  | (๑ ชุด : ๑ โครงการ) |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด |  | วงเงิน : ๑๖,๘๙๑,๔๐๐ บาท |
| หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลา (ศตส.จ.สงขลา) |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายอัครพล บุณยนิตย์ สถานที่ติดต่อ :.ศาลากลางจังหวัดสงขลา | ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน ศตส.จ.สงขลา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔–๓๑๓๒๐๖,๓๑๒๐๑๖ ต่อ ๗๓๐๙๗ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นางสุดาภรณ์ พรหมอินทร์ สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดสงขลา | ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ศตส.จ.สงขลา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔–๓๑๓๒๐๖,๓๑๒๐๑๖ ต่อ ๗๓๐๙๗ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายบรรจง ช่วยชู สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอจะนะ | ตำแหน่ง :นายอำเภอจะนะ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔- ๒๐๗๐๗๙, ๐๗๔-๒๐๗๐๘๑. |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอจะนะ | ตำแหน่ง :ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง .. หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔- ๒๐๗๐๗๙, ๐๗๔-๒๐๗๐๘๑ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายสวัสดิ์ มีแต้ม สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา | ตำแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔ - ๓๑๑๖๗๔ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นางเรณู ทิพย์มณี สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา | ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔ - ๓๑๑๖๗๔ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นางไพลิน ชูปัญญา สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา | ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔ - ๓๑๑๖๗๔ |  |

๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :

จังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลึกกำลังทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินตามแนวทางยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยการบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้วนการปราบปราม และใช้มาตรการทางกฎหมายทุกมาตรการ ทุกกฎหมาย กับผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติดโดยเด็ดขาด การขจัดแหล่งมั่วสุม แหล่งอบายมุข แหล่งแพร่ระบาดที่เป็นปัจจัยนำไปสู่ปัญหายาเสพติด รวมไปถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นการแก้ไขปัญหา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้วยการเข้ารับการบำบัดรักษา ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด โดยการดำเนินงานในกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในและนอกสถานศึกษามุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียนเป็นคนดี ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง (กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ) ทั้งนี้ อำเภอจะนะ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ขึ้น เมื่อ เดือน กันยายน ๒๕๕๒ ณ หมู่ที่ ๖ บ้านลิวงค์ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอจะนะ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น การดำเนินการปราบปรามยาเสพติดในระยะแรกเป็นไปในรูปแบบการจับกุม ดำเนินคดี ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพราะผู้ต้องหาได้รับการลงโทษตามกฎหมาย แต่เมื่อพ้นโทษมาแล้วก็ยังกลับมาเสพ และสร้างความเดือนร้อนในพื้นที่อีก และยังมีพฤติกรรมก่อกวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำให้อำเภอจะนะ (ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชะนะยาเสพติด อำเภอจะนะ) ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ตลอดจนราษฎรตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ เกิดแนวคิดร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน และเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มิใช่การใช้มาตรการปราบปรามอย่างเดียว หากแต่ต้องนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยในปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และประสงค์เข้ารับการฟื้นฟูมาจากหลายพื้นที่นอกจากอำเภอจะนะ อาทิเช่น อำเภอสะเดา อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นต้น

ในปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่หลายเป็นวงกว้างมาขึ้น แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกสภาพสถาบันของสังคมยิ่งปราบปรามมากขึ้นเท่าใด การวิวัฒนาการของยาเสพติดมีหลายรูปแบบยิ่งมากขึ้นก่อให้เกิดอาชญากรรม ความปั่นป่วนในสังคมสูงขึ้น หลายภาคส่วนพยายามที่จะป้องกันและแก้ไขมาตลอดก็ไม่สามารถที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน สาเหตุวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องของการปราบปราม การบำบัด การรณรงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่ที่สำคัญอยู่ที่ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญยิ่งต่อคนในการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวคือประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การแก้ไขปัญหายาเสพติดความรักในครอบครัวที่มีต่อกันความอบอุ่นในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ในครอบครัว มีความสันพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ลดปัจจัยเสี่ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเกื้อกูลของสังคมอย่างมีคุณธรรม สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกครอบครัว รอดพ้นจากภัยยาเสพติดทั้งหลาย ทั้งปวง ครอบครัวเข้มแข็ง ส่งผลให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งไปด้วย เพราะฉะนั้นต้องสร้างครอบครัวลวดหนาม เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนและสังคมให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

- สภาพปัญหา / ความต้องการ :

- จากสถานการณ์ยาเสพติด พบว่าจังหวัดสงขลายังปรากฏปัญหายาเสพติดทั้งพื้นที่นำเข้า พื้นที่ส่งออก พื้นที่ลำเลียง พื้นที่ค้า/แพร่ระบาด รวมทั้งเป็นพื้นที่พักยา ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข โดยเน้นมาตรการที่ต่างกัน ในระดับการดำเนินการที่ต่างกัน เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติด ในทุกด้าน ทั้งด้านการปราบปราม การบำบัดรักษา การป้องกัน และการบริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาระดับรุนแรง จำเป็นต้องมีการแก้ไข ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดลง

- เนื่องจากงบประมาณที่สนับสนุนศูนย์ฯ (โครงการพนม.) เป็นงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่อง มีลักษณะปีต่อเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และไม่รู้ว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปอีกหรือไม่ และระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติต้องใช้เวลา แต่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต้องได้รับการบำบัดอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถหยุดได้ ทำให้การบริหารจัดการศูนย์ฯ ไม่มีเสถียรภาพและขาดความต่อเนื่อง ศูนย์ฯ จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการศูนย์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอจะนะและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นไปอย่างยั่งยืน

- ความเร่งด่วน : ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อปราบปราม เครือข่าย/กลุ่มการค้ารายสำคัญและรายย่อย,นักค้ารายย่อย,ผู้ต้องหาหลบหนีตามหมายจับ และผู้เสพ รวมทั้งกดดัน และลดระดับการค้า และการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ให้น้อยลง หรือหมดไป

- เพื่อดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน/ดำเนินการทางทรัพย์สิน ตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน โดยเน้นการข่าวเป็นสำคัญรวมทั้ง บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้รับทราบ และดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ

- เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้กลับมามีความมั่นใจ ในตนเองไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก รวมทั้งผู้เสพ/ผู้ติด ที่ด้อยโอกาสไม่มีงบประมาณในการเข้ารับการบำบัด สามารถเข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ

- เพื่อเฝ้าระวัง สร้างกระแสนิยม ให้นักเรียน เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา รู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม รณรงค์สร้างความตระหนักในปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่เยาวชนในและนอกสถานศึกษา สนับสนุนการแข่งขัน To Be Number One ทั้งภาคชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ

- เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสงขลาและปัญหาความมั่นคง ในพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย

- เพื่อให้คณะทำงานจัดระเบียบสังคม และเจ้าของสถานประกอบการประเภทต่างๆ กำกับดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานประกอบการมีการตรวจตราไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีการมั่วสุมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออาชญากรรมอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งลดพื้นที่เสี่ยง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย การจัดระเบียบสังคม โดยดำเนินการตรวจตราดูแล สถานบริการ สถานบันเทิง  ร้านเกมส์-อินเตอร์เน็ต แหล่งมั่วสุม โดยคณะทำงานเคลื่อนที่เร็วจัดระเบียบสังคม

- เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ฟื้นฟูร่างกายจิตใจ แก่ผู้เสพยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยง โดยใช้วิธีการสมัครใจ ซึ่งถือว่าเป็นการบำบัดแบบมีส่วนร่วม

- เพื่อให้ศูนย์เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมในทางบวก แก่กลุ่มผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงได้มีพื้นที่ทำกิจกรรม มีอิสระเลิกยาเสพติดแบบสมัครใจ โดยนำกิจกรรมอื่นๆ มาเสริมสร้างแบบบูรณาการ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬา และด้านดนตรี

- เพื่อให้ศูนย์ ได้มีสถานที่ฝึกอาชีพ ให้แก่กลุ่มผู้เสพ และกลุ่มเสี่ยงภายในศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเมื่ออกจากศูนย์ ไปแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูครอบครัวได้

- เพื่อให้ครอบครัวลวดหนามเป็นรั้วป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด :

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        การพัฒนาด้านสังคม      ด้านการบริหารจัดการ

 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม	 โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา	 ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ๑ปี เริ่มต้นตุลาคม ๒๕๕๔   สิ้นสุดกันยายน ๒๕๕๕

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ:

- ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

- ณ หมู่ที่ ๖ บ้านลิวงค์ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มเป้าหมาย:

- พื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดด้วยการ Re-x-ray ผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด

- เยาวชนในและนอกสถานศึกษา/ผู้ประสานพลังแผ่นดิน

- ผู้ค้า /ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

- เจ้าของสถานบริการ,สถานบันเทิง,คาราโอเกะ,ร้านเกมส์ - อินเตอร์เน็ต หอพัก โรงงานที่มีลูกจ้าง ๕๐ คน ขึ้นไป

- พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา/ประชาชนในจังหวัดสงขลา

- เยาวชนที่ได้รับการฟื้นฟูยาเสพติดที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ ในพื้นที่ ๔ อำเภอ จังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)

- พ่อ แม่ ลูก ครอบครัวเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๕ ครอบครัว

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

- ผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด/ผู้เสพ/ผู้ติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยง สถานประกอบการประเภทต่างๆ รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

- ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ:

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕๔ แผน (ผล)* | ปี ๒๕๕๕ แผน | ปี ๒๕๕๖ แผน | ปี ๒๕๕๗ แผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดสงขลา ปรากฏปัญหายาเสพติดลดลง หรือหมดสิ้นไป | หมู่บ้าน/ชุมชน | - | ๑,๐๐๑/๒๒๕ |  |  |
| - ความพึงพอใจต่อสถานการณ์ป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | ๙๕ % |  |  |
| - ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ให้กลับมามีความมั่นใจในตนเองไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก | คน | - | ๖๐๐ |  |  |
| - เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีจิตสำนึกที่ดีในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด | คน | - | ๑,๐๐๐ |  |  |
| - ผู้ประกอบการ สถานบริการ | แห่ง | - | ๑,๒๐๐ |  |  |
| - ผู้ประสานพลังแผ่นดินมีเครือข่าย อำเภอละ ๓๐๐ คน ๑๖ อำเภอ (๓๐๐ x ๑๖) | คน | - | ๔,๘๐๐ |  |  |
| - ลดแหล่งแพร่ระบาดและแหล่งมั่วสุมของยาเสพติด (สถานบริการ/สถานบันเทิง/โรงงาน/หอพัก/ ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ) | แห่ง | - | ๑,๐๐๐ |  |  |
| - ตัวชี้วัดจำนวนผู้เสพยาเสพะติดลดลง | ร้อยละ | - | ๖๐ |  |  |
| - ตัวชี้วัดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง | ร้อยละ | - | ๖๐ |  |  |
| - ร้อยละของครัวเรือนลวดหนามต้นแบบปลอดยาเสพติด | ร้อยละ | - | ๙๐ |  |  |

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๔)

(๔.๒) ผลลัพธ์:

- ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอจะนะ และพ้นที่ใกล้เคียงลดลง

- ปัญหาอาชญากรรมลดลง

- มีครัวเรือนลวดหนามต้นแบบปลอดยาเสพติด

(๔.๓) ผลกระทบ:

เชิงบวก  :

- ปริมาณการจับกุม เครือข่าย/กลุ่มการค้ารายสำคัญและรายย่อย,นักค้ารายย่อย,ผู้ต้องหาหลบหนีตามหมายจับ และผู้เสพ เพิ่มขึ้นรวมทั้งลดระดับการค้า และการแพร่ระบาด การนำเข้า การส่งออก การลำเลียง การพักยา ของยาเสพติดในพื้นที่ให้น้อยลง หรือหมดไป

- มีผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้เสพ/ผู้ติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีความมั่นใจในตนเอง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข มีอาชีพมีงานทำ

- เยาวชนในและนอกสถานศึกษา เป็นเป็นแกนนำในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ รวมทั้งพิษภัยของยาเสพติด มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสถานการณ์มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ตนเองอาจจะเผชิญอยู่อย่างถูกวิธี และไม่หันไปพึ่งยาเสพติด

- เยาวชนเข้ารับการอบรมด้านยาเสพติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยดี มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

- ผู้ประกอบการสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วม มุ่งขจัดปัญหายาเสพติดที่หลงเหลืออยู่รวมทั้งสร้างระบบเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับมา ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เอาจริงเอาจัง สามารถควบคุม ดูแล อาคาร สถานที่ เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

- หน่วยงานเอกชน ธุรกิจ ประชาชน มีส่วนสนับสนุนในการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

- เพิ่มบทบาทของชุมชน/พลังแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ

- ผู้เสพยาเสพติดลดลง เนื่องจากนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด ทำให้ชุมชนเกิดความเมแข็ง และเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

เชิงลบ   : -

(๕) ขั้นตอนการดำเนินงาน

- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) มีกิจกรรมย่อยดังนี้

กิจกรรมที่ ๑. การสืบสวนปราบปรามนักค้าและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| กิจกรรม | ปี ๒๕๕๕ | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - จัดตั้งชุดปฏิบัติการ โดยแยกพื้นที่ดำเนินการ ออกเป็น ๒ พื้นที่ พื้นที่ที่มีปัญหารุนแรง และพื้นที่เฝ้าระวัง - เอ็กซเรย์พื้นที่ และบุคคล หาข่าว ปิดล้อม ตรวจค้น สืบสวน จับกุม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ เน้นการดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงเป็นสำคัญ - จัดประชุมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่/ชุดปฏิบัติการ ฯ และดำเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งของ จ.สงขลา | ม.ค.- ส.ค. ๕๕ | - | - | - |

กิจกรรมที่ ๒. การบำบัดรักษาและจัดค่ายฟื้นฟู/พัฒนาอาชีพ ผู้เสพ/ผู้ติด/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

| กิจกรรม | ปี ๒๕๕๕ | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - นำผู้เสพ/ผู้ติด ที่ด้อยโอกาสไม่มีงบประมาณในการเข้ารับการบำบัด ได้เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจและบังคับบำบัดรวมทั้งค่าใช้จ่าย ในการส่งตรวจพิสูจน์ยืนยันผลสารเสพติด - จัดค่ายฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพผู้เสพ/ผู้ติด/จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน ฝึกวิชาชีพ เช่น วิชาชีพงานโภชนาการอาหาร วิชาชีพการการผลิตของชำร่วย (พิมเสนน้ำจากสมุนไพร, ยาหม่อง)วิชาชีพการทำบาติกผ้าเช็ดหน้า หรือวิชาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ม.ค. – ก.ย. ๕๕ |  |  |  |

กิจกรรมที่ ๓. การจัดค่ายพัฒนาอาชีพเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยใช้หลักศาสนาในพื้นที่ ๔ อำเภอ

| กิจกรรม | ปี ๒๕๕๕ | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - จัดเข้าค่าย/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะ ๔ อำเภอ (จะนะ,เทพา, นาทวีและสะบ้าย้อย)/เจ้าหน้าที่ ฝึกวิชาชีพ เช่น วิชาชีพงานโภชนาการอาหาร วิชาชีพ การผลิตของชำร่วย (พิมเสนน้ำจากสมุนไพร,ยาหม่อง) วิชาชีพการทำบาติกผ้าเช็ดหน้า หรือวิชาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ม.ค.- ส.ค. ๕๕ | - | - | - |

กิจกรรมที่ ๔. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนและเป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด

To Be Number One จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

| กิจกรรม | ปี ๒๕๕๕ | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - จัดประชุมนักเรียน/นักศึกษา เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก To Be Number One เพื่อเป็นแกนนำในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดและจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด - สนับสนุนงบประมาณการแข่งขัน To Be Number One ทั้งภาคชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการในระดับจังหวัด/ภาค และระดับประเทศ | มี.ค.- มิ.ย. ๕๕ | - | - | - |

กิจกรรมที่ ๕. การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

| กิจกรรม | ปี ๒๕๕๕ | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ | ปี ๒๕๕๘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - จัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ /คณะทำงานจัดระเบียบสังคมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย - การจัดชุดปฏิบัติการ/ชุดเฉพาะกิจ ตั้งจุดตรวจ จุดเคลื่อนที่ ออกตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง รวมทั้ง สถานประกอบการประเภทต่างๆ | ม.ค.– ก.ย. ๕๕ | - | - | - |

- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ (งบประมาณ ๓,๒๑๔,๐๐๐) มีกิจกรรมย่อยดังนี้

๒.๑ ชุดเฉพาะกิจจินดาภรณ์

ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)

๒.๒ งานฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน

ชุดครูฝึกทำการอบรมนักเรียน ให้ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติของศูนย์ การปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติประจำศูนย์ฯ ในแต่ละวันการรักษาระเบียบวินัย การรักษามารยาท การปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยกัน การรักษามารยาทในการทำความเคารพ ระหว่างครูกับนักเรียน และพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการฝึกให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ฝึกทบทวน สอดแทรกเป็นเวลาต่อ เนื่อง อย่างน้อย ๓ เดือน

การฝึกอาชีพ

เมื่อว่างเว้นจากการฝึกประจำวัน สิบเวนประจำวันมอบงานให้นักเรียนแต่ละหมู่ รับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรพอเพียง โดยยึดหลัก “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” บ่อปลา เป็ดไข่ แพะ ไก่พันธุ์พื้นเมือง และแปลงผักสวนครัว เชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความชำนาญในด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ มาให้ความรู้กับนักเรียน พร้อมการปฏิบัติการจริง และส่ง เด็กนักเรียนเป็นรุ่น เข้ารับการฝึกอาชีพ ที่จังหวัดสงขลา

๒.๓ การเฝ้าระวังติดตาม กำกับดูแล นักเรียนฟื้นฟู ที่กลับเข้าสู่สังคม

ระยะที่ ๑ : ๓ เดือนหลังจากผ่านการฝึกมอบผู้ปกครองกำกับดูแลให้นักเรียนฟื้นฟูมารายงานตัวต่อสิบเวร ประจำวัน เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

ระยะที่ ๒ : ๓ เดือนจากระยะที่ ๑ ให้นักเรียนมารายงานตัวต่อสิบเวรเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม

ระยะที่ ๓ : ๖ เดือนหลังจากระยะที่ ๒ ให้นักเรียนฟื้นฟูมารายงานตัว ต่อหัวหน้าชุดครูฝึก หรือครูฝึกที่ได้รับมอบหมาย ในวันพุธของสัปดาห์ แรกของเดือน เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

- ครอบครัวลวดหนามต่อต้านยาเสพติด (งบประมาณ ๑,๖๗๗,๔๐๐ บาท) มีกิจกรรมย่อยดังนี้

- จัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนครอบครัวลวดหนามในระดับจังหวัด/อำเภอโดยประกอบด้วย ภาคีภาครัฐ  เครือข่ายภาคประชาชนและอาสาพัฒนาชุม

- ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- ประกาศเป็นวาระของจังหวัดสงขลา ในกรสร้างครอบครัวลวดหนาม

- จัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกครอบครัวลวดหนาม หมู่บ้านละ ๒๐  ครอบครัว

- จัดฝึกอบรมครอบครัวลวดหนามในพื้นที่หมู่บ้าน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ครอบครัวลวดหนาม นำไปจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว การประกอบอาชีพสร้างรายได้แก่ครอบครัว

- จัดตั้งคณะทำงานติดตามความสำเร็จในระดับหมู่บ้าน/ อำเภอ/จังหวัด

(๖) วิธีการดำเนินงาน    ดำเนินการเอง      จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒๕๕๔ | - | - | - |
| ๒๕๕๕ | ๑๖,๘๙๑,๔๐๐ |  | ๑๖,๘๙๑,๔๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๖,๘๙๑,๔๐๐ | - | ๑๖,๘๙๑,๔๐๐ |

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๖,๘๙๑,๔๐๐ | - |
| งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น | ๑๕,๘๑๑,๔๐๐ ๒,๘๑๖,๔๒๐ ๑๒,๑๔๖,๗๐๐ ๘๐๗,๓๐๐ ๔๐,๙๘๐ - - ๑,๐๘๐,๐๐๐ - |  |

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้

- อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)..........................................................

 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์	 ทั้งหมด     บางส่วน     ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ	 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

 มีประสบการณ์ปานกลาง

 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:

- การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกั้นและ ๔ โครงการหลัก ประกอบด้วย

- รั้วชายแดน : โครงการหลัก: การสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

- รั้วชุมชน : โครงการหลัก : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาสังคมป้องกันยาเสพติด

- รั้วสังคม : โครงการหลัก  : การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

- รั้วโรงเรียน : โครงการหลัก : โรงเรียนป้องกันยาเสพติด

- รั้วครอบครัว : โครงการหลัก : โครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง

- โครงการหลักปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญและลดความเดือนร้อนของประชาชน

- โครงการหลักบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ

- โครงการหลักโรงงานป้องกันยาเสพติด

- โครงการหลักบริหารจัดการอำนวยการ

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี -

(๑๒) แนวทางแก้ไข: (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

- ไม่มี -

รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ |  | คำชี้แจง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๕๕ |  |
| จังหวัดสงขลา |  | ๑๖,๘๙๑,๔๐๐ |  |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดสงขลา ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ กิจกรรมหลัก : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด |  |  |  |
| ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน |  | ๑๕,๘๑๑,๔๐๐ ๒,๘๑๖,๔๒๐ |  |
| - เงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | ๖๐๐,๐๐๐ |  |
| - ค่าจ้างรับเหมาบริการ |  | ๗๙๓,๐๐๐ |  |
| - ค่าตอบแทนแทนวิทยากร. |  | ๗๒๗,๐๐๐ |  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าชุดครูฝึก |  | ๑๘๓,๙๖๐ |  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงครูฝึก |  | ๕๑๒,๔๖๐ |  |
| ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย |  | ๑๒,๑๔๖,๗๐๐ |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม |  | ๙,๘๘๓,๗๐๐ |  |
| - ค่าอาหารครูฝึก/นักเรียน |  | ๒,๒๖๓,๐๐๐ |  |
| ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ |  | ๘๐๗,๓๐๐ |  |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน |  | ๓๘๓,๗๐๐ |  |
| - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | ๓๓๐,๐๐๐ |  |
| - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย |  | ๙๓,๖๐๐ |  |
| ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค |  | ๔๐,๙๘๐ |  |
| - ค่าไฟฟ้า |  | ๒๘,๙๘๐ |  |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |  | ๑๒,๐๐๐ |  |
| ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ |  | - - |  |
| ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | - |  |
| ๓. งบเงินอุดหนุน ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป |  | ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ | - สนับสนุนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่าอาหาร เป็ด ไก่ ปลาดุก/ค่าปุ๋ย) |
|  |  | ๙๖๐,๐๐๐ | - สนับสนุนกิจกรรมตามทางเลือกของหมู่บ้าน ๓๒ หมู่บ้านๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. งบรายจ่ายอื่น |  | - |  |