4-1

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

- ความสอดคล้อง

1.1 นโยบายชาติ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(8) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด

1.2 นโยบายของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

- หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ

ปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นที่การผลิตเพื่อให้ได้สินค้าเกษตรมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่กำหนดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกร

หรือกิจการการค้าสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ แต่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลับพบว่าการผลิตสิ้นค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐานกำลังเผชิญกับอุปสรรคที่สำคัญ นั่นคือ เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนับวันการระบาดของศัตรูพืชจะทวีความรุนแรง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยจากสารเคมีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงพิษภัยและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี

- วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญ ตื่นตัว และตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง

- เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินงาน

ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  ใน 11 อำเภอ 11 ศูนย์ ๆ ละ 2 คน จำนวน 22 ราย

- กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรด้านความปลอดภัยจากสารเคมี

5.1.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดเสวนาระดับจังหวัดร่วมกับประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจำนวน 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  และวางแผนขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและแผนการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่สำคัญ โดย

ครั้งที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอ

ครั้งที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ โดยประสานความร่วมมือกับ ศบพ.

4-2

งบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัย

2. ค่าใช้จ่ายวัสดุสำหรับฝึกอบรมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ใช้งบประมาณโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

- แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค.57 | ก.พ.57 | มี.ค.57 | เม.ย.57 | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | ก.ค.57 | ส.ค.57 | ก.ย.57 |
| 1. เสวนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดทำแผนการเสวนา ศจช 22 ราย/1 ครั้ง | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 ดำเนินการจัดเสวนา ศจช 22 ราย/2 ครั้ง | 13,200 | พ.ค.57 |  |  |  |  | 22 (1) | 22 (2) |  |  |  |
| 1.4 สรุปและรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |

- ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

7.1 ผลผลิต

7.1.1 ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 11 อำเภอ รวม 22 ราย ได้

1) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

2) ร่วมวางแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่

3) รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อนำไปขยายผลให้กับสมาชิก ศจช. รายอื่นต่อไป

7.2 ผลลัพธ์

7.2.1 ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแนวทางในการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และสามารถขับเคลื่อนเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้เกิดผลในระดับพื้นที่ได้

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1) ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 11 ศจช. ร่วมเสวนาได้แผนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานของ ศจช. ระดับอำเภอ และจังหวัด

4-3

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
 	กลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 7462 1739

E-mail : phatthalung@doae.go.th

ผู้ประสานงานโครงการ :

1. นางสาวพัชนีกูล  บุญแสง 	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08 5248 8171

2. นายวิมล  สิงหะพล 		หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

หมายเลขโทรศัพท์ 08 1609 1549