13-1

โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

1.	ความสอดคล้อง

1.1 สอดคล้องกับเป้าหมาย

  สร้างรายได้จากฐานเดิม 	สร้างรายได้จากฐานใหม่  เพิ่มประสิทธิภาพ   ลดรายจ่าย			1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)

แผนงาน : ด้านการเกษตร
			แนวทาง : การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
			แผนงาน/โครงการ : ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

1.3	หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

2.	หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ
			ปัจจุบัน การผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหาร สิ่งสำคัญนอกเหนือจากคุณภาพด้านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(Good Manufacturing Practice : GMP ) ที่ยังคงมีความสำคัญในกระบวนการผลิตเป็นอันดับแรก ที่จะส่งผลถึงคุณภาพและ        ความปลอดภัยผ่านทางเครื่องหมายรับรองคุณภาพ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น อ.ย. มอก. มผช. เป็นต้น ดังนั้น นอกเหนือจากการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปสินค้าเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ให้การพัฒนาสินค้าไปสู่คุณภาพการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ในปี 2558 ที่ประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้น และจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี

โดยในปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการผลิตที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตส่งเสริมสินค้ามีความปลอดภัยได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ตลอดจนพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ส่งผลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

3.	วัตถุประสงค์ของโครงการ
		 3.1 เพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนากระบวนการผลิต รูปแบบ คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์

ให้มีเอกลักษณ์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่นขันได้ในตลาด

3.2 เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน

13-2

4.  เป้าหมาย
          4.1 จัดอบรมเกษตรกร จากสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 90 ราย จำนวน 10 อำเภอ ๆ ละ 9 ราย (ยกเว้นอำเภอบางแก้ว) ดังนี้

| ที่ | อำเภอ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลุ่มเป้าหมาย | เป้าหมาย (ราย) | งบประมาณ (บาท) |
| 1 | เมืองพัทลุง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองปริง หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม | 9 | - |
| 2 | เขาชัยสน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยบอน หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน | 9 | - |
| 3 | ควนขนุน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งข่า ม่วงเตี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหา | 9 | - |
| 4 | ปากพะยูน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ็งอาด หมู่ที่ 11 ตำบลฝาละมี | 9 | - |
| 5 | กงหรา | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเลียบ หมู่ที่ 7 ตำบลสมหวัง | 9 | - |
| 6 | ตะโหมด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประชาบำรุง หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด | 9 | - |
| 7 | ศรีบรรพต | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าตอ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาปู่ | 9 | - |
| 8 | ป่าบอน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนปอม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย | 9 | - |
|  | ป่าพะยอม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดสูง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพร้าว | 9 | - |
| 10 | ศรีนครินทร์ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หนองเหรียง หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านนา | 9 | - |
| 11 | จังหวัด | - | - | 36,000 |
|  | รวม | - | 15 | 36,000 |

4.2 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1 กลุ่ม  สถานที่ดำเนินการ กลุ่มแม่บ้านหนองเหรียง  หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านนา อำเภอศรีนครินทร์

13-3

4.3 กิจกรรม ขอเครื่องหมายฮาลาล 10 ผลิตภัณฑ์

| ที่ | อำเภอ | กลุ่มเป้าหมาย | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เมืองพัทลุง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองปริง หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม | ข้าวแต๋นน้ำแตงโม |
| 2 | เขาชัยสน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยบอน หมู่ที่ 10 ตำบลควนขนุน | ขนมทองพับ |
| 3 | ควนขนุน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งข่า ม่วงเตี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหา | น้ำผลไม้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ |
| 4 | ปากพะยูน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ็งอาด หมู่ที่ 11 ตำบลฝาละมี | เครื่องดื่มรังนก |
| 5 | กงหรา | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโหล๊ะจังกระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเฉลิม | กล้วยฉาบ |
| 6 | ตะโหมด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประชาบำรุง หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด | ขนมโรตีกรอบ |
| 7 | ศรีบรรพต | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าตอ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาปู่ | กล้วยไข่แก้ว |
| 8 | ป่าบอน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนปอม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย | เครื่องดื่มธัญพืช |
| 9 | ป่าพะยอม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดสูง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพร้าว | เครื่องแกง |
| 10 | ศรีนครินทร์ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หนองเหรียง หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านนา | กล้วยฉาบ |
| 11 | จังหวัด เบิกจ่ายงบประมาณ 84,700 บาท |  |  |

5.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารและด้านที่ไม่ใช่อาหาร

5.2 สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการสินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง/2 วัน ทั้งนี้ รายละเอียดหลักสูตรและหัวข้อวิชาที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด ทั้งนี้ อาจปรับลด/เพิ่มเติมหรือคัดเลือกหัวข้อวิชาได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ของกลุ่มผู้ผลิตที่เข้ารับการฝึกอบรมและช่วงเวลาของการฝึกอบรมได้ ดังนี้

13-4

| หัวข้อวิชา | จำนวนชั่วโมง | เทคนิควิธีการ | แหล่งวิทยากร |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง และการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค การสร้างคุณภาพสินค้า( 5 M ) | 3 | บรรยาย+ ฝึกปฏิบัติ | -คณะนักวิชาการ/อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 2.Primary GMP | 4 | บรรยาย |  |
| 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่, รูปลักษณ์ ,บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น | 2 | บรรยาย+ ฝึกปฏิบัติ |  |
| 4. การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 4 | บรรยาย+ ฝึกปฏิบัติ |  |
| 5. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าด้านอาหารและสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร | 2 | บรรยาย |  |
| 6. ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเปิดโลกทัศน์ | 3 | โรงงานขนาดกลาง/ ขนาดย่อม |  |
| 7. สรุปผลการศึกษาดูงาน | 1 | แบ่งกลุ่ม+นำเสนอ |  |
| 8. จัดทำแผนการพัฒนาการผลิต | 2 | แบ่งกลุ่มปฏิบัติ |  |

5.3 สนับสนุนการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ จากต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ

โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. ) โดยคัดเลือกจากกลุ่มที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ปี 2556-2557

5.4 สนับสนุนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อขอหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล สำหรับผลิตภัณฑ์

ด้านอาหาร

5.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

13-5

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 |  | แผนการปฏิบัติงานปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. อบรมเกษตรกร 90 ราย/10 อำเภอ/2 วัน | 36,000 | พ.ค.57 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 2. สนับสนุนการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 1 กลุ่ม | 50,000 | มิ.ย.57 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.สนับสนุนการตรวจประเมินและ ขอเครื่องหมายฮาลาล 10 ผลิตภัณฑ์ | 84,700 | ก.ค.57 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามในระบบออนไลน์ ตามแบบ กสก. 90 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 5. การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

7.1 ผลผลิต

1) จำนวนเกษตรกรได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า  90 ราย

2) จำนวนผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า  10 ผลิตภัณฑ์

3) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจประเมินและขอหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล

ไม่น้อยกว่า  10 ผลิตภัณฑ์

7.2 ผลลัพธ์

สินค้าเกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน มีศักยภาพในการแข่งขัน

ในตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่าย

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1) เกษตรกร ร้อยละ 70 นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับสถานการณ์ของกลุ่ม

2) ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 80 ที่นำบรรจุภัณฑ์ใหม่ไปใช้งานเชิงพาณิชย์ และช่วยส่งเสริมการขาย

3) ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 70 ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับเครื่องหมายฮาลาล

13-6

8.  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
 	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงานโครงการ

1. นายสมควร  วรรณรัตน์      รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2. นางอรทัย  เพ็งประไพ       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 074-616413  โทรสาร 074-614139

e-mail :  phatthalung@doae.go.th