12-1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

1. ความสอดคล้อง

1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ในมาตรา 24 กำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  และหมวดที่ 4 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรา 26, 27, 28 รวมทั้งเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  และให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ    โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

1.2 สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

- นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ  ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ

- นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนอง    ต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

- นโยบายสร้างรายได้ ข้อ  3.2.4 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการ

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ไปแล้วกว่า 72,000 แห่ง ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้สามารถขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได้ จากข้อมูลการจดทะเบียน พบว่า

วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยการส่งเสริมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาตนเอง ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และสามารถกำหนดแนวทางพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กลไกทำงานของกรรมการ อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มาตรา 24

ที่กำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในลักษณะบูรณาการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในสาขาต่างๆ ด้วย

12-2

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถกำหนดแนวทาง และจัดทำแผนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนได้

3.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในลักษณะบูรณาการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู้

4. เป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนที่แต่งตั้งโดยคณะทำงานระดับจังหวัด ดังนี้

| ที่ | อำเภอ | ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด |  | ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฯ |  | รวมงบประมาณ (บาท |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมาย (ครั้ง) | งบประมาณ (บาท) | เป้าหมาย (ครั้ง) | งบประมาณ (บาท) |  |
| 1 | เมืองพัทลุง | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | เขาชัยสน | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | ควนขนุน | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | ปากพะยูน | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 5 | กงหรา | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 6 | ตะโหมด | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 7 | ศรีบรรพต | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 8 | ป่าบอน | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 9 | บางแก้ว | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 10 | ป่าพะยอม | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 11 | ศรีนครินทร์ | - | - | 2 | 10,000 | 10,000 |
| 12 | จังหวัด | 2 | 61,600 | 2 | 18,565 | 80,165 |
|  | รวม | 2 | 61,600 | 24 | 128,565 | 190,165 |

12-3

2) วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 22 แห่ง สมาชิก 220 ราย ดังนี้

| ที่ | อำเภอ | ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน |  | รวมงบประมาณ (บาท |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมาย (ราย) | งบประมาณ (บาท) | เป้าหมาย (ครั้ง) | งบประมาณ (บาท) |  |
| 1 | เมืองพัทลุง | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 2 | เขาชัยสน | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 3 | ควนขนุน | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 4 | ปากพะยูน | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 5 | กงหรา | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 6 | ตะโหมด | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 7 | ศรีบรรพต | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 8 | ป่าบอน | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 9 | บางแก้ว | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 10 | ป่าพะยอม | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
| 11 | ศรีนครินทร์ | 20 | 4,000 | 1 | 2,000 | 6,000 |
|  | รวม | 220 | 44,000 | 11 | 22,000 | 66,000 |

4.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นเป้าหมายโครงการได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรม เช่น

ด้านการตลาด กิจกรรมของเครือข่าย เป็นต้น

12-4

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ 20 คน และผู้จัดประชุม 5 คน รวม 25 คน

- วัตถุประสงค์

(1) เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด

(2) เพื่อให้เกิดการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคี และองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ

(3) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด

- แนวทางการดำเนินงาน

(1) ประสานงานประธานกรรมการ กรรมการ และหน่วยงานภาคี เพื่อนำประเด็นต่างๆ เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

(2) จัดทำวาระการประชุมและนัดหมายประธาน

(3) ขออนุมัติจัดประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย

(4) จัดทำหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม

(5) จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นสำคัญที่ควรนำเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย

- ข้อมูลการจดทะเบียน  ผลการประเมินศักยภาพวิสากิจชุมชน

- แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะความต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

- ผล/แผนการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคีต่างๆ

- การพิจารณาบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

ตามภารกิจของหน่วยงานที่เป็นกรรมการ หรือหน่วยงานภาคี

- ข้อเสนอแนะหรือประเด็นจากประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ

- เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน

ที่ประสงค์จะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือเรื่องที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือคณะทำงาน (ถ้ามี)

- ข้อเสนอแนะ และ/หรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

(6) ดำเนินการประชุม

(7) จัดทำรายงานการประชุมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตรเขต ภายใน 7 วันทำการหลังจากประชุม

12-5

ข้อปฏิบัติในการจัดประชุม

- เกษตรจังหวัดต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ

- กรณีประธานหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน

ไม่สามารถเข้าประชุมได้และไม่ได้มีการมอบหมาย ให้ดำเนินการคัดเลือกประธานจากที่ประชุม ตามมาตรา 18 พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยยกเว้นเกษตรจังหวัด เนื่องจากเป็นเลขานุการที่ประชุมอยู่แล้ว

- การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ควรกำหนด

ช่วงเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด สามารถจัดทำงบประมาณสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้ เช่น ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น

- ควรมีการเชิญนายก อบจ. หรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมการประชุม

ตามความเหมาะสม

- การแจ้งเชิญประชุม รายงานการประชุม หรือแจ้งมติที่เกิดจากการประชุม

ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลต่างๆ ให้ออกหนังสือโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

5.2 กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 15 คน และผู้จัดประชุม 5 คน รวม 20 คน ดำเนินการอำเภอละ  2 ครั้ง

- วัตถุประสงค์

(1) เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

(2) เพื่อการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชนตามแผนการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน

- แนวทางการดำเนินงาน

(1) ประเด็นที่ควรมีการนำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย

- ประเด็นที่มีการมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

- กลั่นกรองแผนการขอรับการสนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ

- พิจารณาบูรณาการเพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต, เทศบาล ในอำเภอ

- ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

(2) ควรให้มีหน่วยงานภาคีต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม งบประมาณ การตลาด และประชาสัมพันธ์  เช่น อบจ., อบต., สปก. สหกรณ์ฯ

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปศุสัตว์ ประมง หอการค้าจังหวัด เป็นต้น

(3) สำหรับข้อปฏิบัติในการจัดการประชุมให้ดำเนินการสอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

(4) จัดทำรายงานการประชุมส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด ภายใน 7 วันทำการหลังจากประชุม

12-6

5.3 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด เป้าหมายในการดำเนินงาน อำเภอละ 2 แห่ง ๆ ละ 10 คน

- วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน

- แนวทางการดำเนินงาน

- จังหวัดจัดสรรจำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายให้อำเภอ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอ

พิจาณาให้ความสำคัญกับวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาคี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน เป็นอันดับแรก

(2) วิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายควรได้รับการประเมินศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนมาแล้ว ทั้งนี้ ขอเป็นไปตามความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

(3) สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือกเป็นเป้าหมาย

ในการดำเนินงาน ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ตามแบบฟอร์มและช่วงเวลากำหนด ทาง E-mail : sceb10@doae.go.th

(4) นำสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือก วิสาหกิจชุมชนละ 10 ราย

ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

(5) ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรจัดให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสรุปบทเรียน

ที่ได้รับ และให้มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนากิจการ

(6) จัดทำแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมส่งแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ในรูปแบบไฟล์

5.4 กิจกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อค้นหาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

(2) เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชน

(3) เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

- แนวทางการดำเนินงาน

- การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นมีคณะกรรมการคัดเลือก จะต้องประกอบด้วย

- หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีแนวทางการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ดังนี้

- (1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นส่งเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

- (2) สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัด เป็นผู้คัดเลือก และส่งวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

- 12-7

- (3) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต โดยให้คณะกรรมการระดับเขต เป็นผู้คัดเลือก และส่งวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

- (4) กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ โดยให้คณะกรรมการระดับประเทศเป็นผู้คัดเลือก

- (5) จัดทำเอกสาร และหรือสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

5.5 กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

1) ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนของนายทะเบียน จำนวน 11 อำเภอๆ ละ 2,000 บาท

- วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

- แนวทางการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บข้อมูล  และออกเอกสารสำคัญในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 2 ครั้ง | 61,600 | เม.ย.57 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 24 ครั้ง | 128,565 | มี.ค.,มิ.ย. 57 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ 220 ราย/1 ครั้ง/11 อำเภอ | 44,000 | พ.ค.57 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบสานสนเทศวิสาหกิจชุมชน 11 อำเภอ | 22,000 | มี.ค.57 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |

12-8

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. และบันทึกในระบบออนไลน์ 220 ราย | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |
| 4. จัดทำเอกสารสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมรูปถ่าย 11 อำเภอ | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด

7.1 ผลผลิต

1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านกระบวนการเรียนรู้

กับแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 220 ราย

2) สนับสนุนกลไกการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ รวม 26 ครั้ง

3) วิสาหกิจชุมชนดีเด่นจากการประกวดวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 แห่ง

7.2 ผลลัพธ์

วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้า รวมไปถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านกระบวนการเรียนรู้

กับแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 220 ราย

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  มีการกำหนดแผนงาน มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน และเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจชุมชนชุมชน

8.2 เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกลไกของกรรมการ/อนุกรรมการ

8.3 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนา และริเริ่มดำเนินการพัฒนาด้วยตนเอง

8.4 วิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมตามแผน และศักยภาพ สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ

ของแต่ละหน่วยงานภาคี

12-9

9.	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
		9.1 นายสมควร  วรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ผู้ประสานงาน

9.2 นางสาวฐิติมา  เจียมสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง