10-1

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จังหวัดพัทลุง ปี 2557

1.	ความสอดคล้อง
		นโยบายเร่งด่วน/นโยบายสำคัญอื่นๆ ของรัฐบาล
		ข้อที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ข้อที่ 10 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
		ข้อที่ 13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
		ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
			การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 				(Growth & Competitiveness)
			แนวทาง : สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
			แนวทาง : การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อขยายโอกาสการค้า การลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
			การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth)
			แนวทาง : การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ   สตรี และ SMEs		
			การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
			แนวทาง : การรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกของประชาชน
		ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	อื่นๆ (ระบุ)

1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

2) ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมและยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

2.หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นสถาบันเกษตรกรภายใต้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร  มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ ซึ่งปัจจุบันมีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จำนวน 20,242 กลุ่ม

มีสมาชิก 515,950 คนทั่วประเทศ  โดยส่งเสริมให้สตรีในภาคเกษตรในหมู่บ้าน ตำบลเดียวกันรวมตัวกัน

เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามความสมัครใจ เพื่อให้ร่วมกันใช้พลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์ และจิตใจ

10-2

ในการปรับปรุง ยกระดับฐานะของสังคมเกษตรให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง  เป็นผู้ประกอบการเกษตรมีความรู้     ด้านการผลิตการจัดการ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ มีความรู้ด้านเคหกิจเกษตร ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน         ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการและมีโครงสร้างการประสานงานของกลุ่มตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีศักยภาพในการดำเนินงาน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงเชิงธุรกิจ ทั้งยังช่วยผลักดันนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลอย่างได้ผลดี

การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น เกษตรกรต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั้นคือ การนำเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม  ในขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด การนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ตลอดจนการส่งเสริมระบบการทำการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักประกันทั้งทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีความสามารถ  เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/เพื่อการพัฒนา  ทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

3.วัตถุประสงค์

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อน

งานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี

3.2 พัฒนาความรู้และทักษะให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้เกิดการสร้างรายได้

ในครอบครัวและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการกระตุ้น ให้มีการออมเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาจัดตั้ง     เป็นกองทุนในกลุ่มของตนเองได้

3.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

4.เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินงาน 
   เป้าหมาย   - ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จำนวน 85 ราย

สถานที่ดำเนินการ

4.1 กิจกรรม จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านฯ ระดับอำเภอ 112 ราย

4.2 กิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านระดับจังหวัด 15 ราย

10-3

| ที่ | อำเภอ | จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านฯ ระดับอำเภอ |  | จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านระดับจังหวัด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมาย (ราย) | งบประมาณ (บาท) | เป้าหมาย (ราย) | งบประมาณ (บาท) |
| 1 | เมืองพัทลุง | 12 | 1,500 | 3 | - |
| 2 | เขาชัยสน | 10 | 1,250 | 1 | - |
| 3 | ควนขนุน | 10 | 1,250 | 2 | - |
| 4 | ปากพะยูน | 10 | 1,250 | 1 | - |
| 5 | กงหรา | 10 | 1,250 | 1 | - |
| 6 | ตะโหมด | 10 | 1,250 | 1 | - |
| 7 | ศรีบรรพต | 10 | 1,250 | 1 | - |
| 8 | ป่าบอน | 10 | 1,250 | 1 | - |
| 9 | บางแก้ว | 10 | 1,250 | 1 | - |
| 10 | ป่าพะยอม | 10 | 1,250 | 1 | - |
| 11 | ศรีนครินทร์ | 10 | 1,250 | 2 | - |
| 12 | จังหวัด | - | - | - | 6,000 |
|  | รวม | 112 | 14,000 | 15 | 6,000 |

5.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

5.1.2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ

วัตถุประสงค์เพื่อ

1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ้น

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิต การแปรรูป และการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่

วิธีดำเนินงาน

1) อำเภอกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการดำเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ โดยพิจารณาจากตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านฯทุกกลุ่มของอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 10 ราย

2) อำเภอจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอเพื่อทำความเข้าใจและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

- บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการทำงานของเครือข่ายให้ชัดเจน

- พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาต่อยอด ให้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การแปรรูป  การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และการตลาด บนพื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ และความมั่นคงด้านอาหาร

10-4

3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่ ภายในเดือนมีนาคม 2557

4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ

ตามระบบ e-project (ก.1/1) และผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบกสก.

5) จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานและรายงานจังหวัดทราบ (ตามแบบรายงานที่แนบ)

5.1.2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์เพื่อ

1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ้น

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิต การแปรรูป และการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่

บุคคลเป้าหมาย ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ๆ ละ 15 ราย

วิธีดำเนินงาน

1) จังหวัดกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการดำเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด

2) จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอเพื่อทำความเข้าใจและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

- บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการทำงานของเครือข่ายให้ชัดเจน

- พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาต่อยอด ให้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การแปรรูป  การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และการตลาด บนพื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ และความมั่นคงด้านอาหาร

3) เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่ ภายในเดือนเมษายน 2557

4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ

ตามระบบ e-project (ก.1/1) และผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบกสก.

5) จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานและรายงานจังหวัดทราบ (ตามแบบรายงานที่แนบ)

5.2 กิจกรรมการคัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น (ระดับจังหวัด)

วัตถุประสงค์

1) คัดเลือกผลงานเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วยสาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- ยกย่องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับเขต

และระดับประเทศ ซึ่งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เป้าหมาย:  การคัดสรร 7 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1)

10-5

วิธีการดำเนินงาน

- การคัดสรร ดำเนินการดังนี้

- อำเภอพิจารณาคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพประกอบด้วยสาขาอาชีพ ทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2557  ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในปี 2558

- อำเภอจัดส่งข้อมูลรายละเอียดของเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ที่คัดเลือกตามข้อ (1) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภายในเดือนเมษายน 2557

- จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินเพื่อประเมินผลและตัดสินการประกวดในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557

2)  การมอบรางวัล จังหวัดพิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 7 ประเภทข้างต้นเงินรางวัลๆ ละ  1,500 บาท จำนวน 7 รางวัลเป็นเงิน 10,500 บาท และค่าใช้สอยในการคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดละ 10,500 บาท

3)  จังหวัดส่งผลการคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกร

ดีเด่น ให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ภายในสัปดาห์ที่สอง

ของเดือนสิงหาคม 2557

4)  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/บุคคล

ทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วยสาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

ที่ปรึกษากลุ่ม  ยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท

ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มอบโล่รางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่น/บุคคล

ทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ทั้ง 7 ประเภท ภายในเดือนกันยายน 2557 และรายงานผล

การคัดสรรให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2557 ทั้งนี้ งบประมาณ

ที่จัดสรรให้เป็นค่าใช้สอยในการดำเนินงานและโล่รางวัล จำนวนเขต  9 เขตๆ ละ 33,000 บาท

5)  กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) พิจารณาคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ประกอบด้วยสาขาอาชีพทำสวน สาขาอาชีพทำไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม  ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ภายในเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557  (เป็นการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2557) เพื่อยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตร/สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และนำเสนอผลการคัดสรรดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

งบประมาณดำเนินงานในกิจกรรมระดับจังหวัด จำนวน 21,000 บาท ประกอบด้วย

- รางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 7 ประเภทข้างต้นเงินรางวัลๆ ละ  1,500 บาท จำนวน 7 รางวัลเป็นเงิน 10,500 บาท

- ค่าใช้สอยในการคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดละ 10,500 บาท

10-6

หมายเหตุ สำหรับเงินรางวัลการประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 7 ประเภท แบ่งเงินรางวัลเป็น 3 ระดับ ดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	14,000    บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	  8,000    บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	  6,000    บาท พร้อมประกาศนียบัตร

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 |  | แผนการปฏิบัติงานปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนา การเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ระดับอำเภอ 70 คน/ 1 วัน | 14,000 | มี.ค.57 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| - ระดับจังหวัด 15 คน/ 1 วัน | 6,000 | เม.ย.57 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. คัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 อำเภอส่งเอกสารผลงานดีเด่น 7 ประเภท/ 11 อำเภอ | - | - |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.2 จังหวัดคัดสรร/ตัดสิน 7 ประเภท/ 11 อำเภอ |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 2.3 จังหวัดมอบรางวัล | 21,000 | ก.ค.57 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 3. การรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามในระบบออนไลน์ ตามแบบ กสก. 85 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
| 4. การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

10-7

7.ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

7.1 ผลผลิต (output)

ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 85 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรควบคู่ไปกับเชื่อมโยงเครือข่าย การประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
	1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเอง                มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร และมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง มีการออมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มของตนเองได้

4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและสามารถเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ให้แก่เกษตรกรอื่นๆได้

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม  และพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเอง                มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน 85  ราย

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้อง

กับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยร้อยละ 80

3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง มีการออมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มของตนเองได้ อย่างน้อยร้อยละ 60

4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 7 สาขาอาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและสามารถเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ได้

8.	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงานโครงการ

1. นายสมควร  วรรณรัตน์      รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2. นายไพรวัลณ์  ชูใหม่         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

3. นางอรทัย  เพ็งประไพ       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 074-616413  โทรสาร 074-614139    e-mail :  phatthalung@doae.go.th

10-8

(แบบรายงานสำหรับอำเภอ)

แบบรายงานกิจกรรมการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ระดับอำเภอ

............................................

1.กิจกรรมย่อยการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ระดับ อำเภอ

1.1 รายการสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป้าหมาย:

1.2 เป้าหมายของเครือข่าย:

1.3 แผนการทำงานของเครือข่าย:

1.4 ภาพประกอบกิจกรรม:

2. กิจกรรมย่อยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่

| ที่ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | ที่อยู่ |  |  |  |  | หมายเลขโทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |

| ที่ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | ที่อยู่ |  |  |  |  | หมายเลขโทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |

10-9

(แบบรายงานสำหรับจังหวัด)

แบบรายงานกิจกรรมการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ระดับจังหวัด

............................................

1. กิจกรรมย่อยการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด

1.1 รายการสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป้าหมาย:

1.2 เป้าหมายของเครือข่าย:

1.3 แผนการทำงานของเครือข่าย:

1.4 ภาพประกอบกิจกรรม :

2. กิจกรรมย่อยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่

รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่

| ที่ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | ที่อยู่ |  |  |  |  | หมายเลขโทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |