โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในมิติของการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนภาคเกษตร และเป็นฐานการผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าและการส่งออกสำหรับภาคการผลิตและบริการอื่น ๆ สถานการณ์ปัจจุบันความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยมีแนวโน้มลดลง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้จากประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยในบางสินค้าที่ยังคงต่ำหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากภาคเกษตรไม่สามารถเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้ทันต่อสภาพการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งออกหลักของภาคเกษตรยังคงอยู่ในรูปของสินค้าขั้นปฐมภูมิและเกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาหนี้สินและความยากจน อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ

กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ปี 2556 – 2561 ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร โดยกำหนดแนวทางด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเกษตรกรและเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั่นคือ การนำเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางในการพัฒนา การแสวงหาและการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการนำองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการดำเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง ทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพและเครือข่ายหลากหลายสาขาอาชีพด้านสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนให้เกิดผู้นำเกษตรกร ที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าจะเกื้อหนุน ให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร  เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

2. แนวคิดโครงการในภาพรวม

2.1 เป้าประสงค์หลัก

ชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีงาน อาชีพ รายได้ และเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร โดยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เป็น Smart Group

2.2 กลยุทธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมหลัก

2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) ให้มีความเข้มแข็ง  พัฒนาสู่ Smart Group

2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนา Young Smart Farmer

2.2.3 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่

2.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายยุวเกษตรกร  และการแลกเปลี่ยนผู้แทนองค์กรเกษตรกรระหว่างประเทศ

2.2.5 เผยแพร่ผลงานเด่นขององค์กรเกษตรกรต้นแบบ (3ก)

2.2.6 ประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก)

3. การดำเนินโครงการ ปี 2558

3.1 วัตถุประสงค์

3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่ม         ยุวเกษตรกร ให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มให้สอดคล้องกับสินค้าและพื้นที่  และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี

3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ  ทักษะของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร  ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้  เกิดเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน

3.1.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

3.1.4 ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร  ผู้นำยุวเกษตรกร  และที่ปรึกษายุวเกษตรกร  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์กระบวนการยุวเกษตรกร  การประกอบอาชีพการเกษตร  เทคโนโลยีการเกษตร

3.2 เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

สมาชิกขององค์กรเกษตรกร จำนวน 27,930 ราย  ได้แก่

3.2.1 แกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร จำนวน 4,620 ราย

3.2.2 สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  77 จังหวัดละ 4 กลุ่มๆ ละ 20 ราย  รวม 6,160 ราย

3.2.3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 77 จังหวัดละ 4 กลุ่มๆ ละ 20 ราย  รวม 6,160 ราย

3.2.4 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 77 จังหวัดละ 4 กลุ่มๆ ละ 20 ราย  รวม 6,160 ราย

3.2.5 Young Smart Farmer 77 จังหวัดๆ ละ 30 ราย  รวม 2,310 ราย

3.2.6 สมาชิกขององค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer จำนวน 1,620 ราย

3.2.7 ยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร  จำนวน 900 ราย

3.3 กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

แนวทางการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  ดังนี้

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  จังหวัดละ 4 กลุ่ม

- คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม ที่เป็น Smart Group (ตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร) เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model)  โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีผลงานเด่นซึ่งสอดคล้องกับพืชยุทธศาสตร์และพื้นทีของจังหวัด เป็นลำดับแรก  รองลงมาให้พิจารณากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการและมีความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้

- คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 3 กลุ่ม เพื่อพัฒนาเป็น Smart Group  โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มีความสนใจ  มีศักยภาพ  และพร้อมที่จะพัฒนาสู่ Smart Group

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จังหวัดละ 4 กลุ่ม

- คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม ที่เป็น Smart Group (ตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร) เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model)  โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด เป็นลำดับแรก  รองลงมาให้พิจารณากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการและมีความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้

- คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม เพื่อพัฒนาเป็น Smart Group  โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับอำเภอ เป็นลำดับแรก  รองลงมาให้พิจารณากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีความสนใจ  มีศักยภาพ  และพร้อมที่จะพัฒนาสู่ Smart Group

- กลุ่มยุวเกษตรกร  จังหวัดละ 4 กลุ่ม

- คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม ที่เป็น Smart Group (ตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร) เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model)  โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด เป็นลำดับแรก  รองลงมาให้พิจารณากลุ่มยุวเกษตรกรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการยกระดับเป็นกลุ่มต้นแบบ

- คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม เพื่อพัฒนาเป็น Smart Group  โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับอำเภอ เป็นลำดับแรก  รองลงมาให้พิจารณากลุ่มยุวเกษตรกรที่มีความสนใจ  มีศักยภาพ  และพร้อมที่จะพัฒนาสู่ Smart Group

1.1 เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มยุวเกษตรกร

1.1.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรกรคัดเลือกผู้นำของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มละ 5 ราย  ผู้นำของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มละ 5 ราย  และที่ปรึกษายุวเกษตรกรหรือผู้นำด้านการเกษตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มละ 5 ราย  เพื่อเข้าร่วมเวที

1.1.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำองค์กรเกษตรกรให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่มให้สอดคล้องกับสินค้าและพื้นที่

1.1.3 จัดทำสรุปรายงานผลการพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มยุวเกษตรกร  ทำเนียบแกนนำกลุ่ม  และรายงานผลการติดตามนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร  ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group

1.2.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  4 กลุ่มๆ ละ 20 ราย  สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  4 กลุ่มๆ ละ 20 ราย  และสมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกร 4 กลุ่มๆ ละ 20 ราย

1.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้แกนนำกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพร่วมดำเนินการด้วย โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ  ดังนี้

ระยะที่ 1  การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม  และจัดทำแผนพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม

ระยะที่ 2  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนากลุ่มตามแผนที่จัดทำไว้ในระยะที่ 1  และวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเอง  การรายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มตามแผนที่วางไว้  นำเสนอผลจากการเรียนรู้  การเชื่อมโยงเครือข่าย  การวางแผนอนาคต  การสรุปบทเรียนและการประเมินผล

1.2.3 จัดทำสรุปรายงานผลการพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มยุวเกษตรกร  และรายงานผลการติดตามนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร  ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

เงื่อนไข เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) ให้แก่สมาชิกกลุ่มได้

1.3 สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ระดับเขต

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Young Smart Farmer จำนวน 9 เขตๆ ละ 180 ราย ระยะเวลา 3 วันโดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นตัวแทนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group ระดับจังหวัด ประเภทละ 60 ราย

(2) เป็นตัวแทน Young Smart Farmer ที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จำนวน 60 ราย

ทั้งนี้ ให้เขตสรุปและรายงานผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงาน ทำเนียบเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Young Smart Farmer ระดับเขต และทำเนียบวิทยากร ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

1.4 มหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer จำนวน 4 วัน รวม 1,300 ราย โดยมีบุคคลเป้าหมาย ดังนี้

(1) เกษตรกรที่เป็นตัวแทนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group ระดับจังหวัด และสัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ระดับเขต จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 6 ราย (กลุ่มละ 3 ราย) รวม 462 ราย

(2) ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่เป็นตัวแทนกลุ่มยุวเกษตรกรที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group ระดับจังหวัด และงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับเขต จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 3 ราย รวม 231 ราย

(3) เกษตรกรที่เป็นตัวแทน Young Smart Farmer ที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ระดับจังหวัด และสัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ระดับเขต จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 4 ราย รวม 308 ราย โดยให้ตัวแทนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer จัดมหกรรมแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer ระดับประเทศ และประเมินตนเอง

(4) เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและเขต ที่รับผิดชอบงานองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer ทั้ง 2 ระยะ รวม 258 ราย และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จำนวน 41 ราย รวม 299 ราย โดยให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปและประเมินผลการพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรสรุปและรายงานผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงาน ทำเนียบเครือข่ายองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer และทำเนียบวิทยากร

1.5 การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ขององค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกันคัดเลือก รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีคุณค่าและเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาหรือเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่าง โดยพิจารณาจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer เป้าหมาย และจัดทำเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่แก่เกษตรกรรายอื่นๆ เขตละ 1 ชุด

2. ส่งเสริมและพัฒนา Young Smart Farmer

2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer

สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 30 ราย 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน รวม 2,310 ราย ตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนี้

(1) มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี

(2) มีที่ดินทำการเกษตร

(3) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ต้องการทำการเกษตร พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง

(4) สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ

โดยแต่ละจังหวัดให้มีเกษตรกรที่ผ่านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร ปี 2557 อย่างน้อย 5 ราย และเน้นการให้ความสำคัญกับเกษตรกรในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจ การจัดทำแผนชีวิต แผนการผลิต/การตลาด การสร้างเครือข่าย และการจัดหาช่องทางการเรียนรู้และการสื่อสาร

ระยะที่ 2 รายงานความก้าวหน้าจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ การวางแผนอนาคต การเชื่อมโยงเครือข่าย การสรุปบทเรียนและประเมินผล

ทั้งนี้ ให้จังหวัดสรุปและรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทำเนียบเกษตรกร ทำเนียบวิทยากร และผลการติดตามการนำความรู้ไปปฏิบัติ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

เงื่อนไข เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนา Young Smart Farmer ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้

3. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่

3.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก)  และ Young Smart Farmer

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer โดยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 3 คน เจ้าหน้าที่ระดับเขต จำนวน 9 เขตๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง รวม 260 คน เน้นการให้ความรู้และฝึกทักษะการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ โดยการปรับกระบวนทัศน์ ฝึกทักษะการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร ทักษะการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม ทักษะการสร้างเครือข่ายเกษตรกร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่และจัดหาช่องทางการสื่อสาร

3.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก)  และ Young Smart Farmer ระดับเขต

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและเขต ที่รับผิดชอบงานองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer จำนวน 9 เขตๆ ละ 3 วัน รวม 260 คน โดยแต่ละเขตมีบุคคลเป้าหมาย ดังนี้

- เขต 1 จำนวน 9 จังหวัดๆ ละ 3 คน เขต 1 คน ส่วนกลาง 3 คน รวม 31 คน

- เขต 2 จำนวน 8 จังหวัดๆ ละ 3 คน เขต 1 คน ส่วนกลาง 2 คน รวม 27 คน

- เขต 3 จำนวน 9 จังหวัดๆ ละ 3 คน เขต 1 คน ส่วนกลาง 2 คน รวม 30 คน

- เขต 4 จำนวน 12 จังหวัดๆ ละ 3 คน เขต 1 คน ส่วนกลาง 3 คน รวม 40 คน

- เขต 5 จำนวน 7 จังหวัดๆ ละ 3 คน เขต 1 คน ส่วนกลาง 2 คน รวม 24 คน

- เขต 6 จำนวน 8 จังหวัดๆ ละ 3 คน เขต 1 คน ส่วนกลาง 2 คน รวม 27 คน

- เขต 7 จำนวน 8 จังหวัดๆ ละ 3 คน เขต 1 คน ส่วนกลาง 2 คน รวม 27 คน

- เขต 8 จำนวน 7 จังหวัดๆ ละ 3 คน เขต 1 คน ส่วนกลาง 2 คน รวม 24 คน

- เขต 9 จำนวน 9 จังหวัดๆ ละ 3 คน เขต 1 คน ส่วนกลาง 2 คน รวม 30 คน

เน้นการรายงานความก้าวหน้าการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันปรับกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้เกษตรกร การประมวลการใช้ MRCF กับการพัฒนา และเตรียมการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer ระดับเขต

4. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายยุวเกษตรกร

4.1 ชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต

4.1.1 วางแผนการดำเนินงาน

4.1.2 จัดทำรายละเอียดโครงการและกิจกรรม ควรให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- การเลือกตั้งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับเขต และเปิดประชุม

- การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ เช่น การบรรยายพิเศษ การอภิปรายคณะ

การจัดนิทรรศการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น

- การแข่งขันด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร และลักษณะความเป็นผู้นำ เช่น การแข่งขัน

ตอบปัญหา การแข่งขันสาธิตการเกษตร/เคหกิจเกษตร การแข่งขันตัดสินพืช/สัตว์/เคหกิจเกษตร การแข่งขันตัดสิน

นิทรรศการ การแข่งขันประกอบอาหาร และการแข่งขันพูดในที่ชุมชน เป็นต้น

- การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

- การแข่งขันกีฬากลุ่มสี นันทนาการ และพิธีเทียน

4.1.3 แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชุมนุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

4.1.4 จัดงานชุมนุมฯ ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 3 วัน

4.1.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร

4.2 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

4.2.1 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน

4.2.2 ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- การจัดกิจกรรมสาธิตทางการเกษตร

- การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมงานมีความสนุกสนาน

5. เผยแพร่ผลงานเด่นของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรต้นแบบ

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานเด่น และประสบความสำเร็จในระดับต่างๆ เป็นการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จสู่สาธารณชนและใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป  มีการดำเนินงานการคัดเลือก เป็น 3 ระดับ คือ

5.1 ระดับจังหวัด

จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน และผู้รับผิดชอบงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 5 สาขาอาชีพ/ประเภทๆ ละ 1 ราย และ สถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 2  กลุ่มๆ ละ 1 กลุ่ม จากที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ แล้วส่งผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ/ผลงาน/ภาพผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต จำนวน 1 ชุด และให้กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด

5.2 ระดับเขต

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เป็นประธาน และผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 5 สาขาอาชีพ/ประเภท ๆ ละ 1 ราย และ สถาบันเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม ประเภท ๆ ละ 1 กลุ่ม จากที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด แล้วส่งผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียด คุณสมบัติ/ผลงาน/ภาพผลงานและภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ให้กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด

5.3 ระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน และผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 5 สาขาอาชีพ/ประเภทๆ ละ 1 ราย และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 2 กลุ่ม ประเภทๆ ละ 1 กลุ่ม จากที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขต แล้วรวบรวมผลงานนำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

6. การประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก)

6.1 สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ ในการเก็บข้อมูลและประเมินศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร

6.2 จัดทำคู่มือการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มยุวเกษตรกรในส่วนกลาง  เขต  และจังหวัด  เพื่อใช้ในการดำเนินการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ตามระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร (3ก) ที่ปรับปรุงใหม่

7. การแลกเปลี่ยนผู้แทนองค์กรเกษตรกรระหว่างประเทศ

7.1 เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC)  ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้

1) การคัดเลือกเยาวชนเกษตรไทย

- สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเยาวชนเกษตรที่สนใจ

- สำนักงานเกษตรจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วแจ้งรายชื่อพร้อมส่งหลักฐานการสมัครให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต

- สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต คัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ แล้วแจ้งรายชื่อพร้อมส่งหลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือกระดับเขตให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละเขต เพื่อกรมฯพิจารณารวบรวมรายชื่อเยาวชนเกษตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ

- คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พร้อมด้วยสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการสอบคัดเลือกเยาวชนเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานภาคีทั้ง 5 หน่วยงาน (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานฯ

2) การฝึกอบรมพื้นฐานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยฝึกอบรมด้านการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆ ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

3) กระทรวงฯ และหน่วยงานภาคี สอบคัดเลือกเยาวชนเกษตรเพื่อเดินทางไปฝึกงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น

4) ประชุมประจำปีระหว่างสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JAEC)   กับประเทศที่ร่วมโครงการ

5) การติดตามนิเทศงานเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น

7.2 การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรและผู้นำยุวเกษตรกรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้

1) จัดทำกำหนดการฝึกงานและศึกษาดูงาน

2) ประสานเรื่องสถานที่และวิทยากรสำหรับฝึกงานและศึกษาดูงาน

3) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ

4) แจ้งกำหนดการฝึกงานและศึกษาดูงานให้สาธารณรัฐเกาหลีทราบ

5) ขออนุมัติจัดฝึกงานและศึกษาดูงานให้แก่บุคคลภายนอก

6) แจ้งจังหวัดและสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตมอบหมายเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการฝึกงานและศึกษาดูงาน

7) ดำเนินการจัดซื้อ+จัดจ้าง

8) ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการสำหรับดำเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน

9) ดำเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน

10) สรุปผลการดำเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน

7.3 การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น  ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้

1) จัดทำกำหนดการฝึกงานและศึกษาดูงาน

2) ประสานเรื่องสถานที่และวิทยากรสำหรับฝึกงานและศึกษาดูงาน

3) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ

4) แจ้งกำหนดการฝึกงานและศึกษาดูงานให้วิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิทราบ

5) ขออนุมัติจัดฝึกงานและศึกษาดูงานให้แก่บุคคลภายนอก

6) แจ้งจังหวัดและสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตมอบหมายเจ้าหน้าที่

7) อำนวยความสะดวกในการฝึกงานและศึกษาดูงาน

8) ดำเนินการจัดซื้อ+จัดจ้าง

9) ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการสำหรับดำเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน

10) ดำเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน

11) สรุปผลการดำเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน

7.4 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

ก่อนเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  (โครงการแลกเปลี่ยนโคอิบูจิ)  ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้

- ประสานกองคลัง โอนเงินงบประมาณไปให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการฝึกอบรมฯ

- แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ทราบ

- ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดเตรียมสถานที่และวิทยากรในการฝึกอบรม

- ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการฝึกอบรมฯ

8. ปรับโครงสร้างหนี้ขององค์กรเกษตรกร

  - ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ การฟ้องร้องดำเนินคดี และการบังคับคดี

  - การดำเนินการยกเว้นค่าเบี้ยปรับให้กลุ่มเกษตรกรที่ชำระเงินต้นครบถ้วนตามสัญญา โดยกรมส่งเสริมการเกษตรทำเรื่องขอยกเว้นค่าเบี้ยปรับต่อคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร หรือคณะกรรมการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ความเห็นชอบ

3.5 ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวชี้วัด

3.5.1 ผลผลิต

1. ผู้นำองค์กรเกษตรกร จำนวน 4,620 ราย มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม

2. สมาชิกกลุ่ม จำนวน 18,480 ราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/สินค้าที่สอดคล้องกับพื้นที่

3. แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 924 กลุ่ม

4. กลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนากลุ่มในการบริหารจัดการกลุ่ม 6 ด้าน พัฒนาเป็น Smart Group จำนวน 924 กลุ่ม  และกลุ่มมีกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น Smart Product 924 ผลิตภัณฑ์

5. Young Smart Farmer จำนวน 2,310 ราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสอดคล้องกับสินค้าและพื้นที่

6. เจ้าหน้าที่ จำนวน 260 คน มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม  และการจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม

7. เครือข่ายยุวเกษตรกรระดับเขต จำนวน 900 ราย

8. เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 7 ประเภท

9. ปัญหาหนี้สินขององค์กรเกษตรกรได้รับการแก้ไข

3.5.2 ผลลัพธ์

1. องค์กรเกษตรกรเข้มแข็งเป็น Smart Group  สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม  ใน 6 ด้าน  ได้แก่  การบริหารจัดการองค์กร  การบริหารทุนและทรัพยากร  การจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก  การพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร  การให้ความสำคัญกับชุมชน  และการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ

2. องค์กรเกษตรกรมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็น Smart Product  มีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรเกษตรกร

3.5.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1. ร้อยละสมาชิกขององค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  และกลุ่มยุวเกษตรกร)มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 6 ด้าน ต่อไปนี้

- ด้านการบริหารจัดการองค์กร

- ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร

- ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก

- ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร

- ด้านการให้ความสำคัญกับชุมชน

- ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ

2. ร้อยละของ Young Smart Farmer มีความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมการเกษตรให้สอดคล้องกับสินค้าและพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน

3. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินการจัดกระบวนการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่มได้

4. จำนวนเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรที่สามารถเป็นต้นแบบในการเรียนรู้

3.6 แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2557 |  |  |  |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 1. เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group และ Young Smart Farmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. มหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ขององค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม |  | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ปี 2557 |  |  |  |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 8. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer ระดับเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ชุมนุมยุวเกษตรกรระดับเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. เผยแพร่ผลงานเด่นขององค์กรเกษตรกรต้นแบบ (3ก) 11.1 ระดับจังหวัด 11.2 ระดับเขต 11.3 ระดับประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. สนับสนุนการประเมินศักยภาพกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. คู่มือการประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงาน (JAEC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรและผู้นำยุวเกษตรกรกับเกาหลีใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. ปรับโครงสร้างหนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. กองพัฒนาเกษตรกร (กพก.)

ชื่อ นายสงกรานต์  ภักดีคง		ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร

2.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย

ชื่อ นางชลินทร  อนุตรพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทร. 0 2940 6025	โทรสาร 0 2579 7543

มือถือ  08 1620 8240

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย

ชื่อ นางสาวมยุรี  บุญญาเสนีย์กุล     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 0 2940 6025	โทรสาร 0 2579 7543

มือถือ  08 9823 5766

E – mail :  mayureenok@hotmail.com

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเครือข่าย

ชื่อ นางชลินทร  อนุตรพร    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทร. 0 2940 6025	โทรสาร 0 2579 7543

มือถือ  08 1620 8240

5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร

ชื่อ นางสาวฉัฐสิณี  หาญกิตติชัย     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 0 2579 7544	โทรสาร 0 2579 7544

มือถือ  08 1311 5417

6. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร

ชื่อ นางพิมพ์สิรี  หอสุวรรณานนท์     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทร. 0 2579 1404	โทรสาร 0 2579 3827

มือถือ  08 4015 9006

E – mail : pimsiree_m@hotmal.com