โครงการอาสาสมัครเกษตร

1. หลักการเหตุผล

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2551 เห็นว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่นตามความชำนาญเฉพาะสาขาเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์งานนโยบายในรูปแบบของอาสาสมัครประเภทต่างๆและโดยที่แต่ละหน่วยงานดังกล่าวได้มีระเบียบการบริหาร สิ่งตอบแทนและสิ่งจูงใจแตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครเกษตรสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเครือข่ายในท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการพัฒนาการเกษตรมีความหลากหลายและมีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขา จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาการเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่นตามความชำนาญเฉพาะสาขา จำนวน 13 สาขา ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง อาสาสมัครด้านบัญชี ประมงอาสา ปศุสัตว์อาสา หมอดินอาสา เกษตรหมู่บ้าน อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นนำ และอาสาสมัครยางพารา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการประชาสัมพันธ์งานนโยบายด้านการเกษตรในระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน จากนั้นจึงได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่บ้านละ 1 คน ทั่วประเทศ จำนวน 75,181 ราย เพื่อทำหน้าที่ประสานความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ ทั้ง 13 สาขา เพื่อให้หน้าที่ในการเป็นแกนกลางในการประสานงานเกิดการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้านตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้เป็นมีคุณสมบัติเป็น Smart Farmer ตลอดจนการสร้างความเข้ามแข็งของ อกม. ผ่านเครือข่าย อกม. ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ

2. แนวคิดโครงการในภาพรวม

2.1 เป้าประสงค์หลัก

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทุกคนเป็น Smart farmer และพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

2.2 กลยุทธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมหลัก

1) การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

2) การพัฒนา อกม. สู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ

3) การสร้างเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด

3. การดำเนินโครงการปี 2558

3.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ

2) เพื่อสร้างเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด

3) เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเกิดการยอมรับ อกม. ในทุกระดับชุมชน อำเภอ จังหวัดและประเทศ

3.2 เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

1) เป้าหมาย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

2) สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 882 อำเภอ

3.3 กิจกรรรม และวิธีการดำเนินงาน

3.3.1 การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

1) ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่ออาสาสมัครเกษตร (อกษ.) แต่ละสาขาที่มีอยู่ในแต่ละหมู่บ้านตามระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร

(http://www.asa-center.doae.go.th/index.php) เพื่อแจ้งให้อาสาสมัครเกษตรแต่ละสาขาได้ทราบ พร้อมติดประกาศภายในหมู่บ้าน ในเดือน มีนาคม 2558

2) สำนักงานเกษตรอำเภอ เรียกประชุมอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาต่างๆ ที่มีแต่ละหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการให้อาสาสมัครเกษตร คัดเลือกกันเอง ให้ได้ 1 คน เพื่อเป็น อกม. ภายในเดือนเมษายน 2558โดยทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอ ต้องทำรายงานผลการคัดเลือก อกม. เพื่อแจ้งนายทะเบียน ดำเนินการต่อไป

3) สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินรวบรวมประวัติ และภาพถ่าย อาสาสมัครเกษตรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น อกม. เพื่อบันทึกประวัติและรูปภาพลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

4) สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. โดยมีวาระ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2562 พร้อมทั้ง จัดทำบัตรประจำตัว อกม.

3.3.2 การพัฒนา อกม. สู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ

พัฒนา อกม. ในพื้นที่โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) โดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนา Smart Farmer ตามแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ปี 2558 ที่ ภาคผนวก ก

1) สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือก อกม. เป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 882 อำเภอ อำเภอละ 15 ราย

2) คัดกรอง อกม. ทุกรายในอำเภอ ตามแบบประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ซึ่งเมื่อทำการคัดกรองแล้วจะสามารถจำแนก อกม.  จะทราบว่า อกม. รายใดที่เป็น Smart Farmer โดย อกม. ที่คัดกรองแล้วให้บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer (www.doae.go.th/smartfarmer)

3) พัฒนา อกม. ที่เป็น Smart Farmer  โดยการ

3.1) วิเคราะห์ศักยภาพของตนเองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer ต้นแบบ

3.2) จัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer รายบุคคล ตามผลการวิเคราะห์ศักยภาพ

4) ดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเองตามแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer ต้นแบบ โดยการ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ จัดการศึกษาดูงาน ให้ อกม. ในกลุ่มที่เป็น Smart Farmer เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ตัวอย่างเช่น

4.1) การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

4.2) การเป็นวิทยากรเกษตรกร/เกษตรกรต้นแบบ

4.3) การใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ วางแผนการผลิตและการตลาด

4.4) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด

4.5) การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

4.6) การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.7) กิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของเกษตรกร

5) หลังจากการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ อกม. ตามแผนพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer ต้นแบบให้ดำเนินการคัดกรอง อกม. โดยใช้แบบประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer  ต้นแบบ และทำการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล www.doae.go.th/smartfarmer

6) สรุปผลการดำเนินการพัฒนา อกม. สู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ

3.3.3 การพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทำการคัดเลือก อกม.   ที่มีคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ จากฐานข้อมูล Smart Farmer ที่ได้ทำการคัดเลือกไว้แล้วในปี 2557 จังหวัดละไม่น้อยกว่า120 รายเพื่อเข้าร่วมการจัดเวทีเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อเป็นการแสดงผลงานของ อกม. จำนวน 3 เวที โดยแต่ละเวทีจะมี อกม. เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 ราย โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด

1.1) เวทีที่ 1 เพื่อนำเสนอผลงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ อกม.         ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ทั้งรูปแบบเกียรติบัตร กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้ออกแบบและให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดพิมพ์เกียรติบัตร

1.2) เวทีที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติตลอดจนวิธีการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

1.3) เวทีที่ 3 การสร้างเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ อกม.

2) สรุปผลการจัดเวทีทั้ง 3 เวที

3.3.4 การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร

1) การประชุมคณะกรรมการ (ภาครัฐ)

1.1 คณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (คน.กษ.) (ส่วนกลาง)

1.2 คณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)

2) การคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อกษ.กษ.) (ส่วนกลาง)

3) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร

3.1 คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อกษ.กษ.) (ส่วนกลาง)

3.2 คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด  (อกษ.จ) (จังหวัด)

3.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

3.4.1 ผลผลิต

1) อกม. จำนวน 13,230 รายมีแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart farmer ต้นแบบ

2) อกม. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองเป็น Smart farmer

3) เกิดเครือข่าย อกม. ระดับ จังหวัด จำนวน 77 จังหวัด

3.4.2 ผลลัพธ์

อกม. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและการเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกิดเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด

3.4.3 ตัวชี้วัด

1)  จำนวน อกม. มีแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart farmer ต้นแบบ

2) ร้อยละของ อกม. ที่เข้าร่วมโครงการผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการเป็น Smart farmer ต้นแบบ

3) จำนวนเครือข่าย อกม. ระดับจังหวัด

3.5 แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2557 |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การคัดเลือก อกม.และจัดทำบัตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนา อกม.สู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การพัฒนาความสามารถของ อกม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 เวทีที่1 การนำเสนอผลงานและมอบเกียรติบัตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 เวทีที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 การสร้างเครือข่าย อกม.จังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 ประชุมอนุกรรมการดำเนินฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 การคัดเลือก อกษ.กษ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 ประชุมคณะกรรมการ อกษ.กษ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 ประชุม อกษ.จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. กองพัฒนาเกษตรกร (กพก.)

ชื่อ นายสงกรานต์  ภักดีคง		ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร

ชื่อ นายสรรพสิทธิ์  สิงห์ปี     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 0 2579 3006	โทรสาร 0 2579 3006

มือถือ  08 9929 5203

E – mail : sapasit_singpee@hotmail.com