โครงการเพิ่มศักยภาพการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน

ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยและรัฐสมาชิกอาเซียน

1. หลักการและเหตุผล

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกร่วมอยู่ด้วย เนื่องจากประเทศสมาชิกเป็นเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจของโลก ทำให้สมาชิกของอาเซียนจำเป็นต้องมีรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาเป็น AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ รวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างเสรีภายใต้กรอบกฎเกณฑ์และกติกา    ที่ตกลงกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งในแง่ของการได้ประโยชน์และการเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำเป็นที่คนไทยทุกภาคส่วนต้องรู้เท่าทันและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อเปิดให้มีการค้าและการลงทุนอย่างเสรีภายใต้ AEC จะทำให้พื้นที่ตะเข็บชายแดนกลายเป็นตลาดการค้าที่สำคัญยิ่งขึ้น  วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการระดับชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบมากขึ้น ทั้งในแง่การผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อตลาดการค้าชายแดนและการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่การจะให้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลในเชิงบวก จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง AEC เป็นเบื้องต้น และเร่งรัดดำเนินการแบบเน้นหนักให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสร้างเครือข่าย (network) ในรูปแบบต่างๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) กับวิสาหกิจชุมชนและองค์กรอื่นๆ ภายในประเทศ พร้อมไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในภูมิภาค

2. แนวคิดโครงการในภาพรวม

2.1 เป้าประสงค์หลัก

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับกลุ่มจังหวัดในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.2 กลยุทธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมหลัก

ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่วิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและมีผลการประเมินศักยภาพระดับดี ในเรื่อง AEC และเพิ่มศักยภาพการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจัดฝึกอบรม สัมมนา และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ตามลำดับขั้นตอน จำนวน 2 กิจกรรม คือ

1) ยกระดับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2) สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตะเข็บชายแดน

3. การดำเนินโครงการ ปี 2558

3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตะเข็บชายแดน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการประกอบกิจการให้รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการ
ที่หลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาด

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับกลุ่มจังหวัดในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3.2 เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะเข็บชายแดน จำนวน 300 ราย โดยให้พิจารณานำไปบูรณาการในพื้นที่โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

3.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

1) ยกระดับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการในกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ตะเข็บชายแดน

2. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการวิเคราะห์ห่วงโซ่และการสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC  โดยการวิเคราะห์ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) / Logistics และการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

3. เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในเชิงธุรกิจ ดำเนินการขยายผลการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ การวางแผน บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน พร้อมจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด

4. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

2) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ตะเข็บชายแดน   เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนระดับกลุ่มจังหวัดรองรับการเข้าสู่ AEC

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพฯ จากกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ตะเข็บชายแดน

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด โดยการจัดเวทีส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด

3.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

1) ผลผลิต (output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต

1.1) วิสาหกิจชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบต่อกิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 300 ราย

1.2) วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพการประกอบกิจการ จำนวน 30 แห่ง

1.3) เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อยจำนวน 30 เครือข่าย

2)	ผลลัพธ์ (outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์

วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนากิจการให้รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ อย่างน้อย20 แห่ง

3.5  แผนปฏิบัติงาน

|  | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | ปี 2557 |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. คัดเลือกเป้าหมายดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ Logistics และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเชิงธุรกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คัดเลือกเป้าหมายดำเนินงานสนับสนุนตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการประกอบการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กสว.)

ชื่อ นางสาวสิริดา  อุปนันท์

โทรศัพท์ : 02-9551594, 086-979-4524

E-mail : siridau@gmail.com