โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

1. หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2512 เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ทุรกันดาร ยากจนให้ปรับเปลี่ยนจากการดำรงชีวิตด้วยการตัดไม้ทำลายป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ทดแทนและสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่าต้นน้ำลำธารได้อย่างยั่งยืน ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานพัฒนาในลักษณะบูรณาการงานตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้พอเพียงจากการประกอบอาชีพภาคเกษตร ชุมชนมีความสุขมีจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยมีแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เป็นกรอบในการดำเนินงานที่มีทิศทางการพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานขยายผลต่อจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 ให้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้มีภารกิจในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลสำเร็จของโครงการหลวง ไปยังพื้นที่สูงอื่นๆ ของประเทศ เพื่อนำฐานองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (2555-2559)  โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาดำเนินการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชเพื่อบริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น

2. แนวคิดโครงการในภาพรวม

2.1 เป้าประสงค์หลัก

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกรชาวไทยภูเขา ให้มีทักษะความรู้การผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่

2) เพื่อให้เกษตรกรชาวไทยภูเขามีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอและเกิดรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต

3) สามารถประกอบอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน

2.2 กลยุทธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมหลัก

กลยุทธ์การดำเนินงาน

2.2.1 ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย์

กิจกรรมหลัก

1) รวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้และเทคโนโลยีของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

2) นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ไปทดสอบเพื่อหาความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

3) ถอดบทเรียนและสรุปองค์ความรู้ที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2.2.2 นำองค์ความรู้ที่เหมาะสมส่งเสริมให้กับเกษตรกร

กิจกรรมหลัก

1) จัดทำแผนการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมแก่เกษตรกร

3) จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืช เช่น ไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว และพืชผักเมืองหนาว เป็นต้น

3. การดำเนินงานโครงการ ปี 2558

3.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และชุมชนสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของชุมชน

2) เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาหารบริโภคเพียงพอมีความมั่นคงด้านอาหาร มีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

3.2 เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย พื้นที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) จำนวน 38 แห่ง ในพื้นที่ดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน และจังหวัดพะเยา เป้าหมายเกษตรกรทั้งหมด จำนวน 1,500 ราย

3.3 กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

กิจกรรม

1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว

3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว

4. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

วิธีการดำเนินงาน

1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชบนพื้นที่สูง

1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประชุมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาโครงการ งบประมาณ และจัดสรรให้แต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และชุมชน

2) เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการ

3) เจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่ดำเนินงานโครงการ พร้อมประสานผู้นำหมู่บ้านชุมชน

เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินงานโครงการฯ

4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) พิจารณา คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพร้อมจัดทำเวทีชุมชน เพื่อทราบความต้องการในการฝึกอบรมของเกษตรกร

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) พิจารณา จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเกษตรกร กำหนดแผนการฝึกอบรมและประสานการจัดเตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริงในกรณีที่จำเป็นต้องมีพร้อมจัดหาจุดศึกษาดูงานในเรื่องนั้นๆ ในพื้นที่กรณีที่จำเป็นต้อง

6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่กำหนดไว้

7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ดำเนินการสรุปผลการฝึกอบรม เพื่อเตรียมสรุปเสนอกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานรายไตรมาส และตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร

2. กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว การปลูกผักเมืองหนาว เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร

กรณีที่ 1

ศูนย์ฯ เลือกดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม มีการดำเนินการ ดังนี้

1) คัดเลือกพื้นที่ของเกษตรกรจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อดำเนินการกิจกรรม

2) มอบวัสดุโครงการ เช่น พันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตที่จำเป็นให้เกษตรกร พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องการปลูกพืชที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร

3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมนั้นๆ ของศูนย์ฯ

4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ติดตามการดำเนินงาน
ตามกิจกรรมของโครงการ

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลให้กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูงทราบ โดยรายงานการดำเนินงานโครงการพร้อมรายงานผลเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการนั้น อย่างน้อยโครงการละ 2 คน เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนในการขยายผลไปสู่เกษตรกรพื้นที่อื่นๆ

6) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานรายไตรมาส และตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร

กรณีที่ 2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ไม่ได้เลือกดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงเมื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ได้แล้ว ต้องให้ความรู้วิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับพืชชนิดที่ส่งเสริม และมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร

2) มอบพันธุ์พืชและวัสดุการเกษตรที่จำเป็นตามกิจกรรม ให้เกษตรกร

3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนต่างเหมือนกับกรณีที่คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการฝึกอบรมแล้ว เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืช

กระบวนงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงการวิเคราะห์พื้นที่และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย การวางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกร การฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชบนพื้นที่สูง การจัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกพืชบนพื้นที่สูง และมีการประชุมติดตาม ประเมินผล และรายงาน อย่างเป็นระบบ

3.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด

ผลผลิต

เกษตรกร จำนวน 1,500 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชบนพื้นที่สูงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ชุมชน

ผลลัพธ์

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถพัฒนาการผลิตของตนเองได้อย่าง             มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1) เกษตรกร 1,500 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชบนพื้นที่สูงที่ถูกต้องและเหมาะสม

2) มีแปลงส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 65 ไร่

3) มีแปลงส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 71 ไร่

3.5 แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2557 |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
| 1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตพืชบนพื้นที่สูง 2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ผลยืนต้น เมืองหนาวเพื่อการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว เพื่อการเรียนรู้ 4. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ 5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1. กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ

ชื่อ นายกิตติพันธ์  จันทาศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-579-3797