โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร

1. หลักการและเหตุผล

ความมั่นคงด้านอาหารได้กลายเป็นปัญหาใหม่ที่หลายประเทศกำลังเผชิญโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา ความมั่นคงทางด้านอาหาร องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้ระบุว่า ความมั่นคงทางด้านอาหารได้แก่ ความพอเพียงของปริมาณอาหารในคุณภาพที่เหมาะสม และมีโภชนาการและใช้ประโยชน์ด้านอาหารเพื่อที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของโภชนาการและมีเสถียรภาพทางอาหาร การผลิตอาหารให้ปลอดภัยและเพียงพอกับความต้องการที่จะบริโภคอาหารของสมาชิกภายในครอบครัว  จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางด้านอาหารและความปลอดภัย ทำให้ประเทศไทยประสบปัญหา ภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการเกินและในอนาคตมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและวัตถุดิบเบื้องต้นจนถึงปลายทางผู้บริโภคนั้น ในการผลิตจะพิจารณาเพียงว่าต้องผลิตอาหารเท่าไหร่ จึงจะมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการบริโภคไม่ได้ หากแต่ต้องคำนึงถึงด้วยว่า อาหารที่ผลิตได้นั้นต้องมีคุณภาพ มีคุณค่าทางสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างสมดุลและต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัยในการประกอบอาหารสำหรับผู้บริโภคจะมีสุขภาวะที่ดีได้ ต้องอาศัยระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน หรือ ระบบอาหารที่ยั่งยืนคือเส้นทางความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร จะต้องดำเนินการหลายกิจกรรม กล่าวคือ ตั้งแต่ การผลิต การปรุงประกอบอาหาร ถนอมอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดหา/สำรองอาหารในภาวะปกติและยามวิกฤต การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารตลอดจนการจัดทำบ้านเกษตรสมบูรณ์ในแต่ละกิจกรรมต้องมีผลต่อเกษตรกรในการบริโภคอาหาร ทั้งปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกในครัวเรือนเพื่อให้คุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดทำโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนชุมชน จะทำให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอครบถ้วนตามหลักโภชนาการในทุกสถานการณ์

2. แนวคิดโครงการในภาพรวม

2.1 เป้าประสงค์หลัก

มีอาหารเพียงพอที่จะบริโภคและเป็นอาหารที่มีความปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมสำหรับครอบครัว ชุมชน

2.2 กลยุทธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมหลัก

2.2.1  ถ่ายทอดความรู้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

2.2.2  ชี้แจง ทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

2.2.3  จัดทำเวทีชุมชนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชน

2.2.4  สร้างแหล่งอาหารในชุมชน

2.2.5  จัดทำบ้านเกษตรสมบูรณ์

3. การดำเนินโครงการ ปี 2558

3.1 วัตถุประสงค์

3.1.1  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

3.1.2  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของเกษตรกร

3.1.3  สร้างแหล่งอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของครอบครัว ชุมชน

3.1.4  สมาชิกในครัวเรือน ชุมชน ได้รับสารอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

3.2 เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 60 จุดๆละ 35 ราย โดยคัดเลือกจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินการโครงการเกษตรอาหารกลางวันเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

3.3 กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

3.3.1 คัดเลือกจุดดำเนินการ โดยดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินการโครงการเกษตรอาหารกลางวันเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2556

3.3.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

จัดสัมมนาดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรระดับอำเภอ จังหวัด เขต เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย

- นโยบาย บทบาทในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาหารปลอดภัยสู่ความยั่งยืน

- การดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

- กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

- การจัดทำแผนความต้องการของชุมชน

- ติดตาม/ประเมินผล/รายงาน

3.3.3 ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

ดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินการโครงการเกษตรอาหารกลางวันใน จำนวน 60 กลุ่ม สมาชิก กลุ่มละ 35 ราย ดำเนินการดังนี้

1. อบรม/ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจกับเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และถ่ายทอดความรู้ให้มีความตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

2. จัดทำกิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร

2.1 เกษตรกรสำรวจข้อมูลพื้นที่

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการ

2.3 จัดทำแผนตามความต้องการ

2.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

2.5 ประกอบอาหาร ถนอมอาหาร

2.6 จัดเลี้ยงอาหาร

2.7 จัดหา สำรองอาหารในภาวะปกติ-ยามวิกฤต

2.8 ใช้ประโยชน์ของแหล่งอาหาร

2.9 จัดทำบ้านเกษตรสมบูรณ์

2.10 ติดตาม ประเมิน และหาแนวทางพัฒนา

2.11 รายงานผล

3.3.4 จัดทำสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ผลิตสื่อการเรียนรู้ความมั่นคงด้านอาหาร จำนวน 60 ชุด เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ส่งเสริมการปรุงประกอบอาหาร การถนอมอาหารและแปรรูปอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน ส่งเสริมงานอาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรม

3.4 ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวชี้วัด

3.4.1 ผลผลิต

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 110 คน ที่ผ่านการสัมมนาฯ ได้รับความรู้นโยบาย บทบาทหน้าที่   แนวทางการดำเนินงานความมั่นคงด้านอาหาร

2. เกษตรกร จำนวน 2,100 ราย ได้รับการชี้แจงทำความเข้าใจ และความรู้การดำเนินงานความมั่นคงด้านอาหาร

3. เกษตรกร จำนวน 2,100 ราย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

3.4.2 ผลลัพธ์

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมความมั่นคงด้านอาหาร มีอาหารบริโภคที่เพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณค่าอาหารโภชนาการอย่างเหมาะสมสำหรับสมาชิกในครัวเรือน

2. เกษตรกรจัดหา/สำรองอาหารในภาวะปกติ-ยามวิกฤต

3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร

3.4.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1. เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารได้

2. เกษตรกรสามารถประกอบอาหาร ถนอมอาหารไว้บริโภคเพียงพอสำหรับสมาชิกในครัวเรือน

3. เกษตรกรมีอาหารบริโภคทั้งปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอตามความต้องการของสมาชิกในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90

3.5 แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2557 |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 อบรม/ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 จัดทำกิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 จัดทำแผนตามความต้องการของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 จัดทำแผนตามความต้องการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 ประกอบอาหาร ถนอมอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 จัดเลี้ยงอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 จัดหา สำรองอาหารในภาวะปกติ-ยามวิกฤต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 ใช้ประโยชน์ของแหล่งอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 จัดทำบ้านเกษตรสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 ติดตาม ประเมิน และหาแนวทางพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 รายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องความมั่นคงด้านอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กสว.)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเคหกิจเกษตร

ชื่อ นางจินตนา  วิสารทพงศ์     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเคหกิจเกษตร

โทรศัพท์ 0 2579 3826	 โทรสาร 0 2579 3826

มือถือ  08 6288 3958

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเคหกิจเกษตร

ชื่อ นางสาวสุพิศ  เหล่าจตุรพิศ    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 2579 3826	โทรสาร 0 2579 3826

มือถือ  08 1946 8027

E – mail : upis@windowslive.com