โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

1.	หลักการและเหตุผล

การเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งมลพิษที่สำคัญที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้า และเขม่าควัน ระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมประเทศไทย มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเกษตร กล่าวคือ เป็นสาเหตุหลักของปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในรูปแบบของเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา  รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป

2.	แนวคิดโครงการในภาพรวม

2.1	เป้าประสงค์หลัก

สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรของประเทศไทย

2.2	กลยุทธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมหลัก

2.2.1	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมการหยุดการเผา
ในพื้นที่เกษตร

2.2.2	สร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาในไร่นาของชุมชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกร ให้ตระหนักถึงผลเสียจากการเผาในไร่นา และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตมุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผา รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรพร้อมกันรวมตัวแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรของชุมชน

2.2.4	เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตร

2.2.3 รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านปัญหาและผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตรให้กับเกษตรกร หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ดำเนินงาน

3.	การดำเนินโครงการ ปี 2558

3.1	วัตถุประสงค์โครงการ

สร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

3.2	เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

3.2.1	ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 1,000 ราย

3.2.2	สร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่ที่มีปัญหาการเผา โดยเน้นหนักใน 10 จังหวัดภาคเหนือที่มีประสบปัญหารุนแรง ประกอบด้วย จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่น้อยกว่า 150 กลุ่ม รายละเอียด ดังนี้

(1) สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาใหม่ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 15 กลุ่ม

(2) พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเดิม ในพื้นที่จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวม 135 กลุ่ม

3.3	กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

3.3.1	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมการหยุดการเผา
ในพื้นที่เกษตร โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และกรณีตัวอย่างการทำการเกษตรปลอดการเผา ชี้แจงกรอบการดำเนินงานและเงื่อนไข/สถานการณ์ รวมทั้งระดมความคิดเห็นจัดทำแผนงานการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตรของแต่ละจังหวัด มีเป้าหมายผู้เข้าร่วม รวม 50 ราย

3.3.2	สร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร มีวิธีการ ดังนี้

(1) อบรมถ่ายทอดความรู้ และสาธิตการใช้เทคโนโลยีการการเกษตรเพื่อการหยุดการเผา
ในไร่นา แก่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 400 ราย โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา และส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในชุมชนของตนเอง (สร้างเครือข่ายใหม่) รวมไม่น้อยกว่า 15 กลุ่ม รวมทั้งจัดให้มีการให้สัตยาบันเพื่อการยุติการเผาในไร่นาของตนเองเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร

(2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเกษตรกรผู้นำของเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาและวิทยากรอาสาสมัครด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา ในพื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัดๆ ละ 60 ราย (ผู้นำเกษตรกร จังหวัดละ 30 ราย และวิทยากรอาสาสมัครฯ จังหวัดละ 30 ราย) รวม 600 ราย โดยจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเกษตรกร รวมทั้งให้มีการนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อสมาชิกในชุมชนต่อไป

(3) ประกาศรับรองเกษตรกรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรอาสาสมัครด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา และแจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นและสมาชิกชุมชนรับทราบ เพื่อเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานของวิทยากรอาสาสมัครฯ

3.3.3	เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตร เน้นหนักในพื้นที่ประสบปัญหารุนแรง มีวิธีการ ดังนี้

(1) จัดประชุมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และระดมความคิดเห็นในการแก้ไขสถานการณ์ในช่วงวิกฤต โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม รวม 25 ราย

(2) สนับสนุนให้วิทยากรอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันรุนแรง 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดละ 30 ราย รวม 300 ราย ดำเนินการสำรวจข้อมูล เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตรในปี 2558 และให้รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย

3.3.4	รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านปัญหาและผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตรผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัด

3.3.5	ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร

3.3.6 ถอดบทเรียน สรุปผล และประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2557 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมในระยะต่อไป โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม รวม 50 ราย

3.4	ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

3.4.1	ผลผลิต (output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต

(1)	เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย

(2)	มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ไม่น้อยกว่า 150 เครือข่าย

3.4.2	ผลลัพธ์ (outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์

(1)	เกษตรกรที่ได้รับความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงเพาะปลูกของตนเองได้

(2)	พื้นที่การเกษตร 15,000 ไร่ มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช

3.5	แผนปฏิบัติงาน

- 3.6  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

- กองส่งเสริมวิศกรรมเกษตร (กวศ.)

- ชื่อ นายดาเรศร์ กิตติโยภาส		ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศกรรมเกษตร

- กองส่งเสริมวิศกรรมเกษตร (กวศ.)

- ชื่อ นางสาววิไลวรรณ สอนพูล

- เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-6177

- E-mail : wsp_a@yahoo.com