แบบรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก   ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ 2549

ข้อมูล  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2548

| ลำ ดับ | อำเภอ | ชื่อสายทาง | ระยะ ทาง (ก.ม.) | งบประมาณ (ล้านบาท)แหล่งที่มาของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | ผลการ ก่อสร้าง (ร้อยละ) | ค่าวัสดุ ที่เบิก จ่าย | ค่าแรงงาน ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท) | จำนวน แรงงานที่ จ้าง (คน) | ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท) | หมายเหตุ (แผนดำเนินการ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | เมืองพัทลุง เมืองพัทลุง เมืองพัทลุง ควนขนุน ควนขนุน ปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน ตะโหมด | ก่อสร้างถนน คสม.ถนนทาง เข้าชุมชนบ้านในสวน-ควนปรง กว้าง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 188 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสม. กว้าง 3.00 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายบ้านป่าไส กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายบ้านในไร่- ใสแพ กว้าง 4.00 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายเขาพนม- ยางงด กว้าง 4.00 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายทางเข้า สถานีตำรวจภูธรบ้านเกาะนางคำ กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายชุมชนบ้าน ควนพระ กว้าง 4.00 ม. ก่อสร้างถนน คสม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ก่อสร้างถนน คสม.ถนนสายซอย บ้านควน-หนองชุมแสง กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. | 0.047 0.175 0.084 0.500 0.500 0.150 0.200 0.060 0.100 | 100,000.- 210,000.- 86,887.- 508,500.- 563,300.- 187,120.75 238,402.- 98,996.- 200,000.- | ท.เมืองพัทลุง อบต.ท่ามิหรำ อบต.เขาเจียก อบต.ปันแต อบต.พนมวังก์ อบต.เกาะนางคำ อบต.ฝาละมี อบต.ดอนทราย ทต.ตะโหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 20 10 20 20 15 15 10 10 |  | 16 ม.ค.49 - 9 ก.พ.49 ต.ค. 48 – พ.ย. 49 พ.ย. 49 – ก.ย. 49 ก.พ. 49 – มี.ค. 49 ม.ค. 49 – ก.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 พ.ค. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ก.พ. 49 – เม.ย. 49 |

| ลำ ดับ | อำเภอ | ชื่อสายทาง | ระยะ ทาง (ก.ม.) | งบประมาณ (ล้านบาท)แหล่งที่มาของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | ผลการ ก่อสร้าง (ร้อยละ) | ค่าวัสดุ ที่เบิก จ่าย | ค่าแรงงาน ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท) | จำนวน แรงงานที่ จ้าง (คน) | ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท) | หมายเหตุ (แผนดำเนินการ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด ป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน เขาชัยสน เขาชัยสน | ก่อสร้างถนน คสม.สายประชารม ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยข้างมัสยิด ก่อสร้างถนน คสม.สายป่าพงศ์-บ้านนา ก่อสร้างถนน คสม.สายนบทุ่งข่า -หลังโรงเรียนบ้านท่าเชียด กว้าง4 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร ก่อสร้างถนน คสม.สายปากเหมือง- หนองถิน กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายซอย ประสานรัฐ กว้าง 3.00 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายหน้าศูนย์ เด็กเล็ก บ้านหลักสิบ กว้าง 3.00 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายหน้าศูนย์ เด็กเล็ก บ้านหนองธง กว้าง 4 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายหลังวัด โคกตะเคียน กว้าง 4 ม. ก่อสร้างถนน คสม.ซอยบ้านควน ออก กว้าง 4.00 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยบ้าน นายชุ่ม สุเณร์ ก่อสร้างถนน คสม.สายศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านลานช้าง (กม.42) | 0.330 0.210 0.300 0.500 0.100 0.200 0.095 0.050 0.153 0.170 0.050 0.390 | 270,000.- 250,809.- 450,000.- 750,000.- 150,150.- 213,000.- 126,832.- 89,426.- 213,595.- 310,000.- 160,000.- 899,028.- | ทต.แม่ขรี อบต.แม่ขรี อบต.ตะโหมด อบต. คลองใหญ่ อบต.เกาะเต่า อบต.ลานข่อย อบต.หนองธง อบต.หนองธง อบต.โคกทราย อบต.วังใหม่ ทต.เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 10 15 15 10 15 12 11 13 15 10 26 |  | มี.ค. 49 – เม.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 เม.ย. 49 – มิ.ย. 49 ม.ค. 49 – ก.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ส.ค. 49 - ก.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ธ.ค. 48 – ม.ค. 49 |

| ลำ ดับ | อำเภอ | ชื่อสายทาง | ระยะ ทาง (ก.ม.) | งบประมาณ (ล้านบาท)แหล่งที่มาของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | ผลการ ก่อสร้าง (ร้อยละ) | ค่าวัสดุ ที่เบิก จ่าย | ค่าแรงงาน ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท) | จำนวน แรงงานที่ จ้าง (คน) | ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท) | หมายเหตุ (แผนดำเนินการ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 23 24 25 26 27 | เขาชัยสน เขาชัยสน บางแก้ว กิ่งอำเภอ ศรีนครินทร์ กิ่งอำเภอ ศรีนครินทร์ ป่าบอน | ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยร่วม นิกร ก่อสร้างถนน คสม.กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ก่อสร้างถนน คสม.เชื่อมระหว่าง ซอย 12 ถนนแสนดี กับถนนในไร่ พัฒนา กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. ก่อสร้างถนน คสม. ถนนสาย ศรีปราง หมู่ที่ 1 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยยายหมา กว้าง 4 ม. ก่อสร้างถนน คสม.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 0.223 0.060 0.118 0.235 0.300 0.200 | 160,000.- 178,800.- 339,000.- 361,000.- 463,800.- 312,028.- | อบต.หานโพธิ์ อบต.โคกม่วง ทต.ท่ามะเดื่อ อบต.บ้านนา อบต.อ่างทอง อบต.ป่าบอน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 15 18 10 15 10 |  | ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ส.ค. 49 – ก.ย. 49 พ.ค. 49 – มิ.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ม.ค. 49 – ก.พ. 49 |

แบบรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก   ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ 2548                                                                                                                                       ข้อมูล  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2548

| ลำ ดับ | อำเภอ | ชื่อสายทาง | ระยะ ทาง (ก.ม.) | งบประมาณ (ล้านบาท)แหล่งที่มาของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินการ | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | ผลการ ก่อสร้าง (ร้อยละ) | ค่าวัสดุ ที่เบิก จ่าย | ค่าแรงงาน ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท) | จำนวน แรงงานที่ จ้าง (คน) | ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เมือง | ก่อสร้างถนน คสม.สายบ้านนาชด | 0.420 | 588,000.- งบเหลือจ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปี2548 เป็นเงิน 500,000.-บาท งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก เป็นเงิน 88,000.-บาท | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ |