ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในจังหวัดสงขลา | 1.จัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 กิจกรรมจัดงานสมโภชน์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ | 200,000 | วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 กิจกรรมจัดงานส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว | 200,000 | -วัดเขาแก้ว อำเภอเมืองสงขลา -วัดแช่มอุทิศ อำเภอเมืองสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 กิจกรรมจัดงานประเพณี ลากพระ | 1,300,000 | -บริเวณที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ, อำเภอรัตภูมิ – วัดสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย, -ศาลาประชาคม ไท่หัวสะเดา อำเภอสะเดา, -เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา, -บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | -บริเวณ หาดแหลมโพธิ์ อำเภอหาดใหญ่, -อบต.คลองรี อำเภอสทิงพระ, -ศาลาอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้าน จะโหนง อำเภอจะนะ, -อบต.เกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์, -บริเวณชายหาดเพชรลีลาศ อำเภอสิงหนคร | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 กิจกรรมจัดงานประเพณี ลอยกระทง | 660,000 | อำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 กิจกรรมจัดงานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ | 380,000 | -วัดปารีปาโมกข์ อำเภอระโนด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -ศาลาท่าเลน อำเภอกระแสสินธุ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -เวทีหาดทรายชายทะเล อำเภอสทิงพระ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -บริเวณเกาะน้ำรอบ อำเภอสิงหนคร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | -บริเวณชายหาด หัวถนนวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 กิจกรรมจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดสงขลา | 900,000 | -บริเวณท่าน้ำ วัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 กิจกรรมจัดงานบรรพชาสามเณรี | 220,000 | -ทิพยสถานธรรมภิกษุณีอารามเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 จัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 100,000 | อบจ.สงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส | 50,000 | คริสจักรนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 จัดกิจกรรมวันครู | 340,000 | -ร.ร.มหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา -ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคนพะตง | 100,000 | -ลานอเนกประสงค์ บ้านทุ่งจัง อำเภอหาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 1.12 กิจกรรมจัดงานพิธีบำเพ็ญทิกษิณานุปทานและสรงน้ำปิดทอง รูปเหมือนพระครูวุฒิธรรมสารและ พระครูสุทัศน์ธรรมคุณ | 200,000 | -วัดมะม่วงหมู่ อำเภอสิงหนคร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13 กิจกรรมจัดงานขันโตก ปี๋ใหม่เมือง | 100,000 | -บริเวณบึงศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.14 กิจกรรมจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 250,000 | -วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา -วัดถาวรวราราม อำเภอหาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.15 จัดกิจกรรมประเพณี เปลี่ยนผ้าพระสามองค์ | 150,000 | -วัดเทพาไพโรจน์ อำเภอเทพา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.16 จัดกิจกรรมสมโภช หลวงพ่อเดิมเพิ่มบารมีของดี กระแสสินธุ์ | 150,000 | -วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.17 กิจกรรมจัดงานสมโภช หลวงพ่อเรือง | 100,000 | -วัดหัววัง อำเภอระโนด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.18 กิจกรรมจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ | 2,360,000 | -วัดเกษตรชลธี อำเภอระโนด -อบจ.สงขลา | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | -วัดกอบกุลรัตนาราม อำเภอสะเดา -วัดสามบ่อ อำเภอระโนด -บริเวณทะเลทิพย์คีรี (พรุโต๊ะนาย) อำเภอรัตภูมิ -วัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ -วัดอรุณดาราราม อำเภอสิงหนคร -สำนักสงฆ์บางหยี อำเภอสิงหนคร -ป้อมสายตรวจตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง -วัดโพธิธรรมาราม อำเภอควนเนียง -ทม.เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  |  |  | -หน้าร้านทองนิมิตบ้านไทย - จังโหลน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.19 จัดกิจกรรมวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำขอพรสามสมเด็จ แห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | 100,000 | -พิพิธภัณฑ์คติชนสงขลา อำเภอเมืองสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.20 จัดกิจกรรมวันศรัทธาพ่อท่านทุ่งเมรุ | 400,000 | -ลานหน้าประดิษฐานพ่อท่านทุ่งเมรุ อำเภอนาหม่อม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.21 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเดือน 5 | 80,000 | -อบต.ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.22 กิจกรรมจัดงานสมโภชน์สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ | 100,000 | -วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.23 กิจกรรมจัดงานประจำปี ศาลเจ้าแป๊ะกง | 100,000 | -ศาลเจ้าแป๊ะกง อำเภอสะเดา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.24 กิจกรรมจัดงานห่มผ้า พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพะโคะ) | 150,000 | -วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 1.25 กิจกรรมจัดงานแห่ผ้าขึ้นห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ (วัดจะทิ้งพระ) | 150,000 | -วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.26 กิจกรรมจัดงานสืบสานมรดกเมืองใต้ | 925,500 | -สถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.27 กิจกรรมจัดงานวันพ่อท่าน (วัดธรรมโฆษณ์) | 250,000 | -วัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.28 กิจกรรมจัดงานสองศาสน์สัมพันธ์ | 400,000 | -ร.ร.ชุมชนบ้านด่าน อำเภอเมืองสงขลา -ทม.ม่วงงาม | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.29 กิจกรรมจัดงานประเพณีสมโภช – สรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ | 200,000 | -วัดท่าคุระ อำเภอสทิงพระ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.30 กิจกรรมจัดงานตำนาน เมืองศิลปินถิ่นขุนคล่อง | 150,000 | -ที่ว่าการ อำเภอคลองหอยโข่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.31 กิจกรรมจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง | 500,000 | -ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.32 กิจกรรมจัดงานไหว้ครู ลอดประตูป่า | 60,000 | -วัดห้วยหลาด อำเภอรัตภูมิ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 1.33 กิจกรรมจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ | 200,000 | -มัสยิดสากลอิสลาม อำเภอระโนด -ริมคลอง ร.1 อำเภอหาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.34 กิจกรรมจัดงานประเพณี วันสารทเดือนสิบ | 100,000 | -ลานวัดเกษตรชลธี อำเภอระโนด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.35 กิจกรรมจัดงานเปิดโลก เลสาบ | 300,000 | -ลานวัฒนธรรม ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.36 กิจกรรมจัดงานฉลอง องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม | 100,000 | -บริเวณตำหนัก พระโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปางเขาเทวดา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.37 กิจกรรมจัดงานบ้านโหนด ตำบลสองวัฒนธรรม | 100,000 | -ร.ร.ชุมชนบ้านบากัน อำเภอสะบ้าย้อย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.38 กิจกรรมจัดงานประเพณี หล่อเทียนพรรษา | 1,310,000 | -วัดนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ -วัดเนินไศล อำเภอหาดใหญ่ -สนามหน้าสถานีรถไฟนาม่วง อำเภอนาหม่อม -วัดเกษตรชลธี อำเภอระโนด | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 1.39 กิจกรรมจัดงานถือศีลกินเจ | 1,150,000 | -มูลนิธิโรงเจ เป่าเก็งเต็ง อำเภอสะเดา -ศาลเจ้าแม่กวนอิมสวนหมาก อำเภอเมืองสงขลา -วัดถาวรวราราม อำเภอหาดใหญ่ -ศาลเจ้าไซทีฮุกโจ้ว อำเภอสะเดา -บริเวณตลาดสด 90 ไร่ บ้านไทย- จังโหลน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา -ศาลเจ้าอันฮกเก็ง อำเภอระโนด -บริเวณสวนหย่อม ศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ -ศาลเจ้ากวนเยี่ยน ทองชุมชนทับโกบ อำเภอสะเดา -มูลนิธิศาลเจ้าจังหวัดสงขลา | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 1.40 กิจกรรมจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก | 50,000 | -วัดโคกนาว อำเภอหาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.41 กิจกรรมจัดงานตักบาตรพระ 10,000 รูป | 100,000 | -บริเวณถนน นิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.42 กิจกรรมจัดงานตามรอยเสด็จ | 200,000 | -อบต.ท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.43 กิจกรรมอื่นๆ | 64,500 | ในจังหวัดสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. จัดพิธีบูชาแม่ย่านางเรือ (โครงการวันแพขนานยนต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) | 100,000 | ท่าเทียบแพ ขนานยนต์ ฝั่งเทศบาลนครสงขลา | กองกิจการขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา (ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) | 200,000 | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา | -กองการศึกษาฯ -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. อุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา (ตามโครงการปรับปรุงบูรณะ ศาสนสถาน) | 3,000,000 | -สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา | -กองการศึกษาฯ -สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา (ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ) | 9,000,000 | -สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา | -กองการศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 6. อุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะ จังหวัดสงขลา (ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา) | 9,000,000 | -สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสงขลา | -กองการศึกษาฯ -สำนักงานเจ้าคณะ จังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. อุดหนุนสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา (ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา) | 300,000 | -สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา | -กองการศึกษาฯ -สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | 1. จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. จัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ 3. จัดนิทรรศการของสถานศึกษา การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรรมอื่นๆ (ตามโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย) | 6,000,000 | -สถานที่ใน จังหวัดสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพัฒนาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงโบราณสถาน และสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ | -บูรณะศาลเจ้า ส่ำเล้งเตียน กวนแตกุ้น (ตามโครงการบูรณะศาลเจ้า ส้ำเล้งเตียน กวนแตกุ้น อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา) | 5,000,000 | -ศาลเจ้า ส้ำเล้งเตียน กวนแตกุ้น | กองผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรมให้แก่เยาวชน และประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับเยาวชนและประชาชน | -จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีต่างๆ ให้แก่เยาวชนและประชาชน (ตามโครงการเรียนรู้ ศาสนพิธี สำหรับเยาวชน ประชาชน) | 300,000 | สถานที่ใน จังหวัดสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |