ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 การบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย | 1. ให้ความรู้ ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน เยาวชน ประชาชน กลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำนวน 150 คน (ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในระบอบประชาธิปไตย) | 300,000 | จังหวัดสงขลา | กองกิจการสภาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. จัดกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนด้านต่างๆ (ตามโครงการประชุม อบรม สัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้านต่างๆ) | 800,000 | จังหวัดสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 การบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 8.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการให้บริการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบจ.สงขลา | 1. จัดฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา ดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของ อบจ.สงขลา (ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษา ดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) | 800,000 | ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ | กองกิจการสภาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการเงินการคลัง) | 300,000 | อบจ.สงขลา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. จัดประชุมสัมมนา/อบรม/ ทัศนศึกษาดูงานให้บุคลากร (ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร) | 3,000,000 | -ในจังหวัดสงลา -ต่างจังหวัด -ต่างประเทศ | กองกิจการเจ้าหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาสามปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 หลักสูตรปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 3.3 หลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานสารบรรณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 หลักสูตรการขับและควบคุมเครื่องจักรกล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะ ในการให้บริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 หลักสูตรอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของ อบจ.สงขลา | 1. จัดทำนิตยสารรายเดือนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | 4,969,500 | -ทุกอำเภอ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2. จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รายการ “กระบอกเสียง อบจ.” ประจำปีงบประมาณ 2558 | 656,512 | -สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. จัดทำรายงานประจำปี 2558 | 1,475,000 | -ทุกอำเภอ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รายการ “อบจ.ขอบอก” ประจำปีงบประมาณ 2558 | 123,050 | -สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา | -สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. จัดทำรายการโทรทัศน์เผยแพร่ผลงานของ อบจ.สงขลา | 300,000 | -สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. จัดทำนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา (ฉบับพิเศษ) | 2,235,000 | -ทุกอำเภอ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมพื้นที่เช่าตลาดโก้งโค้งวิลล่า | 182,000 | -อำเภอหาดใหญ่ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แข่งขัน เรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา | 200,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 9. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง | 100,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “วันองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด” | 20,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมรักษ์ตลาดน้ำคลองแดน | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมมาเลเซียน มา-เล-ฉัน GREEN CAMPING | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานรวมใจถวายพระพรเนื่องในโอกาส 5 ธันวา | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. จัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. จ้างประชาสัมพันธ์ถวายพระพร 5 ธันวา ทางหนังสือพิมพ์ | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรตินานาชาติปันน้ำใจ เพื่อพ่อ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 17. ประชาสัมพันธ์โครงการลอยแพสะเดาะเคราะห์ อำเภอระโนด | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี 2014 | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. ป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ 2558 | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | -สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงาน วันครู | 100,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. ประชาสัมพันธ์โครงการปั่นรอบ เลสาบ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน นกกรงหัวจุก จังหวัดสงขลา | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 24. ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ | 100,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. แผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ | 45,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อวยพรตรุษจีน | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานฯ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29. ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกการศึกษาอิสลาม” | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30. ประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษากิจกรรม ค่ายวิชาการก้าวกล้า | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “ช่อลำดวนเกมส์” | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 32. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดลูกทุ่งดาวรุ่งขยายโอกาส | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงาน วันสตรีสากลจังหวัดสงขลา | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34. ประชาสัมพันธ์โครงการ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำผาดำ อำเภอคลองหอยโข่ง | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35. ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรีเฉลิมพระเกียรติฯ | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36. ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และสักการะ พ่อทวดช้าง | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมโภชพ่อท่านเรือง | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย | 250,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมงานวันลูกโหนด | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 41. ประชาสัมพันธ์โครงการห่มผ้าเจดีย์ควนโยง อำเภอนาหม่อม | 20,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขันโตก ปี๋ใหม่เมือง | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปช้าง | 20,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีแข่งเรือสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ (ฌาปนสถานตำบลป่าขาด) | 20,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสานตำนานควนธง | 20,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมเดือน 5 | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันศรัทธาบูชาพ่อท่านทุ่งเมรุ | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ (อบต.ป่าขาด) | 15,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (พรุโต๊ะนาย) | 15,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมชักพระเดือนห้า | 20,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 51. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมลอยแพสะเดาะเคราะห์กระแสสินธุ์ | 15,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อคงหลวงพ่อเหี้ยง | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53. ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำ ขอพรสามสมเด็จ สมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54. ประชาสัมพันธ์โครงการ มหาสงกรานต์ย้อนตำนานคลองแห | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55. ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดสมิหลา “สมิหลา โอเพ่น” | 100,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันนกเขาชวาเสียงหาดใหญ่ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57. ประชาสัมพันธ์โครงการหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมโภชแม่โพสพ | 20,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59. ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน ตชด. | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 60. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรม Sadao Border Bikeweek 2014 | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61. ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบจ.สัญจร | 500,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62. ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานมรดกเมืองใต้สัญจร | 200,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงาน วันพ่อท่าน | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสมโภช – สรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ (อำเภอสทิงพระ) | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65. ประชาสัมพันธ์โครงการห่มผ้า พระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ วัดจะทิ้งพระ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66. ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยแพกระแสสินธุ์ | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67. ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนระดับอำเภอและระดับจังหวัด | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลสัมพันธ์สร้างสรรค์สองศาสน์ (เกาะแต้ว) | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 69. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตร ในโรงเรียนเอกชนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสงขลา | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70. ประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมหาดใหญ่ไบค์วีค | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72. ประชาสัมพันธ์โครงการเดินวิ่งหาดใหญ่มาราธอน | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดงานประจำปีศาลเจ้าแป๊ะกง | 20,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74. ประชาสัมพันธ์โครงการหล่อเทียนพรรษาวัดนาสีทองและวัดน้ำน้อยใน | 60,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการไถ่ชีวิตโค | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมของดีเกาะยอ | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 77. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรม เปิดโลกทะเลอ่าวไทย | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 78. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรม ของดีเมืองจะนะ | 100,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 79. ประชาสัมพันธ์โครงการสองศาสน์สัมพันธ์ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80. ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันวิ่งกระแสสินธุ์ – เกาะใหญ่มินิมาราธอน | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81. จัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82. จ้างประชาสัมพันธ์ถวายพระพร 12 สิงหาทางหนังสือพิมพ์ | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83. ป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฎอน | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 84. ป้ายแสดงความยินดีกับพี่น้องมุสลิมเนื่องในโอกาสแห่งเดือนประกอบพิธีฮัจญ์ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมลอยแพสะเดาะเคราะห์ อบต.กระดังงา | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 86. จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน ทางหนังสือพิมพ์ | 10,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 87. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานฉลององค์บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับวันฮารีรายอ อีติลฟิตรี | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษาอำเภอนาทวี | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสงขลามาราธอน | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91. ประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.สงขลา มาราธอนนานาชาติ | 50,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา | 30,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลกินเจ | 100,000 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94. ประชาสัมพันธ์อื่นๆ | 2,378,938 | -บริเวณต่างๆ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บและพัฒนารายได้และอื่นๆ | 1. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1) จัดประชุม สัมมนาและอบรมต่างๆ การจัดเก็บและพัฒนารายได้ | 300,000 | อบจ.สงขลา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) ทำการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและพัฒนารายได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) ออกให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) อื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. รถบริการเคลื่อนที่เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 5,000 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ตามโครงการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้) | 5,500,000 | อบจ.สงขลา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความรู้ทางกฎหมาย | -จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 300,000 | จังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ | -จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 100 คน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ | 100,000 | อำเภอหาดใหญ่ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 การบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 8.3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาชน สมาคม มูลนิธิ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบจ.สัญจร | -จัดกิจกรรมเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ (ตามโครงการ อบจ.สัญจร) | 2,000,000 | -พื้นที่อำเภอ ในจังหวัดสงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการบูรณาการ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสงขลา | -จัดให้ความรู้และศึกษาดูงาน ณ สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่เด็กหรือนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง รวม 1,890 คน ณ สถานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในจังหวัดสงขลา และนอกจังหวัด โดยแยกจัดเป็นรุ่น เพื่อความสะดวกและเรียบร้อยในการปฏิบัติงานโครงการ (ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา ดูงานเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของเด็ก) | 546,000 | -ณ สถานที่แหล่งเรียนรู้ | กองกิจการสภาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และเครือข่าย อบจ. | 1.จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ (ตามโครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านการสาธารณสุข) 1.1) วันเอดส์โลก 1.2) วัน อสม.แห่งชาติ 1.3) วันคุ้มครองผู้บริโภค 1.4) อาหารของแม่ 1.5) วันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 70,000 2,300,000 80,000 500,000 150,000 | -ภายในจังหวัดสงขลา | กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 2.1) จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว (ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ) | 300,000 | -พื้นที่จังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -จังหวัดสงขลา -พมจ. -สมาคมเครือข่ายฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พิการ (ตามโครงการวันคนพิการสากล) | 250,000 | -พื้นที่จังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -สมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (ตามโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ) | 250,000 | -พื้นที่จังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -พมจ. -สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 3.1) หอการค้าแฟร์ 3.2) วันสหกรณ์แห่งชาติ 3.3) วันสตรีสากล 3.4) วันอาสาพัฒนาชุมชน 3.5) วันกินผักบางเหรียง | 500,000 500,000 400,000 300,000 250,000 | ศูนย์ประชุม มอ. ศูนย์ประชุม มอ. ศูนย์ประชุม มอ. ศูนย์ประชุม มอ. ร.ร.บ้านบางเหรียง | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -สมาคมหอการค้า -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -สหกรณ์จังหวัด -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -สมาคมสตรีฯ -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -ทต.บางเหรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 3.6) วันเกษตรสร้างสุขท่าข้าม 3.7) วันเกษตรตำบลแดนสงวน 3.8) วันแตงโม 3.9) กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 150,000 100,000 100,000 200,000 | อบต.ท่าข้าม ร.ร.บ้านแดนสงวน บ้านบางพังกา- บ้านเขาน้อย อบจ./อื่นๆ | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -อบต.ท่าข้าม -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -อบต.แดนสงวน -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -อบต.สะกอม (เทพา) -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -หน่วยงานอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. อุดหนุนสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสมาคมและเครือข่าย) | 1,000,000 | ศูนย์ประชุม มอ. | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -สมาคมผู้นำสตรีฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. อุดหนุนสมาคมเครือข่ายชุมชนเทศบาลจังหวัดสงขลา (ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเทศบาล) | 500,000 | จังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต -สมาคมเครือข่ายฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายทางการศึกษา | -จัดประชุมภาคีเครือข่ายทางการศึกษา (ตามโครงการประชุมภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) | 200,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | -กองการศึกษาฯ -ร.ร.อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ -ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 การบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 8.4 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ การติดตามประเมินผล การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนารายได้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนา งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | 1. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคีร่วมการพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดสงขลา | 208,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. จัดกิจกรรมประชุมการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น | 14,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | 80,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | 40,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | 18,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. จัดกิจกรรมประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | 40,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร | -จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา ออกแบบการบริหารจัดการท้องถิ่นในอนาคต : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา | 3,000,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 1.จัดกิจกรรมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ) 1.1) จัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 50,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2) จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 การบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 8.5 การบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ | 1. แท่นยืนบรรยายเอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว | 40,000 | อบจ.สงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลายได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 32 แผ่น | 115,000 | อบจ.สงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 จำนวน 1 ชุด | 48,000 | อบจ.สงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด | 50,000 | อบจ.สงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 28 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด | 25,500 | อบจ.สงขลา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. จัดหาตู้สำนักงาน จำนวน 3 ตู้ | 1,350,000 | อบจ.สงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 7. จัดหารถบรรทุกท้ายลาดแบบ ชานต่ำ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ขับเคลื่อน 2 เพลา มีกำลังไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 17 ตันเมตร จำนวน 1 คัน | 8,800,000 | อบจ.สงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. จัดหาเรือลำเลียง เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 8.00 x 1.50 เมตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ตันเมตร จำนวน 1 ลำ | 7,000,000 | อบจ.สงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. จัดหาเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดพิกัด 60 กิโลกรัม ค่าความละเอียด 0.01 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง | 25,000 | อบจ.สงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. จัดหาเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดพิกัด 4,200 กรัม ค่าความละเอียด 0.01 กรัม จำนวน 1 เครื่อง | 35,000 | อบจ.สงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA | 2,000,000 | อบจ.สงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 12. จัดหารถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 คัน | 11,250,000 | อบจ.สงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. จัดหาเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง | 18,000 | สนามกีฬา ติณสูลานนท์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. จัดหาเครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ขนาดแคร่ยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 14,500 | อบจ.สงขลา | กองพัสดุฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 26 เครื่อง | 572,000 | อบจ.สงขลา | กองพัสดุฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | อบจ.สงขลา | กองพัสดุฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 17. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ชาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที จำนวน 15 เครื่อง | 165,000 | อบจ.สงขลา | กองพัสดุฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง | 18,000 | อบจ.สงขลา | กองพัสดุฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำรองไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 31 เครื่อง | 93,000 | อบจ.สงขลา | กองพัสดุฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. จัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ป้อนกระดาษอัตโนมัติ ความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi จำนวน 2 เครื่อง | 44,000 | อบจ.สงขลา | กองพัสดุฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. จัดหาโต๊ะทำงาน ขนาด 85 x 158 x 76 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว และ ขนาด 52 x 120 x 77 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 20,000 | กองกิจการขนส่ง | กองกิจการขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. จัดหาตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชนิด 8 ตู้ จำนวน 2 ชุด | 200,000 | กองกิจการขนส่ง | กองกิจการขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 23. จัดหาม้านั่งหินขัด จำนวน 20 ตัว ประจำศาลาพักผู้โดยสารฝั่ง เทศบาลนครสงขลา และฝั่งเทศบาลเมืองสิงหนคร | 10,000 | -ฝั่ง ทน.สงขลา -ฝั่ง ทม.สิงหนคร | กองกิจการขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. จัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 120 บาร์ กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 50,000 | กองกิจการขนส่ง | กองกิจการขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. ติดตั้งเหล็กดัดรอบ อาคารสำนักงาน | 200,000 | กองกิจการขนส่ง | กองกิจการขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. จัดหาตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40 x 8.00 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ชุด | 150,000 | กองผังเมือง | กองผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด | 97,800 | กองผังเมือง | กองผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28. จัดหาเครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ขนาดแคร่ยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 14,500 | กองการเจ้าหน้าที่ | กองการเจ้าหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน จังหวัดสงขลา | 1. เปลี่ยนแขน (บูม อาร์ม) รถขุดไฮดรอลิก ทะเบียน ตค 676 2. จัดหาแพขนานยนต์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เครื่องยนต์เรือ (Marine Diesel) ไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ | 1,300,000 50,000,000 | อบจ.สงขลา สถานที่ของผู้รับจ้าง | กองช่าง กองกิจการขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ อบจ.สงขลา | 1. การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด) | 200,000 | อบจ.สงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย (ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) | 1,950,000 | อบจ.สงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท้องถิ่นจังหวัดสงขลา | -อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา (ตามโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่าน อินเตอร์เน็ต) | 6,000 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา | -กองแผนและงบประมาณ -สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน | -ต่อเติมอาคารศูนย์เครื่องจักรกล | 2,000,000 | อบจ.สงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการบริหารจัดการสนามกีฬาติณสูลานนท์ | 1. จัดหาเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง | 18,000 | สนามกีฬา ติณสูลานนท์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | สนามกีฬา ติณสูลานนท์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. จัดหาเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำรองไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง | 3,000 | สนามกีฬา ติณสูลานนท์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง | 5,500 | สนามกีฬา ติณสูลานนท์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการการให้บริการระบบสื่อสารสาธารณะ กับประชาชน (WiFi) | -ติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ในระดับตำบล (ตามโครงการให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับประชาชน(เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย)) | 10,000,000 | ตำบลต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ Antivirus | -จัดซื้อโปรแกรม Antivirus Software สำหรับเครื่องแม่ข่าย 1 License และเครื่องลูกข่ายไม่น้อยกว่า 100 License | 350,000 | -อบจ.สงขลา | กองแผนและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |