**ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)**

**ลำดับความสำคัญ......**

**ชื่อโครงการ : เมืองคุณธรรม เมืองวัฒนธรรม เข้มแข็งยั่งยืน วงเงิน ๓๓,๗๙๕,๐๐๐** บาท

**ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด:ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ**

**หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง**

**ผู้รับผิดชอบ** : นางศิริพร ทองทวี ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

สถานที่ติดต่อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๖๑-๗๙๕๙

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง**

**ผู้รับผิดชอบ**: นายสมสุพงศ์ ขำตรี รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

สถานที่ติดต่อ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๖๑-๗๐๓๕

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุงเขต ๑**

**ผู้รับผิดชอบ**: ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา พัทลุงเขต ๑

สถานที่ติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุงเขต ๑

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๔๖๑-๓๔๐๖

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม :** ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนครินทร์

**ผู้รับผิดชอบ**: นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ ตำแหน่ง นายอำเภอศรีนครินทร์

สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๗ ๓๒๘๑

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม :** มหาวิทยาลัยทักษิณ

**ผู้รับผิดชอบ**: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูลอินทระสังขา ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ

สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๗๓๒๓๐

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม :**สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

ผู้รับผิดชอบ : นายสมบูรณ์ นวลเจริญโยธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

สถานที่ติดต่อ :สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๗๔๖๑ – ๖๐๗๕

**(๑) หลักการและเหตุผล**

**(๑.๑) ที่มา** :

**๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ**

๕.๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

๕.๒.๒การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นและจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเคารพกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนสร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

**๒. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)**

**นโยบายด้านที่ ๔การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวทางการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียน การปัญหา การรับฟังความ

๔.๗ ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์

ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมประเทศเพื่อบ้าน และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

**(๑.๒) สภาพปัญหา/ความต้องการ**

จากการจัดโครงการสร้างภูมคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ เดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยการจัดเวทีประชาคม ในพื้นที่อำเภอ ๑๑ อำเภอ กลุ่มผู้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ประกอบด้วย กรรมการสภาวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาประเด็นปัญหา และการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม ผลกระทบต่อความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพัทลุง และหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางทางสังคม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน พบว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากเกินไป การนำเสนอของสื่อในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม การแต่งกายไม่สุภาพ วัฒนธรรมการแต่งกายเปลี่ยนแปลงไป มารยาท พฤติกรรมก้าวร้าว เกิดปัญหาครอบครัวปัญหาสารเสพติด พฤติกรรมเลียนแบบ/อิทธิพลต่างประเทศ การรับวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ในชีวิตประจำวันมากเกินไป พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกทำให้ลูกสนใจในโลกโซเบอร์มากเกินไป ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเด็กและเยาวชนขาดแบบอย่างที่มีคุณธรรมและจริยธรรมการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมน้อย ซึ่งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านั้นเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายทุนทางวัฒนธรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตทางสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำมาทั้งผลดีและผลเสียต่อสังคมพัทลุงและวัฒนธรรมไทย เพราะเมื่อบริบทของการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป พฤติกรรมของเด็ก เยาวชน ประชาชนที่อยู่ในสังคมย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้อง

๑) สร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ ที่จะสามารถ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา

สืบทอด เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมซึ่งเป็นศักยภาพและทุนทางสังคมที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๒) ปลูกจิตสำนึก ทัศนคติ สร้างความรับผิด และส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) สร้างคนดี /ชุมชนดี /หน่วยงานดี มุ่งมั่นการประกาศยกย่อง เผยแพร่ ผลงานคนดี ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ

๔) ส่งเสริมให้เด็กใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

จังหวัดพัทลุงมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

สืบเนื่องมาถึงสมัยประวัติศาสตร์ จึงทำให้จังหวัดพัทลุง ได้รับการสั่งสมในด้านวิถีการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และมรดกทางธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม สืบทอด และบำรุงรักษาไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญ ความภาคภูมิใจ ได้ร่วมกัน ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและต้องการให้เด็กเยาวชน ประชาชนในจังหวัดพัทลุง มี คุณลักษณะ**“ ๓ ความ”**คือ **“ความดี ความงาม และความสุข”“ความดี”**หมายถึง ต้องการให้เด็ก เยาวชน ประชาชนยึดมั่นในหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสอนทุกศาสนา “**ความงาม**” หมายถึง ต้องการให้เด็ก เยาวชน ประชาชนซาบซึ้งมีความสุนทรีย์ในศิลปะทุกแขนงสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่เด็กเยาวชน ประชาชน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติและ “**ความสุข**” หมายถึง ต้องการให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความสุขทุกครั้งเมื่อร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ร่วมกันรักษา สืบทอดวัฒนธรรม เพราะประชาชนคือเจ้าของวัฒนธรรมที่แท้จริง ตลอดจนให้คนพัทลุงเป็นคนคิดเป็น คิดเก่ง มีปัญญา คิดสร้างสรรค์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมของเด็ก เยาวชน ประชาชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ สร้างชุมชนทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้มแข็ง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และส่งเสริมอัตลักษณ์ เสริมสร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้สถาบันทางสังคมเป็นฐาน (ค่านิยม ๑๒ ประการ)เพื่อให้พัทลุงเป็น

**“เมืองคุณธรรม เมืองวัฒนธรรม เข้มแข้งยั่งยืน”**และ เมืองลุง เมืองบายใจ

**ความเร่งด่วน**

๑ ) จากสภาพปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเพณีวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบทั้งด้าน

บวกและด้านลบ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการธำรงรักษาไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี และมั่นคงของสังคมพัทลุงและประเทศชาติ ต่อไป

๒) นโยบายเร่งด่วน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

พัทลุง ซึ่งจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคมก่อนที่ปัญหาจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จนไม่สามารถระงับยับยั้งได้ ทั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

**การประเมินความจำเป็นเร่งด่วนโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความจำเป็นของโครงการ | การประเมินความจำเป็นเร่งด่วนโครงการ | | | ผลรวม | สรุปภาพรวมความจำเป็น |
| สภาพปัญหา | ผลกระทบ | สะท้อนจำเป็นต่อการพัฒนาจังหวัด |
| - เสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้สถาบันทางสังคม เป็นฐาน (ค่านิยม ๑๒ ประการ)  - เมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชันย์ ส่งเสริมในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  - จัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา  - สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี  - จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง  - ถนนสายวัฒนธรรม  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองพัทลุง | ๔  ๔  ๔  ๔  ๔  ๔  ๔  ๔ | ๔  ๔  ๔  ๔  ๔  ๔  ๔  ๔ | ๓  ๓  ๓  ๓  ๓  ๓  ๓  ๓ | ๑๑  ๑๑  ๑๑  ๑๑  ๑๑  ๑๑  ๑๑  ๑๑ | ความเร่งด่วนของโครงการอยู่ในระดับ  น้อยมาก  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด |

**(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

(๑) เพื่อสืบทอดวิถีไทย วิถีธรรม และอนุรักษ์ไว้ซึ่งแบบอย่างคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นพัทลุงเกิดความปรองดองสมานฉันท์

(๒) เพื่อจัดเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในจังหวัดพัทลุง

(๓) เพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและจังหวัดพัทลุง

(๔) เพื่อให้เยาวชน ประชาชนเกิดความตระหนัก มีจิตสำนึกและร่วมกันในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ เกิดความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้อง เกิดสังคมแห่งความสุข ปรองดอง สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

**(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด**

ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการงบประมาณ ระดับส่วนกลาง

🗆 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

☑การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนาและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

🗆การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

🗆การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

🗆การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

**(๒.๓) ลักษณะโครงการ**

🗆 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☑ การพัฒนาด้านสังคม🗆 ด้านการบริหารจัดการ

🗆 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 🗆 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ

เหตุผลประกอบ เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จสามารถสร้างเป็นความรู้สึกรัก หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ และเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสูประชาคมอาเซียนต่อไป

**(๒.๔) สถานภาพของโครงการ**

☑ โครงการเดิม 🗆 โครงการใหม่🗆 โครงการต่อยอดจากส่วนราชการ

เหตุผลประกอบ เนื่องจากเป็นการ ทำนุ บำรุงศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพัทลุง สู่สายตาบุคคลภายนอก

**(๒.๕) ประเภทของโครงการ**

☑ พัฒนา 🗆 ดำเนินการปกติ

เหตุผลประกอบ เนื่องจากเป็นโครงการที่มุ่งกระทำในการแก้ปัญหาที่สำคัญให้หมด/น้อยลง ไม่ให้คุกคาม

**(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี** เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

**(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ**

| **กิจกรรม** | **สถานที่ดำเนินโครงการ** |
| --- | --- |
| **กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้สถาบันทางสังคม เป็นฐาน (ค่านิยม ๑๒ ประการ)** |  |
| กิจกรรมย่อย  ๑.๑ โรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโนราห์ | โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง ๑๑ อำเภอ |
| ๑.๒ เยาวชนต้นแบบพัทลุง  - เยาวชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม  - เยาวชนต้นแบบด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ | โรงแรมชัยคณาธานี  อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า |
| - เยาวชนต้นแบบ ด้านร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  ประเภทขับร้องเดี่ยว | โรงเรียนสตรีพัทลุง |
| ๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด พาเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม | วัดทุกวัดในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๔ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน (ค่านิยม ๑๒ประการ) | วัดถ้ำสุมะโน |
| ๑.๕ พัฒนาศักยภาพ พระสังฆาธิการ จังหวัดพัทลุง | วัดคูหาสวรรค์ |
| ๑.๖ พัฒนาองค์กร เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา (ไวยาวัจกรและกรรมการวัด พุทธสมาคมและชมรมสวดมนต์ ) | วัดคูหาสวรรค์ |
| **กิจกรรมที่ ๒ เมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชันย์ ส่งเสริมในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**  กิจกรรมย่อย |  |
| ๒.๑ ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาท  - แข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน  - ส่งเสริมการสวดมนต์  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมศาสนาคริสต์ | มัสยิด อ.ป่าบอน  วัดบ้านสวน อ.เมืองพัทลุง  คริสตจักร ร่มเย็น อ.เมืองพัทลุง  คริสตจักร บางแก้ว อ.บางแก้ว |
| ๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) , บ้าน มัสยิด/โบสถ์คริสต์ โรงเรียนในระดับคุณภาพมาตรฐานเมืองลุง  - หมู่บ้านรักษา ศีลห้า  - กิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย  - มหกรรมเมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชัน | ทุกตำบลในจังหวัดพัทลุง  ทุกตำบลในจังหวัดพัทลุง  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๓ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ**  **พอเพียง**  กิจกรรมย่อย  - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  - ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒ประการด้วยกระบวนการลูกเสือ | ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง  ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ต.ลำปำ อ.เมือง |
| **กิจกรรมที่ ๔ การจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา** | ม.ทักษิณ |
| **กิจกรรมที่ ๕ สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา**  **บรมราชนนี** | ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ |
| **กิจกรรมที่ ๖ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง** | ม.ทักษิณ |
| **กิจกรรมที่ ๗ ถนนสายวัฒนธรรม** | ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง** | ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง.จ.พัทลุง |

**(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย**

| **กิจกรรม** | **กลุ่มเป้าหมาย** |
| --- | --- |
| **กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้สถาบันทางสังคม เป็นฐาน (ค่านิยม ๑๒ ประการ)** |  |
| กิจกรรมย่อย  ๑.๑ โรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโนราห์ | เยาวชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๒ เยาวชนต้นแบบพัทลุง  - เยาวชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม  - เยาวชนต้นแบบด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์  **-** เยาวชนต้นแบบ ด้านร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  ประเภทขับร้องเดี่ยว | เยาวชนในจังหวัดพัทลุง  เยาวชนในจังหวัดพัทลุง  เยาวชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด พาเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม | เยาวชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๔ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน (ค่านิยม ๑๒ประการ) | เยาวชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๕ พัฒนาศักยภาพ พระสังฆาธิการ จังหวัดพัทลุง | เยาวชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๖ พัฒนาองค์กร เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา (ไวยาวัจกรและกรรมการวัด พุทธสมาคมและชมรมสวดมนต์ ) | เยาวชนในจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๒ เมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชันย์ ส่งเสริมในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**  กิจกรรมย่อย |  |
| ๒.๑ ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาท  - แข่งขันอ่านคัมภีรอัลกุรอาน  - ส่งเสริมการสวดมนต์  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมศาสนาคริสต์ | เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) , บ้าน มัสยิด/โบสถ์คริสต์ โรงเรียนในระดับคุณภาพมาตรฐานเมืองลุง  - หมู่บ้านรักษา ศีลห้า  - กิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย  - มหกรรมเมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชัน | เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๓ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ**  **พอเพียง**  กิจกรรมย่อย  - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  - ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒ประการด้วยกระบวนการลูกเสือ | เยาวชนและประชาชนจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๔ การจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา** | เยาวชนและประชาชนจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๕ สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา**  **บรมราชนนี** | เยาวชนและประชาชนจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๖ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง** | เยาวชนและประชาชนจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๗ ถนนสายวัฒนธรรม** |  |
| **กิจกรรมที่ ๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง** | เยาวชนและประชาชนจังหวัดพัทลุง |

**(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

| **กิจกรรม** | **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** |
| --- | --- |
| **กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้สถาบันทางสังคม เป็นฐาน (ค่านิยม ๑๒ ประการ)** |  |
| กิจกรรมย่อย  ๑.๑ โรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโนราห์ | เยาวชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๒ เยาวชนต้นแบบพัทลุง  - เยาวชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม  - เยาวชนต้นแบบด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์  **-** เยาวชนต้นแบบ ด้านร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  ประเภทขับร้องเดี่ยว | เยาวชนในจังหวัดพัทลุง  เยาวชนในจังหวัดพัทลุง  เยาวชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด พาเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม | เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๔ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน (ค่านิยม ๑๒ประการ) | เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๑.๕ พัฒนาศักยภาพ พระสังฆาธิการ จังหวัดพัทลุง | พระสังฆาธิการ จังหวัดพัทลุง |
| ๑.๖ พัฒนาองค์กร เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา (ไวยาวัจกรและกรรมการวัด พุทธสมาคมและชมรมสวดมนต์ ) | ไวยาวัจกรและกรรมการวัด พุทธสมาคมและชมรมสวดมนต์ |
| **กิจกรรมที่ ๒ เมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชันย์ ส่งเสริมในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**  กิจกรรมย่อย |  |
| ๒.๑ ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาท  - แข่งขันอ่านคัมภีรอัลกุรอาน  - ส่งเสริมการสวดมนต์  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมศาสนาคริสต์ | เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพัทลุง |
| ๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) , บ้าน มัสยิด/โบสถ์คริสต์ โรงเรียนในระดับคุณภาพมาตรฐานเมืองลุง  - หมู่บ้านรักษา ศีลห้า  - กิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย  - มหกรรมเมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชัน | เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๕ สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา**  **บรมราชนนี** | เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๖ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง** | เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๗ ถนนสายวัฒนธรรม** | เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง** | เยาวชนและประชาชนจังหวัดพัทลุง |

**(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

(**๔.๑.๑)** วงเงิน 33,795,000บาท

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ปี ๒๕๕๙**  **แผน** | **ปี ๒๕๖๐**  **แผน** | **ปี ๒๕๖๑**  **แผน** | **ปี ๒๕๖๒**  **แผน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมหลักที่ ๑เสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้สถาบันทางสังคม เป็นฐาน (ค่านิยม ๑๒ ประการ)  **เชิงปริมาณ**:จำนวนโรงเรียน/แหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  **เชิงคุณภาพ**:ร้อยละของเด็กเยาวชนมีความพึงพอใจในการอนุรักษ์ สืบทอดด้านวัฒนธรรม | แห่ง  ร้อยละ | ๔  ๘๐ | ๔  ๘๕ | ๔  ๙๐ | ๔  ๙๕ |
| **กิจกรรมหลักที่ ๒: เมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชัน ส่งเสริมกิจกรรมในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**  **เชิงปริมาณ**: จำนวนกิจกรรมมรดกทางวัฒนธรรมพัทลุงได้รับการถ่ายทอด  **เชิงคุณภาพ**:ความพึงพอใจของเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม | กิจกรรม  ร้อยละ | ๒  ๘๐ | ๓  ๘๕ | ๓  ๙๐ | ๓  ๙๕ |
| **กิจกรรมหลักที่๓กิจกรรมที่ ๓ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**  **เชิงปริมาณ**: จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม | คน  ร้อยละ | ๑๐๐๐  ๘๐ | ๑๒๐๐  ๘๐ | ๑๔๐๐  ๘๕ | ๑๖๐๐  ๘๕ |
| **กิจกรรมที่ ๔ การจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา**  **เชิงปริมาณ**: จำนวนศูนย์เรียนรู้  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม | แห่ง  ร้อยละ | ๑  ๘๐ | ๑  ๘๐ | ๑ | ๑  ๘๕ |
| **กิจกรรมที่ ๕ สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา**  **เชิงปริมาณ**: จำนวนแหล่งอนุสาวรีย์  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม | แห่ง  ร้อยละ | ๑  ๘๐ | ๑  ๘๐ | ๑  ๘๕ | ๑  ๘๕ |
| **กิจกรรมที่ ๖ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง**  **เชิงปริมาณ**: จำนวนแหล่งเรียนรู้  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม | แห่ง  ร้อยละ | ๑  ๘๐ | ๑  ๘๐ | ๑  ๘๕ | ๑  ๘๕ |
| **กิจกรรมที่ ๗ ถนนสายวัฒนธรรม**  **เชิงปริมาณ**: จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม | กิจกรรม  ร้อยละ | ๑๑  ๘๐ | ๑๑  ๘๐ | ๑๑  ๘๕ | ๑๑  ๘๕ |
| **กิจกรรมที่ ๘ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง**  **เชิงปริมาณ**: จำนวนแหล่งที่จัดปรับปรุง  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม | แห่ง  ร้อยละ | ๑  ๘๐ | ๑  ๘๐ | ๑  ๘๕ | ๑  ๘๕ |

**(๔.๒) ผลลัพธ์:**

(๔.๒.๑) จังหวัดพัทลุงมีเยาวชน ประชาชน ต้นแบบด้านศิลปะการแสดงโนรา ด้านวรรณกรรม

ด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ และด้านวัฒนธรรมประชาธิปไตยเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างของคนดีเพิ่มมากขึ้น และสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

(๔.๒.๒) ประชาชนที่มีความพึงพอใจการอนุรักษ์ สืบทอดด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

และให้ความสำคัญกับเมืองคุณธรรม เมืองวัฒนธรรมเข้มแข็งประชาธิปไตยยั่งยืน

**(๔.๓) ผลกระทบ :**

**เชิงบวก**: ๑. ประชาชนในจังหวัดพัทลุงได้เรียนรู้ และเข้าใจในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความปรองดองสมานฉันท์

๒. ประชาชนในจังหวัดพัทลุงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด วัฒนธรรม และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์

๓. ประชาชนในจังหวัดพัทลุงได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง

**เชิงลบ**: ไม่มี

**(๕) แนวทางการดำเนินงาน**

| **กิจกรรม** | **แนวทางการดำเนินงาน** |
| --- | --- |
| **กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้สถาบันทางสังคม เป็นฐาน (ค่านิยม ๑๒ ประการ)** |  |
| กิจกรรมย่อย  ๑.๑ โรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโนราห์ | - ฝึกสอนมโนราห์ให้กับเยาวชน พื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๑ แห่ง ๆ ละ ๒๐จำนวน ๒๒๐ คน ระยะเวลา ๔๐ ชม. วิทยากรอำเภอละ ๒ คน รวม ๒๒ คน |
| ๑.๒ เยาวชนต้นแบบพัทลุง  - เยาวชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม  - เยาวชนต้นแบบด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์  **-** เยาวชนต้นแบบ ด้านร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  ประเภทขับร้องเดี่ยว | - ฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๓๐๐ คน ระยะ เวลา ๑ วัน  - อบรมเยาวชนต้นแบบ ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ระยะเวลา ๒ วัน  - ประกวดการขับร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย เยาวชนอายุ ๑๑-๑๔ ปี และ ๑๕-๑๘ ปี จำนวน ๑ ครั้ง  ๒ วัน ๑ คืน |
| ๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด พาเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม | วันพระนำธรรมะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทุกวันธรรมสวนะ (เว้นวันธรรมสวนะที่ตรงกับวันหยุดราชการ) (ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์ แสดงตนเป็นพุทธมามะกะปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด,ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ |
| ๑.๔ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน (ค่านิยม ๑๒ประการ) | ฝึกอบรรมเยาวชน จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๑๐๐ คน รวม ๒๐๐ คน (รุ่นละ ๒ วันX |
| ๑.๕ พัฒนาศักยภาพ พระสังฆาธิการ จังหวัดพัทลุง | ถวายความรู้พระสังฆาธิการ จังหวัดพัทลุงจำนวน ๒๐๐ รูป จำนวน ๑ วัน |
| ๑.๖ พัฒนาองค์กร เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา (ไวยาวัจกรและกรรมการวัด พุทธสมาคมและชมรมสวดมนต์ ) | - อบรมไวยาวัจกร จำนวน ๑ ครั้งจำนวน ๒ รุ่นๆละ ๑๐๐ คน รวม ๒๐๐ คน (๒ วัน |
| **กิจกรรมที่ ๒ เมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชันย์ ส่งเสริมในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**  กิจกรรมย่อย |  |
| ๒.๑ ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาท  - แข่งขันอ่านคัมภีรอัลกุรอาน  - ส่งเสริมการสวดมนต์  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมศาสนาคริสต์ | - จัดประกวดการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน จำนวน ๑ ครั้ง  - ส่งเสริมการสวดมนต์หมู่ในหมู่บ้าน และสถานศึกษาที่สวดมนต์ทั้งโรงเรียน  - ส่งเสริมการจัดงานวันคริสต์สมาส จำนวน ๒ โบสถ์ ( บางแก้วและเมือง) |
| ๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) , บ้าน มัสยิด/โบสถ์คริสต์ โรงเรียนในระดับคุณภาพมาตรฐานเมืองลุง  - หมู่บ้านรักษา ศีลห้า  - ลานธรรม ลานวิถีไทย  - มหกรรมเมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชัน | - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้า  - ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ห้า, ประชาสัมพันธ์การรักษาศีลห้า จำนวน๖๕ หมู่บ้าน  - วัด มัสยิด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางมิติศาสนา สวดมนต์,ปฏิบัติธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง จำนวน ๖๕ แห่ง  จัดงานมหกรรม เมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชัน จำนวน ๑ ครั้ง โดยแสดงผลงานของลาน ธรรม ลานวิถีไทยกิจกรรมเทิดพระเกียรติ, |
| **กิจกรรมที่ ๓ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ**  **พอเพียง**  กิจกรรมย่อย  - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒ประการด้วยกระบวนการลูกเสือ | - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  - ปรับปรุงอาคารศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อาคารค่ายลูกเสือลำปำ) และ ฐานการเรียนรู้ ๖ ฐาน  ๑) ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  ๒) ฐานการเรียนรู้ข้าวพัทลุง  ๓) ฐานการเรียนรู้การละเล่นพัทลุง  ๔) ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญา  ๕) ฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม  ๖) ฐานการเรียนรู้ศาสนา  - ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒ประการด้วยกระบวนการลูกเสือ จัดงานชุมนุม ระยะเวลา ๓ วัน |
| **กิจกรรมที่ ๔ การจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา** | การรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ มีความสะดวกในการสืบค้น และทันสมัย ในลักษณะ “**ปากตูพัทลุง**” |
| **กิจกรรมที่ ๕ สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี** | ก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรี  นครินทราบรมราชนนี ณ ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ |
| **กิจกรรมที่ ๖ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง** | ประชุมและจัดทำแผน**การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง** |
| **กิจกรรมที่ ๗ ถนนสายวัฒนธรรม** | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปมโนราห์และหนังตะลุงบริเวณถนนช่วยทุกขราษฎร์,ยุติธรรม ,พิเศษกิจ ,ราเมศวร์ (ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)  - ก่อสร้างหอนาฬิการูปทรงเทริดมโนราห์บริเวณทางแยกถนนช่วยทุกราษฎร์กับถนนคณาศัยต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง |
| **กิจกรรมที่ ๘ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง**  **เชิงปริมาณ**: จำนวนแหล่งที่จัดปรับปรุง  **เชิงคุณภาพ**: ความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง |

**(๖) วิธีดำเนินการ**

☑ดำเนินการเอง

🗆 จ้างเหมา

**(๗) วงเงินของโครงการ**

หน่วย : บาท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปีงบประมาณ** | **เงินงบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **รวม** |
| ๒๕๕๗ | **๑๐,๐๐๐,๐๐๐** |  |  |
| ๒๕๕๘ | **๘,๒๕๓,๐๐๐** | - |  |
| ๒๕๕๙ | **๓๓,๗๙๕,๐๐๐** | - |  |
| รวมทั้งสิ้น | **๕๒,๐๔๘,๐๐**๐ | - | **๕๒,๐๔๘,๐๐**๐ |

**(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (รายละเอียดตามแบบฟอร์มจำแนกตามงบรายจ่าย หน่วย : บาท ตามเอกสารที่แนบ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๓๓,๗๙๕,๐๐๐ | **-** |
| **งบดำเนินงาน**  - ค่าตอบแทน  - ค่าใช้สอย  - ค่าวัสดุ  - ค่าสาธารณูปโภค  **งบลงทุน**  - ค่าครุภัณฑ์  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  **งบเงินอุดหนุน**  **งบรายจ่ายอื่น** | **๙,๒๙๕,๐๐๐**  ๘๙๕,๘๐๐  ๖,๙๗๔,๓๕๐  ๑,๔๒๔,๘๕๐  **-**  **๒๔,๕๐๐,๐๐๐**  ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ | **-** |

**(๙) ความพร้อมของโครงการ**

**(๙.๑) พื้นที่ดำเนินการ**

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายแล้วสามารถดำเนินการได้ทันที

🗆 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว

อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือการเตรียมการขอ

อนุญาตตามกฎหมาย

🗆 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่

**(๙.๒) รูปแบบรายการ / แผนการปฏิบัติงาน**

🗆มีและสมบูรณ์

🗆 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

🗆 ไม่มี

**(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดำเนินงาน**

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด 🗆 บางส่วน 🗆 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

🗆 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

🗆 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ

☑ มีประสบการณ์สูง

🗆 มีประสบการณ์ปานกลาง

🗆 ไม่มีประสบการณ์

**(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

🗆 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้ว

🗆 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

🗆 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

**(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม** (FS)

🗆 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

🗆 ต้องทำรายงานการศึกษา

**(๙.๖) ผลตอบแทน**

☑ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคม IRR

🗆 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคม IRR

**(๑๐)**วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(๑๐.๑) ส่งเสริมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการทำนุ บำรุง สืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้เกิดความต้องเข็มแข็งและยั่งยืนและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทางช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

**(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด**

……………………………………ไม่มี…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

**(๑๒) แนวทางแก้ไข :**

……………………………………ไม่มี…………………………………………………

**(**

**ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ**

**โครงการเมืองคุณธรรม เมืองวัฒนธรรม เข้มแข็งยั่งยืน งบประมาณ 33,795,000 บาท**

| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้สถาบันทางสังคม เป็นฐาน (ค่านิยม 12 ประการ)**  **(รวมงบประมาณ 2,630,000 บาท**)  **1.1 โรงเรียนวัฒนธรรมชุมชน ฝึกสอนรำมโนราห์**  ดำเนินการโดยฝึกสอนมโนราห์ให้กับเยาวชน พื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 11 แห่ง ๆ ละ 20จำนวน 220 คน ระยะเวลา 40 ชม. วิทยากรอำเภอละ 2 คน รวม 22 คน  **งบประมาณ 1,000,000 บาท**  **( อำเภอละ 100,000 บาท )** | **ค่าตอบแทน554,400**บาท  1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 11 อำเภอ ๆ ละ 2 คน จำนวน 22 คนๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 7ชั่วโมงๆ ละ 600เป็นเงิน 554,400 บาท  **ค่าใช้สอย287,600**บาท  1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน220 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 105,600บาท  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน220 คนๆ ละ12 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน66,000บาท  3) ค่าพาหนะ เหมาจ่าย 220 คนๆ ละ 300 บาทเป็นเงิน66,000บาท  4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประสานงานและติดตามประเมินผล22,000 บาท.  5) ค่าจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 28,600 บาท  **ค่าวัสดุ158,000**บาท  1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน55,000บาท  2) ค่าเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 220 ตัวๆ ละ 250 เป็นเงิน 55,000บาท  3) ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 220 ชุด ๆ ละ 150 บาท จำนวน 33,000.บาท  4) ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล เป็นเงิน บาทจำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  รวมเป็นเงิน **1,000,000 บาท** | สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม  สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม  สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | **1.2เยาวชนต้นแบบพัทลุง**  1.เยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 300 คนงบประมาณ 300,000 บาท  2. เยาวชนต้นแบบด้านการ  เขียนเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ 260,000 บาท  3. เยาวชนต้นแบบด้านการร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  งบประมาณ 170,000บาท  1. เยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 300,000 บาท  **2) ค่ายเยาวชนต้นแบบด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ “รักการอ่าน สร้างงานเขียน”**  ณ บ้านนักเขียนใต้โหนด  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมเจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน 75 คน  **งบประมาณ260,000บาท**  **พิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้สมัครที่ส่งผลงานเขียนมาคัดเลือก**  1)อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติงานวรรณกรรมงานเขียนเชิงสร้างสรรค์  2)คัดเลือกผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ต้นแบบ  3)ผลิตเอกสารเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก  4)ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก | **ค่าตอบแทน30,000 บาท**  ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 30,000บาท  **ค่าใช้สอย174,000 บาท**  1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ 180 บาท จำนวน 300คน เป็นเงิน 5,4000 บาท  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 300คน เป็นเงิน 30,000 บาท  3) ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย)300 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 30,000  **ค่าวัสดุ96,000 บาท**  1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 35,000บาท  2) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน34,000บาท  3) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,000บาท  4) ค่าเอกสารรายงานผล 25,000บาท  หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ  **รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท**  **ค่าตอบแทน**43,200  **บาท**  ค่าตอบแทนวิทยากรนักเขียน จำนวน 4 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 43,200 บาท  **ค่าใช้สอย128,000 บาท**  1) ค่าอาหาร (รวมเจ้าหน้าที่และวิทยากร)จำนวน 75 คน คนละๆ 120 บาท/มื้อ เป็นเงิน 45,000 บาท  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(รวมเจ้าหน้าที่และวิทยากร) จำนวน 75 คนๆ ละ 35 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 10,500 บาท  3) ค่าที่พัก จำนวน 75 คน (เหมาจ่าย) เป็นเงิน 30,000 บาท  4) ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย)75 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 22,500บาท)  5) ค่าพาหนะวิทยากร (เหมาจ่าย)20,000บาท ( ค่าเครื่องบิน หาดใหญ่ – กรุงเทพ ไป– กลับ และค่ารถรับจ้างจาก หาดใหญ่-พัทลุง )  **ค่าวัสดุ88,800 บาท**  1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 14,050บาท  2) ค่าเสื้อจำนวน 75 ตัว ตัวละ250 บาท เป็นเงิน 18,750บาท  3) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน7,000บาท  4)ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 550 เล่ม ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท  5) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,000บาท  6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000บาท  **รวมงบประมาณ 260,000 บาท** |
|  | **3) เยาวชนต้นแบบ “ร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย“**  ประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประเภทขับร้องเดี่ยว  ระดับอายุ 11 – 14 ปี และอายุ 15 – 18 ปี  งบประมาณ 170,000 บาท | **ค่าตอบแทน27,000 บาท**   1. ค่าตอบแทนเงินรางวัล 22,000 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 5,000 บาท   **ค่าใช้สอย105,000บาท**  1) ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน20,000 บาท  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นเงิน 5,000 บาท  3) ค่าเครื่องเสียง และค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 20,000 บาท  4) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม(เหมาจ่าย) เป็นเงิน 30,000บาท  5) ค่าสนับสนุนทีมเข้าประกวด 30,000 บาท  **ค่าวัสดุ38,000 บาท**  1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000บาท  2 )ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล  จำนวน 15,000บาท  3) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน  3,000บาท  หมายเหตุ**ถัวจ่**ายทุกรายการ  **รวมงบประมาณ** 170,000 **บาท** | สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | **กิจกรรม 1.3ผู้ว่าราชการพาเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม**  - วันพระนำธรรมะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทุกวันธรรมสวนะ  งบประมาณ 300,000 บาท แยกเป็น  **1.1 งบดำเนินงาน 300,000 บาท** | **ค่าตอบแทน – บาท**  **ค่าใช้สอย 230,000 บาท**  1) ค่าภัตตาหารตักบาตรถวายพระ จำนวน 20 วัดๆละ 3,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาท  2) ค่าจ้างจัดสถานที่ จำนวน 20 วัดๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท  3) ค่าจ้างทำพัดรอง จำนวน 20 เล่มๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท  4) ค่าปัจจัยถวายพระ จำนวน 20 วัดๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท  5) ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 20 ป้ายๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  6) ค่าจ้างทำเอกสารสรุปโครงการ จำนวน 200 เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท  **ค่าวัสดุ 70,000 บาท**  1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการติดต่อประสานงาน จำนวน 60,000 บาท  2) ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 10,000 บาท | สำนักงาน  พระพุทธ  ศาสนา  จังหวัดพัทลุง  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | **กิจกรรม 1.4**  **พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน (ค่านิยม 12 ประการ)**  กิจกรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เน้นค่านิยม 12 ประการ  ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานโดยสังเขป  **งบประมาณ 400,000 บาท** | **ค่าตอบแทน 48,800 บาท**  1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 รุ่นๆละ 12 ชั่วโมงๆละ 1,200 รวมเป็นเงิน 28,800 บาท  2) ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท  **ค่าใช้สอย 316,200 บาท**  1) ค่าสถานที่และตกแต่งสถานที่ เปิด ปิด กิจกรรม จำนวน 2 รุ่นๆละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท  2) ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน17,000 บาท  3) ค่าจ้างเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 200 ชุดๆละ 220 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท  4) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 มื้อๆละ 60 บาท จำนวน 200 คน เป็นเงิน 72,000 บาท  5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 200 คน เป็นเงิน 20,000 บาท  6) ค่าจ้างบันทึกภาพวีดีโอ 9,200 บาท  7) ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย) จำนวน 200 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท  8) ค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปผลโครงการ จำนวน 100 เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท  9) ค่าจ้างจัดทำประกาศนียบัตร จำนวน 200 ใบๆละ30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท  10) ค่าจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการอบรม จำนวน 200 ชุดๆละ 140 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท  **ค่าวัสดุ 35,000 บาท**  1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท  2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 15,000 บาท  **รวมงบประมาณ 400,000 บาท** | สำนักงาน  พระพุทธ  ศาสนา  จังหวัดพัทลุง  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | **กิจกรรม1.5**  **พัฒนาพระสังฆาธิการจังหวัดพัทลุง**  กิจกรรม ถวายความรู้พระสังฆาธิการจังหวัดพัทลุง จำนวน 200 รูป  ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานโดยสังเขป  **งบประมาณ 100,000 บาท** | **ค่าตอบแทน – บาท**  **ค่าใช้สอย100,000 บาท**  1) ค่าสถานที่และตกแต่งสถานที่ถวายความรู้ เป็นเงิน 15,000 บาท  2)ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด การถวายความรู้ เป็นเงิน 5,000 บาท  3)ค่าจ้างเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 200 ชุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท  4)ค่าพาหนะพระสังฆาธิการที่เข้ารับการอบรม(เหมาจ่าย) รูปละ 200 บาท จำนวน 200 รูป เป็นเงิน 40,000 บาท  **ค่าวัสดุ – บาท**  **รวมงบประมาณ 100,000 บาท** | สำนักงาน  พระพุทธ  ศาสนา  จังหวัดพัทลุง  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | **กิจกรรมย่อย 1.6**  **พัฒนาองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา**  กิจกรรม อบรมพัฒนาความรู้ ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด พุทธสมาคมและชมรมสวดมนต์ จังหวัดพัทลุง  ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานโดยสังเขป  **งบประมาณ 100,000 บาท**  แยกเป็น  งบดำเนินงาน | **ค่าตอบแทน14,400บาท**  1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 รุ่นๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท  **ค่าใช้สอย 79,800 บาท**  1)ค่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 รุ่นๆละ 6,400 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท  2)ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 5,000 บาท  3)ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คนๆ 1 มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท  4)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  5) ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม จำนวน 200 ชุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท  **ค่าวัสดุ5,800 บาท**  1) ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 5,800 บาท  **รวมงบประมาณ 100,000 บาท** | สำนักงาน  พระพุทธ  ศาสนา  จังหวัดพัทลุง  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
| 2 | **กิจกรรมที่ 2 เมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชันย์ ส่งเสริมในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**  **(รวมงบประมาณ 3,595,000)**  **กิจกรรม 2.1 ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาท**  **งบประมาณ 100,000 บาท**  **1)** แข่งขันอ่านคัมภีรอัลกุรอาน  - จัดประกวดการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน จำนวน 1 ครั้ง  **งบประมาณ 100,000 บาท** | **ค่าตอบแทน30,000 บาท**  1)ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จำนวน10,000 บาท  2)ค่าตอบแทนเงินรางวัล จำนวน20,000 บาท  **ค่าใช้สอย55,000 บาท**  1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เครื่องเสียง จำนวน 30,000 บาท  2) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ จำนวน10,000 บาท  3) ค่าพาหนะมาร่วมประกวด เหมาจ่ายจำนวน 12,000 บาท  4. ค่าเดินทางไปราชการเพื่อประสานงานและประสานราชการ จำนวน 3,000 บาท  **ค่าวัสดุ**15,000 บาท   1. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน15,000 บาท   **รวมงบประมาณ 100,000 บาท** | สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | **2)** ส่งเสริมการสวดมนต์  - ส่งเสริมการสวดมนต์หมู่ในหมู่บ้าน และสถานศึกษาที่สวดมนต์ทั้งโรงเรียน  **งบประมาณ 150,000 บาท** | **ค่าใช้สอย135,000 บาท**  1) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ (จัดทำวีซีดี เอกสาร 102,000 บาท  2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 30,000 บาท  3). ค่าเดินทางไปราชการเพื่อประสานงาน และติดตามประเมินผล จำนวน 3,000 บาท  **ค่าวัสดุ**15,000 บาท   1. ค่าวัสดุสำนักงาน 15,000 บาท   **รวมงบประมาณ 150,000 บาท** | สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | **3)** ส่งเสริมการจัดกิจกรรมศาสนาคริสต์  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส | **ค่าใช้สอย**50,000 บาท   * ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรทางศาสนาคริสต์ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 50,000 บาท | สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | **กิจกรรม ที่ 2.2ส่งเสริมกิจกรรมในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) , บ้าน มัสยิด/โบสถ์คริสต์ โรงเรียนในระดับคุณภาพมาตรฐานเมืองลุง**  **( รวมงบประมาณ 3,565,000 บาท)**  **1)**หมู่บ้านรักษาศีลห้า ต้นแบบ  แห่งละ 30,000 บาท  **จำนวน 1,950,000 บาท** | **ค่าใช้สอย1,625,000 บาท**  1. ค่าพิธีทางศาสนาแห่งละ 15,000 บาท จำนวน 65 แห่ง เป็นเงิน 975,000 บาท  2. ค่าจ้างประดับตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี  แห่งละ 5,000 บาทจำนวน 65 แห่งเป็นเงิน 325,000 บาท  3. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แห่งละ 5,000 บาท จำนวน 65แห่ง เป็นเงิน 325,000  **ค่าวัสดุ325,000 บาท**  1. เครื่องเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสำนักงาน แห่งละ 5,000 บาท จำนวน 65แห่ง เป็นเงิน 325,000 บาท  **รวมงบประมาณ จำนวน 1,950,000 บาท** | สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | 3.2 กิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย  (เมืองลุง เมืองบายใจ)  65 แห่ง ๆ ละ 10,000 บาท  **งบประมาณ 650,000 บาท**  ขั้นตอนการดำเนินงาน  คัดเลือกศาสนาสถาน (วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์) ตำบลละ 1 แห่ง จำนวน 65 แห่ง จัดกิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย โดยดำเนิน กิจกรรมด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านศาสนา และด้านเศรษฐกิจพอเพียง | **ค่าใช้สอย650,000บาท**  1.) ค่าพิธีทางศาสนา แห่งละ 3,000 บาท จำนวน 65 แห่ง เป็นเงิน 195,000 บาท  2.) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม แห่งละ 5,000 บาท จำนวน 65 แห่ง เป็นเงิน 325,000 บาท  3) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ แห่งละ 2,000 บาทจำนวน 65 แห่ง เป็นเงิน 130,000 บาท  **รวมงบประมาณ 650,000 บาท** | สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
|  | 3) มหกรรมเมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชัน  จัดงานมหกรรม เมืองลุง เมืองบายใจ เทิดไทองค์ราชัน จำนวน ๑ ครั้ง โดยแสดงผลงานของลาน  ธรรม ลานวิถีไทย กิจกรรมเทิดพระเกียรติ,  **จำนวน 965,000 บาท** | **ค่าใช้สอย965,000 บาท**  1) ค่าจ้างเหมาและบริการการจัดกิจกรรมมหกรรมเมืองลุง เมืองบายใจจำนวน 400,000 บาท  - สาธิต และแสดงผลงานของลานธรรม ลานวิถีไทย  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน  2) ค่าจ้างเหมาและบริการการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จำนวน 465,000 บาท  - นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  - ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก  - ประกวดเรียงความ  3) ค่าจ้างเหมาและบริการการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เมืองลุงเมืองบายใจ  - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  - การแถลงข่าว  - เอกสารแผ่นพับ  **รวมงบประมาณ จำนวน 965,000 บาท** | สนง.วัฒนธรรมฯรับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
| 3 | **กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**  **(รวมงบประมาณ 2,500,000 บาท)**  1 ) . จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  **งบลงทุน 1,500,000 บาท**  - ปรับปรุงอาคารศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อาคารค่ายลูกเสือลำปำ) และ ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน  1) ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  2) ฐานการเรียนรู้ข้าวพัทลุง  3) ฐานการเรียนรู้การละเล่นพัทลุง  4) ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญา  5) ฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม  6) ฐานการเรียนรู้ศาสนา  2) ส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้วยกระบวนการลูกเสือ  ฝึกอบรมเยาวชนและประชาชน ด้วยกระบวนการลูกเสือไม่น้อยกว่า 1,000 คน  ระยะเวลา 3 วัน | **งบลงทุน 1,500,000 บาท**  - ค่าสิงก่อสร้าง จำนวน เงิน 1,500,000 บาท ค่าปรับปรุงฐานการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 ฐาน, ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง,  ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 หลัง  **งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท**  **ค่าตอบแทน100,000 บาท**  1) ค่าลูกเสือพี่เลี้ยงเหมาจ่ายหัวละ 500 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 30,000 บาท  2) ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตอบแทนเหมาจ่ายหัวละ 500 บาท จำนวน 10คน เป็นเงิน 50,000 บาท  3) ค่าตอบแทนหน้าที่รักษาความปลอดภัย พยาบาล ตำรวจค่าตอบแทนเหมาจ่ายหัวละ 500 บาท จำนวน 40 คนเป็นเงิน 20,000 บาท  **ค่าใช้สอย751,000 บาท**  1) ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่สร้างที่ตั้งจัดงานจำนวน 20,000 บาท  2) ค่าจ้างเหมาและบริการในการจัดงานพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้วยกระบวนการลูกเสือเป็นเงิน676,100บาท  - กิจกรรมกระบวนการลูกเสือเดินทางไกล ,ผจญภัย ,บุกเบิก,งานฝีมือ,กีฬา,นันทนาการ,พัฒนาจิอาสา  -กิจกรรม รอบกองไฟ  - จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และคู่มือชุมชนุม  - จัดสถานที่  3) ค่ารับรองและพิธีการ เป็นเงิน 30,000 บาท  4) ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ประจำงาน **24,900**  **ค่าวัสดุ149,000 บาท**  **1)**.วัสดุสำนักงาน**10,000**  2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**9,000**  3).วัสดุสนามและการฝึก**120,000**  4) ค่าเวชภัณฑ์ยา**3,000**  5) .ค่าของที่ระลึก**7,000** | สนง.  .เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 รับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม  สนง.  .เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 รับผิดชอบ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ/ทุกกิจกรรม |
| 4. | **กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา**  **(รวมงบดำเนินงาน จำนวน 1,500,000 บาท)**   1. ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ ของคนพัทลุง   รวม430,000 บาท | **ค่าใช้สอย 300,000 บาท**  1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมิเดียประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ การตั้งถิ่นฐาน โบราณคดี และ โลกทัศน์ของคนพัทลุง จำนวน 4 เรื่อง เรื่องละ 50,000 บาท รวม 200,000 บาท  2) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ 100,000 บาท  **ค่าวัสดุ**130,000 บาท  1) ค่าวัสดุของจริงประกอบการจัดนิทรรศการจำนวน 80 ชิ้น เฉลี่ยชิ้นละ 1,000 บาท รวม 80,000 บาท  2) ค่าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับตำนานการตั้งถิ่นฐาน จำนวน 10,000 ชุด ชุดละ 5 บาท รวม 50,000 บาท  **รวม 430,000บาท** | ม.ทักษิณ รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
|  | 1. เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาชีพและการดำรงชีวิตของชาวจังหวัดพัทลุง | **ค่าใช้สอย150 ,000 บาท**  1) ค่าจ้างเหมา จัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพและการดำรงชีวิตของคน  พัทลุง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 150,000 บาท  **ค่าวัสดุ270,000 บาท**  1) ค่าเมล็ดพันธ์ข้าวเพื่อใช้ในแปลงสาธิต จำนวน 20,000 บาท  2) ค่าต้นพันธ์ไม้ผล จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 150,000 บาท  3) ค่าปุ๋ยคอกจำนวน 2,000 กระสอบ กระสอบละ 50 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น420,000 บาท** | ม.ทักษิณ รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
|  | **3)**  ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่น กีฬา นันทนาการ และ ศิลปะการแสดงและการระบำรำฟ้อนของคนที่ประกอบขึ้นเป็นชาวพัทลุง | **ค่าใช้สอย200,000 บาท**  1) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการละเล่น กีฬา นันทนาการ และศิลปะการแสดงของคนพัทลุง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 200,000  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น200,000 บาท** | ม.ทักษิณ รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
|  | 4) เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม คนที่ประกอบขึ้นเป็นชาวจังหวัดพัทลุง | **ค่าใช้สอย100,000**  1) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ ระบบการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น100,000 บาท** | ม.ทักษิณ รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
|  | **5)** ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ ประสบการณ์สำคัญและบุคคลสำคัญ ของจังหวัดพัทลุง | **ค่าใช้สอย350,000 บาท**  1) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสง สี เสียง จำนวน 4 เรื่อง เรื่องละ 50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท  2) ค่าจ้างเหมา จัดทำสื่อมัลติมิเดีย เรื่องประสบการณ์พัทลุง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 150,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น350,000 บาท | ม.ทักษิณ รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
| 5 | **กิจกรรมที่ 5 สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี**  **(งบลงทุน 5,000,000 บาท)**  ก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี | **งบลงทุน**5,000,000 บาท  ค่าก่อสร้างแท่นประดิษฐ์และพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีจำนวน 5,000,000 บาท | ที่ว่าการอำเภอ  ศรินครินทร์รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
| **6** | **กิจกรรมที่ 6 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง**  **(รวมงบดำเนินงาน 300,000 บาท)**  1) ประชุมร่วมไตรภาคี ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ (ม.ทักษิณ / ราชภัฎสงขลา ) และองค์กรภาคประชาสังคม จังหวัดพัทลุงเพื่อเสนอหลักการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ แนวทางการดำเนินงาน การแสวงหาความร่วมมือ งบประมาณและจัดตั้งคณะทำงาน จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารวมจำนวน 100 คน | **ค่าตอบแทน**6,000  - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 2,000 บาท = 6,000 บาท  **ค่าใช้สอย 39,250 บาท**  - ค่าอาหารว่าง 100 คน x 25 บาท = 1,250 บาท  - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 100 บาท = 10,000  - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน x200 บาท = 20,000 บาท  - ค่าเดินทางของวิทยากร 6,000 บาท  - ค่าห้องประชุม = 3,000 บาท  **ค่าวัสดุ**4,750  - ค่าเอกสาร = 4,750 บาท  **รวม 50,000 บาท** | ม.ทักษิณ รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
|  | จัดเวทีพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพัทลุงเพื่อร่วมจัดทำแผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองลุง ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน | **ค่าตอบแทน** 6,000 **บาท**  - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 2,000 บาท = 6,000 บาท  **ค่าใช้สอย39,250 บาท**  - ค่าอาหารว่าง 100 คน x 25 บาท = 1,250 บาท  - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 100 บาท = 10,000  - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน x200 บาท = 20,000 บาท  - ค่าเดินทางของวิทยากร 5,000 บาท  - ค่าห้องประชุม = 3,000 บาท  **ค่าวัสดุ**4,750  - ค่าเอกสาร = 4,750 บาท  **รวม 50,000 บาท** | ม.ทักษิณ รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
|  | 3 จัดประชุมระดับอำเภอ 11 เวที เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความรู้ภูมิปัญญาชุมชนเรื่องวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองลุงที่มีอยู่ในพื้นที่ | **ค่าตอบแทน**30,000**บาท**  ค่าวิทยากร จำนวน 3 คนx2,000 บาทx5 ครั้ง =30,000 บาท  **ค่าใช้สอย105,000 บาท**  - ค่าอาหารว่าง 60 คนx25บาท x 5 ครั้ง = 7,500 บาท  - ค่าอาหารกลางวัน 60 คนx100 บาท x 5 ครั้ง = 30,000บาท  - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน x 200 บาท x 5 ครั้ง = 60,000 บาท  - ค่าจ้างเก็บข้อมูล จำนวน 3 คนx500 บาทx5 ครั้ง = 7,500 บาท  **ค่าวัสดุ15,000 บาท**  - ค่าวัสดุสำนักงาน 2,000 บาท x 5 ครั้ง = 10,000 บาท  - ค่าป้ายผ้า = 3,000 บาท  - ค่าเอกสาร = 2,000 บาท  **รวม 150,000 บาท** | ม.ทักษิณ รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
|  | 1.4 จัดประชุมระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและสังคมพร้อมทั้งประเมินผลความพึงพอใจ จำนวน 1 ครั้ง | **ค่าตอบแทน 6,000 บาท**  - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 2,000 บาท = 6,000 บาท  ค่าใช้สอย39250 บาท  - ค่าอาหารว่าง 100 คน x 25 บาท = 1,250 บาท  - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 100 บาท = 10,000  - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน x200 บาท = 20,000 บาท  - ค่าเดินทางของวิทยากร 5,000 บาท  - ค่าห้องประชุม = 3,000 บาท  **ค่าวัสดุ**4,750 **บาท**  - ค่าเอกสาร = 4,750 บาท  **รวม 50,000 บาท** | ม.ทักษิณ รับผิดชอบ สามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
| **7.** | **กิจกรรมที่ 7. ถนนสายวัฒนธรรม**  **(งบลงทุน 8,000,000 บาท)**  1. ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปมโนราห์และหนังตะลุงบริเวณถนนช่วยทุกขราษฎร์,ยุติธรรม ,พิเศษกิจ ,ราเมศวร์ (ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)  2. ก่อสร้างหอนาฬิการูปทรงเทริดมโนราห์บริเวณทางแยกถนนช่วยทุกราษฎร์กับถนนคณาศัย | **งบลงทุน8,000,000 บาท**  - ค่า ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปมโนราห์และหนังตะลุงบริเวณถนนช่วยทุกขราษฎร์,ยุติธรรม ,พิเศษกิจ ,ราเมศวร์ (ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง)  - ค่าก่อสร้างหอนาฬิการูปทรงเทริดมโนราห์บริเวณทางแยกถนนช่วยทุกราษฎร์กับถนนคณาศัย | สนง.โยธิการและผังเมืองฯสามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |
| 8. | **กิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมือง พัทลุง**  **งบลงทุน 10,000,000 บาท** | **งบลงทุน 10,000,000 บาท**  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมือง พัทลุง | สนง.โยธิการและผังเมืองฯสามารถถัวจ่ายได้  ทุกรายการ |