**ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)**

 **ลำดับความสำคัญ**............

**ชื่อโครงการ : โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดพัทลุง**

วงเงินงบประมาณ : 5,000,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 -เป้าประสงค์ ส่วนราชการมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด

 อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

-ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการ

 และร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยดำเนินการ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก

 สำนักงานจังหวัดพัทลุง

 ผู้รับผิดชอบ นายศรันญู เสมา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง

 สถานที่ติดต่อ สำนักงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 หมายเลขโทรศัพท์ 074 613 409

(๑) หลักการและเหตุผล

 (๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ตามมาตรา 53/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

 (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

มาตรา 2 “แผนพัฒนาจังหวัด” หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ ของจังหวัดที่จําเปนต้องจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต “แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด” หมายความวา แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดสูการปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการตาง ๆ ที่จําเปนต้องดําเนินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ ไมวาโครงการนั้นจะดําเนินการโดยจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน

 มาตรา ๓๑ ใหจังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณที่แสดงถึงผลสําเร็จ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเสนอ ก.น.จ. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และใหจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณทราบภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ

 จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี 2557 - 2560) ตาม มาตรา 8 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้กำหนดไว้

 จังหวัดพัทลุงได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 123,037,000 บาท ปี 2558 จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 123,037,000 บาท

 การปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนการปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเครื่องมือสำคัญ การวางแผนให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงนั้น ผู้บริหารของจังหวัด ซึ่งเป็นปฐมบทของการพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความคุ้มค่า ความยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากน้อยเพียงใด มีปัญหา อุปสรรค ผลกระทบและแนวทางแก้ไขอย่างไร จะต้องมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงประการใดให้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีกระบวนการที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้รับทราบบทสรุปสุดท้ายแห่งผลของการบริหารงานหรือการพัฒนา โดยกระบวนการหนึ่งที่ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ กระบวนการติดตามและประเมินผล

 (1.2) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก

 ในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นแผนงาน โครงการ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องมีการวางแผน โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อวางแผนโครงการและมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการออกแบบโครงการเป็นอย่างดีแล้ว ผู้ที่มีอำนาจก็จะทำการคัดเลือกโครงการและอนุมัติโครงการต่อไป ต่อจากนั้น ก็จะมีการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ หรือที่เราเรียกว่า การบริหารโครงการ (Project Management) ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้ทราบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด มีการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คิดไว้หรือไม่

ถ้าเบี่ยงเบนจะได้หาวิธีปรับปรุงแก้ไขความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันการบริหารการพัฒนาประเทศมิได้ประเมินเฉพาะผลสำเร็จของโครงการจากผลผลิต (Output) ที่ได้จากการดำเนินโครงการเท่านั้น แต่ความสำเร็จของโครงการจะต้องพิจารณาทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ด้วย ซึ่งเราเรียกว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) ดังนั้น การที่จะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการต่าง ๆ ได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ

 ดังนั้น เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 และเพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตามที่กำหนด จึงเห็นควรดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ นำมาปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

 (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

 - เพื่อศึกษากระบวนการและกลไกการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ปี 2557 - 2560 มีการเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด

 - เพื่อสรุปบทเรียนในแง่กลไกและกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ปี 2557 – 2560 สามารถเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาของประชาชนและพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในปีต่อๆ ไป

 - เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558

 - เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 - เพื่อเป็นสารสนเทศให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนากระบวนการวางแผนและจัดทำโครงการให้มีคุณภาพมากขึ้น

 (๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

🞎 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ

 บริการของจังหวัด

🞎 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และ

 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

🞎 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 🞎 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

🗹 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 (๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

🞎 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 🞎 การพัฒนาด้านสังคม 🗹 ด้านการบริหารจัดการ

🞎 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 🞎 ด้านการรักษาความมั่นคงและ ความสงบ

 (๒.๔) สถานภาพของโครงการ

🗹 โครงการเดิม 🞎 โครงการใหม่

 (๒.๕) ประเภทของโครงการ

🞎 พัฒนา 🗹 ดำเนินการปกติ

 (๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....1.......ปี เริ่มต้นปี...2559.... สิ้นสุดปี....2559...........

 (๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารของจังหวัด ก.บ.จ. พัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

 ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการโดยตรง

 (3.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ประชาชน จังหวัดพัทลุง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

 (๔.๑) เป้าหมายโครงการ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕7แผน | ปี ๒๕๕8แผน | ปี ๒๕๕9แผน | ปี ๒๕60แผน |
| -รายงานผลการศึกษากระบวนการและกลไกการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ปี 2557 - 2560  |  1 ฉบับ |  |  | 1 ฉบับ |  |
| -สรุปบทเรียนในแง่กลไกและกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ปี 2557 – 2560 | 1 ฉบับ |  |  | 1 ฉบับ |  |
| -รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558  | 1 ฉบับ |  |  | 1 ฉบับ |  |
| - ข้อเสนอแนวคิดและทิศทางการพัฒนาจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โอกาส และข้อจำกัด  | 1 ฉบับ |  |  | 1 ฉบับ |  |

 (๔.๒) ผลลัพธ์

 1) หากผลของการประเมินเป็นไปตามการคาดหมาย การปฏิบัติงาน และการบริหารจะถือ

 ว่าเป็นแนวทางหรือตัวอย่าง ที่จะนำไปใช้เพื่อขยายผลต่อไป

 2) หากผลการประเมินออกมาในเชิงลบ ก็จะเป็นแนวทางในการนำไปใช้พิจารณาตัดสินใจ เพื่อ

 ปรับปรุงแก้ไขการบริหาร และการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นไป

 3) ทำให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตามแผน มีความระมัดระวัง และเตรียมพร้อมที่จะทำงานมากขั้น

 (๔.๓) ผลกระทบ :

 เชิงบวก : การปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

 บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

 5.1 กำหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบของการประเมิน

 5.2 กำหนดขอบเขตของการศึกษา

 5.3 กำหนดวิธีการประเมิน

 5.4 จัดหาผู้รับจ้าง

 5.5 นำผลศึกษา บทเรียน เผยแพร่/ใช้ประโยชน์/รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๖) วิธีการดำเนินงาน 🞎 ดำเนินการเอง 🗹 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ (หน่วย : บาท)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| ๒๕๕7๒๕๕8๒๕๕9 | 5,000,000.- |  |  |
| ๒๕60 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 5,000,000.- |  |  |

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

 หน่วย : บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
| รวมทั้งสิ้น | 5,000,000.- |  |
| งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภคงบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่น | 5,000,000.--5,000,000.------- |  |

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

🗹 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับ อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

🞎 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ

 อนุญาตตามกฎหมาย

🞎 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

🞎 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)...............................

🞎 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .........................

🞎 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์ 🗹 ทั้งหมด 🞎 บางส่วน 🞎 ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ 🗹 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

🞎 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

🞎 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ 🗹 มีประสบการณ์สูง

🞎 มีประสบการณ์ปานกลาง

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

🞎 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

🞎 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

🞎 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

🗹 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

🞎 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

🞎 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

🞎 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

( IRR : Internal Rate of Return หมายถึง อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน )

(9.7) การมีส่วนร่วมของประชาชน

🞎 มี ดำเนินการโดย......

🞎 ไม่มี เนื่องจาก

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้นำมาปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีให้มีประสิทธิภาพต่อไป

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

(๑๒) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

\*\*\*\*\*\*\*

**ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ**

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัดพัทลุง

| **ที่** | **กิจกรรม** | **รายละเอียด** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -ติดตามและประเมินผลการพัฒนาจังหวัดพัทลุงในช่วงแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 2557-2560 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบประมาณ 5,000,000 บาทแยกเป็น 1.1 งบดำเนินงาน | 1.1.1 รายจ่ายอื่น  1) จ้างที่ปรึกษา 5,000,000 บาท | หน่วยงานดำเนินการ-สำนักงานจังหวัดพัทลุง |
|  | 1.2 งบลงทุน | 1.2.1 ครุภัณฑ์  | - |
|  |  | 1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | - |