ลำดับความสำคัญของโครงการ : ๑๒

| ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด) |  | (๑ ชุด : ๑ โครงการ) |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา |  | วงเงิน : ๓,๘๙๓,๐๐๐ บาท |
| หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.ศรัณยา บุนนาค สถานที่ติดต่อ : สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๙๘๐๓๘๓ |  |

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อรัฐสภา เกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดควบคุมมลพิษ โดยกำหนดให้มีการจัดการระบบกำจัดขยะและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนี้ยังมีนโยบายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และจะทำการส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินกิจกรรม และการปรับพฤติกรรมการผลิต การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๗๙ ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกิดความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำรุงรักษา คุ้มครองคุณภาพ สิ่งแวดล้อม  ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดมลพิษ  ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน” อนึ่งขยะส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคย่อมเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจดังนั้นภายใต้แนวคิด “ขยะทุกชิ้นเป็นสิ่งมีค่าเปลี่ยนเป็นเงินตรา พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างชีวิต มลพิษไม่มี” เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง (ร่วมคิด/ร่วมทำ) จึงควรจัดทำ “โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา”

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

- สภาพปัญหา / ความต้องการ :

การที่ประชาชนในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลายังไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประกอบกับการขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยโดยเฉพาะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่เกือบทุก อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กำลังเผชิญอยู่ หลายพื้นที่มีทั้งปัญหาเรื่องงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งขาดความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะที่ “หาดแหลมโพธิ์” แหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.คูเต่า ห่างจากเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ๑๖ กิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวจากทั้งมาเลเซียและไทยแวะเวียนไปรับประทานอาหารทะเลที่มาจากแหล่งโดยตรง และมีการลงข้อความในWeb ว่าริมหาดที่ไปยืนถ่ายรูปมีเศษแก้วแตกและขยะอื่นๆที่ไม่มีการจัดการหรือดูแลอย่างต่อเนื่อง (http://www.gimyong.com/board๕๓/index.php? PHPSESSID=e๕๘afee๕๗๖c๑๐๗๐๖f๔b๓๔๑f๕๘๘๖๔๕cfc&/topic,๗๘๓๘.๐.html)

ดังนั้นถ้าหากมีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด โดยขยะมีวัตถุที่ยังมีมูลค่า สามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) การนำกลับไปใช้ใหม่โดยตรง(Reuse) การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น(Reduce) การซ่อมแซมของที่ชำรุดกลับมาใช้ใหม่(Repair) การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่กำจัดยาก (Reject) การเลือกใช้สินค้าชนิดเติม(Refill)  และการเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้(Return) การแยกขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์เช่นส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนนำเศษอาหารมารวมกัน เพื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่สามารถนำไปฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพืชและให้ได้มาซึ่งอาหารที่มีคุณภาพดี ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของมนุษย์ หรือใช้ขยะอินทรีย์เป็นอาหารสัตว์ หรือมีการจัดการของเสีย(ขยะ)เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ก่อนนำขยะมูลฝอยไปสู่กระบวนการกำจัดไม่ว่าจะเป็นวิธีการฝังกลบ การเผา จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

(๑.๓) ความเร่งด่วน :

พื้นที่ลุ่มน้ำรอบทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวมีอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ การเกษตร การประมง การแปรรูปสินค้าพื้นฐาน และการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีสู่การผลิตผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน รวมทั้งผลผลิตของชุมชนในบริเวณดังกล่าวที่ได้จากการนำขยะมาใช้ประโยชน์ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการพัฒนาให้ชุมชนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในกลยุทธ์การขาย การขยายตลาด รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยเน้นให้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน ทั้งการผลิต การขาย และการสร้างตราผลิตภัณฑ์ เป็นผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันที่ดี อีกทั้ง ประชาชนในบริเวณรอบทะเลสาบสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- สำรวจสภาพความเป็นอยู่ และความต้องการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆของประชาชนในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

- อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิดแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อนำขยะมูลฝอยไปสู่การสร้างและขยายโอกาสในการทำงาน ได้แก่

- การจัดการของเสีย(ขยะ) เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ

- การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

- การใช้ขยะชีวภาพเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่นเป็ดสมุนไพร  สุกรสมุนไพร ฯลฯ

- อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับ การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สินค้า แนวทางการทำการตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของเป็ดสมุนไพร  สุกรสมุนไพร ฯลฯ  เพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชน

- ประเมินผลการประชุม อบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้ขยะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในชุมชน

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        การพัฒนาด้านสังคม      ด้านการบริหารจัดการ

 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม	 โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา	 ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๕๕

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ:

พื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ได้แก่ ประชากร ๑๐,๙๔๔ ราย ในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชนในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา (โดยเฉพาะประชากร ๑๐,๙๔๔ ราย ในตำบลคูเต่า) และนักท่องเที่ยวที่สถานตากอากาศ “หาดแหลมโพธิ์”

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ:

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕๔ แผน (ผล)* | ปี ๒๕๕๕ แผน | ปี ๒๕๕๖ แผน | ปี ๒๕๕๗ แผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ตัวชี้วัดรายได้เฉลี่ยต่อไร่ต่อปีของเกษตรกรเพิ่มขึ้น | ต่อปีต่อไร่ | - | ๑๐% | ๑๕% | ๒๐% |
| - ตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | ๓๐% | ๓๕% | ๔๐% |
| - ตัวชี้วัดรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOPเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | ๔๐% | ๕๐% | ๖๐% |
| - ตัวชี้วัดลดปริมาณขยะ | ครั้ง | - | ๗๐% | ๗๕% | ๘๐% |

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

(๔.๒) ผลลัพธ์:

- ประชากรในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากขยะมูลฝอย

- ประชากรในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลามีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้น

- เป็นชุมชนต้นแบบในการนำประชาชนมามีส่วนร่วมในเรื่องการคัดแยกขยะ

- ลดปริมาณขยะ

- นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยการนำขยะอินทรีย์มาใช้เป็นอาหารสัตว์ ยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารระดับวิสาหกิจชุมชน   ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก

(๔.๓) ผลกระทบ:

เชิงบวก :

- มีการจัดการขยะที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เป็นการลดปัญหาด้านสุขภาพ

- เป็นการสร้างงานให้ประชาชนในชุมชนเกิดอาชีพมีธุรกิจ และมีรายได้จากการรีไซเคิลขยะ มีกิจกรรมพัฒนาอาชีพโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประชาชนในชุมชน

- เกษตรกรมีความมั่นใจและสามารถเลือกพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้เป็นอาหารเป็ดได้

- เพิ่มแหล่งโปรตีนให้กับชนบท และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเป็ดสมุนไพร

- เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  นำไปสู่การลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี

- เป็นการเสริมสร้างความตระหนักในจิตอาสาเพื่อสังคมให้ประชาชนในชุมชนทราบปัญหาและความต้องการด้านต่างๆของประชาชนในชุมชน

เชิงลบ :  (ไม่มี)

(๕) ขั้นตอนการดำเนินงาน

- จัดตั้งแกนนำอาสาสมัครจัดการขยะประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะให้แก่ประชาชนในชุมชน

- จัดเวทีประชาคมตัวแทนครัวเรือน หมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา /วางแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

- ดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตามแผนงาน /โครงการ

- นำขยะที่คัดแยกแล้วมาใช้ประโยชน์ในการสร้างงานอาชีพ รายได้ และเพิ่มผลิตภาพในการผลิต เช่นทดลองเลี้ยงเป็ดสมุนไพรด้วยอาหารหรือขยะชีวภาพจากครัวเรือน ผสมกับผักกระเฉด ผักบุ้ง ผักตบ ฯลฯ ที่มีในท้องถิ่น

- อบรม แนวทางการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้าอย่างมีคุณค่าเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาด ที่มุ่งสู่ความสำเร็จของธุรกิจ และมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้าที่มีขยะเป็นฐานในการดำเนินวิสาหกิจชุมชน

- ทำการประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยชุมชนและจัดทำการสนทนากลุ่ม(Focus Group) กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ อบต.ในการจัดการขยะ โดยให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

(๖) วิธีการดำเนินงาน    ดำเนินการเอง      จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒๕๕๔ | - |  | - |
| ๒๕๕๕ | ๓,๘๙๓,๐๐๐ - |  | ๓,๘๙๓,๐๐๐ - |
| ๒๕๕๖ | - |  | - |
| รวมทั้งสิ้น | ๓,๘๙๓,๐๐๐.- |  | ๓,๘๙๓,๐๐๐.- |

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | ๓,๘๙๓,๐๐๐ | - |
| งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น | ๓,๘๙๓,๐๐๐ ๖๒๖,๐๐๐ ๓,๑๙๔,๒๘๐ ๗๒,๗๒๐ - - - - |  |

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

 มี และสมบูรณ์

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์	 ทั้งหมด     บางส่วน     ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ	 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

 มีประสบการณ์ปานกลาง

 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:

มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันในการจัดการขยะมูลฝอยที่นำไปสู่การแปรรูปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการผลิต การขาย และการสร้างตราผลิตภัณฑ์ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และนำขยะมาใช้ประโยชน์ เพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง (ร่วมคิด/ร่วมทำ)

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

(ไม่มี)

(๑๒) แนวทางแก้ไข:

(ไม่มี)

รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ |  | คำชี้แจง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๕๕ |  |
| จังหวัดสงขลา |  | ๓,๘๙๓,๐๐๐ |  |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดสงขลา ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา |  |  |  |
| ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน |  | ๓,๘๙๓,๐๐๐ ๖๒๖,๐๐๐ |  |
| - ค่าจ้างเหมาจ่ายผู้ช่วยวิจัย ทำหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม |  | ๒๕๖,๐๐๐ | จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด เก็บจากครัวเรือนตัวอย่าง และ๒๐๐ชุด เก็บก่อน-หลังการเข้ารับการอบรมอาชีพ๓,๒๐๐ ชุด x ๘๐ บาท |
| - ค่าจ้างเหมาจ่ายพนักงานลงรหัสแบบสอบถาม |  | ๓๒,๐๐๐ | จำนวน ๓,๒๐๐ ชุด x ๒ บาท x ๕บรรทัด (๘๐ column/บรรทัด) |
| - ค่าจ้างเหมาจ่ายพนักงาน Key ข้อมูลแบบสอบถาม |  | ๓๒,๐๐๐ | จำนวน ๓,๒๐๐ ชุด x ๒ บาท x ๕ บรรทัด (๘๐ column/บรรทัด) |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Focus Group |  | ๙๖,๐๐๐ | จำนวน ๑๒ กลุ่มๆละ ๘,๐๐๐ บาท |
| - ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ระดับ ปวส. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการวิจัย |  | ๙๐,๐๐๐ | จำนวน ๑ คน x ๑๒ เดือน x ๗,๕๐๐ บาท |
| - ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยระดับ ปริญญาตรี ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัย |  | ๑๒๐,๐๐๐ | จำนวน ๑ คน x ๑๒เดือน x ๑๐,๐๐๐ บาท |
| ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างอาชีพหลากหลายจาก ขยะมูลฝอย |  | ๓,๑๙๔,๒๘๐ |  |
| - ช่วง Pre-survey ประสานงานและติดต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | ๕๔,๔๐๐ | จำนวน๑๖ วัน x ๓,๔๐๐ บาท |
| - ช่วงถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาชีพหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย |  | ๑๗๐,๐๐๐ | จำนวน ๕๐ วัน x ๓,๔๐๐ บาท |
| - ช่วงจัดทำการสนทนากลุ่ม (Focus Group) |  | ๔๐,๘๐๐ | จำนวน ๑๒ กลุ่มรวม ๑๒วัน x ๓,๔๐๐ บาท |
| (๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม - โครงการสร้างแกนนำอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอาชีพจากขยะมูลฝอย |  |  | กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่ ประชากร ๑๐,๙๔๔ ราย ในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่สมัครใจเข้าร่วมฝึกอบรม |
|  |  | ๑๘๗,๐๐๐ |  |
| - โครงการอบรมผลกระทบต่อสุขภาพของขยะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิดแก่ประชาชนในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา |  | ๙๐,๘๐๐ |  |
| - โครงการธนาคารขยะ |  | ๒๕๐,๐๐๐ |  |
| - โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ใช้ในครัวเรือน |  | ๑๙๐,๐๐๐ |  |
| - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตถ่านอัดแท่งจากขยะมูลฝอย |  | ๑๖๐,๐๐๐ |  |
| - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพการทำปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดชีวภาพ |  | ๓๙๕,๐๐๐ |  |
| - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากไบโอก๊าซ และก๊าซร้อน |  | ๕๒๓,๐๐๐ |  |
| - โครงการสร้างอาชีพเพาะเลี้ยงไส้เดือนจากขยะมูลฝอย |  | ๗๕,๐๐๐ |  |
| - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำงานประดิษฐ์ หัตถกรรมจากของเหลือใช้ |  | ๙๖,๐๐๐ |  |
| - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็ดสมุนไพรของเกษตรกรจากขยะอินทรีย์และใบพืชสมุนไพรหลากชนิด |  | ๓๗๒,๘๘๐ |  |
| - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็ดสมุนไพร |  | ๑๔๙,๗๐๐ |  |
| - อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้สินค้าSME (เป็ดสมุนไพร) ของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา |  | ๑๖๙,๗๐๐ |  |
| - โครงการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการบริหารการตลาด และการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น (เป็ดสมุนไพร) |  | ๒๗๐,๐๐๐ |  |
| ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ - วัสดุสำนักงาน |  | ๗๒,๗๒๐ ๗๒,๗๒๐ |  |
| ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค |  | - |  |
| ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ |  | - - |  |
| ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | - |  |
| ๓. งบเงินอุดหนุน |  | - |  |
| ๔. งบรายจ่ายอื่น |  | - |  |