**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมอาชีพ**

**แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดตั้งและดูแลตลาดกลาง ส่งเสริมการสหกรณ์**

**โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ เพิ่มการออม ลดหนี้สินภาครัวเรือน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงดินและปลูกพืชบำรุงดิน | -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปลูกพืชและ  ไถกลบเป็นปุ๋ยบำรุงดิน | 250,000 | จังหวัดสงขลา | กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมอาชีพ**

**แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าฮาลาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | 1. อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา เป็นเมืองสหกรณ์แห่งเอเชีย (ตามโครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา  เป็นเมืองสหกรณ์แห่งเอเชีย) | 4,300,000 | -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  -ภายในจังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -มูลนิธิสวัสดีไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. อบรม สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองสหกรณ์แห่งเอเชีย  (ตามโครงการอบรม สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองสหกรณ์  แห่งเอเชีย) | 400,000 | -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  -ภายในจังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -มูลนิธิสวัสดีไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. อบรม ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ 6 อำเภอ  (ตามโครงการอบรม ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่  6 อำเภอ) | 1,000,000 | -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  -ต่างจังหวัด | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -สมาคมรักษ์ทะเลไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. อบรม สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้าง The best songkhla  (ตามโครงการอบรม สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้าง The best songkhla | 500,000 | -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  -ภายในจังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -CLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 5. อบรมผู้นำท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านและผู้นำลูกเสือชาวบ้าน (ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านและผู้นำลูกเสือชาวบ้าน) | 450,000 | -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  -ภายในจังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -หน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. อบรม สัมมนาการจัดทำบรรจุภัณฑ์  (ตามโครงการส่งเสริม พัฒนาด้านการทำบรรจุภัณฑ์) | 500,000 | ภายในจังหวัดสงขลา | กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. อบรม ดูงาน ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย (ตามโครงการอบรม ดูงาน ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย) | 500,000 | ภายในประเทศ | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -ชมรมผู้ค้าตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. อบรม สัมมนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์  ฮาลาล (ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาล) | 300,000 | -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  -ศูนย์ประชุม มอ. | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -สถาบันฮาลาล มอ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. อบรม สัมมนา ส่งเสริมศักยภาพการเกษตร องค์กรการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรรม (ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการเกษตร องค์กรการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรรม) | 400,000 | -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  -อื่นๆ | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -สภาเกษตรจังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. สัมมนาเครือข่ายผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (ตามโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม) | 100,000 | อำเภอหาดใหญ่ | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -มูลนิธิชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 11. จัดกิจกรรมสานฝันอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามโครงการสานฝันอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต) | 100,000 | อำเภอจะนะ | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -บัณฑิตแรงงานจะนะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. อบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพนกกรง  หัวจุก (ตามโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพนกกรงหัวจุก) | 50,000 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -ชมรมนกกรงหัวจุกฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎร  (ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎร) | 1,500,000 | -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  -อื่นๆ | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -หน่วยงานอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | -องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  -อื่นๆ | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -หน่วยงานอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. อุดหนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงเพื่อเพาะพันธุ์  กุ้งก้ามกราม (ตามโครงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำสู่ทะเลสาบสงขลา) | 1,000,000 | จังหวัดสงขลา/  จังหวัดพัทลุง | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงเพื่อเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. อุดหนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลาเพื่อเพาะพันธุ์  ปลาน้ำจืด (ตามโครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ) | 1,000,000 | จังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลาเพื่อเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 17. อุดหนุนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านสงขลา (ตามโครงการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งผลิตปิโตรเลี่ยมนอกชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา) | 5,500,000 | จังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. อุดหนุนสมาคมประมงสงขลา  (ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาคมประมงสงขลา) | 750,000 | จังหวัดสงขลา | -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -สมาคมประมงสงขลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวจังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างอาคารปรับสภาพและเก็บเมล็ดพันธุ์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | 15,000,000 | อำเภอระโนด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง | -ค่าขุดไร่นาสวนผสม จำนวน 200 ไร่  จังหวัดสงขลา | 3,000,000 | จังหวัดสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และ  ฮาลาล จังหวัดสงขลา | -ค่าเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์  (ตามโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ) | 1,000,000 | อำเภอระโนด | กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |