- โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)

- ปีงบประมาณ 2558

- หลักการและเหตุผล

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ริเริ่มและกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการจัดทำโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยมีจังหวัดเป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ หนองคาย จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง โดยดำเนินการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agriculture Economy) อาทิ การนำของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล 
หรือ ไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) รวมถึงกำกับดูแลโรงงานการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร (GMP) มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือกับจังหวัด
และภาคส่วนต่างๆในจังหวัด และคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Agriculture Ecoproducts)

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตดังกล่าว มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง การกำหนดนโยบายและวางแผนให้การดำเนินงานเกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วน ตั้งแต่กระบวนผลิต
ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ให้มีการสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในแนวเดียวกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องกำหนดกรอบนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายการผลิต (Cluster) สินค้าเกษตรนั้นๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการผลิตสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยที่เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน

- แนวคิดโครงการในภาพรวม

- 2.1 เป้าประสงค์หลัก

เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรที่มีรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 2.2 กลยุทธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมหลัก

พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นครัวโลก โดยการ

1) ส่งเสริมการผลิตรายสินค้าและเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ โดยให้เสอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจ (Zoning)

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะมาตรฐาน GAP

3. การดำเนินงานโครงการ ปี 2558

- 3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว
ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

- 3.2 เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการของจังหวัดพัทลุง

เป้าหมายเกษตรกร 400 ราย  ดำเนินการที่อำเภอควนขนุน ละอำเภอต่างๆ รวม11 อำเภอ

- 3.3 กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

- 3.3.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองเกษตรสีเขียว

- สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย

- เกษตรสีเขียวระดับจังหวัด 2 ครั้งๆ ละ 20 คน

เป้าหมายจัดสัมมนาเครือข่ายข้าวสังข์หยดระดับจังหวัด   2 ครั้ง ๆละ  20 คน

- หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัด

3.3.2.พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

- 3.3.2.1 พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP (รายเดี่ยว)

1) จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ  รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตพืชชนิดเดียวกันหรือกลุ่มพืชที่มีลักษณะการผลิตคล้ายกัน มีที่อยู่ใกล้กันหรือพื้นที่เดียวกัน ประมาณกลุ่มละ 20-25 คน  ถ่ายทอดความรู้
ตามหลักสูตรความรู้เรื่อง GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
(มกษ. 9001-2556) จำนวน 5 วัน

เป้าหมาย  ข้าวสังข์หยด  150 ราย    พืชผัก และไม้ผล 150 ราย ดังนี้

| ที่ | อำเภอ | เป้าหมายเกษตรกร |  | รวม ราย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้าวสังข์หยด | ผัก ไม้ผล |  |
| 1 | เมืองพัทลุง | 20 | 20 | 40 |
| 2 | เขาชัยสน | 20 | 0 | 20 |
| 3 | ควนขนุน | 80 | 20 | 100 |
| 4 | ปากพะยูน | 10 | 0 | 10 |
| 5 | กงหรา | 0 | 25 | 25 |
| 6 | ตะโหมด | 0 | 20 | 20 |
| 7 | ศรีบรรพต | 0 | 5 | 5 |
| 8 | ป่าบอน | 0 | 10 | 10 |
| 9 | ป่าพะยอม | 0 | 20 | 20 |
| 10 | บางแก้ว | 20 | 10 | 30 |
| 11 | ศรีนครินทร์ | 0 | 20 | 20 |
|  |  | 150 | 150 | 300 |

- ขั้นตอนดำเนินการ

- กำหนดเป้าหมาย ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกันกำหนดเป้าหมายเกษตรกรและชนิดพืช และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลาดท้องถิ่น ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก หรือห้างค้าปลีกที่รับผลผลิตจากเกษตรกรทราบเพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- เกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสังข์หยด  พืชผัก และผลไม้ ที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และเป็นพืชอาหารที่อยู่ใน 27 กลุ่มพืชหรือ 169 ชนิด    ที่กรมวิชาการเกษตรให้การตรวจรับรองแปลง

- เกษตรกรที่ผ่านโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)ปี 2556-2557 และสมัครใจขอการรับรองมาตรฐาน GAP

- เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล  และสมัครใจขอการรับรองมาตรฐาน GAP

- เกษตรกรที่มีเครือข่ายการตลาดรองรับ (ผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP)

- เกษตรกรที่มีการผลิตเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ผลิตพืช กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

- เกษตรกรทั่วไปที่มีความต้องการใบรับรอง GAP และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP

- เกษตรกรที่สมัครขอการรับรองต้องเป็นเจ้าของพื้นที่เพาะปลูกพืชหรือเป็นผู้ถือสิทธิการถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามเอกสารที่ทางราชการออกให้ ไม่เป็นพื้นที่ผลิตที่ไปบุกรุกในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ พื้นที่ที่อยู่ในเขตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หากเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ผลิตหน่วยตรวจรับรองไม่สามารถให้การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP ได้

- รับสมัครและจัดทำทะเบียนฐานข้อมูล GAP โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจขอรับรองมาตรฐาน GAP โดยยื่นแบบคำร้องขอใบรับรองฟาร์มหรือใบสมัครตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดบันทึกลงทะเบียน โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล GAP Online (http://gap.doae.go.th) เพื่อออกรหัสเกษตรกร และรหัสแปลงสำหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเข้าไปติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ และประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อส่งหน่วยตรวจรับรองต่อไป

- การจัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP

- สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมเกษตรกร จำนวน  3 วัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

- ข้อกำหนด 8 ข้อ (ข้อกำหนดหลัก ข้อกำหนดรอง ข้อแนะนำ) เรื่อง น้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ

- แผนควบคุมการผลิตพืช (เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย
มีสุขอนามัยและได้มาตรฐาน)

- การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต และลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปสู่บริเวณที่ผลิตและผลผลิต รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคล

- สำนักงานเกษตรอำเภอ  จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 2 วัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

-การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การจัดการให้พืชแข็งแรง  การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศให้สมดุลย์ทางธรรมชาติ ลดการระบาดของศัตรูพืช

-การลดต้นทุนการผลิต การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

-การจดบันทึก ฝึกปฏิบัติการจดบันทึก

-การตรวจประเมินแปลง

-แผนการตรวจประเมินแปลง

- งบประมาณดำเนินการอบรม

| ที่ | อำเภอ | เป้าหมายเกษตรกร |  | รวม ราย | งบประมาณอบรม บาท |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้าวสังข์หยด | ผัก ไม้ผล |  |  |
| 1 | เมืองพัทลุง | 20 | 20 | 40 | 16,000 |
| 2 | เขาชัยสน | 20 | 0 | 20 | 8,000 |
| 3 | ควนขนุน | 80 | 20 | 100 | 40,000 |
| 4 | ปากพะยูน | 10 | 0 | 10 | 4,000 |
| 5 | กงหรา | 0 | 25 | 25 | 10,000 |
| 6 | ตะโหมด | 0 | 20 | 20 | 8,000 |
| 7 | ศรีบรรพต | 0 | 5 | 5 | 2,000 |
| 8 | ป่าบอน | 0 | 10 | 10 | 4000 |
| 9 | ป่าพะยอม | 0 | 20 | 20 | 8000 |
| 10 | บางแก้ว | 20 | 10 | 30 | 12000 |
| 11 | ศรีนครินทร์ | 0 | 20 | 20 | 8000 |
| 12 | สำนักงานเกษตรจังหวัด | 150 | 150 | 300 | 480,000 |
|  |  |  |  |  | 600,000 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานเกษตรจังหวัด เบิกจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เช่น สถานที่อบรม ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร  วัสดุฝึกอบรม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ

สำนักงานเกษตรอำเภอ เบิกจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เช่น  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหาร   ค่าเอกสาร  วัสดุฝึกอบรม  และอื่น ๆ

2) จัดทำแปลงเรียนรู้ จังหวัดละ 1 แปลง เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตพืชโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการผลิตพืช ตามระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด GAP การจัดการสุขลักษณะแปลง การจัดการปัจจัยการผลิต การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร การจัดการศัตรูพืช การจดบันทึก การผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

- เป้าหมาย  อำเภอควนขนุน จำนวน  1 แปลง

งบประมาณ  30,000 บาท   อำเภอเบิกจ่าย เป็นค่าปรับปรุงแปลงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามมาตรฐานGAP  เช่น ป้ายข้อมูล  ป้ายแปลง อุปกรณ์เรียนรู้ ปัจจัยการผลิต หรืออื่น ๆที่จำเป็น

3) ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น

ขั้นตอนดำเนินการ

-สำนักงานเกษตรอำเภอ  โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกรรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่สมัครขอการรับรองมาตรฐาน GAP และการอบรมจากจังหวัดและอำเภอแล้ว

-นัดหมายเกษตรกรเพื่อไปให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติของเกษตรกร ณ แปลงของเกษตรกรอย่างน้อย 3 ครั้ง/แปลง

-ประเมินแปลงเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมินแปลงเบื้องต้นตามขั้นตอนของพืช   หากประเมินแล้วเกษตรกรยังต้องมีการปรับปรุง ให้ที่ปรึกษาเกษตรกรติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติจนผ่านการประเมินเบื้องต้น

-แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบเพื่อรวบรวมรายชื่อเกษตรกร และบันทึกลงในฐานข้อมูล GAP online   ส่งให้ผู้ตรวจรับรองเข้าไปตรวจรับรองแปลงตามนัดหมาย

-ติดตามผลการตรวจรับรอง และแจ้งผลการตรวจรับรองให้เกษตรกรทราบต่อไป

สำนักงานเกษตรจังหวัด   จัดทำเอกสารแบบประเมินแปลงเบื้องต้น  ให้ที่ปรึกษานำไปประเมินแปลง  และติดตามการดำเนินการของที่ปรึกษา และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

- เป้าหมายและงบประมาณ

| ที่ | อำเภอ | เป้าหมายเกษตรกร |  | รวม ราย | งบประมาณติดตามประเมินแปลง บาท |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้าวสังข์หยด | ผัก ไม้ผล |  |  |
| 1 | เมืองพัทลุง | 20 | 20 | 40 | 28,800 |
| 2 | เขาชัยสน | 20 | 0 | 20 | 14,400 |
| 3 | ควนขนุน | 80 | 20 | 100 | 72,000 |
| 4 | ปากพะยูน | 10 | 0 | 10 | 7,200 |
| 5 | กงหรา | 0 | 25 | 25 | 18,000 |
| 6 | ตะโหมด | 0 | 20 | 20 | 14,400 |
| 7 | ศรีบรรพต | 0 | 5 | 5 | 3,600 |
| 8 | ป่าบอน | 0 | 10 | 10 | 7,200 |
| 9 | ป่าพะยอม | 0 | 20 | 20 | 14,400 |
| 10 | บางแก้ว | 20 | 10 | 30 | 21,600 |
| 11 | ศรีนครินทร์ | 0 | 20 | 20 | 14,400 |
| 12 | สำนักงานเกษตรจังหวัด | 150 | 150 | 300 | 264,000 |
|  |  |  |  |  | 480,000 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานเกษตรจังหวัด  เบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการ เช่น  จัดทำเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอ  เบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการ เช่น    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในการให้คำปรึกษาและประเมินแปลง

3.3.2.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP แบบกลุ่ม

เป้าหมายดำเนินการ   อำเภอศรีนครินทร์   1 กลุ่ม  20 คน

- ขั้นตอนดำเนินการ

- สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด/เขต

1) คัดเลือกเป้าหมาย โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ดังนี้

- เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ) โดยเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตพืช ไม่น้อยกว่า ๕ ราย
ขึ้นไป   หากสมาชิกกลุ่มมีการผลิตพืชหลายชนิดต้องมีสมาชิกกลุ่มที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ต้องการ
ขอการรับรองตั้งแต่ ๕ รายขึ้นไปและชนิดพืชที่ขอการรับรองต้องอยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตร
ให้การรับรอง

- เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน และมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานกลุ่ม

- สมาชิกกลุ่มต้องมีระบบการผลิตพืชที่เหมือนกัน และควรอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

- สมาชิกกลุ่มมีความต้องการที่จะขอการรับรองระบบ GAP เหมือนกัน

- สมาชิกกลุ่มควรผ่านการอบรมของกรมส่งเสริมการเกษตรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช

- สมาชิกกลุ่มควรมีการทำการตลาดร่วมกันหรือมีเครือข่ายตลาดรองรับสินค้าของกลุ่ม

2) จัดประชุมสัมมนาและอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่กลุ่มเกษตรกรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ขั้นตอนดำเนินการตามระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จำนวน 10 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมเป็นวิทยากร  ขั้นตอนการดำเนินการ ประกอบด้วย

- ครั้งที่ 1 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่ม

(GAP Analysis) จำนวน 1 วัน เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม สำหรับนำมากำหนดขอบข่ายในการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต

- ตามมาตรฐาน GAP

ครั้งที่ 2 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงและแก้ไขเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่ม จำนวน 1 วัน เพื่อพิจารณาร่างเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ระบบเอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและตามข้อเสนอของกลุ่ม

ครั้งที่ 3 อบรมเรื่องระบบควบคุมภายในและฝึกการนำเอกสารแบบฟอร์มไปทดลองปฏิบัติจริง จำนวน 2 วัน เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเอกสารระบบควบคุมภายใน โดยฝึกปฏิบัติบันทึกลงในแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกรสมาชิก และให้นำแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปบันทึกต่อ 
เมื่อมีการปฏิบัติงานในแปลง

ครั้งที่ 4 ประชุมตรวจติดตามการใช้เอกสารระบบควบคุมภายใน จำนวน 1 วัน โดยประชุมเพื่อรับทราบปัญหาการนำระบบเอกสารไปทดลองใช้ปฏิบัติจริง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหา ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายในทั้งที่เป็นแฟ้มกลางของกลุ่มและรายบุคคล

ครั้งที่ 5 อบรมการตรวจสอบแปลงภายในและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายใน จำนวน 3 วัน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบแปลงภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งทฤษฎี วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบแปลงภายใน แก่สมาชิกกลุ่มทุกรายและการฝึกปฏิบัติแก่สมาชิกกลุ่มที่
ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายในพื้นที่แปลงจริง

ครั้งที่ 6 ประชุมตรวจติดตามการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบแปลงภายในและระบบควบคุมภายในของกลุ่ม จำนวน 1 วัน เพื่อติดตาม ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน และคณะกรรมการรับรองกลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสมาชิกในกลุ่ม

ครั้งที่ 7 ประชุมเพื่อประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายใน จำนวน 1 วัน  
เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มก่อนประสานหน่วยตรวจรับรองมาตรวจสอบและให้การรับรอง GAP 
แบบกลุ่มต่อไป

- สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำเอกสารตามระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม
และสมาชิกกลุ่มตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยประสานแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำเอกสารตามระบบควบคุมภายใน จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จัดทำ 
GAP Analysis ของแต่ละกลุ่มหลังจากที่มีการปรับแก้ไขจากกลุ่มแล้ว มาจัดทำเป็นเอกสารระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม และเอกสารสำหรับสมาชิกกลุ่มทุกราย และร่วมเป็นวิทยากร ตรวจติดตามให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่ม

- สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรตรวจติดตามให้คำปรึกษาแนะนำระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม  โดยเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษา 
นิเทศแนะนำการนำเอกสารระบบควบคุมภายในและแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปใช้ การตรวจสอบแปลงภายใน และการประเมินความพร้อมของกลุ่มเพื่อสมัครขอการรับรอง GAP แบบกลุ่มจากหน่วยตรวจรับรอง 
รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการกลุ่ม ผู้ตรวจสอบแปลงภายในและสมาชิกกลุ่ม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสมาชิกและปัญหาของสมาชิกกลุ่ม 
จำนวน 7 ครั้ง/กลุ่ม

- งบประมาณและการเบิกจ่าย

| หน่วยงาน | ค่าจัดประชุม | ค่าเอกสาร | ค่าติดตาม | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สำนักงานเกษตรจังหวัด | - | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
| สำนักงานเกษตรอำเภอ ศรีนครินทร์ | 30,000 | - | 3,000 | 33,000 |
|  | 30,000 | 5,000 | 13,000 | 48,000 |

3.3.3.พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่พัฒนาเกษตรอินทรีย์

3.3.3.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 80 ราย จำนวน 4 วัน

เป้าหมาย

| ที่ | อำเภอ | เป้าหมายเกษตรกร |  | รวมราย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้าวสังข์หยด | ผัก ไม้ผล |  |
| 1 | ควนขนุน | 20 | 0 | 20 |
| 2 | ศรีบรรพต | 0 | 10 | 10 |
| 3 | ป่าพะยอม | 0 | 20 | 20 |
| 4 | บางแก้ว | 20 | 0 | 20 |
| 5 | ศรีนครินทร์ | 0 | 10 | 10 |
|  |  | 40 | 40 | 80 |

- หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- 1. เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2556/57 หรือเกษตรกรรายใหม่

ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติเพิ่ม เพื่อให้สามารถยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยตรวจสอบรับรองต่อไปได้

- 2. เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ภาคเอกชนมีการส่งเสริมและต้องการขยายพื้นที่

การผลิตเกษตรอินทรีย์

- 3. เกษตรกรที่มีศักยภาพในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพดิน แหล่งน้ำ อากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์

หมายเหตุ การคัดเลือกสามารถตรงตามหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นได้ โดยต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานของทำเกษตรอินทรีย์ 12 ข้อ ดังนี้

- เน้นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด

ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืช

2) ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน

3) รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์มโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4) ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มทั้งจากทางดิน น้ำ และอากาศ สร้างแนวกันชนโดยขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้นและปลูกพืชล้มลุกกันไว้

5) ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีความต้านทานและมีความหลากหลาย ห้ามใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม

6)เตรียมดินที่ดีโดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

7) ใช้สมุนไพร ตัวห้ำ ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

8) ใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำสกัดชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์

9) เสริมสร้างและรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศไร่นาโดยการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืชหรือสัตว์ตลอดจนสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่นตลอดจนการปลูกหรือ เพาะขึ้นมาใหม่

10) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปใช้วิธีธรรมชาติและประหยัด

11) ให้ความเคารพสิทธิของมนุษย์และสัตว์

12) ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้เพื่อรอการตรวจสอบ

การจัดอบรม   สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” จำนวน 4 วัน โดยการฝึกการวางแผนการผลิตพร้อมการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองและได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

- งบประมาณ

| ที่ | อำเภอ | เป้าหมายเกษตรกร |  | รวมราย | งบประมาณอบรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้าวสังข์หยด | ผัก ไม้ผล |  |  |
| 1 | ควนขนุน | 20 | 0 | 20 | 20,000 |
| 2 | ศรีบรรพต | 0 | 10 | 10 | 10,000 |
| 3 | ป่าพะยอม | 0 | 20 | 20 | 20,000 |
| 4 | บางแก้ว | 20 | 0 | 20 | 20,000 |
| 5 | ศรีนครินทร์ |  | 10 | 10 | 10,000 |
|  |  | 40 | 40 | 80 | 80,000 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานเกษตรอำเภอ เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาจัดอบรม   และค่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ใบสมัคร  แบบประเมินแปลง และอื่นๆที่จำเป็น

3.3.3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้   จำนวน 1 แปลง เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นจุดศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย  อำเภอศรีนครินทร์  1  แปลง

งบประมาณ  30,000 บาท   อำเภอเบิกจ่าย เป็นค่าปรับปรุงแปลงให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามมาตรฐานอินทรีย์ เช่น ป้ายข้อมูล  ป้ายแปลง อุปกรณ์เรียนรู้ ปัจจัยการผลิต หรืออื่น ๆที่จำเป็น

3.3.3.3 ติดตามให้คำแนะนำตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่าง ๆ ที่เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติและเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป และการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น หากประเมินแล้วผ่านให้มอบใบประกาศผู้ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พร้อมสรุปรายงานเสนอกรมฯ และประสานขอส่งรายชื่อเกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบรับรองดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบรับรองให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการต่อไป โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรด้านการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

2. ดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์การประเมินแปลงเบื้องต้น

3. สรุปผลการตรวจประเมินแปลง และเตรียมแจ้งรายชื่อเกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบรับรอง สำนักงานเกษตรอำเภอสรุปผลพร้อมแนบรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวมสรุปผลพร้อมประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งแนบทะเบียนรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นตามแบบฟอร์มทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียวปีงบประมาณ 2558 เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นซึ่งกรมฯ จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการตามจำนวนเกษตรกรเป้าหมายของแต่ละจังหวัด และให้จังหวัดเตรียมประสานแจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้หน่วยตรวจสอบรับรอง เพื่อดำเนินการยื่นขอการตรวจสอบรับรองให้แก่เกษตรกรต่อไป

งบประมาณ

| ที่ | อำเภอ | เป้าหมายเกษตรกร |  | รวมราย | งบประมาณติดตาม/ประเมินแปลง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้าวสังข์หยด | ผัก ไม้ผล |  |  |
| 1 | ควนขนุน | 20 | 0 | 20 | 14400 |
| 2 | ศรีบรรพต | 0 | 10 | 10 | 7200 |
| 3 | ป่าพะยอม | 0 | 20 | 20 | 14400 |
| 4 | บางแก้ว | 20 | 0 | 20 | 14400 |
| 5 | ศรีนครินทร์ |  | 10 | 10 | 7200 |
| 6 | สำนักงานเกษตรจังหวัด | 40 | 40 | 80 | 70400 |
|  |  |  |  |  | 128,000 |

3.3.4.การบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงาน

3.3.4.1 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียวของจังหวัด
เสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบเมื่อเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมภายใต้โครงการฯ

3.4 งบประมาณ   1,448,000  บาท

- 3.5 ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

- ผลผลิต

เกษตรกร จำนวน 400 ราย ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิต

ทางการเกษตร ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์

- ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์

เกษตรกรผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในแปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดเครือข่ายตลาดสีเขียวในชุมชน

3.6 แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | ปริมาณงาน | ปี 2557 |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเมืองเกษตรสีเขียว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเครือข่ายเกษตรสีเขียวระดับจังหวัด | 20 คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP รายเดี่ยว | 300 คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.จัดทำแปลงเรียนรู้ | 1 แปลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น | 300 แปลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 พัฒนาเกษตรกรจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAPแบบกลุ่ม | 1 กลุ่ม 20 คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.6 แผนปฏิบัติงาน (ต่อ)

| กิจกรรม | ปริมาณงาน | ปี 2557 |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร | 80 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้ | 1 แปลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น | 80 แปลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเมืองเกษตรสีเขียว ปี 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.7 หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

1.นายสมนึก คงชู	        หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมละพัฒนาการผลิต

2.นายประจวบ  เพ็งประไพ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญ

โทรศัพท์/โทรสาร	0-7462-1739