คู่มือการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและพันธกิจ

นโยบายของรัฐบาล

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริ โดยเกษตรกรและชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บท
การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตามที่คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป

นโยบายกรมฯ

ข้อ 1 มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ภายใต้การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการทุกระดับ

2) หลักการเหตุผลและแนวคิดของโครงการ

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 
พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ประกอบด้วย 8 ลุ่มน้ำย่อย มีพื้นที่ต้นน้ำอยู่ในจังหวัดพัทลุง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีระบบนิเวศแบบ 3 น้ำ ที่ผสมผสานทั้งน้ำจืด

น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ด้วยระบบนิเวศดังกล่าวทำให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์สูง จึงเป็นแหล่งประกอบอาชีพ เช่น เพาะปลูกข้าว ไม้ผล ยางพารา เลี้ยงสัตว์ ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำจืดเพื่อการชลประทาน การอุปโภคบริโภคสำหรับชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร แต่ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เกินศักยภาพ ขาดความสมดุล ส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีพื้นที่นาทิ้งร้าง นาไม่เหมาะสมหรือที่รกร้างว่างเปล่า ได้ปรับพื้นที่ไป
ทำการผลิตแบบผสมผสาน อันเป็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เกื้อกูลกับสภาพแวดล้อม
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ให้ความเห็นชอบ
แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตามที่คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสนอ
และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยให้
จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับกรอบการจัดตั้งงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ปี 2550-2553 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอโครงการส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้แผนบูรณาการดังกล่าว โดยการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรในการผลิตทางการเกษตรแบบผสมผสานและเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกัน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

3) วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตอย่างคุ้มค่า เกื้อกูลกับสภาพแวดล้อม มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4) เป้าหมาย

พื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลาและพัทลุง เกษตรกรจำนวน 240 ราย

5) วิธีดำเนินงาน

1. คัดเลือกเกษตรกรและหมู่บ้านเป้าหมาย

1.1 คัดเลือกหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ โดยพิจารณาจากหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ต้นน้ำติดกับเขตป่าอนุรักษ์ สภาพพื้นที่มีความลาดชัน เกิดการชะล้างได้ง่ายหรือรุนแรง และเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลัก เช่น ทำสวนยางพารา

1.2 คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายโดย

1) ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อชี้แจงให้เกษตรกรทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

2) จัดเวทีประชาคม เพื่อรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายและคัดเลือกผู้แทนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

3) จัดตั้งกลุ่มเกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

2. ถ่ายทอดความรู้เกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์

2.1 ถ่ายทอดความรู้การเกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย

1) ฝึกอบรมเพื่อปรับทัศนคติในเรื่องแนวคิดการปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเป็นการผลิตแบบผสมผสาน โดยการปลูกพืช 2 ชนิดขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน โดยหลักของการสนับสนุนเกื้อกูลกัน ช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่อง

2) จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการทำการเกษตรผสมผสาน

การปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ พร้อมกับการดูงานจากแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้เห็นและทดลองปฏิบัติจริงให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง

3. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

3.1 จัดประชุมจังหวัดและอำเภอที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวางแผนการปฏิบัติงาน

3.2 กำหนดประเด็นการประเมินผลและจัดทำแบบสอบถามจัดเก็บข้อมูล

3.3 จัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาคสนามและจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและอำเภอ

3.4 วิเคราะห์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมและประมวลผล

3.5 จัดทำรายงานการประเมินผลและจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่

6) แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | หน่วยวัด | ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2553 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|  |  |  |  | ตค.52 | พย.52 | ธค.52 | มค.53 | กพ.53 | มีค.53 | เมย.52 | พค.52 | มิย.52 | กค.52 | สค.52 | กย.52 |
| 1.คัดเลือกเกษตรกร 1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดเวทีชุมชน 1.2 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1.3 จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตแบบผสมผสานลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2.ถ่ายทอดความรู้การเกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์ 3. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ | จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ ส่วนกลาง จังหวัด/อำเภอ/ | 240 1 | ราย เรื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7) ผลผลิต  ผลลัพธ์  และตัวชี้วัด

ผลผลิต

เกษตรกร 240 ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการผลิตทางการเกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปปฏิบัติ 
และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดกระบวนงาน

เกษตรกรได้รับการอบรมการเกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์ 240 ราย

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตที่คุ้มค่า

เกื้อกูลกับสภาพแวดล้อม มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. พื้นที่การเกษตรบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์

9) แผนผังการดำเนินงาน (Flow Chart) เอกสารแนบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายศิวศักดิ์ วานิชรักษ์

ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ   โทรศัพท์ 0-2940-6057

E-mail address : agrodev_stg@hotmail.com หรือ agrodev30@doae.go.th

# Text boxes

KPI