11-1

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

1.	ความสอดคล้อง	
	(	ยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy)
		(การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
		แนวทาง :  ด้านการเกษตร – การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

แผนงาน :  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร – เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเกษตร

(	ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(	อื่นๆ (ระบุ)

1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร เกษตรกรได้รับการพัฒนา

และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

2) ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมและยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพและยั่งยืน

2.หลักการและเหตุผล
	ปัจจุบันการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญ

ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในมิติของการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนภาคเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง

และสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น เกษตรกรต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรและชุมชนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นคือ การนำเอากระบวนเรียนรู้

ในการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกร การบริหารจัดการกลุ่ม จากขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม

ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร

และอาหาร โดยการพัฒนาดังกล่าว สามารถพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

11-2

แหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรด้านเคหกิจเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้สู่เกษตรกรและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดวิทยากรเกษตรกรทางด้านการเกษตร

และเคหกิจเกษตร รวมถึงการพัฒนาการเป็นผู้นำองค์กรเกษตรกรที่มีความสามารถทั้งในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

กลุ่มยุวเกษตรกรสู่การเป็นวิทยากรเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการเรียนรู้

ผ่านสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และนำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้

แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงด้านรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครอบครัวเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งหวัง

ให้แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer

ในรูปแบบกลุ่มต่อไป

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ

และมีพลังในการขับเคลื่อนงานด้านเคหกิจเกษตรในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 พัฒนาทักษะความรู้ของเกษตรกรจนสามารถเป็นวิทยากรเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ

ในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเรียนรู้ผ่านสื่อทางไกลสามารถเข้าใจกลไกการผลิตและการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร

3.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ สามารถเป็นแบบอย่าง

แก่เกษตรกรทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามรถพัฒนา

เข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในรูปแบบกลุ่มต่อไป

4.เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินงาน

ดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์

จังหวัดพัทลุง 20 ราย

5.	กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 อบรมเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ

วัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อเพิ่มความรู้ด้านเคหกิจเกษตรแก่เกษตรกรในแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ

2)เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร

ด้านเคหกิจเกษตร

เป้าหมาย สมาชิกแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรในจังหวัด 1 แหล่ง ๆ ละ 20 ราย

11-3

วิธีดำเนินงาน

1) จังหวัดและอำเภอร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสามารถในการนำความรู้ด้านเคหกิจเกษตรมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดละ 20 ราย

2) วิเคราะห์องค์ความรู้ของกลุ่มนำมาสร้างหลักสูตรและชุดสื่อถ่ายทอดความรู้

3) ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นเนื้อหาเทคนิค

และวิธีการถ่ายทอดความรู้ โดยให้มีเนื้อหาความรู้ได้แก่

- สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

- การวางแผนการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ความปลอดภัยของผู้บริโภค

อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

-  การทำกิจกรรมด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้

-  การบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีการดำเนินอย่างต่อเนื่อง

สร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

- การจัดทำบัญชีรับ – จ่าย

4) รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปเป็นเอกสารผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. อบรมเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - คัดเลือกเกษตรกร 20 ราย | - | - |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| - วิเคราะห์องค์ความรู้ 1 ครั้ง | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - คัดเลือกหลักสูตร/สื่อการถ่ายทอด 1 ครั้ง | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินการอบรมเกษตรกร 20 ราย | 24,000 | พ.ค.57 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| - สรุป/รายงาน 20 ราย | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |

11-4

7.ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชีวัด

7.1 ผลผลิต(output)

สมาชิกองค์กรเกษตรกร และเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร

จำนวน 25 รายได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรกรเกษตรกร และการพัฒนาทักษะความรู้

ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพื่อให้เกิดกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกร

7.2 ผลลัพธ์ (outcome)

1)สมาชิกองค์กรเกษตรกร จำนวน 5 ราย ได้รับการเพิ่มศักยภาพในการเป็นวิทยากรเกษตรกรประจำแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้สื่อทางไกลได้ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาในด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2)สมาชิกองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร

จำนวน 20 ราย ได้รับการอบรมความรู้ด้านเคหกิจเกษตรและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา

ในการประกอบอาชีพการเกษตรเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรต้นแบบได้

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1)มีวิทยากรเกษตรกรประจำแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร จำนวน 5 ราย สามารถถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาในด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2)สมาชิกองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร

จำนวน 20 ราย ได้รับการอบรมความรู้ด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตรและสามารถนำความรู้

ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกร

8.	ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบกลุ่มงานเคหกิจเกษตร 	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงานโครงการ	นายสมควร  วรรณรัตน์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางอรทัย  เพ็งประไพ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์/โทรสาร 		0-7461-6413  / 0-7461-4139

e-mail:  phatthalung@doae.go.th

# Text boxes

√

√

√