21-1

โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

๑. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉพาะที่นา ที่พืชไร่ ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ที่สวนผัก

ไม้ดอก ประมาณ ๑๔๙ ล้านไร่ มีพื้นที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีแต่สถิติการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรกับมีปริมาณสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีกับผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรที่สำคัญและมีเนื้อที่เพาะปลูกมาก ๔ อันดับแรก คือ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า พืชส่วนใหญ่มีผลผลิตต่อไร่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยโดยข้าวมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ในปี ๒๕๕๕ มีการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตร ๑๓๔,๓๗๗ ตัน มีมูลค่า ๑๙,๓๕๗ ล้านบาท เป็นสารกำจัดวัชพืชมากที่สุด มีผลทำให้อุตสาหกรรมเคมีทางการเกษตรเติบโตอย่างมากเกษตรกรเข้าถึงสารเคมีได้ง่ายและมีการใช้มากเกินความพอดี (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๖)

ข้อมูลสำนักควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๔ จากการตรวจเลือดเกษตรกร

๕๓๓,๕๒๔ คน ใน ๗๔ จังหวัด พบว่า อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยร้อยละ ๓๒ และสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา มีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๔   เฉลี่ยปีละ ๑,๘๔๐ ราย และ ปี ๒๕๕๔ มีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม (ไม่รวมสาเหตุการฆ่าตัวตาย) จำนวน ๒,๐๔๖ ราย มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรมร้อยละ ๔๑.๐๖ ซึ่งการใช้สารเคมีทางการเกษตรนอกจากเป็นต้นทุนทางการเกษตรแล้วยังมีต้นทุนด้านสาธารณสุขที่ตามมา ภายหลังรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการดูแลจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสูญเสียภาษีที่ควรจะได้รับจากการเติบโตของอุตสาหกรรมสารเคมีเกษตรนี้อีกด้วย แม้ว่าประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารเป็นอันดับต้นของโลกอาจไม่ประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหาร แต่มีความเสี่ยงกับความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงของภาคการเกษตรอันเป็นผลมาจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร รวมกับปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นภาพเชิงลบของภาคการเกษตรที่เป็นปัจจัยทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร

และประชาชนชาวไทยผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรในชีวิตประจำวัน และยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้สู่มาตรฐาน        ด้านความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรควรจัดทำโครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน          ด้านความปลอดภัยจากสารเคมี

21-2

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และใช้อย่างปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร

๒.๓ เพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนชาวไทยผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรในชีวิตประจำวัน

๒.๔ ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เมื่อดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

๓. พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 4 ศจช. อำเภอเมืองพัทลุง ควนขนุน กงหรา และป่าพะยอม

๔. เป้าหมาย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. เกษตรกรร่วมปฏิญาณตน “ลด ละ ใช้สารเคมี ผลิตพืชคุณภาพดีที่ปลอดภัย” รวม 114 ราย              จำนวน  4  ศจช. จากอำเภอเมืองพัทลุง ควนขนุน กงหรา และป่าพะยอม

๒. เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม จำนวน 114 ราย อำเภอเมืองพัทลุง ควนขนุน กงหรา และป่าพะยอม

๓. ในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก 1 ศจช. อ.ป่าพะยอม เกษตรกรลดการใช้สารเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและมีสารพิษตกค้างในเลือดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕			   ๒. เกษตรกรร้อยละ ๒๐ ผลิตพืชปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและมีสารพิษตกค้างในเลือดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			   ๒. เกษตรกรร้อยละ ๕๐ ผลิตพืชปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต

๕. ระยะเวลาดำเนินการ   ๓ ปี

ปีที่ ๑  เดือนธันวาคม ๒๕๕๖  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗

ปีที่ ๒  เดือนตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๓  เดือนตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙

21-3

6. แนวทางการดำเนินโครงการ

6.๑ ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโดย ศจช. มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมเป็นสมาชิก

6.๒  แผนการดำเนินโครงการแบ่งเป็น  ๓ ระยะ

ระยะที่ ๑ สร้างจิตสำนึก เพิ่มพูนขวัญและกำลังใจภายใต้คำปฏิญาณ “ผลิตพืชปลอดภัย ลด ละ ใช้สารเคมี”  โดยการสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม รวมทั้งการลด ละ การใช้สารเคมีโดยการใช้วิธีทางเขตกรรมและชีวภัณฑ์ทดแทน ระยะเวลาดำเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ระยะที่ ๒ ให้ความรู้แบบพิสูจน์ทราบด้วยตัวเกษตรกรและสนับสนุนการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์

ต่างๆ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีควบคู่กับการสนับสนุนให้เกษตรกร จดบันทึกการปฏิบัติแบบง่ายๆ เพื่อการประเมินผลการลด ละ การใช้สารเคมี ระยะเวลาดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ระยะที่ ๓ ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย และติดตาม ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตของเกษตรกร ระยะเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๕๙

7. กิจกรรมโครงการ  ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้

7.1 กิจกรรมการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการผลิตของเกษตรกร เน้นให้เกษตรกรเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง พิสูจน์ทราบให้เห็นจริงถึงพิษภัยของสารเคมี  การใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีและหากจำเป็นต้องใช้สารเคมี ก็ต้องใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

7.2 กิจกรรมจดบันทึกการทำความดี โดยการลด ละ การใช้สารเคมี จัดให้มีการกระตุ้นการจด

บันทึกแบบง่ายๆ ให้เป็นไปตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้

7.3 กิจกรรมการผลิตขยายชีวภัณฑ์ไว้ใช้เองในพื้นที่ โดยสอนให้เกษตรกรมีความรู้จนสามารถผลิตชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนหัวเชื้อและพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ

7.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพของเกษตรกร ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ตั้งหน่วยตรวจสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7.5 กิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิต เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชคุณภาพดีที่ปลอดภัย เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เมื่อดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

7.6 กิจกรรมสร้างความเข้าใจชี้แจงโครงการ และติดตามประเมินผล เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงโครงการ แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารและรายงาน

8. วิธีการดำเนินงานและงบประมาณดำเนินการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน 74,200 บาท ประกอบด้วย

8.1 กิจกรรมการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรสมาชิก ศจช. โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือก ศจช. จากโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชปี 2557 เพื่อดำเนินงานจัดการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เน้นให้เกษตรกรเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริงพิสูจน์ทราบให้เห็นจริงถึงพิษภัยของสารเคมี การใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีและหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีต้องใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิก ศจช. ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง

21-4

งบประมาณดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ความรู้สมาชิกศจช. 4 ศจช.    จำนวน  114  รายๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน 34,200 บาท

8.2 กิจกรรมจดบันทึกการทำความดี โดยสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดทำสมุดบันทึกความดีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเข้าร่วมโครงการ กระตุ้นการจดบันทึกแบบง่ายๆ ให้เป็นไปตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๕๗)

8.3 กิจกรรมการผลิตขยายชีวภัณฑ์ไว้ใช้เองในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก 1 ศจช. โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกันคัดเลือก เพื่อดำเนินการทำกิจกรรมลด ละ การใช้สารเคมี  แบบเน้นหนัก โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้จนสามารถผลิตขยายชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง โดยศูนย์บริหารศัตรูพืช สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ (หลัก)  เพื่อนำไปผลิตขยายเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ขยาย) ให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน  ๑๐๐ ขวด

งบประมาณดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าวัสดุผลิตขยายชีวภัณฑ์สนับสนุน ศจช. เน้นหนัก 1 ศจช. จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท

8.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพของเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ตั้งหน่วยตรวจสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกรอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงของเกษตรกรที่อาจเกิดอันตรายจากสะสมของสารเคมีในร่างการ เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังดำเนินการโครงการ

งบประมาณดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหน่วยและให้บริการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร จำนวน 4 ศจช.ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท   เป็นเงิน  20,000 บาท

8.5 กิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิต โดยสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดจ้างผลิตชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารพิศตกค้างเพื่อสนับสนุนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนำไปตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 4 ศจช.ๆ ละ ๒๐ ตัวอย่าง รวม 80 ตัวอย่าง

8.6 กิจกรรมประชุมประธานและกรรมการ  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุมประธานและกรรมการ ศจช. ที่เข้าร่วมโครงการ 4 ศจช. อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ การวางแผนการดำเนินงานให้สมาชิกปรับแนวคิด และเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด ละ การใช้สารเคมี และหากต้องมีการใช้สารเคมี ต้องใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

งบประมาณดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของประธานและกรรมการ ศจช. ระดับจังหวัด และติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน  ๒ ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท

21-5

9. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค.57 | ก.พ.57 | มี.ค.57 | เม.ย.57 | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | ก.ค.57 | ส.ค.57 | ก.ย.57 |
| 1. กิจกรรมการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรสมาชิก ศจช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดทำแผนการให้ความรู้ 1 ครั้ง | - | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | 34,000 | พ.ค.-ก.ค57 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 ดำเนินการให้ความรู้แบบ มีส่วนร่วม 4 ศจช./114 ราย/ 3 ครั้ง | - | - |  |  |  |  | 114 (1) | 114 (2) | 114 (3) |  |  |
| 2. กิจกรรมจดบันทึกการทำ ความดี 114 ราย | - | - |  |  |  |  | 114 (1) | 114 (2) | 114 (3) |  |  |
| 3. กิจกรรมการผลิตขยาย ชีวภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 1ศจช. | 10,000 | พ.ค.57 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. กิจกรรมตรวจสุขภาพของเกษตรกร 4 ศจช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ตรวจสุขภาพเกษตรกร 114 ราย | 20,000 | พ.ค.-มิ.ย.57 |  |  |  |  | 57 | 57 |  |  |  |
| 5. กิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิต 4 ศจช./80 ตัวอย่าง | - | - |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 6. กิจกรรมประชุมประธานและกรรมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 จัดทำแผนการประชุมประธานและกรรมการ | - | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | 10,000 | พ.ค., ก.ค.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 ดำเนินการประชุมประธานและกรรมการ 2 ครั้ง | - | - |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 7. รายงานผลทุกกิจกรรม 4 ศจช. | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |

21-6

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. มีเกษตรกรร่วมปฏิญาณตน “ลด ละ ใช้สารเคมี ผลิตพืชคุณภาพดีที่ปลอดภัย” รวม 114 ราย  จำนวน 4  ศจช. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา

๒. เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม จำนวน 114 ราย

๓. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก 1 ศจช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๔. เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือดในพื้นที่รณรงค์เน้นหนัก 1 ศจช. ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕

๒. เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕

๓. เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีการผลิตพืชปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตของเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเกษตรกรในพื้นที่รณรงค์

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๒. เกษตรกรมีสารพิษตกค้างในเลือดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๓. เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีการผลิตพืชปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตของเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเกษตรกรในพื้นที่รณรงค์

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
 	กลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 7462 1739

E-mail : phatthalung@doae.go.th

ผู้ประสานงานโครงการ :

1. นายวิมล  สิงหะพล 		หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

2. นายอานนท์  คงนุ่ม    		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

3. นายสัมฤทธิ์  ฤทธิ์ชู		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

…………………………………………………..