**ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง**

**ผ่านระบบ VDO Conference**

**วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.**

**ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา**

&&&&&&&&&&&&&&&&

**กลุ่มงานเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมการเกษตร**

**นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม**

**เป้าหมาย**

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ – ๙ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

**ผลการประชุม**

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าประชุมจำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง และนักวิชาการเกษตรของกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

**แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง**

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำวิดีทัศน์เรื่องภัยแล้งสื่อถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ สรุปได้ดังนี้

๑. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน

๒. เตรียมรับฟังการประกาศจากรัฐบาลเรื่องภัยแล้ง

๓. ศึกษาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรรมทางเลือก การปลูกพืชที่ใช้น้ำปริมาณน้อย

พืชที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน)

๔. ศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่

๕. กำหนดพบปะ/เยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน เพื่อทำความเข้าใจตามข้อ ๑ - ๓

๖. ศบกต. จัดเวทีจัดทำแผนชุมชนแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง (ตามแบบของกรมฯ)

๗. สรุปแผนชุมชนฯ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๘. กรมฯ โอนงบบริหารจัดการเพื่อการเตรียมการเป็นงบล่ำซำ เป็นเงินเบิกแทนดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หากจังหวัดเบิกไม่ทันต้องแจ้งกองคลังภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

**กิจกรรมหลักและการมอบหมายการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เขต** | **จังหวัด** | **อำเภอ** | **ตำบล** |
| ๑. จัดประชุมชี้แจง  แนวทางการช่วยเหลือ  และป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๑. เข้าประชุมการชี้แจง  แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๑. เข้าประชุมการชี้แจง  แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๑. รับฟังการชี้แจง  แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง |
| ๒. ร่วมกับจังหวัด อำเภอ ในการทำ workshop แผนชุมชน | ๒. จัดประชุมชี้แจง  แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๒. ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๒. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน |
| ๓. ตรวจสอบ  ความครอบคลุมทุกมิติ ของแผนชุมชน | ๓. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน | ๓. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน | ๓. ศึกษาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรรมทางเลือก การปลูกพืชที่ใช้น้ำปริมาณน้อย พืชที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน) |
| ๔. ดูแลช่วยแก้ไข ในประเด็นของปัญหา  และอุปสรรค | ๔. ศึกษาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรรมทางเลือก  การปลูกพืชที่ใช้น้ำ  ปริมาณน้อย พืชที่เหมาะสม  กับการปลูกในฤดูแล้ง  (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน) | ๔. ศึกษาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรรมทางเลือก  การปลูกพืชที่ใช้น้ำ  ปริมาณน้อย พืชที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูแล้ง  (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน) | ๔. ศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำ ในพื้นที่ |
| ๕. ประสานหน่วยงาน  ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง | ๕. ประสานหน่วยงาน  ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง | ๕. กำหนดพบปะ/  เยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน  เพื่อทำความเข้าใจ |

**- ๒ -**

**กิจกรรมและการมอบหมายการดำเนินงาน (ต่อ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เขต** | **จังหวัด** | **อำเภอ** | **ตำบล** |
|  | ๖. ร่วมกับอำเภอ ในการทำ workshop แผนชุมชน | ๖. ร่วมกับผู้รับผิดชอบตำบลในการทำ workshop แผนชุมชน | ๖. จัดทำ workshop  แผนชุมชน ร่วมกับ ศบกต. ชุมชนและหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตรครอบคลุมทุกมิติ สามารถดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ |
| ๗. ตรวจความครอบคลุม  ทุกมิติของแผนชุมชน | ๗. ตรวจความครอบคลุมทุกมิติของแผนชุมชน | ๗. แก้ไขปัญหาอุปสรรค |
| ๘. ดูแลแก้ไขในประเด็นของปัญหาอุปสรรค | ๘. ดูแลแก้ไขในประเด็นของปัญหาอุปสรรค | ๘. สรุปแผนชุมชนฯ  ของตำบล |
| ๙. สรุปแผนชุมชนฯ  ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด | ๙. สรุปแผนชุมชนฯ  ของสำนักงานเกษตรอำเภอ ส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด |

สรุปโดยนางจิรภัทร รัตนพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘