7-1

โครงการจัดกระบวนการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

- ความสอดคล้อง

1.1 สอดคล้องกับเป้าหมาย

นโยบายรัฐบาล ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตรส่งเสริม        การยกระดับความสามารถ ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้กับเกษตรกรรวมทั้งพัฒนาสถาบันเกษตรกร       ให้เป็นกลไกจัดการธุรกิจ(Business arm) ให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายสาคัญอื่นๆ ของรัฐบาล  ข้อที่ 4 ระบบ Logistic

ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ       สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ ปานกลาง (Growth & Competitiveness)

- หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ

จากนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ตลอดจนสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เช่น พืชผัก ไม้ผล ส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าเพื่อการส่งออก ไม่ว่าจะรูปผลผลิตสดและแปรรูป การส่งเสริมการผลิตพืชสำคัญดังกล่าวยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาความซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกันระหว่างระบบการผลิตการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการผลิตพืชเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะไม้ผลประสบปัญหาผลผลิตในฤดูออกมาพร้อมกัน ในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้ราคาตกต่ำและเป็นปัญหามาโดยตลอด รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจ้านวนมาก ในการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะมาตรการเร่งรัดกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยการรวบรวมผลผลิต และขนส่งออกนอกแหล่งผลิตโดยเร็วในช่วงผลผลิตกระจุกตัว ซึ่งมักเกิดความเน่าเสีย ในระหว่างการขนส่ง และคุณภาพตกต่ำ

ปัญหาที่สำคัญในการผลิตพืชเศรษฐกิจ คือ ผลผลิตคุณภาพดีมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ผลผลิตสูญเสียง่ายในระหว่างการขนส่ง ส่งผลให้ราคาตกต่ำ ขาดห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลผลิต ก่อให้เกิดปัญหาด้านการส่งออก เกษตรกรยังขาดข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง        การขาดระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งปัญหาการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรของประเทศไทย เกษตรกรไทยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61 ของประชากรในประเทศจึงอยู่ในสภาวะยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ระดับ        การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยยังมีน้อย ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนา

7-2

เกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร จึงเป็นหน่วยงานส้าคัญที่ต้องด้าเนินการขับเคลื่อนกลไกด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรให้เป็นระบบ และระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้านการเกษตร เพื่อให้สินค้ากระจายออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยการขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะสามารถลดการเกิดปัญหาดังกล่าวได้ และเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างยั่นยืนต่อไป

- วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและ

โลจิสติกส์

2. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์

3. เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดการสินค้า  
    เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินงาน

ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง เกษตรกร จำนวน 30 ราย งบประมาณ 15,000 บาท

- กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ ดังนี้

5.1 จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรผู้ที่สนใจ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตพืชผักและผลไม้ จ้านวน 1 จุดๆ ละ 30 ราย

5.2 จังหวัดดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายหลักสูตรด้าน การจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์

5.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดประเมินผลเชิงคุณภาพและบันทึกผลในระบบออนไลน์

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรและ โลจิสติกส์ 30 ราย | 15,000 | ก.ค.57 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |

7-3

- ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

  - ผลผลิต

เกษตรกร จำนวน 30 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตลาดและ        โลจิสติกส์

ผลลัพธ์

1. เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญสามารถนำความรู้  ที่ได้รับไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

2. เกษตรกรมีช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตร มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค

  - ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1. เกษตรกร 30 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตร และโลจิสติกส์และมีความรู้

2. มีการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรและ      โลจิสติกส์

3. มีการจัดงานเชื่อมโยงด้านการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตรแนวตะเข็บชายแดน

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงานโครงการ

1. นายชูชีพ วรรธนะเพียร 	เกษตรจังหวัดพัทลุง

โทรศัพท์ 0-7461-3193  โทรสาร 0-7461-1439

2. นายสมนึก  คงชู		หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 0-7462-1739  โทรสาร 0-7461-1439

3. นายสุพร เจือกโว้น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 0-7462-1739  โทรสาร 0-7461-1439