18-1

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

1. ความสอดคล้อง

นโยบายของรัฐบาล

ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือ ตามแนวพระราชดำริ โดยเกษตรกรและชุมชน

เป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาช่องทางการให้บริการทางการเกษตรโดยพัฒนาจุดให้บริการ แบบเบ็ดเสร็จและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่เกษตรกรทั้งด้านความรู้ แหล่งทุน

และบริการพื้นฐานด้านการเกษตรอื่น

2. หลักการเหตุผลและแนวคิดของโครงการ

การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการ

ทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุ ผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ    มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ  50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าว     ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ไว้ในเครื่องหมาย  ตราสัญลักษณ์โครงการ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดินพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

18-2

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการ

ทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

4. เป้าหมาย

- ระยะเวลาดำเนินงาน	1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

- สถานที่ดำเนินการ	จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ครั้ง

- ปริมาณงาน	600 ราย ดังนี้

| เป้าหมายเกษตรกร (ราย) |
| --- |
| ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| อ.ตะโหมด | อ.กงหรา | อ.เมืองพัทลุง | อ.เขาชัยสน | - |

* โดยเน้นพื้นที่ที่มีปัญหาทางการเกษตรหลากหลาย และรุนแรง หรือพื้นที่ที่เป็นความต้องการของเกษตรกร

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 กิจกรรม

1. ครั้งที่ 1 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคระห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (9 ธันวาคม) โดยจัดระหว่างวันที่ 9 - 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1 ครั้ง

2. ครั้งที่ 2 การจัดคลินิกการเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร โดยกำหนดจัดระหว่างเดือน 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2557 จำนวน 1 ครั้ง

3. การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา     
( 29 เมษายน) โดยจัดระหว่างวันที่ 29 เมษายน-31 พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 ครั้ง

4. การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม) โดยจัดระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง

31 สิงหาคม 2557 จำนวน 1 ครั้ง

5.2  วิธีการดำเนินงาน

กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ได้จัดแบ่งช่วงเวลาการดำเนินการ ออกเป็น 4 ระยะ คือ การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก การดำเนินงานระหว่าง

เปิดคลินิกการติดตามให้บริการต่อเนื่อง และการรายงานผลการดำเนินงาน

18-3

1. การเตรียมการก่อนเปิดคลินิก

1.1 การประชุมคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของเป้าหมายการปฏิบัติงานโครงการจัดทำปฏิทินการเตรียมการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1.2 การกำหนดพื้นที่ตำบลปฏิบัติงาน

1.2.1 การกำหนดพื้นที่ตำบลปฏิบัติงาน (ตำบลเป้าหมาย)

1.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่

1.2.3 การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหรือสถานที่อื่นที่มีความพร้อมเป็นจุดตั้งคลินิก

1.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน

1.3.1 การวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา โดยจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา เพื่อรองรับการให้บริการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับประเด็นปัญหา

1.3.2 การจัดเตรียมผู้ปฏิบัติงาน

1.3.3 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน

1.4 การประสานในระดับพื้นที่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กรณี

1.4.1 กรณีจัดตามแผนปกติ

1.4.2 กรณีจัดคลินิกตามขบวนเสด็จฯ

1.4.3 กรณีจัดภายใต้โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติฯ

1.5 การเตรียมสถานที่

การจัดสถานที่สำหรับพิธีเปิดงาน จัดตั้งจุดรับบัตรคิวและลงทะเบียนของเกษตรกรและประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า สถานที่จัดคลินิก การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำคลินิก ป้ายตามประเภทของการให้บริการ

1.6 การเตรียมเกษตรกร

จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน กำหนดการและขั้นตอน

การให้บริการ การเตรียมตัวในการเข้ามารับบริการ เช่น การเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน การเก็บตัวอย่าง

(พืช ดิน สัตว์ และน้ำ) ที่มีปัญหามารับบริการอย่างถูกต้อง

1.7 การประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

2. การดำเนินงานระหว่างเปิดคลินิก

การเปิดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

มีลักษณะการเปิดให้บริการเป็น 3 กรณี คือ

2.1 กรณีปฏิบัติตามแผนปกติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ กำหนดแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง  (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)ดังนี้

18-4

ครั้งที่ 1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม โดยกำหนดช่วงเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 9 - 31 ธันวาคม 2556

ครั้งที่ 2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามที่จังหวัดเห็นสมควรโดยกำหนดจัดระหว่างเดือน 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
					ครั้งที่ 3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ 29 เมษายน โดยกำหนดช่วงเวลาการจัดงานระหว่าง

วันที่ 29 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2557

ครั้งที่ 4 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม โดยกำหนดช่วงเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2557

2.2 กรณีตามขบวนเสด็จ

2.3 กรณีจัดภายใต้โครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติฯ

ซึ่งการจัดคลินิกประกอบไปด้วยคลินิกต่างๆ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง คลินิกจักรกลการเกษตร คลินิกหม่อนไหม และกิจกรรมเสริม ได้แก่ นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก นิทรรศการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

การดำเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้						- พิธีเปิดงาน , การให้บริการ , การประเมินผลการให้บริการ

(โดยรายละเอียดรูปแบบ วิธีดำเนินงาน ได้ระบุไว้ในคู่มือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

3. การติดตามให้บริการต่อเนื่อง

3.1 การสรุปสภาพปัญหา

3.2 การจัดทำแผนการให้บริการต่อเนื่อง

3.3 การจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติ

3.4 การปฏิบัติงานตามแผน

3.5 การประเมินผลการให้บริการต่อเนื่อง

4. การรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย

4.1 การรายงานผลการให้บริการ (บันทึกข้อมูลการให้บริการลงในแบบ 01. 02)

4.2 การรายงานผลการให้บริการต่อเนื่อง (บันทึกข้อมูลการให้บริการลงในแบบ 05)

สำหรับรายละเอียดวิธีการบันทึกข้อมูลแบบคลินิกต่างๆ ลงในโปรแกรม กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมและสื่อการสอน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานแต่ละระดับ ให้แต่ละหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

18-5

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค.-ธ.ค.56 | ม.ค.57 | ก.พ.57 | มี.ค.57 | เม.ย.57 | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | ก.ค.57 | ส.ค.57 | ก.ย.57 |
| 1. จัดทำแผน/ประชุมชี้แจงเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ วิธีการเก็บตัวอย่าง พืช ดิน สัตว์ และน้ำ (จังหวัดละ 4 ครั้ง) | - | - | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 2. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องใน วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (9 ธันวาคม)โดยจัดระหว่างวันที่ 9-31 ธันวาคม 2556 | 22,500 | ธ.ค.56 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามที่จังหวัดเห็นสมควรโดยกำหนดจัดระหว่างเดือน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557 | 22,500 | มี.ค.57 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา (29 เมษายน) โดยจัดระหว่างวันที่ 29 เมษายน-31 พฤษภาคม 2557 | 22,500 | เม.ย.57 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 5. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม) โดยจัดระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2557 | 22,500 | ส.ค.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 6. บันทึกผลในระบบออนไลน์ 4 ครั้ง | - | - | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 7. ติดตามให้การบริการต่อเนื่องตามความเหมาะสม | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18-6

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด

7.1 ผลผลิต

1. เกษตรกร 600  ราย ได้รับบริการวิชาการการแก้ไขปัญหาพร้อมกันได้ ณ จุดเดียว

2. เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยงาน

7.2 ผลลัพธ์

เกษตรกรที่มีปัญหาการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้รับบริการทางวิชาการและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหารวดเร็วทันเวลา เกิดผลตอบแทนและรายได้จากการประกอบอาชีพที่มั่นคง เกษตรกรยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการให้บริการคลินิกฯ และมีการประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรทราบไตรมาสละครั้ง

2. จังหวัดมีการจัดคลินิก จำนวน 4 ครั้ง โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 600 ราย

- มีการติดตามการให้บริการต่อเนื่อง ตามจำนวนที่กำหนด

4. โครงการมีข้อมูลความก้าวหน้าและข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงานโครงการ

1. นายสมนึก  คงชู      		หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

2. นายประเสริฐ  เยาวยอด        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 074-621739  โทรสาร 074-614139    e-mail :  phatthalung@doae.go.th