โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย

นโยบายของรัฐบาล

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริ โดยเกษตรกรและชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บท
การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตามที่คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป

นโยบายกรมฯ

ข้อ 1 มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ภายใต้การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการทุกระดับ

หลักการเหตุผลและแนวคิดของโครงการ

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 
พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ประกอบด้วย 8 ลุ่มน้ำย่อย มีพื้นที่ต้นน้ำอยู่ในจังหวัดพัทลุง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีระบบนิเวศแบบ 3 น้ำ ที่ผสมผสานทั้งน้ำจืด

น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ด้วยระบบนิเวศดังกล่าวทำให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์สูง จึงเป็นแหล่งประกอบอาชีพ เช่น เพาะปลูกข้าว ไม้ผล ยางพารา เลี้ยงสัตว์ ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำจืดเพื่อการชลประทาน การอุปโภคบริโภคสำหรับชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร แต่ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เกินศักยภาพ ขาดความสมดุล ส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีพื้นที่นาทิ้งร้าง นาไม่เหมาะสมหรือที่รกร้างว่างเปล่า ได้ปรับพื้นที่ไป
ทำการผลิตแบบผสมผสาน อันเป็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เกื้อกูลกับสภาพแวดล้อม
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ให้ความเห็นชอบ
แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตามที่คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสนอ
และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยให้
จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับกรอบการจัดตั้งงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ปี 2550-2553 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอโครงการส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้แผนบูรณาการดังกล่าว โดยการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรในการผลิตทางการเกษตรแบบผสมผสานและเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกัน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตอย่างคุ้มค่า เกื้อกูลกับสภาพแวดล้อม มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย

พื้นที่ 3 จังหวัดรอบทะเลสาบสงขลา ได้แก่ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช เกษตรกรจำนวน 310 ราย พื้นที่ 1,240 ไร่

กิจกรรมและงบประมาณ

1. ถ่ายทอดความรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกร จำนวน 4 ครั้งๆวัน วันละ 200 บาท

2. จัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมที่ลุ่มรอบทะเลสาบสงขลา ค่าขุดคูยกร่อง
ไร่ๆละ 10,000 บาท เป็นค่าวัสดุการเกษตรที่เป็นปัจจัยจำเป็นในการผลิตไร่ๆ ละ 1,000 บาท

3. จัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ เป็นค่าวัสดุการเกษตรที่เป็น
ปัจจัยจำเป็นในการผลิตไร่ๆละ 3,000 บาท

4. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และประเมินผลโครงการ

4.1 การออกปฏิบัติงานในพื้นที่

4.2 ร่วมประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการ

4.3 วัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์

4.4 พิมพ์เอกสารรายงานการประเมินผล

4.5 จัดเก็บข้อมูลและค่าวัสดุสำนักงานเครื่องเขียน

วิธีดำเนินงาน

1. คัดเลือกเกษตรกร

1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดเวทีชุมชน ประชุมชี้แจงให้เกษตรกร

ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ

1.2. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการ

สรรหาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการจากการคัดเลือกของชุมชน

1.3. จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเกษตรผสมผสานลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

2. ถ่ายทอดความรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยจัดอบรม นำเกษตรกรทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การปฏิบัติดูแลและรักษา การบริหารจัดการฟาร์ม

3. แปลงส่งเสริมไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน

3.1 พิจารณาคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงไร่นาสวนผสม

3.2 กำหนดรูปแบบและจัดทำแบบแปลนตามความต้องการของเกษตรกร

3.3 ปรับพื้นที่ ขุดคูยกร่อง ขุดดินล้อมรอบแปลงหรือสระน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ
น้ำท่วมขังและเก็บน้ำใช้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีปริมาตรดินที่ขุดไร่ละ ไม่ต่ำกว่า 
550 ลูกบาศก์เมตร

3.4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เพื่อดำเนินการผลิตตามแผนการผลิตของเกษตรกร

4. แปลงส่งเสริมการเกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ต้นน้ำ

4.1. พิจารณาคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน

4.2 กำหนดรูปแบบการใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุน
การวางแผนและงบประมาณฟาร์มให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ความรู้ของเกษตรกร และ
ความต้องการของตลาด โดยปรับปรุงพัฒนาด้านวิชาการ การใช้ปัจจัยการผลิตให้คุ้มค่ากับการลงทุนทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม และเป็นการผลิตในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นตามแผนการผลิตของเกษตรกร

5. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และประเมินผลโครงการ

5.1 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบการทำงานและแผนปฏิบัติงาน

5.2 กำหนดประเด็นและจัดทำแบบสำรวจจัดเก็บข้อมูล

5.3 เก็บรวมรวมข้อมูลเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการภาคสนาม

5.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม

5.5 จัดทำรายงานผลการศึกษาและจัดพิมพ์เป็นเอกสาร

แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | หน่วยวัด | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|  |  |  |  | ตค.51 | พย.ถ | ธค.51 | มค.52 | กพ.52 | มีค.52 | เมย.52 | พค.52 | มิย.52 | กค.52 | สค.52 | กย.52 |
| 1.คัดเลือกเกษตรกร 1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดเวทีชุมชน 1.2 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1.3 จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตแบบผสมผสานลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2.ถ่ายทอดความรู้การเกษตรแบบผสมผสาน 3.แปลงไร่นาสวนผสมเกษตรผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3.1 คัดเลือกพื้นที่ 3.2 กำหนดรูปแบบแปลงและจัด ทำแบบแปลน 3.3 ปรับพื้นที่ขุดคูยกร่อง 3.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 4.แปลงเกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ต้นน้ำ 4.1 คัดเลือกพื้นที่ 4.2 กำหนดรูปแบบฟาร์มและวางแผนการผลิตแบบผสมผสาน 4.3 ปรับปรุงสภาพพื้นที่และสนับสนุนปัจจัยการผลิต | จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ | 310 520 720 | ราย ไร่ ไร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนปฎิบัติงาน  (ต่อ)

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | ปริมาณงาน | หน่วยวัด | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|  |  |  |  | ตค.51 | พย.51 | ธค.51 | มค.52 | กพ.52 | มีค.52 | เมย.52 | พค.52 | มิย.52 | กค.52 | สค.52 | กย.52 |
| 5.จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และประเมินผลโครงการ 5.1 ประชุมสัมมนาการประเมินผลโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ร่วมกันคณะทำงานภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 5.3 วิเคราะห์ข้อมูล 5.4 จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ | ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ | เรื่อง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชีวัด

ผลผลิต (Output)

เกษตรกร 310 ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome)

เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปปฏิบัติ 
และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1. เกษตรกรได้รับการอบรมและดูงาน 310 ราย

2. พื้นที่ที่รอบลุ่มน้ำทะเลสาบจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมพื้นที่ 520 ไร่

3. พื้นที่ต้นน้ำ 720 ไร่ มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

4. โครงการมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีรายงานประเมินผล 1 เรื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตที่คุ้มค่า เกื้อกูลกับสภาพแวดล้อม มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. พื้นที่นาร้าง นาไม่เหมาะสม ที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซาก ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้ อีกทั้งเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ศัตรูพืช ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแปลงไร่นาสวนผสม 
เกษตรผสมผสาน มีกิจกรรมการผลิตหลากหลาย เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีรายได้ต่อเนื่องตลอดปี

3. พื้นที่การเกษตรบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานเชิงอนุรักษ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศิวศักดิ์ วานิชรักษ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

ผู้ประสานงานโครงการ นายถนัด  เกิดงาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ 0-2940-6057             E-mail address : agrodev30@doae.go.th

.

# Text boxes

KPI