1-1

โครงการเตรียมความพร้อมของผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

1. หลักการและเหตุผล

ในปี 2558 ประเทศไทย  เป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้อาจก่อให้เกิดผลทางด้านบวกและลบต่อสินค้าเกษตรของไทยหากไม่มีการเตรียมความพร้อม ประกอบกับสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร  ของโลกในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ไม่ว่า     จะเป็นต้นทุนการผลิต และมาตรฐานการผลิตสินค้า ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ          ผู้นำเข้า ซึ่งปัญหาในการนำเข้าสินค้าเกษตรที่พบ ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาในด้านการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี  (Non–Trariff Barrier : NTB) ที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิต ข้อกำหนดการใช้แรงงาน ข้อกำหนด        ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตนั้น หากมีต้นทุนสูงเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆ อาจ ทำให้ขาดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ ผู้นำเข้าในภูมิภาคต่างๆ ทำให้ผู้ซื้อชะลอการส่งสินค้า และมีความโน้มเอียงไปในทิศทางที่ต้องการบริโภคสินค้าราคาถูก ทำให้การทำตลาดสินค้าเกษตรส่งออกของไทยมีความยากมากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของผลไม้ 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย และมะม่วง จึงทราบว่าผลไม้ทั้ง 4 ชนิด ซึ่งเป็น Product champion อยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมจะแข่งขันได้ในระดับอาเซียน และเพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ผลไม้ไทยและเกษตรกรให้มีความรู้ที่พร้อมจะยกระดับมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้นจากระดับเดิม (GAP) ให้ได้มาตรฐานระดับอาเซียน (ASEAN GAP) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตให้แก่เกษตรกรและสวนผลไม้ คือ ทุเรียน มังคุด ให้ได้มาตรฐานอาเซียน (ASEAN GAP)

2.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม วิสัยทัศน์กว้างไกลเวทีประชาคมอาเซียน

2.3 เพื่อรักษาฐานการผลิตและการตลาดของผลไม้ไทยคุณภาพดีในระดับอาเซียน

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินงาน

เกษตรกร 40 ราย ได้รับความรู้และการเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GAP ดังนี้

| ที่ | ชนิดพืช | เป้าหมาย (ราย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ทุเรียน | 20 | 8,000 | กลุ่มผลิตไม้ผลบ้านทุ่งเหรียง ตำบลแม่ขรี อำเภอ ตะโหมด |
| 2 | มังคุด | 20 | 8,000 | 2 กลุ่มผลิตไม้ผลบ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา |

1-2

4. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด :

1) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ โดยเน้นเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต ทุเรียน มังคุด  ซึ่งเป็นสินค้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ผลักดันเกษตรกรผู้ผลิตให้ได้มาตรฐาน ASEAN GAP ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

2) รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP    ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดี ได้แก่ ทุเรียน มังคุด กรณีเป็นเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดีชนิดอื่นๆ แต่มีความตั้งใจจะเข้ารับการอบรมสามารถดำเนินการได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของเกษตรจังหวัด โดยเกษตรกรรายนั้นต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP

(2) เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

3) สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเกษตรกร 40 คน จำนวน 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรม ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 200 บาท/คน/วัน ดำเนินการทั้งสิ้น 2 วัน

5) จัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม ตามระบบรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. คัดเลือกเกษตรกร 40 ราย | - | - |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP 40 ราย/2 วัน | 16,000 | เม.ย.57 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. และบันทึกในระบบออนไลน์ 40 ราย | - | - |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 4. จัดทำเอกสารสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |

1-3

6. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

6.1 ผลผลิต

- เกษตรกร 40 ราย ได้รับความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP

6.2 ผลลัพธ์

- เกษตรกร 40 ราย นำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

6.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

- มีการอบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP จำนวน 40 ราย

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบงานโครงการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

นายประจวบ  เพ็งประไพ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

2-1

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

- 1. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ

ในปี 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกัน เพราะความปลอดภัยด้านอาหาร จะถูกนำมาเป็นเงื่อนไขในทางการค้ามากขึ้น ประเทศไทยจึงได้มีการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP โดยปัจจุบัน ได้ประกาศใช้ มกษ  9001-2556 เพื่อเป็นมาตรฐานกลางสำหรับการส่งเสริมและการตรวจรับรองพืชอาหารต่อไป ทั้งนี้  จึงต้องเร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลที่เป็นระบบและครบวงจรจึงเป็นแนวทาง การแก้ไขปัญหาตามที่กล่าวมา แล้วข้างต้นอย่างแท้จริง  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร      มีความรู้ทักษะและความชำนาญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพดี สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิต  ยังขาดความรู้ทักษะและความชำนาญในการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบการผลิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ในปี 2557  จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยเน้น 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการจัดการทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล 2) การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และ 3) การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตร ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น จึงเป็นแนวทางที่ทำให้ให้มีผลผลิตไม้ผลคุณภาพดีสู่มาตรฐานออกสู่ตลาด และตรงตามความต้องการ ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายฐานการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทยปี 2553 – 2557 กล่าวคือ ไทยสามารถรักษาความเป็นผู้นำและเป็นผู้ผลักดันการเพิ่มส่วนแบ่งของผลไม้เมืองร้อนในตลาดโลก สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2557 ได้ตระหนักถึงความสอดคล้องตั้งแต่ต้นน้ำ– ปลายน้ำ ซึ่งเริ่มจาก (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล (2) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว    ที่ถูกต้อง ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตไม้ผลอย่างยั่งยืน เกษตรกรเห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 4 ชนิด (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ) ให้มีคุณภาพดี มีการผลิต ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPพืช) สามารถขอการรับรอง GAP ได้ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม และสามารถพัฒนาการผลิตตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้

  - 2.2  เพื่อพัฒนางานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ให้สัมฤทธิ์ผลและสมบูรณ์ขึ้น

2-2

3. เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินงาน

| ที่ | ชนิดพืช | เป้าหมาย (ราย) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ | 20 | 12,000 | อ.เมืองพัทลุง |
| 2 | ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ | 20 | 12,000 | อ.ควนขนุน |
| 3 | ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ | 20 | 12,000 | อ.กงหรา |
| 4 | ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ | 20 | 12,000 | อ.ศรีบรรพต |
| 5 | ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ | 20 | 12,000 | อ.ป่าบอน |

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

4.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิการผลิตผลไม้คุณภาพดี  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงาน

4.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้คุณภาพดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

และการศึกษาดูงานเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกองจำนวน 2 วัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) อำเภอคัดเลือกสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) ที่ดำเนินการผลิตไม้ผล (ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ) เข้าร่วมโครงการ

2) หากมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด และกรณีที่เกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้จังหวัดดำเนินการจัดการตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลแบบไม่เป็นทางการและมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มที่ถูกต้อง โดยกำหนดให้กลุ่มที่ตั้งใหม่ควรมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน/กลุ่ม และเกษตรกรที่คัดเลือกควรเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตติดต่อกันซึ่งสะดวกต่อการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิตและการตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

3) ดำเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์สภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่ม ในประเด็นที่เป็นปัญหา/ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวการผลิตไม้ผล เพื่อพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ การลดต้นทุน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เป็นต้น เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกลุ่ม และค้นหา/วิเคราะห์ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น

4) จุดเน้นในการวิเคราะห์สภาพการผลิตผลไม้คุณภาพดี โดยการผลิตตามระบบ GAP

ซึ่งจังหวัดสามารถเลือกจุดเน้นตามประเด็นปัญหา/ความเหมาะสมของไม้ผลแต่ละชนิด เช่น

- การวิเคราะห์ดิน เพื่อใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช

- การตัดแต่งกิ่ง และทำให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน

- การให้ปุ๋ย ระยะแตกใบอ่อน ระยะติดผล และระยะพัฒนาคุณภาพ

- วิธีการดูแลรักษาและป้องกันกำจัดโรค และแมลงที่สำคัญ

2-3

- การใช้สารบังคับเพื่อการผลิตผลไม้นอกฤดู (พาโคบิวทราโซล โพแทสเซียมคลอเรต)

- การเปิดตาดอกเพื่อกระตุ้นการออกดอก

- การให้ปุ๋ยเพิ่มขนาดผล

- การให้ปุ๋ยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

- การห่อผล

- การคัดแยกผลผลิตตามชั้นคุณภาพและจำหน่ายผลผลิตตามเกรด

5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้คุณภาพดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา การผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด จำนวน 1 วัน โดยเชิญวิทยากร จากหน่วยงานภาคี    ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัยด้านวิชาการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกรก้าวหน้าที่ประสบผลสำเร็จ เป็นต้น หลักสูตรที่ควรดำเนินการได้แก่ การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การผลิตตามระบบ GAP การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้ถูกวิธี การบริหารจัดการกลุ่ม หรือประเด็นอื่นๆตามผลการวิเคราะห์

6) ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยของหน่วยงานวิชาการทั้งภาคราชการและเอกชน/แปลงสาธิตของเกษตรกร

ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 1 วัน เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาจากการปฏิบัติจริง

7) อำเภอ/จังหวัดสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

จากผลการวิเคราะห์กลุ่มเป็นรายพืชในรูปแบบของ File ข้อมูลพร้อมบันทึกลงในแผ่นซีดีรอม แล้วจัดส่งให้ส่วนกลางรวบรวมภายในเดือนกรกฎาคม 2557

4.2  กิจกรรมการบริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้

4.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 1 คณะ และคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ระดับภาค 4 คณะ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางในฐานะเลขานุการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ประจำปี

4.2.2 จัดทำข้อมูลเอกภาพเรื่องการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า จำนวน 3 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจและคาดคะเนผลผลิตระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพสำหรับใช้วางแผนการบริหารจัดการผลผลิตในฤดูต่อไป

4.2.3 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ และกลุ่มไม้ผลในพื้นที่ เพื่อคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิต  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพและจัดทำแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอื่นเพื่อนำมากระจายผลไม้ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนมาตรการยกระดับราคาผลไม้ต่อไป

2-4

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 วิเคราะห์สภาพการผลิตผลไม้คุณภาพดี 1 ครั้ง/ 5 จุด | - | - |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ 1 วัน/100 คน/5 จุด | 20,000 | พ.ค.57 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.3 ทัศนศึกษาดูงาน 1 วัน/100 คน/5 จุด | 40,000 | พ.ค.57 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.4 จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. และบันทึกในระบบออนไลน์ 100 ราย | - | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.5 จัดทำเอกสารสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 5 จุด | - | - |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 2. บริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด 3 ครั้ง | 19,500 | มี.ค.,พ.ค.,ก.ค.57 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2.2 บูรณาการแผนการบริหารจัดการผลไม้ | - | - |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |

2-5

6. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

6.1 ผลผลิต

เกษตรกรไม่น้อยกว่า 100 ราย ได้รับความรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพดีสู่มาตรฐาน

6.2 ผลลัพธ์

เกษตรกรสามารถผลิตไม้ผลคุณภาพดี และส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

6.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1) เกษตรกร จำนวน 100 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล

2) มีแนวทางในการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2557 ในระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 แนวทาง

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

นายประจวบ  เพ็งประไพ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

14-1

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

จังหวัดพัทลุง 2557

- 1. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ

ภาคเกษตรของประเทศไทย มีความได้เปรียบทั้งในเชิงที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลกหรือการเป็นครัวโลก รวมทั้งความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน  และการคมนาคมขนส่งภาคการเกษตร เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติได้มีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเกษตรของประเทศไทยได้มีการใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบ รวมทั้งโอกาส  ในการผลิตทางการเกษตรและอาหารซึ่งนำไปสู่ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงด้านอาหาร และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต ประกอบกับเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถสร้างรายได้  จากการท่องเที่ยวในจังหวัด จึงมีการจัดทำโครงการ เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  ซึ่งคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายจากจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ประกอบกับพิจารณาจากข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจและแนวทาง การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ของ สศช. และข้อมูลศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ของ กพร. โดยดำเนินการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ทั้งพื้นที่ และการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว  (Green and Cool Agricultural Economy) อาทิ การนำของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล หรือไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ทั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด และคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม  (Agriculture Eco products)

- 2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ      ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

- 3. เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินงาน

จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) จำนวน 6 จังหวัด คือ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดราชบุรี  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดหนองคาย

สำหรบจังหวัดพัทลุง ดำเนินการเน้นหนักในพื้นที่อำเภอควนขนุน

14-2

- 4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

  - 4.1 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

  - 4.1.1  พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการรับรองมาตรฐาน GAP มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1) เกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ พืชในเขตเศรษฐกิจ (Zoning) พืชเพื่อการส่งออก  พืชที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด พืชอาหารที่อยู่ใน 27 กลุ่มพืชหรือ 169 ชนิด ที่กรมวิชาการเกษตรให้การตรวจรับรองแปลง

2) เกษตรกรที่ผ่านโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2555-2556 และสมัครใจขอการรับรองมาตรฐาน GAP

3) เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล  และสมัครใจขอการรับรองมาตรฐาน GAP

4) เกษตรกรที่มีเครือข่ายการตลาดรองรับ (ผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP)

5) เกษตรกรที่มีการผลิตเป็นกลุ่ม  เช่น  กลุ่มผู้ผลิตพืช กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

6) เกษตรกรทั่วไปที่มีความต้องการใบรับรอง GAP และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP

7) เกษตรกรที่สมัครขอการรับรองต้องเป็นเจ้าของพื้นที่เพาะปลูกพืชหรือเป็นผู้ถือสิทธิการถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามเอกสารที่ทางราชการออกให้  ไม่เป็นพื้นที่ผลิตที่ไปบุกรุกในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ พื้นที่ที่อยู่ในเขตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หากเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ผลิตหน่วยตรวจรับรองไม่สามารถให้การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP ได้

8) จัดทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 3 วัน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมวางแผน และคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และ    นำเกษตรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นตามข้อกำหนดในแบบประเมินแปลงเบื้องต้น รวมทั้งไปดูกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ด้านการรวมกันจำหน่าย แหล่งจำหน่ายหรือตลาด

9) จัดถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรความรู้เรื่อง GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ 9001-2556) จำนวน 5 วัน

10) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองมาตรฐาน GAP โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้แก่ ใบสมัคร แบบประเมินแปลงเบื้องต้น เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ แบบบันทึกเกษตรกร หรือเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

14-3

11) เป้าหมายการอบรม ดูงานและงบประมาณ 240 ราย งบประมาณ 384,000 บาท              
                      (อบรม 5 วัน/950 บาท/ราย ดูงาน 3 วัน/600 บาท/ราย)

| ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย (ราย/แปลง) |  | รวม | งบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พืชผัก | ไม้ผล |  | อบรม /ดูงาน | เอกสารระบบ | รวม |
| 1 | เมืองพัทลุง |  |  | 25 | 3,8750 | - | 38,750 |
| 2 | ควนขนุน | 90 | 40 | 130 | 201,500 | - | 201,500 |
| 3 | กงหรา |  |  | 20 | 31,000 | - | 31,000 |
| 4 | ศรีบรรพต |  |  | 20 | 31,000 | - | 31,000 |
| 5 | ป่าพะยอม |  |  | 20 | 31,000 | - | 31,000 |
| 6 | บางแก้ว |  |  | 25 | 38,750 | - | 38,750 |
| 7 | จังหวัด |  |  | - | - | 12,000 | 12,000 |
|  | รวม |  |  | 240 | 372,000 | 12,000 | 384,000 |

12) รับสมัครและจัดทำทะเบียนฐานข้อมูล GAP โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจขอรับรองมาตรฐาน GAP โดยยื่นแบบคำร้องขอใบรับรองฟาร์มหรือใบสมัครตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  โดยส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดใช้โปรแกรมฐานข้อมูล GAP Online  (http://gap.doae.go.th)  เพื่อออกรหัสเกษตรกร และรหัสแปลงสำหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเข้าไปติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ และประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อส่งหน่วยตรวจรับรองต่อไป

13) จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตพืชชนิดเดียวกันหรือกลุ่มพืชที่มีลักษณะการผลิตคล้ายกัน  มีที่อยู่ใกล้กันหรือพื้นที่เดียวกัน ประมาณกลุ่มละ 20-25 คน  ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรความรู้เรื่อง GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ 9001-2556)  จำนวน 5 วัน ประกอบด้วย

14-4

ตัวอย่างกำหนดการอบรม

| กำหนด | ประเด็น | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| วันที่ 1 | ชี้แจงโครงการ จัดทำใบสมัคร ตรวจสอบแปลง |  |
| วันที่ 2 | ข้อกำหนด 8 ข้อ (ข้อกำหนดหลัก ข้อกำหนดรอง ข้อแนะนำ) เรื่อง น้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ |  |
| วันที่ 3 | แผนควบคุมการผลิตพืช (เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยมีสุขอนามัยและได้มาตรฐาน) |  |
| วันที่ 4 | การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต และลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปสู่บริเวณที่ผลิตและผลผลิต รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคล |  |
| วันที่ 5 | การจดบันทึก ชี้แจงการประเมินแปลงการทำแผนประเมินแปลง |  |

กิจกรรมที่ 2 ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่สมัครขอการรับรองมาตรฐาน GAP ในระบบฐานข้อมูล GAP-online และนำข้อมูลมาวางแผนให้คำปรึกษา จากนั้นนัดหมายเกษตรกรเพื่อไปให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติ ของเกษตรกร และประเมินแปลงเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมินแปลงเบื้องต้น  ตามขั้นตอนของพืช  (ประมาณ 3-5 ครั้ง/แปลง)  หากประเมินแล้วเกษตรกรยังต้องมีการปรับปรุง ให้ที่ปรึกษาเกษตรกรติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติจนผ่านการประเมินเบื้องต้น จึงแจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบเพื่อรวบรวมรายชื่อเกษตรกร และบันทึกลงในฐานข้อมูล GAP online  ส่งให้ผู้ตรวจรับรองเข้าไปตรวจรับรองแปลงตามนัดหมาย ติดตามผลการตรวจรับรอง และแจ้งผลการตรวจรับรองให้เกษตรกรทราบต่อไป

14-5

เป้าหมายติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 240 แปลง ๆ 3-5 ครั้ง (อำเภอ 1,100 บาท/แปลง จังหวัด 400 บาท/แปลง)  ทุกแปลงต้องผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น และได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP (ใบ Q)

| ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย (ราย/แปลง) |  | รวม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พืชผัก | ไม้ผล |  | ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น 3-5 ครั้ง/แปลง |  |
| 1 | เมืองพัทลุง |  |  | 25 | 27,500 |  |
| 2 | ควนขนุน | 90 | 40 | 130 | 143,000 |  |
| 3 | กงหรา |  |  | 20 | 22,000 |  |
| 4 | ศรีบรรพต |  |  | 20 | 22,000 |  |
| 5 | ป่าพะยอม |  |  | 20 | 22,000 |  |
| 6 | บางแก้ว |  |  | 25 | 27,500 |  |
| 7 | จังหวัด |  |  | 240 | 96,000 |  |
|  | รวม |  |  | 240 | 360,000 |  |

14-6

4.1.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP แบบกลุ่ม

กิจกรรมที่ 3 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP แบบกลุ่ม มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1) เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ) โดยเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตพืช  ไม่น้อยกว่า ๕ รายขึ้นไป หากสมาชิกกลุ่มมีการผลิตพืชหลายชนิดต้องมีสมาชิกกลุ่มที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ต้องการขอการรับรองตั้งแต่ ๕ รายขึ้นไปและชนิดพืชที่ขอการรับรองต้องอยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรอง

2) เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน และมีความเข้มแข็ง

ในการดำเนินงานกลุ่ม

3) สมาชิกกลุ่มต้องมีระบบการผลิตพืชที่เหมือนกัน  และควรอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

4) สมาชิกกลุ่มมีความต้องการที่จะขอการรับรองระบบ GAP เหมือนกัน

5) สมาชิกกลุ่มควรผ่านการอบรมของกรมส่งเสริมการเกษตรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช

6) สมาชิกกลุ่มควรมีการทำการตลาดร่วมกันหรือมีเครือข่ายตลาดรองรับสินค้าของกลุ่ม

7) เป้าหมายพื้นที่/ งบประมาณ ดำเนินการในกลุ่มพืชผักในพื้นที่อำเภอควนขนุน 1 กลุ่ม/20 ราย ดังนี้

| ที่ | หน่วยงาน | เป้าหมาย ( กลุ่ม/ราย) | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ประชุม/สัมมนาและอบรม/ฝึกปฏิบัติ | ค่าติดตาม | ค่าเอกสาร | รวม |
| 1 | อ.ควนขนุน | 1 กลุ่ม/ 20 ราย (พืชผัก) | 32,000 | 4,000 | - | 36,000 |
| 2 | จังหวัด | - | - | 10,000 | 2,000 | 12,000 |
|  | รวม | - | 32,000 | 14,000 | 2,000 | 48,000 |

8) จัดประชุมสัมมนาและอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่กลุ่มเกษตรกรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ขั้นตอนดำเนินการตามระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จำนวน 10 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ร่วมเป็นวิทยากร

14-7

9) ขั้นตอนการดำเนินการ ประกอบด้วย

| ครั้งที่ | ประเด็น | จำนวนวัน |
| --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่ม (GAP Analysis)เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม สำหรับนำมากำหนดขอบข่าย ในการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต ตามมาตรฐาน GAP | 1 |
| 2 | ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงและแก้ไขเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่ม เพื่อพิจารณาร่างเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ระบบเอกสารและแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและตามข้อเสนอของกลุ่ม | 1 |
| 3 | อบรมเรื่องระบบควบคุมภายในและฝึกการนำเอกสารแบบฟอร์มไปทดลองปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเอกสารระบบควบคุมภายใน โดยฝึกปฏิบัติบันทึก ลงในแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกรสมาชิก และให้นำแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปบันทึกต่อ เมื่อมีการปฏิบัติงานในแปลง | 2 |
| 4 | ประชุมตรวจติดตามการใช้เอกสารระบบควบคุมภายใน โดยประชุมเพื่อรับทราบปัญหาการนำระบบเอกสารไปทดลองใช้ปฏิบัติจริง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหา ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายใน ทั้งที่เป็นแฟ้มกลางของกลุ่มและรายบุคคล | 1 |
| 5 | อบรมการตรวจสอบแปลงภายในและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายใน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบแปลงภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งทฤษฎี วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบแปลงภายใน แก่สมาชิกกลุ่มทุกรายและการฝึกปฏิบัติแก่สมาชิกกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแปลงภายในพื้นที่แปลงจริง | 3 |
| 6 | ประชุมตรวจติดตามการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบแปลงภายในและระบบควบคุมภายในของกลุ่ม เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน และคณะกรรมการรับรองกลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสมาชิกในกลุ่ม | 1 |
| 7 | ประชุมเพื่อประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มก่อนประสานหน่วยตรวจรับรองมาตรวจสอบและให้การรับรอง GAP แบบกลุ่มต่อไป | 1 |

14-8

10) สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำเอกสารตามระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยประสานแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำเอกสารตามระบบควบคุมภายใน จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จัดทำ GAP Analysis ของแต่ละกลุ่มหลังจากที่มี การปรับแก้ไขจากกลุ่มแล้ว มาจัดทำเป็นเอกสารระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม และเอกสารสำหรับสมาชิกกลุ่มทุกราย และร่วมเป็นวิทยากร ตรวจติดตามให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่ม

4.1.3 การบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 4 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวคิดหลักการเมืองเกษตรสีเขียว จัดทำแปลงเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอควนขนุน 1 แปลง งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อ

1) เป็นแปลงที่มีการจัดการตามแนวทางGAP หรือผลผลิตปลอดภัย ไม่มีมลพิษจากกระบวนการผลิต

2) สะดวกในการศึกษาเรียนรู้

3) เจ้าของแปลงสมัครใจ ยินดีให้ใช้เป็นแปลงเรียนรู้

4.) เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตพืชโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร        ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่  กระบวนการผลิตพืช ตามระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด GAP การจัดการสุขลักษณะแปลง การจัดการปัจจัยการผลิต การจัดการเครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตร การจัดการศัตรูพืช การจดบันทึก          การผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 5 ติดตามการดำเนินงานโครงการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ใช้ในการติดตามเพื่อควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ติดตามความก้าวหน้า  แก้ไขปัญหาและนิเทศการดำเนินงาน ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม  จัดการประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ/คณะทำงานในระดับต่าง ๆ ตลอดจนบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  งบประมาณ 45,000 บาท

4.2 พัฒนาเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมที่ 6 อบรมเกษตรกร/ศึกษาดูงานการเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์

(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ คือ

1. เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2555/56 หรือเกษตรกรรายใหม่ ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติเพิ่ม เพื่อให้สามารถยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยตรวจสอบรับรองต่อไปได้

2. เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ภาคเอกชนมีการส่งเสริมและต้องการขยายพื้นที่ การผลิตเกษตร อินทรีย์

3. เกษตรกรที่มีศักยภาพในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพดิน แหล่งน้ำ อากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์

14-9

หมายเหตุ การคัดเลือกสามารถตรงตามหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นได้ โดยต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานของทำเกษตรอินทรีย์ 12 ข้อ ดังนี้

  - 1) เน้นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด

ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืช

2) ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืช   ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน

3) รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์มโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4) ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มทั้งจากทางดิน น้ำ และอากาศ สร้างแนวกันชนโดยขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้นและปลูกพืชล้มลุกกันไว้

5) ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีความต้านทานและมีความหลากหลาย ห้ามใช้พันธุ์พืช หรือสัตว์  ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม

6) ใช้การเตรียมดินที่ดีแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

7) ใช้สมุนไพร ตัวห้ำ ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

8) ใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติเช่นน้ำสกัดชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์

9) เสริมสร้างและรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศไร่นาโดยการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืชหรือสัตว์ตลอดจนสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่นตลอดจนการปลูกหรือ เพาะขึ้นมาใหม่

10) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปใช้วิธีธรรมชาติและประหยัด

11) ให้ความเคารพสิทธิของมนุษย์และสัตว์

12) ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้เพื่อรอการตรวจสอบ

(2) ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) จัดประชุมชี้แจงโครงการ และคัดเลือกเกษตรกรจังหวัดละ 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 20 ราย)         รวม 100 ราย รวมทั้งจัดทำทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ (กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มภาคผนวกที่ 2)

2) จัดทำเอกสารประกอบการอบรมและดำเนินการถ่ายทอดความรู้  จัดทำเอกสารประกอบ การอบรมและดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามฤดูการผลิต และประเมินผลการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้เพื่อประเมินความเข้าใจของเกษตรกร

3) จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตพืชตามระบบ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” (รายละเอียดหลักสูตรตามภาคผนวกที่ 1) ให้แก่เกษตรกร ที่ผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมการศึกษา ดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ และฝึกการวางแผนการผลิตพร้อมการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร

มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองและได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

14-10

4) เป้าหมาย/งบประมาณ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอควนขนุน อบรม 1 วัน ดูงาน 1 วัน และจัดทำเอกสารระบบการผลิตพืชอินทรีย์

| ที่ | พื้นที่ดำเนินการ | จำนวน (ราย) | ชนิดพืช | อบรม (1 วัน) | ดูงาน (1 วัน) | งบประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ต.นาขยาด | 20 | ข้าวนาปี | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
| 2 | ต.พนางตุง | 20 | ข้าวนาปี | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
| 3 | ต.ควนขนุน | 20 | ข้าวนาปี | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
| 4 | ต.ปันแต | 20 | ข้าวนาปี | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
| 5 | ต.แพรกหา | 20 | ข้าวนาปี | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
|  | 5 กลุ่ม | 100 | ข้าวนาปี | 20,000 | 40,000 | 60,000 |

กิจกรรมที่ 7 พัฒนากลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โดยจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นจุดศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม

- ขั้นตอนการดำเนินงาน

  - 1) จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร กลุ่มละ 1 โรงเรียน พร้อมจัดทำแปลงสาธิตในแปลงของเกษตรกร โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก่กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

- ค่าพันธุ์พืช เช่น พันธุ์ข้าว พืชผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร และพืชแนวกันชน

- ค่าตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ

- ค่าวัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนขาว ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป็นต้น                            
                             - ค่าสารชีวภัณฑ์ สารธรรมชาติป้องกันกำจัดศัตรูพืช

- ค่าป้ายแปลง และเอกสารข้อมูลการผลิตพืชในแปลง

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตพืชอินทรีย์ และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ของตนเอง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ

14-11

3) เป้าหมาย/งบประมาณ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอควนขนุน จำนวน 5 จุด ๆ ละ 20 คน งบประมาณ 150,000 บาท

| ที่ | พื้นที่ดำเนินการ | จำนวน (ราย) | โรงเรียนเกษตรกร (โรง) | การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (2 ครั้ง) | วัสดุการเกษตร/ ป้ายแปลง | รวม งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ต.นาขยาด | 20 | 1 | 4,000 | 26,000 | 30,000 |
| 2 | ต.พนางตุง | 20 | 1 | 4,000 | 26,000 | 30,000 |
| 3 | ต.ควนขนุน | 20 | 1 | 4,000 | 26,000 | 30,000 |
| 4 | ต.ปันแต | 20 | 1 | 4,000 | 26,000 | 30,000 |
| 5 | ต.แพรกหา | 20 | 1 | 4,000 | 26,000 | 30,000 |
|  | 5 กลุ่ม | 100 | 5 | 20,000 | 130,000 | 150,000 |

กิจกรรมที่ 8 ติดตามให้คำแนะนำตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  เกษตรกร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ    ให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่าง ๆ ที่เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติและเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป และ            การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น หากประเมินแล้วผ่านให้มอบใบประกาศผู้ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พร้อมสรุปรายงานเสนอกรมฯ และประสานขอส่งรายชื่อเกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบรับรองดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบรับรองให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการต่อไป โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

(1) ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรด้านการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน       ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพบว่า เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

14-12

2) ดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์การประเมินแปลงเบื้องต้น              เกษตรอินทรีย์

3) สำนักงานเกษตรอำเภอสรุปผลพร้อมแนบรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นให้สำนักงานเกษตรจังหวัด

4) สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดรวบรวมการสรุปผลจากอำเภอ พร้อมประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งแนบทะเบียนรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นตามแบบฟอร์มทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2557 เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ซึ่งกรมฯ จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการตามจำนวนเกษตรกรเป้าหมายของแต่ละจังหวัด                          
                   5) สำนักงานเกษตรจังหวัดเตรียมประสานแจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้หน่วยตรวจสอบรับรอง เพื่อดำเนินการยื่นขอการตรวจสอบรับรองให้แก่เกษตรกรต่อไป

6) เป้าหมาย/งบประมาณ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอควนขนุน งบประมาณ 40,000 บาท

| ที่ | พื้นที่ดำเนินการ | จำนวนเกษตรกร (ราย) | งบประมาณ ติดตามแนะนำ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ต.นาขยาด | 20 | 8,000 |
| 2 | ต.พนางตุง | 20 | 8,000 |
| 3 | ต.ควนขนุน | 20 | 8,000 |
| 4 | ต.ปันแต | 20 | 8,000 |
| 5 | ต.แพรกหา | 20 | 8,000 |
|  | 5 กลุ่ม | 100 | 40,000 |

14-13

4.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสีเขียว

กิจกรรมที่ 9  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

(1) ขั้นตอนการดำเนินการ

1) คัดเลือกตัวแทนผู้ผลิตพืชปลอดภัย/อินทรีย์ และผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

2) จัดเวที ขับเคลื่อนเพื่อดำเนินการสู่เป้าหมาย ผลผลิตปลอดภัย กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีรายได้ สนับสนุนการท่องเที่ยวฯ

(2) วิธีการ

1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 2 ครั้ง 35 คน 1 วันๆ ละ 200 บาท งบประมาณ 35,000 บาท

2) จัดเวทีเรียนรู้ระดับอำเภอ 1 ครั้ง

3) ค่าใช้จ่ายในการ

กิจกรรมที่ 10 การศึกษาดูงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 35 คน/ 2 วัน งบประมาณ 28,000 บาท

กิจกรรมที่ 11 จัดทำเอกสารรายงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม จำนวน 100 เล่ม งบประมาณ 10,000 บาท

14-14

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. กิจกรรมจัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการรับรองมาตรฐาน | - 384,000 | - เม.ย.-พ.ค. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น | - 360,000 | - พ.ค.-มิ.ย. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP แบบกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 อบรม/สัมมนา/ฝีกปฏิบัติ 1 กลุ่ม/20 ราย | - 32,000 | - พ.ค. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2 ค่าเอกสาร 20 ชุด | 2,000 | - พ.ค. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3 ค่าติดตามของอำเภอ | 4,000 | - มิ.ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.4 ค่าติดตามของจังหวัด | 10,000 | - พ.ค.-ก.ค. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14-15

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - 4. กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้ การผลิตพืชตามแนวคิดหลักการเมืองเกษตรสีเขียว 1 แปลง | - 30,000 | - พ.ค. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. กิจกรรมการติดตามการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 ประชุมสัมมนา (คณะทำงานระดับจังหวัด 2 ครั้ง คณะทำงานระดับอำเภอ 1 ครั้ง) | - 25,200 | - มี.ค.,พ.ค., ก.ค. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| - 5.2 ติดตามงาน | - 19,800 | - เม.ย.-ก.ค. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 กิจกรรมอบรมเกษตรกร/ศึกษาดูงานการเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ (อบรม 1 วัน ดูงาน 1 วัน/100คน | - 60,000 | - มิ.ย. |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| - 7. กิจกรรมพัฒนากลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2 ครั้ง/100 ราย/5 จุด | - 20,000 | - ก.ค. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| - 7.2 วัสดุการเกษตร 5 จุด | - 130,000 | - ก.ค. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

14-16

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - 8. กิจกรรมติดตามให้คำแนะนำตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 100 ราย/5 ครั้ง | - 40,000 | - ส.ค.-ก.ย.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 5 ครั้ง | - 35,000 | - เม.ย.-ส.ค. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. กิจกรรมการศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 35 คน/ 2 วัน | - 28,000 | - ก.ค. |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 11. กิจกรรมจัดทำเอกสารรายงาน 100 เล่ม | - 10,000 | - ก.ย. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

6.1 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

6.1.1 ผลผลิต

เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี (GAPพืช) แบบรายเดี่ยว 240 ราย แบบกลุ่ม 1 กลุ่ม

6.1.2 ผลลัพธ์

เกษตรกรร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตร

ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานไปปฏิบัติ

6.1.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1. เกษตรกร 240 ราย มีความรู้และผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ

การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPพืช)

2. เกษตรกร 1 กลุ่ม มีความรู้ตามระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม    และได้รับการประเมินความพร้อมเบื้องต้น

14-17

6.2 กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์

6.2.1 ผลผลิต

เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 100 ราย ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรื่องการผลิตพืช

ตามระบบ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการอบรม พร้อมได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานการผลิตพืช

อาหารตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร และได้รับ

การติดตามให้คำแนะนำตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น

6.2.2 ผลลัพธ์

เกษตรกรจำนวน 100 ราย มีความรู้เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

6.2.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1) เกษตรกร 100 ราย ได้รับความรู้เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

2)  เกษตรกรจำนวน 100 ราย ได้รับการการติดตามให้คำแนะนำตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น

6.3 กิจกรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายสีเขียว

6.3.1 ผลผลิต

1) มีองค์ความรู้เครือข่ายเกษตรสีเขียวที่เชื่อมโยงทุกภาคการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

2) เกิดต้นแบบเครือข่ายเกษตรสีเขียวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

6.3.2 ผลลัพธ์

1) ผลผลิตภาคการเกษตรของประเทศไทยมีรูปแบบและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.3.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1) เกิดองค์ความรู้เครือข่ายเกษตรสีเขียวในแต่ละพื้นที่ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้

2) จำนวนต้นแบบเครือข่ายเกษตรสีเขียวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่อย่างน้อย  1 ต้นแบบ

3) จำนวนเครือข่ายการเกษตรที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย  1 เครือข่าย

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายประจวบ  เพ็งประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ