19-1

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

- ความสอดคล้อง
	นโยบายรัฐบาล

ข้อ 3.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

3.2.1.4 ภาคเกษตร

ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริ

เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์กระทรวง

การทำให้เกษตรกรกินดี อยู่ดี ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเชิงรุก โดยจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอกับการครองชีพ ยกระดับเกษตรกร           สู่ผู้ประกอบการเกษตรและประกันความเสี่ยงในกระบวนการผลิตของเกษตรกร

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรตามศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละพื้นที่ เพื่อขยายโอกาสสร้างรายได้ ลดรายจ่ายส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม

2. หลักการเหตุผลและแนวคิดของโครงการ
	จากปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมไม่สะดวกเยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ไม่พอเพียง และการบริโภคไม่ถูกต้องทำให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าว เติบโตอย่างไม่มีคุณภาพร่างกายอ่อนแอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจะนำไปสู่การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้เด็กเติบโตอย่างคนที่มีคุณภาพ เป็นกำลังที่จะช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติต่อไป

ทรงเริ่มต้นการดำเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและขยายผลต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนแล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาการขาดแคลนสารอาหาร และโรคติดต่อ สามารถลดระดับความรุนแรงลง

2. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะทางด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองและนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้

3. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และแหล่งพันธุ์ดีสู่ชุมชน

19-2

4. เป้าหมาย
	 โรงเรียนบ้านควนตะแบก ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงจำนวน 1โรงเรียน

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อบรมครู - นักเรียน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | 10 ราย | 4,000 |
| 2 | จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน | 1 โรงเรียน | 7,000 |
| 3 | ส่งเสริมการปลูกผักในหมู่บ้าน | 1 หมู่บ้าน | 10,000 |
| 4 | ส่งเสริมความรู้ด้านการแปรรูปในชุมชน | 1 ชุมชน | 20,000 |
| 5 | ส่งเสริมทักษะโรค – แมลงศัตรูพืช | 1 โรงเรียน | 5,000 |
| 6 | ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม | 1 กลุ่ม | 10,000 |

วิธีการดำเนินงาน
		1. กิจกรรมอบรมครู - นักเรียน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเรียนรู้เรื่องการแปรรูปอาหารในกลุ่มโรงเรียนใกล้เมือง ห่างไกลและพื้นที่พิเศษ สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าไปสอน - สาธิต เรื่องการแปรรูปถนอมอาหารให้กับครู - นักเรียน กลุ่มแม่บ้านในโรงเรียน โดยใช้พืชที่มีอยู่ในโรงเรียนเป็นวัตถุดิบเพื่อโรงเรียนจะได้เก็บไว้รับประทานยามขาดแคลนในบางฤดูกาล จำนวน 2 ครั้ง

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน ดำเนินการโดยการผลิตอาหารให้ได้เพียงพอกับความต้องการอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนและขยายไปสู่ชุมชนด้วย โดยเน้นความหลากหลายของชนิดพืชทั้งที่มีอายุยืนเก็บผลผลิตได้ตลอดปีและพืชอายุสั้นเพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียน

3. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักในหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาการขาดสารให้เด็กนักเรียน และแก้ปัญหา

การขาดแคลนอาหารให้แก่ชุมชน

4. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการแปรรูปในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนเกษตรกร

5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะโรค – แมลงศัตรูพืช เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดโรค – แมลงศัตรูพืช

แก่เด็กนักเรียนและเกษตรกร

6. กิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ของเด็กนักเรียน

7. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ และรายงานผลตามระยะเวลาและรูปแบบที่กำหนด

19-3

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ (บาท) | แผนการเบิกจ่าย | แผนปฏิบัติงาน ปี 2557 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ส่งเสริมการอบรมครู นักเรียน และกลุ่มแม่บ้าน 10 ราย/ 1 ครั้ง | 4,000 | พ.ค.57 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน 1 โรงเรียน | 7,000 | พ.ค.57 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมการปลูกผักในหมู่บ้าน | 10,000 | เม.ย.57 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. ส่งเสริมการแปรรูปในชุมชน 1 หมู่บ้าน | 20,000 | เม.ย.57 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. ส่งเสริมทักษะโรคและแมลง 1 โรงเรียน | 5,000 | มิ.ย.57 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 1 กลุ่ม | 10,000 | มิ.ย.57 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. และบันทึกในระบบออนไลน์ 10 ราย | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 8. จัดทำเอกสารสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมรูปถ่าย ทุกกิจกรรม 1 อำเภอ | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด

7.1 ผลผลิต

ครู นักเรียน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 10 ราย ได้รับการอบรมความรู้ด้านวิชาการและฝึกทักษะการผลิตพืช การแปรรูปถนอมอาหาร

7.2 ผลลัพธ์

ครู นักเรียนสามารถทำการผลิตได้ตามแผนการผลิตและประกอบอาหารเพื่อให้มีอาหารเพียงพอ และโภชนาการที่ดีทั้งในโรงเรียน และสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

19-4

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับอำเภอ/จังหวัด มีความเข้าใจกระบวนการทำงานของโครงการไปในทิศทางเดียวกัน

2. ครู-นักเรียนและกลุ่มแม่บ้านได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการแปรรูปถนอมอาหาร

3. โรงเรียนในโครงการฯ ทุกโรงเรียนได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลาที่ต้องการ

4. นักเรียนที่ขาดสารอาหารมีจำนวนลดลง เนื่องจากได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการดี

ครบ 3 มื้อ และผู้ปกครองมีรายได้เพิ่มขึ้น

5. ครู-นักเรียน และชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียน มีทักษะในการป้องกันโรค-แมลง ได้อย่างถูกต้อง

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
    ผู้ประสานงานโครงการ

นายสมควร วรรณรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
      		 โทรศัพท์/0-7461-6413 	e-mail: phatthalung@doae.go.th