8-1

โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตร

จังหวัดพัทลุง ปี 2557

1.	ความสอดคล้อง
	(	นโยบายเร่งด่วน/นโยบายสำคัญอื่นๆ ของรัฐบาล
		ข้อที่ 1 ครัวไทยสู่ครัวโลก	(	ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
		(	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 				(Growth & Competitiveness)
			แนวทาง : เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม

(	ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.	หลักการและเหตุผลและแนวคิดโครงการ

กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ปี 2556 – 2561 ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

แต่ละสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรโดยกำหนดแนวทางด้านการพัฒนาองค์กรเกษตรกร

ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายภาคเกษตรให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็งเป็นภารกิจหลักสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรให้มีความมั่นคงและยังยืน ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของการพัฒนา คือ เกษตรกรและชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเอง

และในระดับของการแข่งขัน โดยเกษตรกรได้รับการพัฒนาตามกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรและบุคคลแวดล้อมอย่างแท้จริง มีความสามารถ

ในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดการพัฒนาการเกษตรทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพ และเครือข่ายหลากหลายสาขาอาชีพที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งเกื้อหนุนให้เกิดผู้นำเกษตรกรที่สามารถเข้ามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานด้านการเกษตรในระดับต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8-2

3.	วัตถุประสงค์

3.1  เสริมสร้างศักยภาพผู้นำเกษตรกรในการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาดและพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3.2  เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีการประสานความร่วมมือในการคิด การทำงาน การแก้ไขปัญหา รวมถึงผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งขยายผลไปสู่กลุ่มและองค์กรอื่น ๆ

4.	เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินงาน
	4.1  ผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 55 ราย ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

5.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่าย

วิธีการดำเนินงาน

1)  จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างงานส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรงานส่งเสริมพัฒนา

การผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกพืชและเกษตรกรเป้าหมายที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ มีศักยภาพของจังหวัด มุ่งเน้นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์

2)  จังหวัดคัดเลือกผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อำเภอละ 5 ราย โดยคัดเลือกผู้นำกลุ่มที่เป็น อกม. อันดับแรก

3)  จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ด้านการบริหารจัดการ

การผลิต การตลาด การจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และการพัฒนาสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

4)  รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณตามระบบ e-project (1/1) /เชิงคุณภาพ (rbm)

5)  จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 | แผนการปฏิบัติงานปี 2557 |
| --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.พัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 55 ราย/ 2 วัน | 22,000 | เม.ย., มิ.ย.57 |  |  |  | 55 (1) |  | 55 (2) |  |  |  |
| 2. การรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามในระบบออนไลน์ ตามแบบ กสก. 55 ราย | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
| 3. การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

8-3

7.  ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

7.1  ผลผลิต

7.1.1  ผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 55 ราย ได้รับการส่งเสริมความรู้

ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่มและประชาคมอาเซียน

7.2  ผลลัพธ์

7.2.1  ผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 55 ราย มีความตระหนักถึงความสำคัญ

และปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติในการบริหารจัดการ

การผลิตและการจัดการในกลุ่มและเครือข่าย

7.2.3  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสามารถใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์

และวางแผนดำเนินงานเพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยการรวมตัวเป็นเครือข่ายอาชีพการเกษตร เชื่อมโยงแนวคิด/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยของผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

7.3  ตัวชี้วัดกระบวนงาน

7.3.1 ผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 55 ราย

8  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
 	-   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

-   นายไพรวัลณ์ ชูใหม่   	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ               
	    โทรศัพท์/โทรสาร   0-7461-64132 e-mail : pvam_agri@hotmail.com